ИНФОРМАЦИЯ

о реализации государственной программы Приморского края

«Содействие занятости населения Приморского края

на 2013-2017 годы»

Государственная программа Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края на 2013-2017 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 384-па.

Основными целями Программы являются стабилизация численности и эффективное использование трудовых ресурсов, рост занятости населения, улучшение условий и охраны труда, улучшение демографической ситуации в крае, достижение сбалансированности спроса и предложения на рынке труда. Достижение целей осуществляется за счет реализации мероприятий, входящих в состав Программы.

В 2013 году на реализацию мероприятий Программы направлено 1 427 059,78 тыс. рублей, что составляет 102,7% от запланированного объема средств на 2013 год, в том числе:

средств федерального бюджета – 96,0% (868 523,28 тыс. рублей);

средств краевого бюджета – 99,1% (401 264,5 тыс. рублей);

средств внебюджетных источников – 196,6% (157 272,0 тыс. рублей).

По исполнению мероприятий и достижению значений целевых индикаторов Программы сообщаем следующее.

I. Мероприятия по содействию занятости

На «Мероприятия по содействию занятости населения Приморского края на 2013-2017 годы» в 2013 году предусмотрены средства в объеме 1 138 653,82 тыс. рублей, из них: 756 470,60 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 382 183,22 тыс. рублей – средства краевого бюджета.

За отчетный период на исполнение мероприятий Программы направлено 1 099 662,07 тыс. рублей (96,6% от плана), из них: 720 523,28 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 379 138,79 тыс. рублей – средства краевого бюджета.

В 2013 году отмечалась положительная динамика показателей регистрируемого рынка труда. По состоянию на 1 января 2014 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, составила 15 741 человек. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года численность зарегистрированных безработных снизилась на 12,8%, или на 2 303 человека.

На конец отчетного периода в органы службы занятости работодателями заявлено 55 237 вакантных рабочих мест, что на 22,9% (или на 10 310 единиц) больше, чем на 1 января 2013 года.

В рамках реализации Программы департаментом труда и социального развития Приморского края проведены следующие мероприятия:

1. Оказано содействие 63 415 гражданам, обратившимся за содействием в государственные учреждения службы занятости населения с целью поиска подходящей работы. Отклонение от планового показателя на 29,5% обусловлено положительной тенденцией к снижению уровня регистрируемой безработицы на рынке труда Приморского края.

2. Оказано содействие 4 881 безработному гражданину по социальной адаптации на рынке труда и психологической поддержке (плановый показатель улучшен на 3,8%).

3. На профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование направлено 4 607 безработных граждан (плановый показатель улучшен на 3,4%).

4. Организовано временное трудоустройство 11 775 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время (плановый показатель улучшен на 13,3%).

5. Организована профессиональная ориентация 43 589 граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования (плановый показатель улучшен на 2,0%).

6. Оказано содействие самозанятости 872 безработным гражданам (плановый показатель улучшен на 3,0%).

7. Информация о положении на рынке труда в Приморском крае (в том числе посредством организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест) предоставлена 1 231 004 гражданам (плановый показатель улучшен на 30,8%).

8. На профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование направлено 119 женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет (плановый показатель улучшен на 19,0%).

9. Оказано содействие 52 безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости (плановый показатель улучшен на 4,0%).

10. На созданные работодателями рабочие места трудоустроен
181 инвалид (плановый показатель улучшен на 5,2%), из них: 34 инвалида –
с возмещением затрат работодателям на оплату труда инвалидов в течение одного финансового года (плановый показатель улучшен на 9,7%),
147 инвалидов – с возмещением затрат, связанных с приобретением, монтажом и установкой оборудования для оснащения рабочего места (плановый показатель улучшен на 4,3%).

11. Оказано содействие занятости 204 гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации в связи с прохождением циклона и выпадением на территории Приморского края 24-30 июля 2013 года обильных осадков (плановый показатель улучшен на 3,6%).

12. На обеспечение деятельности подведомственных учреждений в 2013 году направлено 273 201,96 тыс. рублей (99,8% от планового показателя).

В то же время наблюдается отклонение значений фактически достигнутых показателей по следующим мероприятиям:

1. На оплачиваемые общественные работы направлено 6 966 человек
(99,5% от планового показателя). На временные рабочие места трудоустроено 533 безработных гражданина, испытывающих трудности в поиске работы (96,9% от планового показателя). Недостаточная востребованность данного вида работ объясняется низкой мотивацией граждан к осуществлению временной трудовой деятельности, в том числе в связи с невысоким размером материальной поддержки, выплачиваемой органами службы занятости в период участия граждан во временных работах, а также в связи с тем, что благодаря реализации в крае инвестиционных проектов и развитию экономики у безработных граждан появляется возможность трудоустроиться на вновь созданные рабочие места на постоянной основе с приемлемой заработной платой.

# 2. Организовано временное трудоустройство 120 безработных граждан в возрасте 18-20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работы впервые (60% от планового показателя). Мониторинг набора и выпуска учащихся учреждений среднего профессионального образования показывает, что последние годы наблюдается тенденция к снижению количества учащихся: набор граждан в 2013 году составил 34% к набору граждан в 2011 году. Кроме того, специалисты технических направлений являются крайне востребованными на рынке труда Приморского края, в связи с чем их обращаемость в органы службы занятости населения незначительна.

3. Произведены социальные выплаты безработным гражданам на сумму 701 768,7 тыс. рублей (95,2% от запланированного объема средств на 2013 год). Количество получивших выплаты составило 18 286 безработных граждан (77,7% от планового показателя). Отклонение от планового показателя обусловлено снижением численности обращений безработных граждан в органы службы занятости. Снижение уровня регистрируемой безработицы является положительной тенденцией  регистрируемого рынка труда.

В целом ситуация на рынке труда Приморского края в 2013 году характеризуется как стабильная. В ходе реализации программных мероприятий достигнуты следующие значения целевых индикаторов:

1. Среднегодовой уровень безработицы по методологии МОТ, рассчитываемый территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю, увеличился на 0,2 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 7,1%, однако не превысил плановый показатель, предусмотренный Программой.

2. Среднегодовой уровень регистрируемой безработицы, рассчитываемый от численности граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения в установленном законодательством порядке, уменьшился на 0,2 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,6% (при плановом показателе 2,0%).

3. Среднегодовой коэффициент напряженности на рынке труда остался на уровне аналогичного периода прошлого года и составил 0,4 незанятых граждан, приходящихся на 1 вакансию (при плановом показателе – 0,5 ед.).

4. Удельный вес безработных граждан, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, составил 11,4%. Показатель улучшен по сравнению с плановым показателем на 1,8 п.п.

5. Удельный вес численности безработных граждан, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, в численности безработных граждан, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения, составил 26,4%. Показатель улучшен на 1,3 п.п. по сравнению с показателем 2012 года и на 6,4 п.п. по сравнению с плановым показателем 2013 года.

6. Удельный вес численности женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, приступивших к трудовой деятельности после профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, к общей численности женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование по направлению государственных учреждений службы занятости населения, составил 50%, что соответствует плановому показателю 2013 года.

7. Количество созданных рабочих мест для трудоустройства инвалидов составило в 2013 году 181 единицу. Показатель улучшен на 5,2% по сравнению с плановым значением, предусмотренным Программой (дополнительно создано 9 рабочих мест для инвалидов).

8. Численность пострадавших от крупномасштабного наводнения граждан, принявших участие в дополнительных мероприятиях по содействию занятости, составила 204 человека (плановый показатель улучшен на 3,6%).

9. Удельный вес численности граждан, удовлетворенных полнотой, доступностью и качеством государственных услуг в области содействия занятости, в общей численности граждан, принявших участие в опросе (по результатам опроса), составил 80%, что соответствует плановому показателю 2013 года.

10. Удельный вес числа занятых в экономике региона к численности населения региона в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 лет), составил 82,4%, что соответствует плановому показателю 2013 года.

11. Удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников в сфере содействия занятости и социального обслуживания населения составил, по оценке, 31,1%, что выше планового показателя на 1,4 п.п. Общекраевое значение показателя рассчитывается территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю в третьей декаде марта, после получения из Росстата показателей для мониторинга деятельности субъектов Российской Федерации.

Приказом Росстата от 14.11.2013№ 449 утверждена методика расчета показателя «Прирост высокопроизводительных рабочих мест, в процентах к предыдущему году» (далее – методика), включающая алгоритмы определения числа высокопроизводительных рабочих мест в организациях, на малых предприятиях, микропредприятиях и у индивидуальных предпринимателей. Государственные учреждения, подведомственные департаменту труда и социального развития Приморского края, не относятся к высокопроизводительным в соответствии с критериями, определенными в пункте 3 методики. В связи с этим, расчет показателя в сфере содействия занятости и социального обслуживания населения не представляется возможным. Общекраевое значение показателя «Прирост высокопроизводительных рабочих мест» рассчитывается территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю в третьей декаде марта, после получения из Росстата показателей для мониторинга деятельности субъектов Российской Федерации.

На конец отчетного периода наблюдается негативное отклонение значений некоторых целевых индикаторов:

1. Отношение численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения, к общей численности безработных граждан (по методологии МОТ), составило 23,0% при плановом показателе 28,7%. Показатель снизился на 4,0 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и не достиг на 5,7 п.п. планового показателя 2013 года. Отклонение значения фактически достигнутого показателя обусловлено тем, что при расчете показателей по методологии МОТ учитываются граждане в возрасте 15-72 лет, в то время как в органах службы занятости населения регистрируются в качестве безработных граждане в возрасте 16-55 лет (для женщин) и 16-60 лет (для мужчин).

# 2. Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные учреждения службы занятости населения с целью поиска подходящей работы, составил в 2013 году 65,6%, что меньше планового показателя на 0,2 п.п. Незначительное отклонение значения фактически достигнутого показателя обусловлено снижением численности безработных граждан, направленных органами службы занятости на общественные и временные работы. Недостаточная востребованность данного вида работ объясняется низкой мотивацией граждан к осуществлению временной трудовой деятельности, в том числе в связи с невысоким размером материальной поддержки, выплачиваемой органами службы занятости в период участия граждан во временных работах, а также в связи с тем, что благодаря реализации в крае инвестиционных проектов и развитию экономики у безработных граждан появляется возможность трудоустроиться на вновь созданные рабочие места на постоянной основе с приемлемой заработной платой.

3. Удельный вес численности безработных граждан, переехавших (переселившихся) в другую местность для трудоустройства по направлению государственных учреждений службы занятости населения, в численности безработных граждан, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения, составил 0,3%. Норматив доступности государственной услуги (0,4%) утвержден Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27.04.2012 № 415н. Отклонение значения фактически достигнутого показателя обусловлено низкой территориальной мобильностью граждан.

4. Отношение численности привлеченных иностранных трудовых мигрантов к квоте на иностранных трудовых мигрантов, выделенной Приморскому краю, составило 73,7%. Отклонение от планового показателя на 21,3 п.п. связано с тем, что в течение 2013 года увеличение квоты на иностранных трудовых мигрантов в Приморском крае производилось 4 раза.

# II. Мероприятия по улучшению условий и охраны труда

# На «Мероприятия по улучшению условий и охраны труда в Приморском крае на 2013-2017 годы» в 2013 году предусмотрены средства в объеме 102 326,85 тыс. рублей, из них: 22 326,85 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 80 000,0 тыс. рублей – средства внебюджетных источников.

# В течение года на реализацию мероприятий направлено 179 379,27 тыс. рублей (175,3% от  плана), из них: 22 107,27 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 157 272,0 тыс. рублей – внебюджетные средства.

# В целях улучшения условий и охраны труда департаментом труда и социального развития Приморского края проведена следующая работа.

# В рамках развития социального партнерства между субъектами социально-трудовых отношений на территории Приморского края:

1.  Подписано Соглашение между Приморской краевой организацией Профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации и департаментом труда и социального развития Приморского края на 2013-2015 годы.

2. Проведено ΙV краевое совещание по вопросу «Проблемы охраны труда на современном этапе развития трудовых отношений в Приморском крае и пути их решений», в котором приняли участие свыше 450 человек, в том числе работодатели и работники организаций края.

3. Разработано и подписано Соглашение между профсоюзами, работодателями и Администрацией Приморского края по регулированию социально-трудовых отношений на 2014-2016 годы. Документ включает
7 разделов, 219 взаимных обязательств сторон по вопросам оплаты труда, охраны труда, занятости населения, развития социального партнерства в Приморском крае.

## 4. Проведено 7 совещаний по вопросам реализации работодателями предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, при участии государственного учреждения – Приморское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации.

## 5. Проведено 5 заседаний Приморской краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (рассмотрено 24 вопроса).

## В целях улучшения условий труда на рабочих местах, повышение качества оценки существующих профессиональных рисков, пропаганду культуры безопасного труда:

1. Проведено 4 заседания межведомственной комиссии по охране труда в Приморском крае, на которых рассмотрено 12 вопросов в области условий и охраны труда, в том числе в сфере здравоохранения, образования, производства пищевых продуктов.

2. Ежеквартально проводились мониторинги состояния условий и охраны труда на территории Приморского края.

3. Организовано проведение аттестации 39 615 рабочих мест по условиям труда, что на 8 395 рабочих мест (на 26,9%) больше, чем в 2012 году.

## 4. Проведено 437 государственных экспертиз качества проведения аттестации рабочих мест по условиям труда в организациях Приморского края (на 171,4% больше, чем в 2012 году), при этом выявлено 3 181 нарушение нормативных правовых актов в области охраны труда.

5. Проведен ежегодный краевой смотр-конкурс на лучшую постановку работы по охране труда среди работодателей Приморского края, среди городских округов и муниципальных районов Приморского края, в котором приняли участие 34 муниципальных образования края, 184 организации. Победители конкурса награждены благодарностями Губернатора Приморского края, денежными премиями, кубками, дипломами.

## В целях содействия развитию системы реабилитации пострадавших на производстве в Приморском крае на официальном сайте Администрации Приморского края размещена информация «Об оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

## В целях совершенствования системы обучения, профессиональной подготовки по охране труда в Приморском крае:

## 1. Организовано обучение по охране труда в аккредитованных в установленном порядке обучающих организациях и работодателями
228 165 человек, что на 14,5% выше показателя 2012 года. В обучающих центрах прошли обучение и проверку знаний требований охраны труда
12 809 руководителей, специалистов и общественного актива.

2. В рамках реализации пункта 2.4. Программы в 2013 году было запланировано обучение по вопросам охраны труда государственных гражданских служащих, осуществляющих государственное управление охраной труда. В связи с принятием Федерального закона от 28.12.2013
№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» обучение специалистов департамента труда и социального развития Приморского края перенесено на 2014 год.

В рамках реализации отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда, переданных органам местного самоуправления:

1. Проведены заслушивания отчетов глав администраций городских округов и муниципальных районов края о реализации государственных полномочий по государственному управлению охраной труда в муниципальных образованиях, по итогам которых даны рекомендации в части активизации работы по проведению аттестации рабочих мест и государственной экспертизы условий труда.

2. Проведено 13 проверок осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий по государственному управлению охраной труда.

В результате реализации комплекса программных мероприятий достигнуты следующие значения целевых индикаторов в части улучшения условий и охраны труда:

1. Численность пострадавших от несчастных случаев на производстве составила, по оценке, 837 работников. Показатель улучшен на 45,5% по сравнению с показателем 2012 года и на 44,1% по сравнению с плановым показателем 2013 года. Численность пострадавших со смертельным исходом составила, по оценке, 54 человека. Плановый показатель улучшен на 74,1% по сравнению с показателем 2012 года и на 72,2% по сравнению с плановым показателем 2013 года.

2. Численность пострадавших на производстве с утратой трудоспособности на один рабочий день и более составила, по оценке, 1,4 на 1 000 работающих. Показатель улучшен на 121,4% по сравнению с показателем 2012 года и на 119,2% по сравнению с плановым показателем 2013 года. Численность пострадавших со смертельным исходом составила, по оценке,
0,1 на 1 000 работающих. Плановый показатель улучшен на 59,0% по сравнению с показателем 2012 года и на 58,0% по сравнению с плановым показателем 2013 года.

3. Численность работников, занятых в условиях, не отвечающих действующим санитарно-гигиеническим нормативам, составила, по оценке, 35,34% от списочной численности, что соответствует значению планового показателя на 2013 год и на 0,16 п.п. лучше показателя 2012 года.

4. Показатель профессиональной заболеваемости составил, по оценке, 1,74 на 10 000 работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. Плановый показатель улучшен на 76,4% по сравнению с показателем 2012 года и на 75,9% по сравнению с плановым показателем 2013 года.

III. Разработка баланса трудовых ресурсов

На реализацию мероприятия «Разработка прогноза баланса трудовых ресурсов по видам экономической деятельности на очередной год и плановый 6-летний период» денежные средства Программой не предусмотрены, финансирование осуществлялось в рамках основной деятельности.

В соответствии с постановлением Администрации Приморского края
от 24.09.2013 № 350-па «О разработке прогноза баланса трудовых ресурсов Приморского края» департаментом труда и социального развития Приморского края разработан и согласован с департаментом экономики Приморского края прогноз баланса трудовых ресурсов Приморского края на текущий год и плановый двухлетний период (период прогнозирования изменён в связи с протестом Минюста). Прогноз баланса трудовых ресурсов Приморского края рассмотрен и одобрен на заседании Администрации Приморского края 21.01.2014.

Таким образом, реализовано одно положение Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Приморском крае, что соответствует плановому значению целевого индикатора, предусмотренного Программой на 2013 год.

IV. Мероприятия по содействию добровольному переселению соотечественников

# На реализацию мероприятий подпрограммы «Об оказании содействия добровольному переселению в Приморский край соотечественников, проживающих за рубежом» на 2013-2017 годы (далее – подпрограмма)
в 2013 году предусмотрены средства краевого бюджета в объеме 271,0 тыс. рублей. Ответственным исполнителем подпрограммы является департамент труда и социального развития Приморского края.

# Подпрограмма внесена в Программу постановлением Администрации Приморского края от 20.12.2013 № 491-па. Поздние сроки принятия подпрограммы обусловлены длительностью прохождения процедуры согласования региональной программы переселения, рассчитанной на 2013-2017 годы, в федеральных органах исполнительной власти (региональная программа переселения согласована Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 1717-р).

# Кроме того, в течение 2013 года заявления от соотечественников об участии в программе переселения в адрес департамента труда и социального развития Приморского края не поступали.

# Учитывая изложенное, реализовать мероприятия подпрограммы, освоить предусмотренные денежные средства и достичь плановые значения целевых индикаторов в течение 2013 года не представлялось возможным.

# Фактическое освоение средств составило 6,8% (18,45 тыс. рублей). Средства направлены на изготовление информационных буклетов для распространения их среди потенциальных участников программы переселения.

# Вместе с тем в рамках региональной программы переселения, рассчитанной на 2007-2012 годы, в Приморский край на постоянное место жительства прибыли 152 переселенца из-за рубежа, из них 61 участник программы переселения, документированный свидетельством до 31 декабря 2012 года, и 91 член семьи.

# V. Межбюджетные трансферты на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков

На мероприятие «Межбюджетные трансферты на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков» в 2013 году предусмотрены средства федерального бюджета в объеме 148 000,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 100% от утвержденного объема денежных средств на 2013 год.

Ответственным исполнителем мероприятия является департамент финансов Приморского края.

VI. Оценка эффективности реализации Программы

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы рассчитана эффективность реализации Программы за 2013 год.

Фактическое выполнение целей Программы составляет:

Цель 1 «Содействие занятости населения, сокращение безработицы, максимальное использование трудового потенциала населения приморского края» – 104,6%;

Цель 2 «Улучшение демографической ситуации в Приморском крае за счет миграционного притока трудовых ресурсов» – 77,6%;

Цель 3 «Улучшение условий и охраны труда, снижение производственного травматизма занятого населения Приморского края» – 161,6%;

Цель 4 «Обеспечение реализации Госпрограммы по переселению соотечественников в целях социально-экономического развития Приморского края и улучшения демографической ситуации» – 23,45%.

Интегральный показатель оценки достижения цели Программы рассчитан с учетом установленных весовых коэффициентов целей Программы:

104,6% х 0,7 + 77,6% х 0,1 + 161,6% х 0,1 + 2,3% х 0,1 = 99,44%

Интегральный показатель оценки достижения цели Программы > 90%, что свидетельствует об эффективности реализации Программы.

Эффективность использования средств краевого бюджета, запланированных на реализацию программных мероприятий в 2013 году, составляет 99,13%, что свидетельствует об эффективности использования запланированных средств:

401 264,50 тыс. руб. х 100% / 404 781,07 тыс. руб. = 99,13%

VII. Задачи на 2014 год

В 2014 году работа по реализации мероприятий Программы будет продолжена. В настоящее время определены основные задачи департамента труда и социального развития Приморского края в области содействия занятости населения, улучшения охраны и условий труда, улучшения демографической ситуации в Приморском крае на ближайшую перспективу:

1. Продолжить работу по снижению уровня безработицы (содействие трудоустройству граждан и обеспечение работодателей трудовыми ресурсами с учетом потребностей экономики Приморского края, в том числе в рамках трудовой миграции).

2. Продолжить работу по содействию развитию кадрового потенциала, повышению конкурентоспособности безработных и ищущих работу граждан.

3. Продолжить работу по предоставлению дополнительных профориентационных услуг в виде профессиональной информации учащейся молодёжи (выпускников общеобразовательных учебных заведений; выпускников начального, среднего и высшего профессионального образования).

4. Продолжить работу по снижению напряженности на рынке труда Приморского края:

4.1. в части повышения уровня занятости инвалидов, в том числе на оборудованных (оснащенных) для них рабочих местах, согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597;

4.2. в части организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трёх лет, согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606.

5. Продолжить работу по снижению уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, сокращению количества рабочих мест с вредными и опасными условиями труда.

6. Осуществлять контроль за реализацией целевого плана поэтапного сокращения и последующей ликвидации просроченной задолженности по заработной плате в Приморском крае.

7. Продолжить работу по обеспечению миграционного притока за счет привлечения на постоянное жительство в Приморский край соотечественников, проживающих за рубежом.