ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013-2017 годы за 2013 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2013 год

Государственной программой Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 381-па (далее - госпрограмма), предусмотрена реализация взаимосвязанного комплекса мероприятий, сгруппированных по трем подпрограммам:

Подпрограмма № 1.	Развитие массовой физической культуры и спорта в Приморском крае;

Подпрограмма № 2.	Подготовка спортивного резерва в Приморском крае;

Подпрограмма № 3.	Развитие спорта высших достижений в Приморском крае.

На реализацию мероприятий госпрограммы в 2013 году паспортом госпрограммы предусмотрены средства в объеме  5 900 501,45 тыс. рублей, из них:

- за счет средств федерального бюджета – 48 808,51 тыс. рублей;

- за счет средств краевого бюджета – 3 328 455,93 тыс. рублей;

- за счет средств бюджетов муниципальных образований – 161 237,01 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников -  2 362 000,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы № 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта в Приморском крае» в 2013 году достигнуты следующие результаты.

В рамках реализации мероприятия по предоставлению субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство, реконструкцию и ремонт спортивных объектов, находящихся в муниципальной собственности постановлением Администрации Приморского края от 16.04.2013 г. № 134-па (в редакции пост. АПК от 24.09.2013 № 349-па)  утверждено распределение субсидий бюджетам 13 муниципальных образований на софинансирование строительства, реконструкции и ремонта 17 спортивных объектов муниципальной собственности, заключены соглашения на предоставление субсидий местным бюджетам. По результатам проведенных аукционов и заключенных муниципальных контрактов осуществлены строительно-монтажные работы. По итогам года завершено строительство (реконструкция, ремонт) 7 спортивных объектов в г.Владивостоке, Дальнереченске, Партизанском, Кавалеровском и Октябрьском районах.

В рамках реализации мероприятия по предоставлению субсидий из краевого бюджета юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям) на возмещение части затрат, связанных с развитием материально-технической спортивной базы в Приморском крае средства краевого бюджета на данные цели не выделялись, запланированы в рамках программы на 2017 год. В 2013 году осуществлялось инвестирование строительства спортивно-технического комплекса "Приморское кольцо" в районе г. Артема за счет средств частных инвесторов.

В рамках реализации мероприятия по предоставлению субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований на софинансирование приобретения спортивных объектов для муниципальных нужд постановлением Администрации Приморского края от 16.04.2013 г. № 134-па утверждено распределение субсидий бюджету Яковлевского района на приобретение спортивных объектов для муниципальных нужд, заключено соглашение на предоставление субсидий. Администрацией Яковлевского района заключен муниципальный контракт на приобретение спортивного комплекса «Лидер». По итогам года осуществлено приобретение и приемка в муниципальную собственность спортивного комплекса «Лидер».

В рамках реализации мероприятия по приобретению оборудования для быстровозводимых  физкультурно-оздоровительных комплексов за счет субсидий из федерального бюджета осуществлено приобретение комплекта спортивно-технологического оборудования спортивного зала для строительства ФОК в г.Спасске-Дальнем, а также ледовое оборудование для строительства крытого ледового катка в г. Артеме.

23 августа 2013 года крытый ледовый каток в г.Артеме торжественно введен в эксплуатацию.

В рамках реализации мероприятия по предоставлению субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат и (или) недополученных доходов, возникающих при предоставлении ими льгот по оплате физкультурно-спортивных услуг населению Приморского края в реестр получателей субсидии включены 21 организация, оказывающая льготные  физкультурно-спортивные услуги населению. По итогам 2013 года данными организациями оказаны услуги населению в объеме 693079,2 человеко-часов.

В рамках утвержденного Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Приморского края за 2013 год организовано и проведено 345 физкультурных и спортивных мероприятий, в которых приняли участие 64246 человек

На осуществление мероприятий по пропаганде физической культуры и спорта заключены государственные контракты на общую сумму 2250 тыс.рублей, в том числе работы по освещению спортивных мероприятий в сети Интернет, на телевизионных и радио каналах, изготовление и обеспечение работы официального Интернет-сайта департамента, изготовление тематических спортивных программ, работы выполнены в полном объеме. По итогам 2013 года работы выполнены в полном объеме.

В рамках реализации мероприятий по организации профессиональной  подготовки,  переподготовки и  повышения квалификации специалистов в области физической культуры и спорта краевых государственных учреждений спортивной направленности, обеспечение обучения и стажировок тренеров по видам спорта на базе российских и зарубежных учебных заведений, организация и проведение обучающих семинаров, конференций для специалистов физической культуры и спорта осуществлена следующая работа:
- два специалиста краевых государственных учреждений прошли обучение на семинаре в г.Санкт-Петербурге по теме «Новые подходы к подготовке спортивного и олимпийского резерва в регионах», 
- 8 специалистов краевых учреждений прошли обучение на семинаре в г.Владивостоке по теме "Изменение законодательства в сфере закупок для государственных нужд, Федеральный закон № 44-ФЗ"; 
- 18-19 декабря на базе ДВФУ (о.Русский) для тренеров краевых учреждений спорта проведен семинар, в котором приняли участие 50 человек.

В рамках реализации мероприятия по предоставлению краевыми государственными автономными учреждениями спортивной направленности государственных услуг (работ) по организации адаптивной физической культуры и спорта инвалидов на базе КГАУ "Центр спортивной подготовки - школа высшего спортивного мастерства" создано структурное подразделение по организации адаптивной физической культуре и спорту инвалидов. За 2013 год осуществлена подготовка 141 спортсмена-инвалида.

В рамках реализации мероприятия по предоставлению субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным  и муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат и (или) недополученных доходов, возникающих при обеспечении ими занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в реестр получателей субсидии включено 3 организации, оказывающие бесплатные физкультурно-спортивные услуги инвалидам, данными организациями за 2013 год оказаны услуги инвалидам в объеме 32680 человеко-часов.

В рамках подпрограммы № 2 «Подготовка спортивного резерва в Приморском крае» в 2013 году достигнуты следующие результаты.

В рамках реализации мероприятий по строительству и реконструкции  объектов спорта для краевых государственных нужд, в том числе для нужд краевых государственных  учреждений, осуществляющих подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса:

завершено строительство концертно-спортивного комплекса, объект введен в эксплуатацию 17.09.2013 г.;

На проектирование объекта «Строительство спортивного комплекса в пос.Лучегорск, в том числе ПИР» заключен государственный контракт с ООО ПК Зодчий на общую сумму 4850 тыс.рублей, работы выполнены частично;

На проектирование объекта «Строительство дворца спорта для игровых видов спорта и единоборств в г.Владивостоке» заключен государственный контракт с ООО НПЦ Сейсмозащита на общую сумму 1955,86 тыс.рублей, работы выполнены в полном объеме;

готовится техническое задание на проектирование объекта «Строительство футбольного стадиона в г.Владивостоке», ведется работа по выбору земельного участка;

Разработана проектно-сметная документация по реконструкции филиал-базы «Олимпийская»  ГСАУ ДОД ККДЮСШ (реконструкция здания учебно-спортивной базы с пристройкой спортивного зала по ул.Чкалова, 1г, реконструкция гостиницы по ул. Чкалова, 4а), работы выполнены в полном объеме;

Разработана проектно-сметная документация по реконструкции стадиона ГСАУ ДОД ККДЮСШ в пос. Лозовый, работы выполнены в полном объеме;

Разработана проектно-сметная документация по реконструкции базы «Солнечная» ГСАУ ДОД ККДЮСШ (г.Владивосток), работы выполнены в полном объеме;

Разработана проектно-сметная документация по строительству объекта «Строительство  спортивно – восстановительного комплекса по ул. Серова  в городе Владивостоке», получено положительное заключение госэкспертизы, получено разрешение на строительство объекта. Работы по строительству объекта запланированы на 2014-2015 годы;

Осуществлены работы по реконструкции плавательного бассейна и вспомогательных помещений спортивного комплекса "Олимпиец" КГАУ ЦСП-ШВСМ, г.Владивосток, в связи с корректировкой проекта запланированные работы выполнены частично, завершение работ планируется в 1 квартале 2014 года.

В рамках реализации мероприятия по Материально-техническое обеспечение  краевых государственных автономных учреждений спортивной направленности, в том числе приобретение спортивного инвентаря, оборудования и спортивных транспортных средств Приобретено спортивное оборудование по горнолыжному спорту, бадминтону, шорт-треку, гребле на байдарках и каноэ, футболу, боксу и дзюдо для ГСАУДОД ККДЮСШ,  оборудование по плаванию, парусному спорту и адаптивному спорту для КГАУ ЦСП-ШВСМ, а также приобретение мебели для оснащения концертно-спортивного комплекса "Фетисов-Арена".

В рамках реализации мероприятия по предоставлению государственными автономными учреждениями государственных услуг (работ) по предоставлению дополнительного образования детей спортивной направленности в краевой комплексной детско-юношеской спортивной школе осуществляется предоставление услуг дополнительного образования детей спортивной направленности по 16 видам спорта с численностью учащихся 1427 человек.

В рамках реализации мероприятия по подготовке спортивных сборных команд Приморского края и их участию в официальных межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятиях за 2013 год обеспечена подготовка и участие 2372 спортсменов  в 304 официальных межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятиях. По результатам участия Приморские спортсмены заняли 304 первых, 252 вторых и 258 третьих мест.

В рамках реализации мероприятия по оказанию адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации за счет субсидий из федерального бюджета оказана адресная финансовая поддержка спортивным организациям Приморского края, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации по базовым видам спорта - ГСАУ ДОД ККДЮСШ и КГАУ ЦСП-ШВСМ. За счет субсидий приобретено оборудование по гребле, парусному спорту, тяжелой атлетике, тхэквондо.

В рамках подпрограммы № 3 «Развитие спорта высших достижений в Приморском крае» в 2013 году достигнуты следующие результаты.

В рамках реализации мероприятия по подготовке  спортивного резерва, спортсменов высокого класса для спортивных сборных команд Российской Федерации в КГАУ ЦСП-ШВСМ обеспечивается тренировочный процесс спортсменов Приморского края - кандидатов и членов спортивных сборных команд РФ численностью 118 спортсменов.

В рамках реализации мероприятия по предоставлению субсидий из краевого бюджета некоммерческим организациям - физкультурно-спортивным организациям (спортивным клубам), спортивные команды которых участвуют от имени Приморского края в официальных межрегиональных, всероссийских  и  международных спортивных соревнованиях Проведен конкурсный отбор и заключены соглашения с шестью спортивными клубами по футболу, баскетболу, волейболу, бадминтону, хоккею и хоккею с мячом о представительстве Приморского края в высших клубных дивизионах чемпионатов страны. В рамках данных соглашений клубы получили финансовую поддержку.

По итогам 2013 года команды спортивных клубов добились следующих результатов:

НП Футбольный клуб «Луч-Энергия» на текущий момент занимает                              5 место в Первенстве России по футболу среди команд клубов Футбольной Национальной Лиги сезона 2013-2014 годов среди мужских команд;

АНО СК «Приморье» после 13 тура занимает 9 место в чемпионате России по волейболу 2014 года среди женских команд Высшей лиги «А»;

команда «Восток» г. Арсеньева занимает 1 место в первенстве России по хоккею с мячом среди команд высшей лиги 4 группа 2013-2014 гг.;

АНО «Баскетбольный клуб «Спартак-Приморье» занимает 5 место в чемпионате России Суперлига в сезоне 2013-2014 года по баскетболу среди мужских команд;

ОО «Бадминтонный спортивный клуб «Приморья» в 2013г. в клубном чемпионате Росси по бадминтону среди команд суперлиги занял 1 место,  а также 1 место в кубке Европейских чемпионов среди клубных команд;

ХК «Адмирал» - 9 место в конференции восток чемпионата континентальной хоккей лиги.

В рамках реализации мероприятий по обеспечению подготовки приморских спортсменов к Всемирной Универсиаде 2013 года в г. Казани, XXII Сурдлимпийским играм в г. Софии (Болгария), XXII зимним Олимпийским играм в г. Сочи, XXXI Олимпиаде в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия) определен состав спортсменов и тренеров, включенных в план подготовки, осуществляется ежемесячное материальное стимулирование спортсменов и тренеров, включенных в план подготовки к Всемирной Универсиаде 2013 года в г. Казани и XXII Сурдлимпийским играм в г. Софии (Болгария), а также приобретение для них экипировки и фармакологии. По итогам участия во Всемирной Универсиаде три спортсмена Приморского края заняли призовые места – И.Штыль (гребля на каноэ), Э.Сафиуллин (л/атлетика), В.Иванов (бадминтон), по итогам участия в Сурдлимпиаде в г. Софии (Болгария) приморский спортсмен В.Оботин (плавание) завоевал 7 медалей различного достоинства.

В рамках реализации мероприятий по предоставлению поощрительных выплат тренерам, спортсменам и другим специалистам за высокие спортивные результаты на всероссийских и международных спортивных соревнованиях по итогам спортивного сезона 2013 года 209 спортсменам и их тренерам предоставлены премиальные выплаты за высокие спортивные результаты на всероссийских и международных спортивных соревнованиях, общий объем выплат составил 5974000 рублей.

В рамках реализации мероприятий по подготовке экспозиции Приморского края в Олимпийским парке г.Сочи в период проведения XXII зимних Олимпийских игр 2014 года заключен государственный контракт на общую сумму 12 млн.рублей, объем выполненных работ в 2013 году составил 6500 тыс.рублей.

Сведения о достижении значений показателей госпрограммы приведены в таблице 12 (приложение № 1 к настоящему отчету).

Сведения о степени выполнения мероприятий госпрограммы приведены в таблице 13 (приложение № 2 к настоящему отчету).

Перечень выполненных и невыполненных мероприятий с описанием результатов мероприятий госпрограммы и причин их невыполнения в установленные сроки приведен в таблице (приложение № 3 к настоящему отчету).

2. Оценка эффективности госпрограммы

Для анализа и оценки эффективности реализации госпрограммы установлены следующие целевые индикаторы и показатели:

доля населения Приморского края, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Приморского края;

единовременная пропускная способность объектов спорта;

количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения;

доля обучающихся и студентов Приморского края, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов Приморского края;

количество квалифицированных тренеров и специалистов Приморского края в области физической культуры и спорта, работающих по специальности;

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов Приморского края, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Приморского края;

численность детей и подростков Приморского края, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях (ДЮСШ, СДЮШОР);

численность спортсменов Приморского края, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации;

количество занятых призовых мест спортсменами Приморского края на всероссийских и международных соревнованиях;

численность приморских спортсменов-инвалидов, принявших участие в Паралимпийских, Сурдлимпийских играх (лето-зима);

количество проведенных на территории Приморского края краевых, межмуниципальных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий;

темп прироста реальной среднемесячной заработной платы работников краевых государственных учреждений физической культуры и спорта, в процентах к предыдущему году с учетом индекса потребительских цен.

Расчет оценки эффективности реализации госпрограммы сделан в соответствии с методикой, утвержденной в разделе 10 госпрограммы.

2.1. Оценка степени эффективности реализации подпрограмм и государственной программы в целом составляет 108,64 процентов:

| Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Показатель эффективности | Расчет |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | отчетный период |  |
|  |  | план | факт |  |
| 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| Доля населения Приморского края, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Приморского края | процентов | 23,0 | 26,3 | 114,35 |
| Единовременная пропускная способность объектов спорта | процентов | 25,50 | 25,8 | 101,18 |
| Количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения | единиц | 173,00 | 173,4 | 100,23 |
| Доля обучающихся и студентов Приморского края, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов Приморского края | процентов | 59,00 | 62,08 | 105,22 |
| Количество квалифицированных тренеров и специалистов Приморского края в области физической культуры и спорта, работающих по специальности | человек | 3486 | 3573 | 102,50 |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов Приморского края, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Приморского края | процентов | 2,9 | 3,29 | 113,45 |
| Численность детей и подростков Приморского края, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях (ДЮСШ, СДЮШОР) | человек | 31800 | 31620 | 99,43 |
| Численность спортсменов Приморского края, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации | человек | 100 | 111 | 111,00 |
| Количество занятых призовых мест спортсменами Приморского края на всероссийских соревнованиях | единиц | 245 | 421 | 171,84 |
| Количество занятых призовых мест спортсменами Приморского края на международных соревнованиях | единиц | 55 | 50 | 90,91 |
| Численность приморских спортсменов-инвалидов, принявших участие в Паралимпийских, Сурдлимпийских играх (лето-зима) | человек | 1 | 1 | 100,00 |
| Количество проведенных на территории Приморского края краевых, межмуниципальных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий | единиц | 355 | 345 | 97,18 |
| Темп прироста реальной среднемесячной заработной платы работников краевых государственных учреждений физической культуры и спорта, в процентах к предыдущему году с учетом индекса потребительских цен | процентов | 111,6 | 117,25 | 105,06 |
| Итого |  |  |  | 108,64 |

2.2.  Оценка эффективности затрат и использования средств бюджета субъекта составляет 95,58 процентов:

| Наименование подпрограммы государственной программы Приморского края, отдельного мероприятия | Расходы краевого бюджета | Расчет оценки эффективности |
| --- | --- | --- |
|  | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма № 1. "Развитие массовой физической культуры и спорта в Приморском крае" |  |
| Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство, реконструкцию и ремонт спортивных объектов, находящихся в муниципальной собственности | 254 357,33 | 198 803,94 | 78,16 |
| Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований на софинансирование приобретения спортивных объектов для муниципальных нужд | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Организация и проведение официальных межмуниципальных и краевых физкультурных и спортивных мероприятий, участие в организации и проведении межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Приморского края | 154 730,00 | 154 730,00 | 100,00 |
| Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат и (или) недополученных доходов, возникающих при предоставлении ими льгот по оплате физкультурно-спортивных услуг населению Приморского края | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00 |
| Пропаганда физической культуры и спорта как составляющей здорового образа жизни на территории Приморского края | 2 250,00 | 2 250,00 | 100,00 |
| Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в области физической культуры и спорта краевых государственных учреждений спортивной направленности | 868,00 | 830,97 | 95,73 |
| Предоставление краевыми государственными автономными учреждениями спортивной направленности государственных услуг (работ) по организации адаптивной физической культуры и спорта инвалидов | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат и (или) недополученных доходов, возникающих при обеспечении ими занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 3 400,00 | 3 208,38 | 94,36 |
| Подпрограмма № 2. "Подготовка спортивного резерва в Приморском крае" |  |
| Строительство и реконструкция, ремонт объектов спорта для краевых государственных нужд, в том числе для нужд краевых государственных учреждений, осуществляющих подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса (в том числе проектно-изыскательские работы (далее - ПИР)): |  |  |  |
| Строительство концертно-спортивного комплекса в г. Владивостоке | 1 788 217,66 | 1 767 428,58 | 98,84 |
| Строительство спортивного комплекса в пос.Лучегорск, в том числе ПИР | 4 900,00 | 4 853,97 | 99,06 |
| Строительство дворца спорта для игровых видов спорта и единоборств в г.Владивостоке | 4 900,00 | 1 955,86 | 39,92 |
| Строительство футбольного стадиона в г.Владивостоке | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реконструкция филиал-базы «Олимпийская» ГСАУ ДОД ККДЮСШ (реконструкция здания учебно-спортивной базы с пристройкой спортивного зала по ул.Чкалова, 1г, реконструкция гостиницы по ул. Чкалова, 4а), в том числе ПИР | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00 |
| Реконструкция стадиона ГСАУ ДОД ККДЮСШ в пос. Лозовый, в том числе ПИР | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| Реконструкция базы «Солнечная» ГСАУ ДОД ККДЮСШ (г.Владивосток), в том числе ПИР | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |
| Строительство спортивно – восстановительного комплекса по ул. Серова в городе Владивостоке, в том числе ПИР | 53 100,00 | 987,25 | 1,86 |
| Реконструкция спортивного комплекса "Олимпиец" КГАУ ЦСП-ШВСМ, г.Владивосток (реконструкция плавательного бассейна, пристройка спортивного зала), в том числе ПИР | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| Строительство зданий и сооружений на горнолыжной базе ГСАУ ДОД ККДЮСШ в г.Арсеньеве, в том числе ПИР | 14 384,88 | 0,00 | 0,00 |
| Материально-техническое обеспечение краевых государственных автономных учреждений спортивной направленности, в том числе приобретение спортивного инвентаря, оборудования и спортивных транспортных средств | 11 607,00 | 11 607,00 | 100,00 |
|  | 4 898,00 | 4 898,00 | 100,00 |
| Предоставление государственными автономными учреждениями государственных услуг (работ) по предоставлению дополнительного образования детей спортивной направленности | 118 626,24 | 118 626,24 | 100,00 |
| Предоставление государственным автономным учреждением государственных услуг (работ) по обеспечению подготовки спортсменов по ледовым видам спорта | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выполнение работ по подготовке спортивных сборных команд Приморского края и их участию в официальных межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятиях | 54 000,00 | 54 000,00 | 100,00 |
| Подпрограмма № 3. "Развитие спорта высших достижений в Приморском крае" |  |
| Обеспечение подготовки спортивного резерва, спортсменов высокого класса для спортивных сборных команд Российской Федерации | 48 861,70 | 48 861,70 | 100,00 |
| Предоставление субсидий из краевого бюджета некоммерческим организациям - физкультурно-спортивным организациям (спортивным клубам), спортивные команды которых участвуют от имени Приморского края в официальных межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях | 635 801,10 | 635 801,10 | 100,00 |
| Обеспечение подготовки приморских спортсменов к Всемирной Универсиаде 2013 года в г. Казани, XXII Сурдлимпийским играм в г. Софии (Болгария), XXII зимним Олимпийским играм в г. Сочи, XXXI Олимпиаде в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия) | 12 530,00 | 12 530,00 | 100,00 |
| Предоставление поощрительных выплат тренерам, спортсменам и другим специалистам за высокие спортивные результаты на всероссийских и международных спортивных соревнованиях | 6 000,00 | 5 974,00 | 99,57 |
| Подготовка экспозиции Приморского края в Олимпийским парке г.Сочи в период проведения XXII зимних Олимпийских игр 2014 года | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,00 |
| Мероприятие "Управление государственной программой" | 18 324,02 | 17 612,54 | 96,12 |
| ИТОГО: | 3 328 455,93 | 3 181 459,53 | 95,58 |

2.3. Эффективности реализации программ и государственной программы в целом с учетом фактического финансирования составляет 113,66 процентов.

Таким образом, приведенный расчет говорит об эффективности реализации государственной программы.

3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию государственной программы

На реализацию мероприятий государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 г. № 381-па (далее – госпрограмма) в 2013 году затрачено 
4 034 653,11 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 3 181 459,53 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 99 901,57 тыс. рублей;

за счет привлеченных средств федерального бюджета - 48 808,51 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников – 704 483,50 тыс. рублей.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований краевого бюджета, а также информацию о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию государственной программы в разрезе подпрограмм и отдельных мероприятий приведены в таблицах 14, 15 (приложения № 4, 5 к отчету);

отчет о выполнении показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) краевыми государственными учреждениями в рамках государственной программы приведен в таблице 16 (приложение № 6 к отчету).

Предложения по дальнейшей реализации государственной Программы:

развитие приоритетных направлений развития физической культуры и спорта: массовая физическая культура и спорт, подготовка спортивного резерва и спорт высших достижений;

развитие массовой физической культуры и спорта посредством строительства новых, реконструкции и ремонта существующих спортивных объектов, проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Приморского края;

создание условий для привлечения внебюджетных средств в развитие материально-технической спортивной базы;

привлечение субсидий федерального бюджета на строительство спортивных объектов для массового спорта на территории Приморского края;

обеспечение подготовки и участия приморских спортсменов 
во всероссийских и международных спортивных соревнованиях;

материальное стимулирование приморских спортсменов и их тренеров за достижение высоких спортивных результатов на всероссийских 
и международных спортивных соревнованиях.

Все это позволит существенно повысить престиж приморского спорта, увеличить охват населения Приморского края занятиями физической культурой и спортом, повысить конкурентоспособность приморских спортсменов 
на всероссийской и международной спортивной арене.

Директор департамента						          Ж.А. Кузнецов