|  | ## ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ## ПРИМОРСКОГО КРАЯ Комитет по социальной политике и защите прав граждан ### РЕШЕНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | № |  |
| г. Владивосток |  |  |  |  |  |
| Об исполнении государственной программы Приморского края "Социальная поддержка населения Приморского края на 2013-2017 годы" за 2013 год |  |  |  |  |  |

Рассмотрев и обсудив информации департамента труда и социального развития Приморского края, департамента градостроительства Приморского края, а также департамента внутренней политики Приморского края "Об исполнении государственной программы Приморского края "Социальная поддержка населения Приморского края на 2013-2017 годы" за 2013 год", отметив, что в 2013 году на реализацию мероприятий государственной программы "Социальная поддержка населения Приморского края 
на 2013-2017 годы" предусмотрено 17 908 683,51 тыс. рублей, в том числе:

-за счет средств федерального бюджета – 3 775 351,47 тыс. рублей;

-за счет средств краевого бюджета – 14 127 412,84 тыс. рублей;

-за счет средств внебюджетных источников – 5 919,20 тыс. рублей.

Фактически исполнение данной программы составило 
16 750 590,28 тыс. рублей (93,54 процента), в том числе:

-за счет средств федерального бюджета – 3 465 486,94 тыс. рублей, 
что составило 91,8 процента;

-за счет средств краевого бюджета – 13 279 184,14 тыс. рублей, 
что составило 94,0 процента;

-за счет средств внебюджетных источников – 5 919,20 тыс. рублей, 
что составило 100 процентов.

В 2013 году департаменту градостроительства Приморского края 
на выполнение мероприятий государственной программы предусмотрено 65 626,60 тыс. рублей, фактически освоено 51 574,00 тыс. рублей, что составило 78,59 процентов.

Необходимо отметить, что несмотря на 100 процентное исполнение (338,13 тыс. рублей) в 2013 году мероприятий по реконструкции здания под 
дом-интернат для ветеранов Великой Отечественной войны и труда 
в Уссурийском городском округе по адресу: г. Уссурийск, ул. Лесная 
в рамках государственной программы "Социальная поддержка населения Приморского края на 2013-2017 годы", фактически указанные мероприятия осуществлялись только посредством неоднократного проведения строительной экспертизы данного объекта, и к его реконструкции так и не приступали, притом, что сложившаяся ситуация повторяется на протяжении нескольких лет. В 2014 году в Законе Приморского края от 19 декабря 
2013 года № 334-КЗ "О краевом бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" расходы на проведение реконструкции здания под дом-интернат для ветеранов Великой Отечественной войны и труда, отсутствуют.

Департаменту внутренней политики Приморского края на реализацию мероприятий государственной программы предусмотрено в 2013 году 42 468,0 тыс. рублей, фактически освоено 39 349,76 тыс. рублей, что составило 92,7 процентов.

На основании вышеизложенного, комитет

РЕШИЛ:

1.Принять к сведению информации директора департамента труда 
и социального развития Приморского края Лаврентьевой Л.Ф., директора департамента градостроительства Приморского края Ежова О.В., директора департамента внутренней политики Приморского края Полищука Г.Г. "Об исполнении государственной программы Приморского края "Социальная поддержка населения Приморского края на 2013-2017 годы" за 2013 год".

2.Отметить положительную работу департамента труда и социального развития Приморского края по основным направлениям деятельности в части повышения уровня и качества жизни граждан, проживающих на территории Приморского края, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании.

3.Рекомендовать департаменту труда и социального развития Приморского края продолжить работу по реализации государственной социальной политики на территории Приморского края в 2014 году в рамках государственной программы "Социальная поддержка населения Приморского края на 2013-2017 годы".

4.Рекомендовать департаменту градостроительства Приморского края:

4.1.осваивать денежные средства, выделенные на реализацию мероприятий в 2014 году, предусмотренных государственной программой Приморского края "Социальная поддержка населения Приморского края 
на 2013-2017 годы", в полном объеме;

4.2.закончить все процедуры по оформлению проектно-сметной документации для проведения работ по реконструкции здания под дом-интернат для ветеранов Великой Отечественной войны и труда 
в Уссурийском городском округе по адресу: г. Уссурийск, ул. Лесная;

4.3.предусмотреть в краевом бюджете денежные средства на 2014 год на реконструкцию здания под дом-интернат для ветеранов Великой Отечественной войны и труда в Уссурийском городском округе по адресу: 
г. Уссурийск, ул. Лесная.

5.Рекомендовать департаменту внутренней политики Приморского края разработать дополнительные мероприятия в рамках государственной программы Приморского края "Социальная поддержка населения Приморского края на 2013-2017 годы" за 2013 год", направленные 
на социокультурную реабилитацию инвалидов.

6.Направить данное решение в департамент труда и социального развития Приморского края, в департамент градостроительства Приморского края и департамент внутренней политики Приморского края.

Председатель комитета						                   И.С. Чемерис