ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации государственной программы Приморского края

«Социальная поддержка населения Приморского края на 2013-2017 годы»

В 2013 году департаментом труда и социального развития Приморского края осуществлялась реализация мероприятий государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2013 – 2017 годы» (далее – Программа), утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 393-па.

Целью Программы является повышение уровня и качества жизни граждан, проживающих на территории Приморского края, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании, на основе повышения эффективности системы социальной поддержки.

К задачам Программы отнесены:

сокращение бедности населения Приморского края за счет развития адресных форм социальной поддержки;

повышение доступности социальных услуг для населения Приморского края за счет развития всех форм предоставления социальных услуг;

обеспечение благоприятных условий для социальной интеграции инвалидов;

профилактика и преодоление крайних форм проявления бедности и различных видов социальной исключенности.

Структуру Программы составляют:

1. Подпрограмма "Социальная поддержка инвалидов в Приморском крае                                             на 2013-2017 годы";

2. Подпрограмма "Комплексные меры по повышению качества жизни пожилых людей в Приморском крае на 2013-2017 годы";

3. Подпрограмма "Комплексные меры по повышению качества жизни детей и семей с детьми в Приморском крае на 2013-2017 годы";

4. Подпрограмма "Социальная поддержка пенсионеров Приморского края в 2013 году";

5. Отдельные мероприятия Программы.

В 2013 году на реализацию мероприятий государственной Программы направлено 16 750 590,28 тыс. рублей, в том числе:

средств федерального бюджета – 91,8% (3 465 486,94 тыс. рублей);

средств краевого бюджета – 94,0% (13 279 184,14 тыс. рублей);

средств внебюджетных источников – 100% (5 919,20 тыс. рублей).

Исполнение Программы составило 93,5% от утвержденного объема средств на год, в том числе:

- по подпрограмме «Социальная поддержка инвалидов в Приморском крае на 2013-2017 годы» – 91,1%;

- по подпрограмме «Комплексные меры по повышению качества жизни пожилых людей в Приморском крае на 2013-2017 годы» – 86,7%;

- по подпрограмме «Комплексные меры по повышению качества жизни детей и семей с детьми в Приморском крае на 2013-2017 годы» – 94,5%;

- по подпрограмме «Социальная поддержка пенсионеров Приморского края в 2013 году» – 100%;

- по отдельным мероприятиям Программы – 93,6%.

В рамках реализации Программы департаментом труда и социального развития Приморского края проведены следующие мероприятия, исполнение которых на конец отчетного периода составило более 90%:

1. Подпрограмма «Социальная поддержка инвалидов в Приморском крае на 2013 – 2017 годы»

п. 1.1.2.

Для создания комфортных условий для инвалидов в 2013 году проведен капитальный ремонт в 5 учреждениях социального обслуживания для инвалидов. На реализацию мероприятия направлено 43 987,57 тыс. рублей (99,9% от утвержденного объема средств на 2013 год).

п. 1.1.3.

В 7 краевых государственных учреждений социального обслуживания для инвалидов  в соответствии с финансированием проведены закупки мебели, медицинского и кухонного оборудования, что позволило повысить комфортность проживания граждан в учреждении. На реализацию мероприятия направлено 13 230,10 тыс. рублей (99,7% от утвержденного объема средств на 2013 год).

п. 1.1.4.

В 2013 году учреждению выделены субсидии для реконструкции жилого корпуса № 4, работы завершены. На реализацию мероприятия направлено 
12 872,84 тыс. рублей (100% от утвержденного объема средств на 2013 год).

п. 1.1.5.

Для строительства котельной в 2013 году учреждению выделены субсидии, работы завершены. На реализацию мероприятия направлено 18613,35 тыс. рублей (100% от утвержденного объема средств на 2013 год).

п. 1.1.12.

На реализацию мероприятия направлено 424,89 тыс. рублей (100% от утвержденного объема средств на 2013 год).

2. Подпрограмма «Комплексные меры по повышению качества жизни пожилых людей в Приморском крае на 2013 – 2017 годы»

п. 1.2.1.

В 2013 году проведены работы по ремонту 3 учреждений социального обслуживания для пожилых граждан. На реализацию мероприятия Программы направлено 26 467,53 тыс. рублей (100% от утвержденного объема средств на 2013 год).

п. 1.2.2.

В соответствии с финансированием в 8 краевых государственных учреждений социального обслуживания для пожилых граждан проведены закупки мебели, медицинского и кухонного оборудования, что позволило повысить комфортность проживания граждан в учреждении. На реализацию мероприятия Программы направлено 33 237,50 тыс. рублей (100% от утвержденного объема средств на 2013 год).

п. 1.2.4.

Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий Приморского края от 04.09.2013, регистрационный № 25-1-5-0023-13. На реализацию мероприятия Программы направлено 338,13 тыс. рублей (100% от утвержденного объема средств на 2013 год).

п. 1.2.5.

01.10.2013 в зале комплекса Акфес-Сейо (г. Владивосток, пр. 100-летия Владивостоку, д. 103) организован торжественный прием, посвященный Международному дню пожилых людей. В нем приняли участие 50 чел. – ветераны труда, почетные жители городов и районов края, актив Краевого совета ветеранов. В рамках мероприятия прошло чествование ветеранов, для них были организованы праздничный обед, концертная программа и экскурсия по памятным местам г. Владивостока. На реализацию мероприятия Программы направлено 450,00 тыс. рублей (90% от утвержденного объема средств на 2013 год).

п. 1.2.6.

В настоящее время на базе стационарного отделения "Седанкинский дом-интернат для престарелых и инвалидов" работает отделение психологической помощи и поддержки, оказывающее непосредственную психологическую помощь гражданам, а также научно-методическую помощь учреждениям социального обслуживания. За 2013 год индивидуальные и групповые занятия проведены с 509 гражданами.

п. 1.2.7.

Расширяется практика использования инновационных форм социального обслуживания: в течение 2013 года начали работать 2 семейные социальные бригады, 23 участковых социальных работника, 3 сиделки, 1 мобильная бригада, проведено 10 занятий школы реабилитации для родственников, осуществляющих уход за тяжело больными, которые посетило 228 человек. Начал работать "санаторий на дому", услугами которого воспользовались 
34 гражданина.

п. 1.2.10.

За 2013 год повышение квалификации прошли  319 специалистов по работе с пожилыми людьми и инвалидами краевых государственных учреждений социального обслуживания.

п. 1.2.11.

За 2013 год на базе КГАУСО «Уссурийский реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью» проведено 5 семинаров (совещаний) по актуальным вопросам социального обслуживания пожилых людей для специалистов системы социальной защиты населения:

семинар-тренинг «Профессиональное выгорание: диагностика, симптомы, пути выздоровления» для педагогических, медицинских работников учреждений социального обслуживания;

обучающий семинар для медицинских сестер краевых государственных учреждений социального обслуживания;

семинар «Организация спортивно-массовой работы в учреждениях»;

единый методический день «Ярмарка методик» для воспитателей, инструкторов по труду, специалистов по социальной работе;

совет директоров учреждений социального обслуживания при участии заведующих отделений на тему: «Подведение итогов работы краевых государственных учреждений социального обслуживания в 2013 году, задачи и перспективы работы на 2014 год. Организация паспортизации объектов социальной инфраструктуры (практическое занятие)».

3. Подпрограмма "Комплексные меры по повышению качества жизни детей и семей с детьми в Приморском крае на 2013-2017 годы"

п. 1.3.1.

В 2013 году проведен капитальный ремонт 10 учреждений социального обслуживания семьи и детей. На реализацию мероприятия Программы направлено 43 216,92 тыс. рублей (100% от утвержденного объема средств на 2013 год).

п. 1.3.2.

В 12 учреждениях социального обслуживания семьи и детей  проводятся закупки мебели, медицинского и кухонного оборудования, приобретение автомобилей, оборудованных для перевозки детей. На реализацию мероприятия Программы направлено 9 999,98 тыс. рублей (93,5% от утвержденного объема средств на 2013 год).

п. 1.3.3.

В рамках реализации программы трудовой адаптации "Шаг навстречу" приобретено реабилитационное оборудование в отделение для детей с ограниченными возможностями. На реализацию мероприятия Программы направлено 800,00 тыс. рублей (100% от утвержденного объема средств на 
2013 год).

п. 1.3.4.

Издана серия  тематических буклетов «Секреты домашнего благополучия» по профилактике домашнего насилия и жестокого обращения
с детьми, Сборник информационно-методических материалов «Здоровьесберегающие технологии в социальной работе с детьми и подростками». На реализацию мероприятия Программы направлено 
80,00 тыс. рублей (100% от утвержденного объема средств на 2013 год).

п.1.3.7.

Произведены отделочные работы, осуществляются пусконаладочные работы электро-сетевого хозяйства. На реализацию мероприятия Программы направлено 45 757,81 тыс. рублей (92,1% от утвержденного объема средств на 2013 год).

4. Подпрограмма "Социальная поддержка пенсионеров Приморского края в 2013 году"

Для улучшения условий проживания и обслуживания неработающих пенсионеров произведен ремонт в краевом государственном автономном учреждении социального обслуживания "Седанкинский дом-интернат для престарелых и инвалидов"; оказана адресная социальная помощь неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности. На реализацию мероприятия Программы направлено 15 462,55 тыс. рублей (100% от утвержденного объема средств на 2013 год).

5.      Отдельные мероприятия государственной Программы

п. 1.5.2.

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью.

На реализацию мероприятия Программы направлено 15 758,67 тыс. рублей (97,9% от утвержденного объема средств на 2013 год), государственная услуга предоставлена 934 гражданам.

п. 1.5.3.

Предоставление единовременной социальной выплаты на ремонт жилого помещения лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

На реализацию мероприятия Программы направлено 1 747,15 тыс. рублей  (97,1% от утвержденного объема средств на 2013 год), государственная услуга предоставлена 21 гражданину.

п. 1.5.4.

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

На реализацию мероприятия Программы направлено 208 762,70 тыс. рублей (100% от утвержденного объема средств на 2013 год), государственная услуга предоставлена 63 343 гражданам.

п. 1.5.6.

Оплата труда приемного родителя.

На реализацию мероприятия Программы направлено 137 501,00 тыс. рублей (100% от утвержденного объема средств на 2013 год), государственная услуга предоставлена 711 гражданам.

п. 1.5.8.

Предоставление субсидий из краевого бюджета организациям железнодорожного транспорта на ежемесячную компенсацию части потерь в доходах в связи с принятием Приморским краем решения об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования  железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении.

На реализацию мероприятия Программы направлено 14 331,86 тыс. рублей (100% от утвержденного объема средств на 2013 год), государственная услуга предоставлена 36 275 гражданам.

п. 1.5.10.

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В 2013 году охвачено организованным отдыхом и оздоровлением 
10 118 детей. Дети отдыхали в загородных оздоровительных лагерях, 
(1  200 детей), профильных лагерях (4 208 детей), санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия (608 детей), в лагерях, созданных на базе краевых государственных учреждений социального обслуживания 
(4 102 несовершеннолетних, из них 828 – в круглогодичных лагерях). 
На реализацию мероприятия Программы направлено 107 078,07 тыс. рублей (100% от утвержденного объема средств на 2013 год).

п. 1.5.11.

Выплата пенсий за выслугу лет государственным служащим Приморского края.

На реализацию мероприятия Программы направлено 37 563,34 тыс. рублей (100% от утвержденного объема средств на 2013 год), государственная услуга предоставлена 443 гражданам.

п. 1.5.13.

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания по оказанию государственных услуг государственными учреждениями социального обслуживания /Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений.

На реализацию мероприятия Программы направлено 1 727 271,09 тыс. рублей (100,2% от утвержденного объема средств на 2013 год).

п. 1.5.15.

Оказание разовой материальной помощи остро нуждающимся гражданам из резервного фонда Администрации Приморского края, в том числе  неработающим пенсионерам, получающим трудовую пенсию по старости и инвалидности.

На реализацию мероприятия Программы направлено 112 999,66 тыс. рублей (100,8% от утвержденного объема средств на 2013 год), государственная услуга предоставлена 9 968 гражданам.

п. 1.5.17.

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению за счет краевого бюджета.

На реализацию мероприятия Программы направлено 21 322,91 тыс. рублей (99,9% от утвержденного объема средств на 2013 год), государственная услуга предоставлена 3 403 гражданам.

п. 1.5.18.

Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России".

На реализацию мероприятия Программы направлено 61 831,65 тыс. рублей (100,3% от утвержденного объема средств на 2013 год), государственная услуга предоставлена 5 511 гражданам.

п. 1.5.21.

Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению равной транспортной доступности для льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края, в том числе компенсационные выплаты по проезду на автомобильном (водном) транспорте общего пользования междугородных маршрутов Приморского края и пригородном железнодорожном транспорте.

На реализацию мероприятия Программы направлено 83 626,70 тыс. рублей (95,9% от утвержденного объема средств на 2013 год), государственная услуга предоставлена 104 213 гражданам.

п. 1.5.23.

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов".

Обеспечены жильем 157 ветеранов Великой Отечественной войны. На реализацию мероприятия Программы направлено 254 253,94 тыс. рублей (98,2% от утвержденного объема средств на 2013 год).

п. 1.5.26.

Выплата государственных единовременных пособий и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений.

На реализацию мероприятия Программы направлено 50,64 тыс. рублей (90,4% от утвержденного объема средств на 2013 год), государственная услуга предоставлена 4 гражданам.

п. 1.5.29.

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан.

На реализацию мероприятия Программы направлено 1 797 645,58 тыс. рублей (97,4% от утвержденного объема средств на 2013 год), государственная услуга предоставлена 123 263 гражданам.

п. 1.5.30.

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

На реализацию мероприятия Программы направлено 1 200 376,25 тыс. рублей (94,7% от утвержденного объема средств на 2013 год), государственная услуга предоставлена 56 555 гражданам.

п. 1.5.31.

Предоставление единовременной денежной компенсации реабилитированным лицам.

На реализацию мероприятия Программы направлено 4,06 тыс. рублей (100% от утвержденного объема средств на 2013 год), государственная услуга предоставлена 1 гражданину.

п. 1.5.33.

Предоставление ежемесячных денежных выплат на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги врачам, провизорам, медицинским и фармацевтическим работникам, педагогическим работникам учреждений здравоохранения и социальной защиты населения, работникам культуры и искусства, специалистам ветеринарных служб, мастерам производственного обучения начального профессионального образования и социальным работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа, а также поселках городского типа и поселках, существовавших в соответствии с административно-территориальным делением по состоянию на 1 января 2004 года на территории Приморского края.

На реализацию мероприятия Программы направлено 125 663,04 тыс. рублей (99,0% от утвержденного объема средств на 2013 год), государственная услуга предоставлена 9 124 гражданам.

п. 1.5.35.

Предоставление государственной социальной помощи малоимущим гражданам и реабилитированным лицам.

На реализацию мероприятия Программы направлено 4 448,96 тыс. рублей (99,9% от утвержденного объема средств на 2013 год), государственная услуга предоставлена 3 312 гражданам.

п. 1.5.37.

Предоставление единовременной социальной выплаты лицам, получающим пенсию в Приморском крае.

На реализацию мероприятия Программы направлено 520 859,99 тыс. рублей (99,4% от утвержденного объема средств на 2013 год), государственная услуга предоставлена 570 248 гражданам.

п. 1.5.40.

Выплата единовременной адресной социальной помощи инвалидам боевых действий и членам семей ветеранов боевых действий, погибших в ходе локальных войн и вооруженных конфликтов, в том числе на территории бывшего СССР.

На реализацию мероприятия Программы направлено 3 724,04 тыс. рублей (97,8% от утвержденного объема средств на 2013 год), государственная услуга предоставлена 240 гражданам.

п. 1.5.41.

Предоставление ежемесячной денежной выплаты в Приморском крае льготным категориям граждан.

На реализацию мероприятия Программы направлено 1 202 138,71 тыс. рублей (99,9% от утвержденного объема средств на 2013 год), государственная услуга предоставлена 159 006 гражданам.

п. 1.5.42.

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг в Приморском крае льготным категориям граждан.

На реализацию мероприятия Программы направлено 2 344 187,55 тыс. рублей (95,2% от утвержденного объема средств на 2013 год), государственная услуга предоставлена 183 645 гражданам.

п. 1.5.43.

Предоставление ежемесячной доплаты  к трудовой пенсии лицам, имеющим особые заслуги перед Отечеством и Приморским краем.

На реализацию мероприятия Программы направлено 8 306,09 тыс. рублей (99,1% от утвержденного объема средств на 2013 год), государственная услуга предоставлена 1 098 гражданам.

п. 1.5.45.

Выплата ежемесячного пособия на ребенка.

На реализацию мероприятия Программы направлено 285 084,95 тыс. рублей (100% от утвержденного объема средств на 2013 год), государственная услуга предоставлена 49 498 гражданам.

п. 1.5.46.

Предоставление мер социальной поддержки многодетных семей.

На реализацию мероприятия Программы направлено 6 789,13 тыс. рублей (98,4% от утвержденного объема средств на 2013 год), государственная услуга предоставлена 1 778 гражданам.

п. 1.5.51.

Обеспечение государственного управления в сфере реализации государственной программы/ Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края.

На реализацию мероприятия Программы направлено 642 095,66 тыс. рублей (95,5% от утвержденного объема средств на 2013 год).

п. 1.5.53.

Подготовка и выпуск методической литературы, направленной на профилактику безнадзорности несовершеннолетних и работу с семьями воспитанников краевых государственных учреждений семьи и детей.

В 2013 году издана методическая литература: 1. Сборник информационно-методических материалов «Панорама социальных идей № 6»; Сборник по итогам конкурса профессионального мастерства «Социальная  работа в моей судьбе»; Сборник информационно-методических материалов  «Возраст надежд»; Сборник информационно-методических  материалов «Панорама социальных идей № 7»,  серия тематических буклетов по работе с родителями "Гармония в семье - гармония в мире", "Психологический альманах (организация психологического сопровождения реабилитационного процесса в учреждениях социального обслуживания семьи и детей". На реализацию мероприятия Программы направлено 300,00 тыс. рублей (100% от утвержденного объема средств на 2013 год).

п. 1.5.54.

Мероприятия в области социальной политики (конкурсы, создание комплекса).

В стационарных учреждениях проведены культурно-массовые мероприятия, посвященные памятным и праздничным датам; на базе 
КГАУСО «Уссурийский реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью» проведен краевой конкурс «А ну-ка, парни!» среди проживающих интернатов, посвященный Дню защитника Отечества; во всех учреждениях проведена краевая акция «Весеннее настроение» по поздравлению женщин, проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания и состоящих на надомном обслуживании, совместно с социально-реабилитационными центрами для несовершеннолетних; проведен краевой фестиваль "Приморье - наша Родина", посвященный 75-летию Приморского края. На реализацию мероприятия Программы направлено 
17 988,93 тыс. рублей (98,7% от утвержденного объема средств на 2013 год).

п. 1.5.58.

Предоставление субсидии Приморской краевой организации общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов".

Повышена эффективность  участия Приморской краевой организации общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" (далее - ПримкрайВОИ) в социальном развитии региона; увеличено число и качество социально значимых мероприятий для людей с инвалидностью, стоящих на учете в ПримкрайВОИ; укреплена материально-техническая база ПримкрайВОИ. Реализован План мероприятий ПримкрайВОИ на 2013 год, проведенных с использованием средств субсидии из краевого бюджета, в рамках общественно полезной программы ПримкрайВОИ, направленной на защиту прав и интересов инвалидов в Приморском крае, их социокультурную реабилитацию и интеграцию в общественную жизнь. 
На реализацию мероприятия Программы направлено 9 000,00 тыс. рублей (100% от утвержденного объема средств на 2013 год).

п. 1.5.59.

Предоставление субсидии Приморской краевой организации Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых".

Повышена эффективность участия Приморской краевой организации Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых" (далее – ПКО ВОС) в социальном развитии региона; увеличено число и качество социально значимых мероприятий для инвалидов по зрению, стоящих на учете в ПКО ВОС; укреплена материально-техническая база ПКО ВОС. Реализован План мероприятий ПКО ВОС на 2013 год, проведенных с использованием средств субсидии из краевого бюджета, в рамках общественно полезной программы ПКО ВОС, направленной на защиту прав и интересов инвалидов по зрению в Приморском крае, их социокультурную реабилитацию и интеграцию в общественную жизнь. На реализацию Программы мероприятия направлено 550,00 тыс. рублей (100% от утвержденного объема средств на 2013 год).

п. 1.5.60.

Предоставление субсидии Приморскому региональному отделению Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское общество глухих".

Повышена эффективность участия Приморского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское общество глухих" (далее - ПРО ВОГ) в социальном развитии региона; увеличено число и качество социально значимых мероприятий для инвалидов по слуху, стоящих на учете в ПРО ВОГ; укреплена материально-техническая база ПРО ВОГ. Реализован План мероприятий ПРО ВОГ на 2013 год, проведенных с использованием средств субсидии из краевого бюджета, в рамках общественно полезной программы ПРО ВОГ, направленной на защиту прав и интересов инвалидов по слуху в Приморском крае, их социокультурную реабилитацию и интеграцию в общественную жизнь. На реализацию мероприятия Программы направлено 450,00 тыс. рублей (100% от утвержденного объема средств на 2013 год).

п. 1.5.61.

Предоставление субсидии Приморской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

Средства субсидии направлены на оказание материальной помощи ветеранам войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, вдовам, родственникам умерших участников Великой Отечественной войны, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; укрепление материально-технической базы краевого совета ветеранов; приобретение канцелярских и хозяйственных товаров; командировочные и почтовые расходов, а также расходов на ремонт и обслуживание оргтехники, телефонных аппаратов, кондиционеров;  прочие расходы, необходимые для обеспечения уставной деятельности организации.

В соответствии с поручением Губернатора Приморского края 
В.В. Миклушевского, в рамках подготовки празднования 75-летия Хасанских событий в 2013 г. краевому совету ветеранов была выделена дополнительная субсидия в размере 15 млн. рублей на подготовку и проведение данных мероприятий. С использованием средств субсидии был организован «Эшелон памяти» по станциям Хасанского района (в составе поезда находились воспитанники детских военно-патриотических клубов, творческие коллективы); изготовлена и установлена на сопке Заозерной гранитная плита в память о погибших; подготовлены и проведены митинги, церемонии возложения венков, цветов, концертные программы, праздничные фейерверки в населенных пунктах Хасанского района: Барабаш, Посьет, Краскино, Хасан, Славянка; организованы участие актива краевого Совета ветеранов в памятных мероприятиях, солдатский обед для ветеранов на озере Хасан; изготовлена полиграфическая продукция – памятные книги, баннеры, стенды, плакаты и пр. На реализацию мероприятия Программы направлено 25 000,00 тыс. рублей (100% от утвержденного объема средств на 2013 год).

п. 1.5.62.

Оказание единовременной  материальной и финансовой помощи за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий.

На реализацию мероприятия Программы направлено 47 210,00 тыс. рублей (113,6% от утвержденного объема средств на 2013 год), государственная услуга оказана 1 590 гражданам.

Отклонение от плановой динамики наблюдается при реализации мероприятий, по которым использование утвержденного объема средств на 2013 год составило менее 90%, в том числе:

- Подпрограмма «Социальная поддержка инвалидов в Приморском крае на 2013-2017 годы»

п. 1.1.1.

На реализацию мероприятия Программы направлено 7 983,40 тыс. рублей (53,0% от утвержденного объема средств на 2013 год).

Недорасход в сумме 7 081,51 тыс. рублей в связи с длительной процедурой согласования в КГУП «ПРЦЦС» проектно-сметной документации на ремонт помещений, занимаемых территориальными отделами департамента.

п. 1.9., 1.10., 1.11.

На реализацию мероприятий Программы направлено 3055,76 тыс. рублей (53,9% от утвержденного объема средств на 2013 год).

Исполнитель мероприятий – департамент внутренней политики Приморского края.

Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям в 2013 году не предоставлялись.

- Подпрограмма «Комплексные меры по повышению качества жизни пожилых людей в Приморском крае на 2013-2017 годы»

п. 1.2.3.

На реализацию мероприятия Программы направлено 5 478,06 тыс. рублей (35,1% от утвержденного объема средств на 2013 год).

Исполнитель мероприятия – департамент градостроительства Приморского края.

Разработана проектно-сметная документация, которая направлена на государственную экспертизу.

- Подпрограмма «Комплексные меры по повышению качества жизни детей и семей с детьми в Приморском крае на 2012-2017 годы»

п. 1.3.5.

На реализацию мероприятия Программы направлено 300,37 тыс. рублей (28,8% от утвержденного объема средств на 2013 год).

Экономия в сумме 742,23 тыс. рублей. В 2013 году между субъектами Российской Федерации перевезено 11 несовершеннолетних при плане 15. Средний расход на перевозку 1 ребенка составил 27 306,2 рублей при плановом значении 69 507 рублей.

п. 1.3.6.

На реализацию мероприятия Программы направлено 31,29 тыс. рублей (89,4% от утвержденного объема средств на 2013 год).

Экономия в сумме 3,71 тыс. рублей. В 2013 году в пределах территории Приморского края перевезено 10 несовершеннолетних. Средний расход на перевозку 1 ребенка составил 2 579,1 рублей при плановом значении 
2 950,0 рублей.

п. 1.3.8.

Экономия в сумме 456,010 тыс. рублей. В августе 2013 года организованы праздничные мероприятия для детей из многодетных семей из Надеждинского, Кавалеровского, Хорольского, муниципальных районов (100 чел. от района); 28.11.2013 проведено мероприятие с участием руководителей общественных мероприятий, занимающихся вопросами женщин, семьи и детей (60 чел.). 
На реализацию мероприятия Программы направлено 843,99 тыс. рублей (64,9% 
от утвержденного объема средств на 2013 год).

4.    Отдельные мероприятия Программы

п. 1.5.1.

На реализацию мероприятия Программы направлено 828,27 тыс. рублей (41,4% от утвержденного объема средств на 2013 год).

Исполнитель мероприятия – департамент образования и науки Приморского края.

Выплаты производятся согласно поданным заявлениям граждан.

п. 1.5.5.

На реализацию мероприятия Программы направлено 88 990,13 тыс. рублей (85,2% от утвержденного объема средств на 2013 год).

Исполнитель мероприятия – департамент образования и науки Приморского края.

Выплаты производятся по договору, заключенному с приемными родителями (согласно количеству фактически переданных на воспитание детей - сирот).

п. 1.5.7.

На реализацию мероприятия Программы направлено 360 841,63 тыс. рублей (88,6% от утвержденного объема средств на 2013 год).

Исполнитель мероприятия – департамент образования и науки Приморского края.

Выплаты произведены за одиннадцать месяцев в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 4 февраля 2008 года № 18-па.

п. 1.5.12.

На реализацию мероприятия Программы направлено 7 737,03 тыс. рублей (88,1% от утвержденного объема средств на 2013 год).

Экономия в сумме 1 042,97 тыс. рублей по результатам торгов на размещение государственных заказов по капитальному ремонту сетей электроснабжения КГБУСО «Покровский дом-интернат для престарелых и инвалидов».

п. 1.5.16.

На реализацию мероприятия Программы направлено 4,68 тыс. рублей (78,0% от утвержденного объема средств на 2013 год).

Экономия в сумме 1,32 тыс. рублей. Выплата произведена одной вдове Героя России согласно квитанциям по оплате жилищно-коммунальных услуг, представленным на оплату.

п. 1.5.19.

На реализацию мероприятия Программы направлено 21 009,88 тыс. рублей (89,0% от утвержденного объема средств на 2013 год).

Оплата произведена полностью, согласно представленным документам, подтверждающим оплату процентов по ипотечным жилищным кредитам.

п. 1.5.20.

На реализацию мероприятия Программы направлено 2 981 862,69 тыс. рублей (86,5% от утвержденного объема средств на 2013 год).

Экономия в сумме 464 553,20 тыс. рублей в связи с переходом от оплаты услуг по нормативу потребления к оплате услуг по фактически потребленным услугам по отоплению и горячему водоснабжению, представленных от теплоснабжающих организаций.

п. 1.5.22.

На реализацию мероприятия Программы направлено 824,94 тыс. рублей (34,6% от утвержденного объема средств на 2013 год).

Экономия в сумме 1 559,11 тыс. рублей. При плане предоставления социальной выплаты трем гражданам выплата произведена одному получателю, подобравшему жилье. Второй получатель отказался от выплаты и вернул свидетельство в декабре 2013 года. На выплату третьему гражданину оказалось недостаточно средств в связи с ростом в течение года стоимости квадратного метра, устанавливаемого Министерством регионального развития Российской Федерации.

п. 1.5.24.

На реализацию мероприятия Программы направлено 54 799,65 тыс. рублей (78,2% от утвержденного объема средств на 2013 год).

Недорасход в сумме 15 314,66 тыс. рублей. 17 человек, стоящих в очереди на обеспечение жильем, не смогли подобрать квартиры по приемлемой цене с учетом низкого размера социальной выплаты.

п. 1.5.25.

Экономия в сумме 4 055,54 тыс. рублей.

В 2013 году не было обращений членов семей погибших работников противопожарной службы Приморского края за выплатой.

п. 1.5.28.

На реализацию мероприятия Программы направлено 34,14 тыс. рублей (6,8% от утвержденного объема средств на 2013 год).

Выплата произведена всем обратившимся инвалидам, имеющим право на получение компенсации по договору ОСАГО в соответствии с действующим порядком.

п. 1.5.32.

На реализацию мероприятия Программы направлено 307,62 тыс. рублей (78,7% от утвержденного объема средств на 2013 год).

Оплата произведена согласно фактически представленным документам.

п. 1.5.34.

На реализацию мероприятия Программы направлено 384 985,93 тыс. рублей (89,5% от утвержденного объема средств на 2013 год).

Экономия в сумме 45 014,22 тыс. рублей. В 2013 году осуществлен переход на предоставление компенсационной выплаты по факту представленных документов, подтверждающих оплату жилищно-коммунальных услуг педагогическими работниками. Выплата предоставлена всем обратившимся гражданам.

п. 1.5.38.

На реализацию мероприятия Программы направлено 12 020,67 тыс. рублей (88,7% от утвержденного объема средств на 2013 год).

Выплата произведена всем обратившимся гражданам, имеющим право на её получение в соответствии с действующим порядком.

п. 1.5.39.

На реализацию мероприятия Программы направлено 6 847,70 тыс. рублей (67,5% от утвержденного объема средств на 2013 год).

Выплата произведена всем обратившимся гражданам, имеющим право на её получение в соответствии с действующим порядком.

п. 1.5.44.

На реализацию мероприятия Программы направлено 1 260 344,01 тыс. рублей (88,5% от утвержденного объема средств на 2013 год).

Недорасход в сумме 163 723,19 тыс. рублей в связи с повышением трудовых и государственных пенсий. Средний размер доплаты снизился с 
1 888,34 рублей в 2012 году до 1827,44 рублей в 2013 году.

п. 1.5.47.

На реализацию мероприятия Программы направлено 19 247,80 тыс. рублей (53,5% от утвержденного объема средств на 2013 год).

Недорасход в сумме 16 735,60 тыс. рублей. При ожидаемом среднегодовом количестве получателей 544 человека выплату получил 291 человек.

п. 1.5.48.

На реализацию мероприятия Программы направлено 27 491,66 тыс. рублей (88,0% от утвержденного объема средств на 2013 год).

Недорасход в сумме 3 754,02 тыс. рублей. Планировалось предоставление социальной выплаты 10 семьям, 8 семей подобрали жилье и получили выплату,  2 семьи не смогли подобрать жилье в течение 2013 года.

п. 1.5.49.

На реализацию мероприятия Программы направлено 6 889,94 тыс. рублей (68,3% от утвержденного объема средств на 2013 год).

Недорасход в сумме 3 204,56 тыс. рублей. За выплатой обратились на 
32 человека меньше, чем было предусмотрено.

п. 1.5.50.

На реализацию мероприятия Программы направлено 128 149,66 тыс. рублей (77,5% от утвержденного объема средств на 2013 год).

Недорасход средств в сумме 37 117,04. Количество получателей на конец года составило 1 874 человека при ожидаемом количестве 2 417 человек, так как родившие третьего ребенка иностранные граждане не имеют право на данную выплату. Кроме того, не все родившие третьего ребенка семьи имеют доходы ниже среднедушевого по краю.

п. 1.5.52.

На реализацию мероприятия Программы направлено 198,15 тыс. рублей (79,3% от утвержденного объема средств на 2013 год).

Экономия в сумме 51,85 тыс. рублей в связи со снижением стоимости обучения по сравнению с ожидаемой по итогам торгов. Обучены 64 человека, как и планировалось.

п. 1.5.56.

На реализацию мероприятия Программы направлено 8 985,00 тыс. рублей (89,9% от утвержденного объема средств на 2013 год).

Экономия в сумме 1 015,00 тыс. рублей за счет снижения стоимости здания по итогам торгов.

п. 1.5.63.

На реализацию мероприятия Программы направлено 33 670,00 тыс. рублей (57,5% от утвержденного объема средств на 2013 год).

Выплаты произведены согласно распоряжениям Администрации Приморского края всем пострадавшим.

п. 1.5.64.

На реализацию мероприятия Программы направлено 35 965,74 тыс. рублей (79,8% от утвержденного объема средств на 2013 год).

Выплаты произведены согласно распоряжениям Администрации Приморского края всем пострадавшим.

Оценка эффективности реализации Программы

Индикатором выполнения цели Программы является «Уровень 
бедности среди домохозяйств, состоящих на учете в территориальных отделах департамента труда и социального развития Приморского края».

В 2013 году достигнут положительный результат индикатора, наблюдается снижение фактического показателя (9,0%) относительно планового (9,8%).

Достижение цели Программы составляет 108,9%, что в целом свидетельствует об эффективности реализации Программы.

Интегральный показатель оценки достижения индикаторов Программы составляет 104,0%, что также свидетельствует об эффективности реализации Программы.

Эффективность использования средств краевого бюджета, запланированных на реализацию программных мероприятий в 2013 году, составляет 94,0%, в том числе:

- по подпрограмме «Социальная поддержка инвалидов в Приморском крае на 2013-2017 годы» – 91,1%;

- по подпрограмме «Комплексные меры по повышению качества жизни пожилых людей в Приморском крае на 2013-2017 годы» – 86,7%;

- по подпрограмме «Комплексные меры по повышению качества жизни детей и семей с детьми в Приморском крае на 2012-2017 годы» – 95,2%;

- по подпрограмме «Социальная поддержка пенсионеров Приморского края в 2013 году» – 100%;

- по отдельным мероприятиям Программы – 94,0%.