|  | ## ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ## ПРИМОРСКОГО КРАЯ Комитет по социальной политике и защите прав граждан ### РЕШЕНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09.04.2014 |  |  |  | № | 616 |
| г. Владивосток |  |  |  |  |  |
| Об исполнении государственной программы Приморского края "Социальная поддержка населения Приморского края на 2013-2017 годы" за 2013 год |  |  |  |  |  |

Рассмотрев, заслушав и обсудив информации директора департамента труда и социального развития Приморского края Лаврентьевой Л.Ф., директора департамента градостроительства Приморского края Ежова О.В., 
а также директора департамента внутренней политики Приморского 
края Полищука Г.Г. "Об исполнении государственной программы 
Приморского края "Социальная поддержка населения Приморского края 
на 2013-2017 годы" за 2013 год", отметив, что в 2013 году на реализацию мероприятий государственной программы "Социальная поддержка населения Приморского края на 2013-2017 годы" предусмотрено оценкой расходов 17 908 683,51 тыс. рублей, в том числе:

-за счет средств федерального бюджета – 3 775 351,47 тыс. рублей;

-за счет средств краевого бюджета – 14 127 412,84 тыс. рублей;

-за счет средств внебюджетных источников – 5 919,20 тыс. рублей.

Фактически исполнение данной программы составило 
16 750 590,28 тыс. рублей (93,54 процента), в том числе:

-за счет средств федерального бюджета – 3 465 486,94 тыс. рублей, 
что составило 91,8 процента;

-за счет средств краевого бюджета – 13 279 184,14 тыс. рублей, 
что составило 94,0 процента;

-за счет средств внебюджетных источников – 5 919,20 тыс. рублей, 
что составило 100 процентов.

На реализацию мероприятия "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и информации" направлено 7 983,40 тыс. рублей (53,0 процента от утвержденного объема средств на 2013 год). Неисполнение в сумме 7 081,51 тыс. рублей связано 
с длительной процедурой согласования в КГУП "ПРЦЦС" проектно-сметной документации на ремонт помещений, занимаемых территориальными отделами департамента труда и социального развития Приморского края.

На реализацию мероприятия "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" направлено 54 799,65 тыс. рублей (78,2 процентов от утвержденного объема средств 
федерального бюджета на 2013 год). Не израсходована сумма в размере 15 314,66 тыс. рублей. Наличие 17 человек, стоящих в очереди 
на обеспечение жильем, связано с отсутствием квартир по приемлемой цене 
с учетом низкого размера социальной выплаты.

На реализацию мероприятия "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" направлено 254 253,94 тыс. рублей (98,2 процентов от утвержденного объема средств на 2013 год), при этом за счет средств федерального бюджета обеспечено жилыми помещениями 157 ветеранов ВОВ, по состоянию на 01.04.2014 очередь составляет 147 человек, 52 жилых помещения предполагается приобрести в 2014 году за счет поступления средств федерального бюджета.

В 2013 году департаменту градостроительства Приморского края 
на выполнение мероприятий государственной программы предусмотрено 65 626,60 тыс. рублей, фактически освоено 51 574,00 тыс. рублей, 
что составило 78,59 процентов, из них:

-объект под дом-интернат для ветеранов Великой Отечественной войны и труда в Уссурийском городском округе по адресу: г. Уссурийск, 
ул. Лесная был включен в краевую целевую программу "Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и членов их семей" на 2008-2012 годы. Также данный объект включен в Государственную программу Приморского края "Социальная поддержка населения Приморского края на 2013-2017 годы".

Необходимо отметить, что несмотря на то, что данный объект был включен в краевую целевую программу в 2008-2012 годах, до сегодняшнего дня к его строительству так и не приступили. В настоящее время получено положительное заключение экспертизы от 04.09.2013 № 25-1-5-0023-13, где сметная стоимость объекта составляет 376 497,78 тыс. рублей (в ценах 
1 квартала 2013 года). По состоянию на 01.04.2014 за счет средств краевого бюджета профинансировано 338,127 тыс. рублей. Объем выполненных работ составляет 298,506 тыс. рублей (проведение экспертизы).

-объект капитального строительства "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями с. Гражданка Анучинского района" не достроен. На реконструкцию объекта в 2013 году было израсходовано 45 757,8 тыс. рублей (92,07 процентов) из 49 700,00 тыс. рублей. Степень готовности объекта составляет 80 процентов;

-на строительство жилого комплекса социального использования 
на территории Владивостокского городского округа (ул. Маковского, 41) направлено 5 478,06 тыс. рублей (35,1 процентов от утвержденного объема средств на 2013 год). Разработана проектно-сметная документация, которая направлена на государственную экспертизу. Ориентировочная сметная стоимость строительства комплекса в соответствии с проектом составляет 423 834,17 тыс. рублей. Данное мероприятие перенесено на 2016-2017 годы.

Департаменту внутренней политики Приморского края на реализацию мероприятий государственной программы предусмотрено в 2013 году 42 468,0 тыс. рублей, фактически освоено 39 349,76 тыс. рублей, что составило 92,7 процентов.

На основании вышеизложенного, комитет

РЕШИЛ:

1.Принять к сведению информации директора департамента труда 
и социального развития Приморского края Лаврентьевой Л.Ф., директора департамента градостроительства Приморского края Ежова О.В., директора департамента внутренней политики Приморского края Полищука Г.Г. "Об исполнении государственной программы Приморского края "Социальная поддержка населения Приморского края на 2013-2017 годы" за 2013 год".

2.Рекомендовать Губернатору Приморского края рассмотреть возможность выделения дополнительных бюджетных ассигнований 
в 2014 году для:

-завершения строительства в 2014 году жилого комплекса социального использования на территории Владивостокского городского округа 
(ул. Маковского, 41) в размере 100 000,00 тыс. рублей;

-продолжения реконструкции в 2014 году объекта под дом-интернат для ветеранов Великой Отечественной войны и труда в Уссурийском городском округе по адресу: г. Уссурийск, ул. Лесная в размере 
376 497,78 тыс. рублей;

-завершения строительства в 2014 году "Реабилитационного центр для детей и подростков с ограниченными возможностями с. Гражданка Анучинского района" в размере 30 000,00 тыс. рублей.

3.Обратить внимание Губернатора на низкое исполнение подпрограммы "Социальная поддержка инвалидов в Приморском крае 
на 2013–2017 годы" в части исполнения мероприятий по организации доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения при капитальном ремонте и обустройстве зданий, в которых расположены территориальные отделы департамента труда и социального развития Приморского края, по причине длительного нахождения документации 
на проверке в КГУП "Приморский региональный центр ценообразования 
в строительстве и промышленности строительных материалов".

4.Отметить положительную работу департамента труда и социального развития Приморского края по основным направлениям деятельности в части повышения уровня и качества жизни граждан, проживающих на территории Приморского края, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании.

5.Рекомендовать департаменту труда и социального развития Приморского края продолжить работу по реализации государственной социальной политики на территории Приморского края в 2014 году в рамках государственной программы "Социальная поддержка населения Приморского края на 2013-2017 годы".

6.Рекомендовать департаменту градостроительства Приморского края:

-осваивать денежные средства, выделенные на реализацию мероприятий в 2014 году, предусмотренных государственной программой Приморского края "Социальная поддержка населения Приморского края 
на 2013-2017 годы", в полном объеме;

-усилить контроль за сроками проведения проверки сметной документации, подлежащих капитальному ремонту.

7.Рекомендовать департаменту внутренней политики Приморского края разработать дополнительные мероприятия в рамках государственной программы Приморского края "Социальная поддержка населения Приморского края на 2013-2017 годы" за 2013 год", направленные 
на социокультурную реабилитацию инвалидов.

8.Направить данное решение Губернатору Приморского края, 
в Администрацию Приморского края, в департамент труда и социального развития Приморского края, в департамент градостроительства Приморского края и департамент внутренней политики Приморского края.

Председатель комитета						                   И.С. Чемерис