|  | ## ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ## ПРИМОРСКОГО КРАЯ Комитет по социальной политике и защите прав граждан ### РЕШЕНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09.04.2014 |  |  |  | № | 617 |
| г. Владивосток |  |  |  |  |  |
| Об исполнении государственной программы Приморского края "Развитие здравоохранения в Приморском крае" на 2013-2017 годы за 2013 год |  |  |  |  |  |

Рассмотрев, заслушав и обсудив информации заместителя директора департамента здравоохранения Приморского края Курченко Т.Л., а также директора департамента градостроительства Приморского края Ежова О.В. "Об исполнении государственной программы Приморского края "Развитие здравоохранения в Приморском крае" на 2013-2017 годы за 2013 год", отметив, что на реализацию мероприятий данной государственной программы Приморского края в 2013 году предусмотрены средства в размере 34 212 206,05 тыс. рублей, из них:

-за счет средств федерального бюджета – 2 552 713,64 тыс. рублей;

-за счет средств краевого бюджета – 14 020 940,58 тыс. рублей;

-за счет средств территориального государственного внебюджетного фонда – 17 638 551,83 тыс. рублей.

Фактически на реализацию мероприятий государственной программы Приморского края "Развитие здравоохранения в Приморском крае" 
на 2013-2017 годы в 2013 году затрачено 31 752 131,24 тыс. рублей 
(92,81 процентов), из них:

-за счет средств федерального бюджета – 1 689 694,26 тыс. рублей, 
что составляет 66,19 процентов;

-за счет средств краевого бюджета – 13 727 753,31 тыс. рублей, 
что составляет 97,91 процентов;

-за счет средств территориального государственного внебюджетного фонда – 16 344 683,67 тыс. рублей, что составляет 92,61 процентов.

Также необходимо отметить следующее, что:

-несмотря на острый дефицит медицинских кадров в системе здравоохранения, департаментом здравоохранения Приморского края 
не предпринимаются меры по сохранению и развитию кадрового потенциала краевых государственных организаций здравоохранения, повышению квалификационного уровня медицинских работников, поскольку 
в подпрограмме "Развитие кадрового потенциала" данной государственной программы отсутствуют бюджетные ассигнования на мероприятия, направленные на привлечение молодых специалистов в краевые организации здравоохранения на 2014-2016 годы;

-в настоящее время введены в эксплуатацию 117 фельдшерско-акушерских пунктов из 130, закупленных в 2012-2013 годах, которые планировалось ввести в эксплуатацию до 1 марта 2014 года. Остальные 
13 фельдшерско-акушерских пунктов не получили лицензии, так как 
не подключены к коммуникациям.

Департаментом градостроительства Приморского края на выполнение государственной программы "Развитие здравоохранения в Приморском крае" на 2013-2017 годы затрачено 2 555 982,18 тыс. рублей (70,43 процента) 
от предусмотренного объема средств в размере 3 629 234,81 тыс. рублей, 
из них:

-на строительство краевого перинатального медицинского центра 
(в том числе проектно-изыскательские работы) за счет средств краевого бюджета затрачено 1 439 792,02 тыс. рублей (98,37 процентов) 
от предусмотренных средств в размере 1 463 695,80 тыс. рублей. В 2014 году потребность в дополнительных средствах составляет 84 811,00 тыс. рублей;

-на реконструкцию государственного учреждения здравоохранения "Приморский краевой онкологический диспансер" и пристройку 
к радиологическому корпусу на 2 каньона (40 коек) за счет средств краевого бюджета израсходовано 22 199,92 тыс. рублей (71,53 процентов) 
от предусмотренных средств в размере 31 037,20 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета израсходовано 357 748,75 тыс. рублей 
(60,98 процентов) от предусмотренных средств в размере 
586 703,60 тыс. рублей. В 2014 году для окончательной достройки объекта необходимо привлечение остатка прошлого года из федерального бюджета, 
Администрации Приморского края необходимо предусмотреть софинансирование в размере 48 000,00 тыс. рублей (в случае передачи объекта в концессию);

-на строительство краевой психиатрической больницы на 550 коек 
за счет средств краевого бюджета израсходовано 17 538,04 тыс. рублей 
(29,74 процентов) от предусмотренных средств в размере 58 962,80 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета израсходовано 
522 794,76 тыс. рублей (46,67 процентов) от предусмотренных средств 
в размере 1 120 296,40 тыс. рублей. В 2014 году на достройку объекта необходимо 56 425,00 тыс. рублей

-на строительство танатологического корпуса на 1000 вскрытий в год 
в г. Владивостоке для государственного учреждения здравоохранения "Приморское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы" за счет средств краевого бюджета израсходовано 195 984,54 тыс. рублей 
(53,18 процентов) от предусмотренных средств в размере 368 539,01 тыс. рублей. В 2014 году на достройку объекта капитального строительства необходимо 187 000,00 тыс. рублей.

Судебные расходы по оплате государственной пошлины за счет средств краевого бюджета в 2013 году составили 3 656,80 тыс. рублей 
(282,57 процентов) от предусмотренных 1 294,12 тыс. рублей.

На основании вышеизложенного, комитет

РЕШИЛ:

1.Принять к сведению информации заместителя директора департамента здравоохранения Приморского края Курченко Т.Л., 
а также директора департамента градостроительства Приморского края Ежова О.В. "Об исполнении государственной программы Приморского края "Развитие здравоохранения в Приморском крае" на 2013-2017 годы 
за 2013 год".

2.Рекомендовать Губернатору Приморского края рассмотреть возможность выделения дополнительных бюджетных ассигнований для завершения в 2014 году:

-строительства краевого перинатального медицинского центра (в том числе проектно-изыскательские работы) в размере 84 811,00 тыс. рублей;

-реконструкции государственного учреждения здравоохранения "Приморский краевой онкологический диспансер" и пристройки 
к радиологическому корпусу на 2 каньона (40 коек) в размере 48 000,00 тыс. рублей на софинансирование объектов капитального строительства (в случае передачи объекта в концессию);

-строительства краевой психиатрической больницы на 550 коек рублей в размере 56 425,00 тыс. рублей;

-строительства танатологического корпуса на 1000 вскрытий в год 
в г. Владивостоке для государственного учреждения здравоохранения "Приморское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы" в размере 
187 000,00 тыс. рублей.

3.Рекомендовать Администрации Приморского края провести служебное расследование в части установления виновных лиц в нарушениях, выявленных в 2013 году при оплате государственных пошлин по судебным решениям в размере 3 656,80 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

4.Рекомендовать департаменту здравоохранения Приморского края:

4.1.продолжать работу по реализации мероприятий в рамках государственной программы Приморского края "Развитие здравоохранения в Приморском крае" на 2013-2017 годы в 2014 году;

4.2.продолжать работу по доведению средней заработной платы работников здравоохранения в Приморском крае до средней заработной платы в Приморском крае в соответствующем году;

4.3.предусмотреть в краевом бюджете денежные средства на 2014 год:

-на предупреждение и борьбу с социально значимыми заболеваниями (сахарный диабет, гипертоническая болезнь, онкологические заболевания, туберкулез, психические и наркологические расстройства) – на закупку необходимых материалов и оборудования для предупреждения и борьбы 
с данными заболеваниями, а также своевременное обеспечение лекарственными препаратами;

-на обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, расходными материалами, специализированными продуктами питания для детей, а также обеспечение граждан лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной 
и родственными им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей;

-на развитие кадрового потенциала, в том числе укомплектование организаций здравоохранения Приморского края врачами 
и средними медицинскими работниками, а также на повышение профессиональных знаний медицинских работников края;

4.4.усилить контроль за скорейшим введением в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов, оснащением стандартным набором медицинского оборудования, осуществлением качественной медицинской помощи для населения Приморского края, а также оснащением их установками пожарной сигнализации и системами оповещения при пожаре.

5.Рекомендовать департаменту градостроительства Приморского края:

5.1.осваивать денежные средства, выделенные на реализацию мероприятий в 2014 году, предусмотренных государственной программой Приморского края "Развитие здравоохранения Приморского края" на 2013-2017 годы", в полном объеме;

5.2.завершить в 2014 году:

-строительство танатологического корпуса на 1000 вскрытий в год 
в г. Владивостоке для государственного учреждения здравоохранения "Приморское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы";

-реконструкцию государственного учреждения здравоохранения "Приморский краевой онкологический диспансер" и пристройку 
к радиологическому корпусу на 2 каньона (40 коек);

-строительство краевой психиатрической больницы на 550 коек;

-строительство краевого перинатального медицинского центра.

6.Направить данное решение Губернатору Приморского края, 
в Администрацию Приморского края, департамент здравоохранения Приморского края и департамент градостроительства Приморского края.

Председатель комитета						                   И.С. Чемерис