| ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ Комитет по социальной политике и защите прав граждан РЕШЕНИЕ |
| --- |
| 14.05.2014 |  | № | 634 |
| г. Владивосток |
| Анализ реализации программы модернизации здравоохранения в Приморском крае |

Рассмотрев и обсудив информацию заместителя директора департамента здравоохранения Приморского края Курченко Т.Л. "Анализ реализации программы модернизации здравоохранения в Приморском крае", отметив, что утвержденная стоимость региональной программы модернизации здравоохранения Приморского края на 1 января 2014 года составляет 7 442,7 млн рублей (ФФОМС – 6 449,2 млн рублей, краевой бюджет – 345,9 млн рублей, территориальный фонд обязательного медицинского страхования – 647,6 млн рублей).

По состоянию на 1 января 2014 года, освоено 98,8 процентов 
или 7 350,8 млн рублей, в том числе за счет средств ФФОМС – 
6 421,9 млн рублей (99,6 процентов), средств бюджета Приморского края – 304,1 млн рублей (87,9 процентов), средств территориального фонда обязательного медицинского страхования – 624,8 млн рублей 
(96,5 процентов).

Использование субсидий Федерального фонда обязательного медицинского страхования по направлениям региональной программы модернизации здравоохранения составили:

-на укрепление материально-технической базы – 3 514,3 млн рублей (99,6 процентов) из предусмотренных 3 529,0 млн рублей;

-на внедрение современных информационных систем 
в здравоохранение – 290,2 млн рублей (98,2 процентов) из предусмотренных 295,3 млн рублей;

-на внедрение стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами – 2 617,4 млн рублей 
(99,7 процентов) из предусмотренных 2 624,9 млн рублей.

Использование средств бюджета Приморского края по направлениям региональной программы модернизации здравоохранения составили:

-на укрепление материально-технической базы – 205,7 млн рублей 
(83,1 процентов) из предусмотренных 247,5 млн рублей;

-на внедрение современных информационных систем 
в здравоохранение – 100 процентов (98,4 млн рублей из 98,4 млн рублей).

По программе модернизации здравоохранения в 2011-2013 годах приобретено 4084 единицы медицинского оборудования по следующим профилям: акушерство и гинекология; гастроэнтерология, кардиология, неврология, неонатология, онкология, педиатрия, психиатрия, наркология, пульмонология.

По состоянию на 15 апреля 2014 года проводятся следующие работы:

1)КГБУЗ "Хасанская центральная районная больница" – проводятся ремонтные работы в помещении, предназначенном для установки компьютерного томографа 16-срезового. Ввод в эксплуатацию данного оборудования запланирован в сентябре 2014 года;

2)КГБУЗ "Артемовская детская больница" – завершены работы 
по проведению капитального помещения отделения новорожденных, 
в настоящее время проводится установка закупленного оборудования для данного отделения (45 единиц);

3)КГБУЗ "Владивостокская клиническая больница № 1" – 11 апреля 2014 года введен в эксплуатацию комплекс антиографический, в настоящее время проводится процедура лицензирования.

4)КГБУЗ "Дальнегорская центральная городская больница" – в начале февраля 2014 года введен в эксплуатацию компьютерный томограф 
16-срезовый с комплектом сосудистых программ. В настоящее время данное оборудование работает в полном объеме.

5)ГБУЗ "Краевая детская клиническая больница №1" – в начале февраля 2014 года введен в эксплуатацию магнитно-резонансный томограф 
1,5 Тл.

6)КГБУЗ "Находкинская городская больница" – в настоящее время проводятся ремонтные работы помещения под установку комплекса ангиографического оборудования с возможностью выполнения эндоваскулярных диагностических и лечебных вмешательств 
на брахиоцефальных, внутримозговых, коронарных артериях. Ввод 
в эксплуатацию оборудования запланирован в октябре 2014 года.

В настоящее время завершены ремонтные работы помещения под установку комплекса рентгеновского телеуправляемого оборудования на три рабочих места.

В рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Приморском крае на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 30.12.2013 № 510-па, отсутствуют дополнительные денежные средства на оказание услуг скорой медицинской помощи больным с психическими заболеваниями, в том числе на эвакуацию их в медицинские организации к месту лечения.

Вместе с тем, по итогам проверки эффективного использования средств, выделенных на реализацию мероприятий в рамках программы модернизации здравоохранения Приморского края за период 2011 год 
и 11 месяцев 2012 года, необходимо отметь, что:

по результатам проверки Контрольно-счетной палатой Приморского края вынесено 5 представлений, в том числе:

одно в адрес департамента здравоохранения Приморского края;

четыре в учреждения здравоохранения Приморского края (КГБУЗ "Краевая детская клиническая больница № 1", КГБУЗ "Владивостокская клиническая больница № 2", ГКБУЗ "Владивостокский клинический родильный дом № 3", КГБУЗ "Хорольская ЦРБ").

Все представления в течение 2013 года находились на контроле Контрольно-счетной палаты Приморского края.

Учреждениями здравоохранения Приморского края проведена работа по устранению выявленных нарушений.

Так, администрация КГБУЗ "Краевая детская клиническая больница

№ 1" направила исковое заявление в Арбитражный суд Приморского края 
к взысканию с подрядчика ООО "ВЭЛФЕР" суммы завышенных строительных работ. Арбитражным судом Приморского края вынесено решение от 2 августа 2013 года о взыскании с ООО "ВЭЛФЕР" 
1 105,38 тыс. рублей, однако денежные средства в доход краевого бюджета не поступили. Данный факт находится на контроле в Контрольно-счетной палате Приморского края.

В настоящее время смонтировано и введено в эксплуатацию медицинское оборудование, в том числе два томографа, на общую сумму 
81 641,5 тыс. рублей.

В КГБУЗ "Владивостокская клиническая больница № 2" аппарат для внутритканевой термоабляции, стоимостью 3 000,00 тыс. рублей, введен 
в эксплуатацию и используется для нужд учреждения.

В КГБУЗ "Хорольская ЦРБ" подрядчиком не выполнены работы 
в установленный срок по капитальному ремонту педиатрической поликлиники главного корпуса больницы и капитального ремонта кровли здания главного корпуса филиала п. Ярославский, согласно государственному контракту.

В ГКБУЗ "Владивостокский клинический родильный дом № 3" 
в полном объеме поставлен комплект медицинской автоматизированной системы ДЖЕМИС-РУСБИТЕХ и проведены пуско-наладочные работы, 
а также работы по внедрению записи к врачу в электронном виде.

Департаментом здравоохранения Приморского края обеспечен контроль за учреждениями здравоохранения с целью своевременного исполнения государственных контрактов и осуществления со стороны учреждений здравоохранения претензионной работы к недобросовестным подрядчикам.

В декабре 2013 года Контрольно-счетной палатой Приморского края проведена проверка исполнения представления, вынесенного департаменту здравоохранения Приморского края, в результате которой установлено, что компьютерное оборудование на сумму 63 409,26 тыс. рублей отражено 
в учете по состоянию на 1 ноября 2013 года. Однако работы по установке компьютерного оборудования (в некоторых учреждениях здравоохранения оборудование хранится в заводской упаковке), созданию информационной сети и автоматизированных рабочих мест не выполнены.

Департаменту здравоохранения Приморского края вновь вынесено представление для устранения выявленных нарушений, которое находится 
на контроле в Контрольно-счетной палате Приморского края.

На основании вышеизложенного, комитет

РЕШИЛ:

1.Принять к сведению информацию заместителя директора департамента здравоохранения Приморского края Курченко Т.Л. "Анализ реализации программы модернизации здравоохранения в Приморском крае".

2.Рекомендовать Губернатору Приморского края обратить внимание 
на недостаточность субсидий, предоставленных в 2014 году из федерального бюджета на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями, (оснащение оборудованием радиологического корпуса на 2 каньона ГБУЗ "Приморский краевой онкологический диспансер") и принять необходимые меры для разрешения сложившейся ситуации.

3.Рекомендовать Администрации Приморского края в 2014 году:

-в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Приморском крае на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 30.12.2013 № 510-па, предусмотреть дополнительные денежные средства на оказание услуг скорой медицинской помощи больным с психическими заболеваниями, в том числе на эвакуацию их в медицинские организации к месту лечения;

-в рамках государственной программы Приморского края "Развитие здравоохранения Приморского края" на 2013 - 2017 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 397-па, предусмотреть дополнительные денежные средства на проведение ремонта дорогостоящего оборудования, приобретенного по программе модернизации.

4.Рекомендовать департаменту здравоохранения Приморского края:

4.1.Усилить контроль за проведением ремонтных работ по монтажу 
и установке оборудования, приобретенного в рамках программы модернизация здравоохранения в Приморском крае на 2011-2013 годы, 
а также за проведением лицензирования организаций здравоохранения.

4.2.Устранить в полном объеме нарушения, выявленные в ходе проверки Контрольно-счетной палатой Приморского края, а также прокуратурой Приморского края.

4.3.По итогам реализации программы модернизации здравоохранения Приморского края на 2011-2013 годы, направленной на укрепление материально-технической базы медицинских организаций, внедрение современных информационных систем и стандартов оказания медицинской помощи, обеспечивать условия равного доступа каждого гражданина 
к качественной медицинской помощи.

5.Рекомендовать главным врачам медицинских организаций Приморского края в установленные сроки завершить мероприятия 
по ремонту помещений краевых медицинских организаций, а также 
по введению в эксплуатацию медицинского оборудования.

6.Направить данное решение в Администрацию Приморского края, 
департамент здравоохранения Приморского края, ГУ "Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Приморского края", главам муниципальных образований.

Председатель комитета						                   И.С. Чемерис