|  | ## ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ## ПРИМОРСКОГО КРАЯ Комитет по социальной политике и защите прав граждан ### РЕШЕНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | № |  |
| г. Владивосток |  |  |  |  |  |
| Об отчете о проведении контрольного мероприятия по вопросу обоснованности и целевого расходования средств на реализацию подпрограммы "Использование информационно-коммуникационных технологий в социально ориентированных областях" в рамках государственной программы Приморского края "Информационное общество" на 2013-2017 годы |  |  |  |  |  |

Рассмотрев и обсудив информацию Контрольно-счетной палаты Приморского края "Об отчете о проведении контрольного мероприятия 
по вопросу обоснованности и целевого расходования средств на реализацию подпрограммы "Использование информационно-коммуникационных технологий в социально ориентированных областях" в рамках государственной программы Приморского края "Информационное общество" на 2013-2017 годы", заслушав по данному вопросу Виноградова Д.А. председателя Контрольно-счетной палаты Приморского края, отметив, 
что в 2013 году фактическое освоение финансовых средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы "Использование информационно-коммуникационных технологий в социально-ориентированных областях" в рамках государственной программы Приморского края "Информационное общество" на 2013-2017 годы, составило 61 516,90 тыс. рублей (95,63 процентов) от предусмотренных бюджетных ассигнований в сумме 64 330,00 тыс. рублей, которые направлены:

-на развитие информационно-технической и телекоммуникационной инфраструктуры государственных (краевых) образовательных организаций 
в размере 4 776,00 тыс. рублей (99,5 процентов) от предусмотренных бюджетных ассигнований в сумме 4 800,00 тыс. рублей. В 2013 году ОАО "Ростелеком" в нарушение п. 1.1 заключенного контракта не оказало услугу 
по развитию информационно-технической и телекоммуникационной инфраструктуры учреждениям: КГКСКОУ "Артемовская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат"; КГКСКОУ "Полтавская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат";

-на внедрение и поддержку инфраструктуры доступа и электронных образовательных систем для обеспечения дистанционного обучения детей 
с ограниченными возможностями здоровья в размере 21 600,00 тыс. рублей (98,2 процентов) от предусмотренных бюджетных ассигнований в сумме 22 000,00 тыс. рублей, где обеспечено оборудованием – 64 ребенка 
с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся дистанционно 
и прибывших в 2013-2014 учебном году в КГКСКОУ "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 3-4 видов";

-на формирование электронной геоинформационной карты системы образования Приморского края как части инфраструктуры пространственных данных в размере 0,00 рублей (0,00 процентов) от предусмотренных бюджетных ассигнований в сумме 800,00 тыс. рублей (данное мероприятие не выполнено).

-на внедрение инновационных комплексов электронных образовательных ресурсов и электронных учебников для начальной 
и основной школы в размере 498,00 тыс. рублей (62,3 процента) 
от предусмотренных бюджетных ассигнований в сумме 800,00 тыс. рублей. Неисполнение данного мероприятия в размере 302,00 тыс. рублей связано 
с тем, что из 32 краевых учреждений, выполняющих функции начальной 
и основной школы, 29 учреждений обучают детей с ограниченными возможностями здоровья и для этого требуется специальное оборудование, программное обеспечение и специальные образовательные программы, которые являются дорогостоящими, в связи с чем, принято решение 
о нецелесообразности дальнейшей закупки;

-на предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на мероприятия 
по программно-техническому обслуживанию сети доступа к сети Интернет муниципальных общеобразовательных организаций Приморского края, включая оплату трафика, распределение субсидий в муниципальные образования составило 23 334,50 тыс. рублей от предусмотренных 
к распределению бюджетных ассигнований в сумме 24 400,00 тыс. рублей 
(средства субсидий в размере 1 065,46 тыс. рублей не перечислены 
в полном объеме двум муниципальным образованиям: Владивостокскому городскому округу в размере 889,92 тыс. рублей, Хасанскому муниципальному району в размере 175,54 тыс. рублей). Перечисленные муниципальным образованиям субсидии не исполнены в полном объеме семью муниципальными образованиями и возращены в краевой бюджет 
в размере 1 904,50 тыс. рублей. Таким образом, по состоянию на 1 января 2014 года освоение средств субсидий составило 21 430,00 тыс. рублей 
(91,8 процентов) от предусмотренных бюджетных ассигнований в сумме 
24 400,00 тыс. рублей;

-на реализацию социального информационного общества освоение составило 9 728,4 тыс. рублей (97,8 процентов) от предусмотренных бюджетных ассигнований в сумме 	9 950,00 тыс. рублей в связи со сложив-шейся экономией в результате проведения аукционов;

-на создание целевых систем мониторинга и управления ключевыми отраслями экономики и территориями Приморского края 
1 580,00 тыс. рублей в полном объеме 100 процентов, комитет

РЕШИЛ:

1.Принять к сведению информацию Контрольно-счетной палаты Приморского края "Об отчете о проведении контрольного мероприятия 
по вопросу обоснованности и целевого расходования средств на реализацию подпрограммы "Использование информационно-коммуникационных технологий в социально ориентированных областях" в рамках государственной программы Приморского края "Информационное общество" на 2013-2017 годы".

2.Рекомендовать департаменту образования и науки Приморского края:

2.1.Устранить нарушения, выявленные в ходе проверки Контрольно-счетной палатой Приморского края, обоснованности и целевого расходования бюджетных средств на реализацию подпрограммы "Использование информационно-коммуникационных технологий в социально ориентированных областях" в рамках государственной программы Приморского края "Информационное общество" на 2013-2017 годы.

2.2.В дальнейшем не допускать нарушений при целевом расходовании бюджетных средств на реализацию подпрограммы "Использование информационно-коммуникационных технологий в социально ориентированных областях" в рамках государственной программы Приморского края "Информационное общество" на 2013-2017 годы.

2.3.В целях развития и использования в образовательном процессе информационно-технической и телекоммуникационной инфраструктуры обеспечить подключение к сети Интернет с системой фильтрации сайтов 
и веб-страниц краевых образовательных организаций: КГКСКОУ "Артемовская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат"; КГКСКОУ "Полтавская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат".

2.4.В целях эффективного исполнения средств краевого бюджета:

-своевременно выполнять свои обязательства в части распределения 
и перечисления субсидий муниципальным образованиям Приморского края на выполнение программных мероприятий, направленных на реализацию данной государственной программы Приморского края;

-осуществлять контроль над освоением субсидий, направленных 
в муниципальные образования Приморского края в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по осуществлению мероприятий по организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам.

3.Отметить положительную работу департамента труда и социального развития Приморского края по основным направлениям деятельности в части реализации социального информационного общества в рамках государственной программы Приморского края "Информационное общество" на 2013-2017 года.

4.Направить решение комитета в департамент образования и науки Приморского края, департамент труда и социального развития Приморского края, Контрольно-счетную палату Приморского края.

Председатель комитета 						         И.С. Чемерис