| ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ Комитет по социальной политике и защите прав граждан РЕШЕНИЕ |
| --- |
| 04.09.2014 |  | № | 710 |
| г. Владивосток |
| Об отчете по результатам проведения аудита эффективности использования медицинского оборудования, закупленного для учреждений здравоохранения Приморского края в целях реализации краевой целевой программы модернизации здравоохранения Приморского края на 2011-2013 годы, в департаменте здравоохранения Приморского края |

Рассмотрев и обсудив информацию Контрольно-счетной палаты Приморского края "Об отчете по результатам проведения аудита эффективности использования медицинского оборудования, закупленного для учреждений здравоохранения Приморского края в целях реализации краевой целевой программы модернизации здравоохранения Приморского края на 2011-2013 годы, в департаменте здравоохранения Приморского края", заслушав по данному вопросу Волкову В.В., заместителя председателя Контрольно-счетной палаты Приморского края, отметив, что в ходе реализации региональной программы модернизации здравоохранения Приморского края на 2011-2012 годы прежним руководством департамента здравоохранения Приморского края ненадлежащим образом осуществлялось взаимодействие с медицинскими организациями Приморского края, отсутствовал контроль за исполнением государственных контрактов 
на поставку и закупку медицинского оборудования, вследствие чего при осуществлении контрольных мероприятий Контрольно-счетной палаты Приморского края было выявлено, что по состоянию на 01 ноября 2012 года:

-только 5 медицинских организаций из 56 (8,9 процентов) полностью оснащены современным медицинским оборудованием, кроме того, в срок не завершены процедуры заключения государственных контрактов 
в 49 организациях здравоохранения (87,5 процентов) от запланированных 
к исполнению.

-плановое завершение поставок всего оборудования и ввод его 
в эксплуатацию не осуществлено, в связи с чем, действие указанной программы в 2013 году продлено.

В рамках реализации краевой целевой программы модернизации здравоохранения Приморского края на 2011-2013 годы за период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2013 года в департаменте здравоохранения Приморского края предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 2 626 798,8 тыс. рублей, из них:

за счет средств краевого бюджета – 58 105,0 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета – 2 568 693,8 тыс. рублей;

Фактически на реализацию мероприятий данной краевой целевой программы в 2013 году затрачено 2 580 046,5 тыс. рублей, (98,2 процента), 
из них:

за счет средств краевого бюджета – 23 195,5 тыс. рублей 
(40 процентов);

за счет средств федерального бюджета – 2 556 851,0 тыс. рублей, 
(99,5 процентов).

Вместе с тем департаментом здравоохранения Приморского края 
не разрабатывались нормативные документы, определяющие целевые показатели, ради достижения которых произведена закупка и установка медицинского оборудования, а также определяющие объем и перечень необходимого оборудования в рамках программы модернизации.

Перечень медицинского оборудования, планируемого к приобретению медицинскими организациями, размещенного на сайте департамента, отличается от данных МИАЦ (форма отчетности о реализации региональных программ модернизации здравоохранения), где установлено, что часть оборудования, как по стоимости, так и по составу, а также техническим характеристикам отличается от реально поставленного медицинского оборудования в медицинские организации Приморского края.

Кроме того, полное и качественное обеспечение медицинских организаций необходимым медицинским оборудованием находится в прямой зависимости от качества определения потребности и составления заявки 
на финансирование. Несоблюдение данного условия привело 
к неэффективному использованию выделяемых средств в размере 
15 280,8 тыс. рублей.

Вместе с тем в КГБУЗ "Хасанская центральная районная больница" 
выявлен факт неэффективного использования бюджетных средств 
по причине отсутствия подготовленного помещения для установки 
КТ 16-срезового по цене 17 153,0 тыс. рублей, которое с декабря 2013 года 
и до настоящего времени хранится в коридоре организации в коробках (требуется дополнительное финансирование для подготовки помещения
 под установку КТ в размере 3 400,00 тыс. рублей).

Медицинские организации Приморского края были лишены возможности своевременно обновлять оборудование, необходимое им для выполнения функциональных обязанностей, сроки эксплуатации ранее закупленного оборудования увеличились при нормативных сроках эксплуатации от 5 до 10 лет и достигли 15-20 и более лет, таким образом, изношенные аппараты функционируют в режиме, не соответствующим срокам амортизации, что является угрозой, как для здоровья обслуживающего медицинского персонала, так и для обследуемых пациентов.

Необходимо отметить, что несмотря на значительные объемы выделяемых средств на приобретение медицинского оборудования 
по программе модернизации, проблемы многих организаций по оснащению своих отделений в полном объеме в соответствии с табелями оснащения 
не решены (из 48 организаций, в 14 организациях существует потребность 
в приобретении различного рода медицинской техники).

На основании вышеизложенного, комитет

РЕШИЛ:

1.Принять к сведению информацию Контрольно-счетной палаты Приморского края "Об отчете по результатам проведения аудита эффективности использования медицинского оборудования, закупленного для учреждений здравоохранения Приморского края в целях реализации краевой целевой программы модернизации здравоохранения Приморского края на 2011-2013 годы, в департаменте здравоохранения Приморского края".

2.Отметить положительную работу Контрольно-счетной палаты Приморского края по основным направлениям деятельности в части проведения аудита эффективности использования медицинского оборудования, закупленного для учреждений здравоохранения Приморского края в целях реализации краевой целевой программы модернизации здравоохранения Приморского края на 2011-2013 годы.

3.Рекомендовать департаменту здравоохранения Приморского края:

3.1.Не допускать случаев отсутствия нормативных документов, определяющих целевые показатели, объем и перечень необходимого медицинского оборудования при его закупке и установке в рамках программных мероприятий;

3.2.В целях оснащения оборудованием медицинских организаций Приморского края, проводить мониторинг потребности в медицинском оборудовании;

3.3.В целях качественного предоставления медицинских услуг предусмотреть в краевом бюджете на 2015 и плановый период 
2016 и 2017 годов денежные средства:

-на обновление материально-технической базы медицинских организаций Приморского края взамен устаревшего медицинского оборудования сроком службы свыше 10 лет;

-на приобретение дорогостоящего медицинского оборудования 
с учетом потребности медицинских организаций в медицинском оборудовании;

-на проведение капитальных и текущих ремонтов помещений, необходимых для установки медицинского оборудования;

-на обучение специалистов для работы на приобретенном оборудовании;

-на проведение необходимых профилактических и ремонтных работ, 
а также организацию сервисного обслуживания в целях поддержания медицинского оборудования в исправном состоянии на протяжении всего периода его эксплуатации;

-на приобретение дорогостоящих расходных материалов для функционирования медицинского оборудования.

3.4.При проведении открытых аукционов на поставку оборудования, включать в конкурсные комиссии представителей медицинских организаций, Приморского края для более объективной оценки участников аукционных процедур при размещении заказа;

3.5.В целях эффективного использования выделяемых средств 
на приобретение медицинского оборудования своевременно:

-собирать информацию о существующей потребности;

-оформлять заявки на финансирование с учетом фактической потребности медицинских организаций Приморского края в медицинском оборудовании;

3.6.В целях качественного оказания медицинской помощи пациентам безотлагательно принять меры, направленные на эффективное использование закупленных томографов (магнитно-резонансных, компьютерных).

3.7.В целях снижения кадрового дефицита работников здравоохранения, предусмотреть мероприятия по привлечению молодых специалистов в медицинские организации Приморского края;

3.8.Разобраться в возможных причинах простоя приобретенного медицинского оборудования в медицинских организациях, а также разработать комплекс мер, направленный на предотвращение сложившейся ситуации;

3.9.Включить расходы на приобретение отдельного медицинского оборудования, требующего высокотехнологического подхода, дорогостоящих расходных материалов и не входящего в территориальные медико-экономические стандарты, в структуру тарифа ОМС на оказание медицинских услуг;

3.10.Осуществлять:

-контроль за использованием выделенных средств на закупку медицинского оборудования;

-взаимодействие с медицинскими организациями Приморского края 
по таким вопросам, как выделение дополнительного финансирования 
на ремонт помещений медицинским организациям Приморского края 
в 2014 году и последующих годах;

3.11.Предоставить в адрес комитета:

-до 10 сентября 2014 года акт разногласия по материалам проведенной проверки, а также план мероприятий по устранению выявленных недостатков в ходе проведения аудита эффективности использования медицинского оборудования, закупленного для учреждений здравоохранения Приморского края в целях реализации краевой целевой программы модернизации здравоохранения Приморского края на 2011-2013 годы;

-до 1 октября 2014 года потребность средств краевого бюджета для оснащения медицинских организаций необходимым медицинским оборудованием на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов.

4.Рекомендовать Контрольно-счетной палате Приморского края 
в 2015 году провести повторную проверку на предмет устранения нарушений, выявленных в ходе указанной проверки.

5.Рекомендовать руководителям медицинских организаций Приморского края своевременно:

-принимать меры, направленные на получение лицензии для осуществления медицинской деятельности на приобретаемом оборудовании;

-осуществлять капитальные и текущие ремонты помещений, необходимых для установки медицинского оборудования;

-организовывать обучение специалистов для работы на приобретенном оборудовании.

6.Направить решение комитета в Администрацию Приморского края, департамент здравоохранения Приморского края, Контрольно-счетную палату Приморского края.

Председатель комитета 						         И.С. Чемерис