ИНФОРМАЦИЯ

о готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства

и топливно-энергетического комплекса Приморского края

к осенне-зимнему периоду 2014-2015 годов

Подготовка к отопительному периоду 2014-2015 годов выполнена в соответствии с требованиями распоряжения Администрации Приморского края от 09.01.2014 г. № 1-ра
«О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Приморского края к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов».

Специально созданными комиссиями начата проверка готовности к осенне-зимнему периоду предприятий топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.

Паспорта готовности будут оформлены в требуемые сроки:

- котельных, теплоснабжающих организаций в срок до 01.11.2014 года;

-  муниципальных образований в срок до 15.11.2014 года.

Энергоснабжающими организациями края заготовка топлива
к началу отопительного сезона 2014-2015 годов производится
в плановом порядке по прямым договорам.

Слайд №1

На предприятиях ТЭК созданы запасы:

- угля – 703 900 тонн (146,7%);

- мазута – 36 800 тонн (102,7%).

На предприятиях жилищно-коммунального хозяйства:

- угля – 247 374 тонн (129%);

- мазута – 66 544тонн (107%);

- дизтоплива – 2 165 тонн (105%).

СПРАВОЧНО: Слайды №2-2в Показатели подготовки объектов ТЭК и ЖКХ

на предприятиях топливно-энергетического комплекса:

(от годового плана)

| Наименование оборудования | Ед. изм. | Годовой план | Фактическое выполнение | % выполнения на 20.10.2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Турбоагрегаты | ед. | 22 | 18 | 81,8 |
| Котлоагрегаты | ед. | 57 | 41 | 71,9 |
| Трансформаторы | ед. | 219 | 187 | 85,4 |
| Электрические сети 500/220/110/35/10 кВ | км. | 1 151,8 | 913,8 | 79,3 |
| Магистральные тепловые сети | км. | 6,04 | 6,04 | 100 |

на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства:

| - Объекты | - Ед. изм. | Подготовлено | % выполнения на 20.10.2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд | ед. | 15 522 | 100 |
| Центральные тепловые пункты | ед. | 177 |  |
| Котельные | ед. | 912 |  |
| Тепловые сети | км. | 2 256,3 |  |
| Водопроводные сети | км. | 4 162,7 |  |
| Канализационные сети | км. | 2 614,6 |  |
| Электрические сети 0,4 кВ | км. | 12 604,3 |  |

Подготовка ветхих сетей:

| - Сети | - Всего Ветхих (км) % от общ. протяж. | План подгот. (км) % от общ. ветхих | Выполнено |  | Заменено полностью (км) % от общ. ветхих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (км) % от общ. ветхих | % от плана подгот. |  |
| Водоснабжения | 1 802,3 40,2 | 485,3 26,9 | 485,3 26,9 | 100 | 63,9 13,6 |
| Тепловые | 523,6 23,2 | 186,1 35,5 | 186,1 35,5 |  | 91,6 17,6 |
| Водоотведения | 1 089,7 41,7 | 300,3 26,4 | 300,3 26,4 |  | 69,9 6,4 |
| Электрические | 2 167,2 7,5 | 421,6 19,5 | 421,6 19,5 |  | 177,8 8,2 |

Показатели подготовки объектов социальной сферы.

| Объекты социального назначения | Подготовлено (ед.) | % подготовки |
| --- | --- | --- |
| Приморский край | 2121 | 100 |
| Объекты образования | 699 |  |
| Объекты здравоохранения | 905 |  |
| Объекты социальной защиты | 132 |  |
| Объекты культуры | 385 |  |

В период подготовки к отопительному сезону в рамках краевой программы по подготовке специалистов и работников жилищно-коммунального хозяйства проведена работа по подготовке кадров для ЖКХ края. К началу отопительного сезона прошли обучение 1 736 человек.

Для ликвидации аварийных ситуаций на объектах и системах ЖКХ края имеется 508 аварийных формирований, численный состав которых составляет – 2 746 чел. В наличии 810 единиц специальной техники.

Все котельные оборудованы вторыми вводами, имеют резервные источники питания, либо оборудованы местами подключения передвижных дизельных генераторов, в крае имеется 697 дизельгенераторв, к началу отопительного сезона планируется приобретение муниципальными образованиями еще
10 дизельгенераторов.

Создан аварийный запас финансовых и материальных ресурсов на сумму 472,37 млн. руб., в том числе: ЖКХ – 
85,1 млн. руб. и ТЭК – 387,27 млн. руб.

Наличие финансовых и материальных средств аварийного запаса соответствует номенклатуре, объемам накопления и позволит оперативно устранять сбои в работе систем и объектов жизнеобеспечения.

Готовность органов управления и аварийных формирований
к действиям по устранению аварийных ситуаций на объектах
и системах жизнеобеспечения проверена на специальных учениях коммунальных служб края.

Расходы на подготовку топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2014-2015 годов выполнены в объеме 7,7 млрд. руб., в том числе:

- финансирование работ по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса составит 1,8 млрд. руб.

- финансирование работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства составит 5,9 млрд. руб.

Одной из важных задач остается подготовка к предстоящему отопительному сезону объектов жизнеобеспечения, жилфонда военных городков, передаваемых в муниципальную собственность.

В 2014 году, учитывая неудовлетворительное состояние МКД, переданных в муниципалитеты края из ведения Министерства обороны РФ, Администрацией Приморского края принято решение предоставить средства субсидии краевого бюджета на капитальный ремонт этих МКД.

Финансовая поддержка за счет средств краевого бюджета на мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов, переданных из ведения Министерства обороны РФ, предоставляется в рамках отдельного мероприятия государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 г. № 398-па.

В 2014 году выполняется капитальный ремонт в 82 МКД 
на территории 15 муниципальных образований края на общую сумму 224, 39 млн. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 170,35 млн. рублей.

На ремонт котельных и сетевого оборудования из краевого бюджета выделено дополнительно 99,8 млн. руб.

Подготовку объектов министерства Обороны РФ осуществляют предприятия: ОАО «Славянка» филиалы Владивостокский и Уссурийский, ОАО «Оборонэнерго» филиал «Приморский», филиал ОАО «РЭУ» «Хабаровский» ТУ «Приморское».

По состоянию на 20 октября 2014 года филиалами 
ОАО «Славянка» подготовлено 526 жилых домов (100 %).

Филиалом ОАО «РЭУ» «Хабаровский» ТУ «Приморское» подготовлено 93 котельные (100 %), отапливающих жилой фонд
и объекты социального назначения.

По состоянию на сегодняшний день имеются следующие остатки топлива:

- угля – 87 431тонн (125 %);

- мазута – 9 721тонн (94 %).

Слайд №3

СПРАВОЧНО:

Показатели подготовки объектов к отопительному сезону

Филиал ОАО «РЭУ» «Приморский»:

| - Объекты | - Ед. изм. | Подготовлено | % выполнения на 20.10.2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельные | ед. | 93 | 100 |
| Тепловые сети | км. | 243 |  |
| Котлы | ед. | 360 |  |
| Насосное оборудование | ед. | 345 |  |

Филиал «Приморский» ОАО «Оборонэнерго»:

| Наименование оборудования | Ед. изм. | Годовой план | Фактическое выполнение | % выполнения на 20.10.2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТП | ед. | 111 | 103 | 93,0 |
| ВЛЭП, КЛЭП | км. | 92 | 87,8 | 95,5 |
| Чистка просек | га. | 420 | 379,3 | 90,3 |
| ДЭС | ед. | 13 | 12 | 98,0 |
| Сети НО | км. | 109,3 | 101,7 | 93,1 |

ОАО «Славянка»:

| Филиал | Подготовлено жилых домов | % подготовки на 20.10.2014 г. |
| --- | --- | --- |
| Владивостокский | 173 | 100 |
| Уссурийский | 353 |  |
| ИТОГО | 526 |  |

Накопление топлива:

| Вид топлива | План накопления к началу отопительного периода |  | Фактически накоплено на 20.10.2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тонн | дней | тонн | % к плану накопления |
| Мазут | 10 341 | 37 | 9 721 | 94 |
| Уголь | 69 944 | 52 | 87 431 | 125 |

Дебиторская и кредиторская задолженность в жилищно-коммунальной сфере Приморского края

Дебиторская задолженность предприятий коммунального комплекса по состоянию на 01.09.02014 г. составляет 5 019 млн. руб., в том числе просроченная задолженность (более 2-х месяцев) – 3 367 млн. руб.

По сравнению с задолженностью на начало  года, сложившейся в размере 5 115,3 млн. руб., отмечается снижение данного показателя на 96,3 млн. руб.

В структуре дебиторской задолженности основную долю занимает задолженность населения 4 027 млн. руб. или 80,2%. Задолженность организаций местного бюджета за предоставленные коммунальные услуги составила 295,5 млн. руб. Мероприятия, направленные на погашение имеющейся задолженности муниципальных учреждений за предоставленные коммунальные услуги только за последний месяц позволили снизить данный показатель на 12,4 млн. руб.

Несвоевременная и неполная оплата за поставляемые ресурсы, долги дебиторов за предоставленные услуги способствуют образованию кредиторской задолженности на этих предприятиях, которая составляет 4 874,6 млн. руб., в том числе задолженность перед поставщиками ресурсов – 1 857,0 млн. руб.

С целью повышения собираемости платежей населения предприятиями жилищно-коммунального хозяйства проводится индивидуальная работа с неплательщиками в досудебном порядке: абонентам-должникам рассылаются предупредительные письма с указанием суммы задолженности и сроками гашения, вручаются уведомления об ограничении в подаче энергоресурсов с последующим отключением, заключаются соглашения по реструктуризации имеющейся задолженности за оказанные услуги.

В результате проводимой предприятиями жилищно-коммунального хозяйства работы с начала года в досудебном порядке добровольно оплачена задолженность на сумму 125,2 млн. руб.

Слайд №4

Распоряжением Администрации Приморского края 
от 05.04.2013 года № 99-ра утвержден График принятия программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городских округов, городских и сельских поселений Приморского края.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» органами местного самоуправления Приморского края необходимо разработать 115 схем теплоснабжения.

По состоянию на 20.10.2014 года утверждено 105 схем теплоснабжения (90,4%), 97 схем водоснабжения (87,4%) 
и 83 схемы водоотведения (91,3%).

Муниципальными образованиями Приморского края заключены договора на разработку схем со сроком исполнения до ноября текущего года. Мероприятия по утверждению схем будут завершены в декабре 2014 года.

Разработка и утверждение непринятых схем проводится в соответствии с заключенными договорами между муниципальными образованиями и организациями разработчиками схем.

Вывод:

Состояние объектов коммунальной инфраструктуры, наличие запасов топлива обеспечивают штатное прохождение отопительного периода 2014-2015 годов.

Наличие аварийных формирований и специальной техники, их постоянная готовность и укомплектованность аварийным запасом позволяют в нормативные сроки устранять возникающие сбои в работе систем жизнеобеспечения.

| Директор департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края | В.В. Кулинский |
| --- | --- |