|  | ## ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ## ПРИМОРСКОГО КРАЯ Комитет по социальной политике и защите прав граждан ### РЕШЕНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.11.2014 |  |  |  | № | 755 |
| г. Владивосток |  |  |  |  |  |
| Об исполнении государственной программы Приморского края "Развитие физической культуры и спорта Приморского края" на 2013-2017 годы" за 9 месяцев 2014 года |  |  |  |  |  |

Заслушав доклад директора департамента физической культуры и спорта Приморского края Кузнецова Ж.А. "Об исполнении государственной программы Приморского края "Развитие физической культуры и спорта Приморского края" на 2013-2017 годы" за 9 месяцев 2014 года, согласно которой:

1)в рамках подпрограммы № 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта в Приморском крае на 2013-2017 годы" за счет средств краевого бюджета в 2014 году предусмотрено 597 231,0 тыс. рублей, в том числе:

на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности                               118 259,0 тыс. рублей (распределено 86 068,0 тыс. рублей);

на приобретение спортивных универсальных площадок –                    194 000,0 тыс. рублей;

на предоставление субсидий юридическим лицам на компенсацию недополученных доходов при предоставлении ими льгот по оплате физкультурно-спортивных услуг населению – 30 000,0 тыс. рублей (в реестр получателей включены 23 организации);

на организацию и проведение официальных спортивных мероприятий – 145 000,0 тыс. рублей (организовано и проведено 254 мероприятия);

на стандартизацию и сертификацию объектов спорта:

находящихся у краевых автономных учреждений – 700,0 тыс. рублей (проведена СК "Олимпиец", крытого катка с. Чугуевка, плавательного бассейна в г.Партизанске, базы гребной в п. Лазовый);

находящихся в муниципальной собственности – 5 969,0 тыс. рублей (распределены 11 муниципальным образованиям);

на приобретение спортивного инвентаря – 60 000,0 тыс. рублей (производится поставка в образовательные учреждения края);

2)в рамках подпрограммы № 2 "Подготовка спортивного резерва в Приморском крае на 2013-2017 годы" предусмотрено 177 543,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета и 7 030,0 тыс. рублей – из федерального бюджета на такие мероприятия, как:

предоставление дополнительного образования детей спортивной направленности – 100 000,0 тыс. рублей (предоставляются услуги по дополнительному образованию детей и   по 13 видам спорта для                        1 448 учащихся);

обеспечение подготовки спортсменов по ледовым видам спорта – 2 543,0 тыс. рублей;

выполнение работ по подготовке спортивных команд края и их участия в официальных физкультурно-спортивных мероприятиях –                            56 000,0 тыс. рублей (направлено 3 459 спортсменов для участия                        в 264 официальных межрегиональных физкультурных мероприятиях и завоевано 653 медали различного достоинства);

на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований для приобретения спортивного инвентаря – 6 000,0 тыс. рублей;

3)в рамках подпрограммы № 3 "Развитие спорта высших достижений в Приморском крае на 2013-2017 годы" предусмотрено 923 357,0 тыс. рублей, в том числе:

на предоставление субсидий физкультурно-спортивным организациям, спортивные команды которых участвуют от имени Приморского края – 859 247,0 тыс. рублей;

на предоставление стипендий спортсменам и их тренерам –                   2 448,0 тыс. рублей (выплачено 465 тыс. рублей);

на призовые выплаты спортсменам – 6 300,0 тыс. рублей (выплачено 4 154,0 тыс. рублей;

отметив, что в результате реализации мероприятий государственной программы:

численность регулярно занимающихся физической культурой и спортом в Приморском крае в 2014 году в сравнении с указанным периодом 2013 года увеличилась на 2,2 процента;

приняло участие в физкультурных и спортивных соревнованиях на                 8,5 процентов больше человек, чем за тот же период 2013 года;

рост призовых мест у представителей Приморского края, включенных в различные сборные команды России, составил 7,2 процента;

увеличилось количество спортсменов, включенных в различные сборные команды России на 32 человека (рост – 22,4 процента), что превышает плановые показатели на 13 спортсменов;

построены и введены в эксплуатацию 11 спортивных объектов,                    14 универсальных спортивных площадок;

ведется подготовительная работа по реконструкции учебно-тренировочной базы "Олимпийская" в п.Лазовый;

вместе с тем, учитывая имеющиеся проблемы, а именно:

сокращение тренерских ставок в муниципальных спортивных школах               с целью экономии бюджета;

не все муниципальные образования Приморского края уделяют должное внимание к развитию массового спорта и принимают участие                   в краевых Спартакиадах;

затяжное строительство спортивных объектов (строительство системы оснежения филиал-базы зимних видов спорта в г. Арсеньев), комитет

РЕШИЛ:

1.Принять к сведению информацию "Об исполнении государственной программы Приморского края "Развитие физической культуры и спорта Приморского края" на 2013-2017 годы" за 9 месяцев 2014 года.

2.Обратить внимание Губернатора Приморского края                                      на необходимость передачи полномочий по строительству спортивных объектов департаменту градостроительства Приморского края.

3.Рекомендовать департаменту физической культуры и спорта Приморского края:

3.1.Направить в комитет Законодательного Собрания по социальной политике и защите прав граждан:

предложения по стратегии развития спорта на территории Приморского края, уделив особое внимание развитию детско-юношеского                и массового спорта;

предложения по изменению принципов финансирования спортивных профессиональных клубов, отдав приоритет физкультурно-спортивным организациям, осуществляющим развитие массовых видов спорта;

информацию о принципах финансирования спортивных организаций Приморского края.

3.2.Подготовить рекомендации органам местного самоуправления                  по развитию детско-юношеского и массового спорта в муниципальных образованиях Приморского края, отдав приоритет финансированию спортивных мероприятий, направленных на развитие данных видов спорта.

3.3.Выстроить взаимодействие с муниципальными образованиями Приморского края по разработке и реализации мероприятий, направленных на создание максимальной возможности использования муниципальных универсальных спортивных площадок.

3.4.Усилить контроль за завершением строительства недостроенных спортивных объектов.

4.Направить данное решение Губернатору Приморского края и                           в департамент физической культуры и спорта Приморского края.

Председатель комитета							       И.С. Чемерис