| ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ Комитет по социальной политике и защите прав граждан РЕШЕНИЕ |
| --- |
|  |  | № |  |
| г. Владивосток |
| Об исполнении государственной программы Приморского края "Развитие культуры Приморского края на 2013-2017 годы" в 2014 году |

Рассмотрев, заслушав и обсудив информацию директора департамента культуры Приморского края Алеко А.Н., "Об исполнении государственной программы Приморского края "Развитие культуры Приморского края 
на 2013-2017 годы" в 2014 году", отметив, что в 2014 году на реализацию мероприятий государственной программы "Развитие культуры Приморского края на 2013-2017 годы" в краевом бюджете предусмотрено 1 318 632,23 тыс. рублей, в том числе:

по департаменту культуры Приморского края – 
1 203 528,76 тыс. рублей;

по архивному отделу Приморского края – 50 659,70 тыс. рублей;

по департаменту градостроительства Приморского края – 
50 148,77 тыс. рублей;

по департаменту информатизации Приморского края – 
14 295,00 тыс. рублей.

Исполнение государственной программы в 2014 году за счет средств краевого бюджета составило 1 223 656,65 тыс. рублей (92,8 процента) 
от запланированных средств в объеме 1 318 632,23 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 6 809,97 тыс. рублей (4,32 процента) 
от запланированных средств в объеме 157 790,73 тыс. рублей.

В 2014 году в рамках реализации государственной программы "Развитие культуры Приморского края на 2013-2017 годы" проведены следующие мероприятия:

-ремонтные работы и реэкспозиция залов Приморского государственного объединенного музея имени В.К. Арсеньева;

-ремонт в Приморской краевой филармонии;

-закуплены специальная система хранения музейных предметов, реставрационное оборудование, автоматизированная билетная система для Приморской государственной картинной галереи;

-закуплен комплект светового оборудования для Детской школы циркового искусства;

-приобретен автобус для Приморского краевого театра кукол;

-приобетены автобус, мебель, интерактивная панель для Театра имени М.Горького;

-проведена работа по централизованной закупке звукотехнического оборудования для сельских домов культуры.

В результате 271 муниципальный дом культуры, а также Дворец культуры химиков Дальнегорского городского округа оснащены комплектами концертного оборудования, который включает: акустическую систему, микшерный пульт, микрофоны, ноутбук, светодиодный прожектор.

Также департаментом культуры Приморского края проведена работа 
по участию творческих коллективов Приморского края в культурной программе Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи. На Олимпийские игры был направлен коллектив из Черниговского района "Вишенка", 
на Паралимпийские игры – танцевальный коллектив из Владивостока "Плясунья". Оба коллектива работали на открытых площадках 
в Олимпийском парке и на сцене Экспозиций субъектов Российской Федерации.

Кроме того, 7 марта 2014 года в большом зале Приморской краевой филармонии прошло торжественное собрание, с участием Первого вице-губернатора Приморского края Сидорова С.В., Председателя Законодательного собрания Горчакова В.В., секретаря Регионального политического Совета партии "Единая Россия" Талабаевой Л.З., приуроченное к празднованию Международного женского дня 8 марта, 
а также праздничная концертная программа "Мелодии любви".

9 мая 2014 года в Приморском театре оперы и балета состоялись торжественная церемония вручения Губернатором края удостоверений звания "Ветеран труда Приморского края" и концертная программа 
в исполнении симфонического оркестра и хора Приморского театра оперы 
и балета, посвящённая празднованию 69-ой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В мероприятии приняли участие 1500 человек.

Вместе с тем, по состоянию на 1 января 2015 года:

-заключено 282 охранных обязательства на использование объектов культурного наследия, которые включают в себя акты технического состояния памятников истории и культуры, планы ремонтно-реставрационных работ и благоустройства территории по объектам культурного наследия;

-рассмотрено 178 пакетов землеустроительной и проектной документации федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления, юридических и физических лиц;

В целях сохранения объектов культурного наследия:

-выдано 86 плановых (реставрационных) заданий на разработку научно-проектной документации и проведение ремонтно-реставрационных работ;

-выдано 55 разрешений на производство работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);

-составлен 301 акт технического обследования объектов культурного наследия регионального и федерального значения;

-рассмотрено и согласовано 70 проектов схем территориального планирования, генеральных планов городских и сельских поселений Приморского края;

-согласовано размещение рекламы на 30 объектах культурного наследия.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации № 597 
от 07.05.2012 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" о повышении заработной платы работников социальной сферы 
и Перечня Поручений Президента Российской Федерации от 22 декабря 
2012 года № Пр-3411 разработан План мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности культуры Приморского края" (утвержден распоряжением Администрации Приморского края № 295-ра от 21.08.2014).

По результатам мониторинга средней заработной платы работников культуры Приморского края, целевые показатели достигнуты:

соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры при плановом показателе в размере 21 356,6 рублей (64,9 процента) 
к средней по региону по "дорожной карте" (32 907 рублей) достигнут 
в размере 23 362 рубля (71 процент);

соотношение средней заработной платы педагогов учреждений дополнительного образования детей в системе учреждений культуры 
к средней заработной плате учителей в регионе при плановом показателе - 27 712,91 рублей (80 процентов) к средней заработной плате для учителей 
по "дорожной карте" (34 641 рубль); достигнут – 30 609 руб. (88,4 процента) от средней заработной платы учителей по "дорожной карте" (34 641 рубль).

Для предоставления субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности, 
в бюджете Приморского края в 2014 году были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 71 856,16 тыс. рублей. Из них: 56 856,16 тыс. рублей – на ремонт "теплого контура", 15 000,0 тыс. рублей – на строительство объектов культуры.

В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 8.11.2014 № 409-па субсидии на ремонт "теплого контура" были распределены 28 муниципальным образованиям Приморского края, субсидии на строительство – Лазовскому сельскому поселению на строительство муниципального центра культуры с. Лазо. Документы для получения субсидий предоставили 20 муниципальных образований.

В 2014 году по мероприятию предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края 
на строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности освоение бюджетных ассигнований составило 
38 643,73 тыс. рублей от запланированного объема средств в размере 
71 856,16 тыс. рублей (53,78 процента).

Данный показатель (53,78 процента) сложился в связи с тем, что заявки были профинансированы не в полном объеме. В результате чего 
у муниципальных образований Приморского края образовалась кредиторская задолженность по заключенным муниципальным контрактам (договорам) 
за фактически выполненные работы по ремонту объектов культуры.

Вместе с тем необходимо отметить низкое освоение средств краевого бюджета по следующим мероприятиям:

1)укрепление материально-технической базы краевых государственных учреждений культуры и искусства, краевых образовательный учреждений 
в сфере культуры и искусства от запланированного объема средств в размере 91 560,12 тыс. рублей, где освоено 66 293,99 тыс. рублей (72,40 процента), 
в том числе:

учреждения культурно-досугового типа от предусмотренного объема средств в размере 39 800,00 тыс. рублей освоено 16 690,89 тыс. рублей 
(41,94 процента);

учреждения библиотечного типа от предусмотренного объема средств 
в размере 2 000,00 тыс. рублей освоено 840,00 тыс. рублей (42,00 процента);

2)расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных 
в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за краевыми государственными учреждениями на праве оперативного управления, 
от запланированного объема средств в размере 8 650,00 тыс. рублей, освоено 
5 650,00 тыс. рублей (65,32 процента), в том числе учреждения театрального типа из предусмотренного объема средств в размере 8 200,00 тыс. рублей освоено 5 200,00 тыс. рублей (63,41 процента);

3)организация и проведение гастролей краевых государственных театров и филармонии за пределами Приморского края, участие краевых государственных театров и филармонии в культурных мероприятиях 
за пределами Приморского края из запланированных средств в размере 1 500,00 тыс. рублей, освоено 1 101,50 тыс. рублей (73,43 процента);

4)исполнение краевыми государственными образовательными учреждениями среднего профессионального образования публичных обязательств перед физическим лицом в денежной форме от имени органа исполнительной власти Приморского края из запланированных средств 
в размере 1 959,95 тыс. рублей, освоено 1 389,70 тыс. рублей (71,01 процента)

На основании вышеизложенного, комитет

РЕШИЛ:

1.Принять к сведению информацию директора департамента культуры Приморского края Алеко А.Н., "Об исполнении государственной программы Приморского края "Развитие культуры Приморского края на 2013-2017 годы" в 2014 году".

2.Рекомендовать департаменту культуры Приморского края:

2.1.Продолжать работу по реализации государственной социальной политики на территории Приморского края в 2015 году в рамках государственной программы Приморского края "Развитие культуры Приморского края на 2013-2017 годы";

2.2.Продолжать работу по доведению средней заработной платы работников культуры в Приморском крае, в том числе педагогических работников организаций дополнительного образования детей до средней заработной платы в Приморском крае в соответствующем году;

2.3.Погасить кредиторскую задолженность по муниципальным образованиям Приморского края, образовавшуюся в результате недофинансирования в 2014 году муниципальных контрактов (договоров) 
за фактически выполненные работы по ремонту объектов культуры;

3.Обратить внимание Губернатора на низкое освоение средств краевого бюджета в ходе выполнения мероприятий по укреплению материально-технической базы краевых государственных учреждений культуры 
и искусства, краевых образовательный учреждений в сфере культуры 
и искусства (культурно-досугового типа, библиотечного типа), а также 
на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за краевыми государственными учреждениями 
на праве оперативного управления (учреждения театрального типа).

4.Направить данное решение Губернатору Приморского края, 
в Администрацию Приморского края, департамент культуры Приморского края.

Председатель комитета						                   И.С. Чемерис