|  | ## ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ## ПРИМОРСКОГО КРАЯ Комитет по социальной политике и защите прав граждан ### РЕШЕНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | № |  |
| г. Владивосток |  |  |  |  |  |
| Об исполнении государственной программы Приморского края "Развитие культуры Приморского края на 2013-2017 годы" в 2014 году |  |  |  |  |  |

Рассмотрев, заслушав и обсудив информацию директора департамента культуры Приморского края Алеко А.Н., "Об исполнении государственной программы Приморского края "Развитие культуры Приморского края 
на 2013-2017 годы" в 2014 году", отметив, что в 2014 году на реализацию мероприятий данной государственной программы в краевом бюджете предусмотрено 1 318 632,23 тыс. рублей, в том числе:

по департаменту культуры Приморского края – 
1 203 528,76 тыс. рублей;

по архивному отделу Приморского края – 50 659,70 тыс. рублей;

по департаменту градостроительства Приморского края – 
50 148,77 тыс. рублей;

по департаменту информатизации Приморского края – 
14 295,00 тыс. рублей.

Исполнение государственной программы в 2014 году:

за счет средств краевого бюджета составило 1 223 656,65 тыс. рублей (92,8 процента) от запланированных средств в объеме                                      1 318 632,23 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета – 6 809,97 тыс. рублей                   (4,32 процента) от запланированных средств в объеме 157 790,73 тыс. рублей.

В 2014 году в рамках реализации государственной программы проведены следующие мероприятия:

ремонтные работы и реэкспозиция залов Приморского государственного объединенного музея имени В.К. Арсеньева;

ремонт в Приморской краевой филармонии;

закуплены специальная система хранения музейных предметов, реставрационное оборудование, автоматизированная билетная система для Приморской государственной картинной галереи;

закуплен комплект светового оборудования для Детской школы циркового искусства;

приобретен автобус для Приморского краевого театра кукол;

приобетены автобус, мебель, интерактивная панель для Театра имени М.Горького;

проведены социально значимые культурно-массовые мероприятия (участие творческих коллективов в культурной программе Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи, в праздничных мероприятиях, а также проводимых в рамках Года культуры);

закуплено звукотехнического оборудования для сельских домов культуры, которым оснащены 271 муниципальный дом культуры и Дворец культуры химиков Дальнегорского городского округа;

заключено 282 охранных обязательства на использование объектов культурного наследия;

рассмотрено 178 пакетов землеустроительной и проектной документации федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления, юридических и физических лиц;

выдано 86 плановых (реставрационных) заданий на разработку научно-проектной документации и проведение ремонтно-реставрационных работ;

выдано 55 разрешений на производство работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);

составлен 301 акт технического обследования объектов культурного наследия регионального и федерального значения;

рассмотрено и согласовано 70 проектов схем территориального планирования, генеральных планов городских и сельских поселений Приморского края;

согласовано размещение рекламы на 30 объектах культурного наследия.

По результатам мониторинга средней заработной платы работников культуры Приморского края, целевые показатели достигнуты:

соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры при плановом показателе в размере 21 356,6 рублей (64,9 процента) 
к средней по региону по "дорожной карте" (32 907 рублей) достигнут 
в размере 23 362 рубля (71 процент);

соотношение средней заработной платы педагогов учреждений дополнительного образования детей в системе учреждений культуры 
к средней заработной плате учителей в регионе при плановом показателе - 27 712,91 рублей (80 процентов) к средней заработной плате для учителей 
по "дорожной карте" (34 641 рубль); достигнут – 30 609 руб. (88,4 процента) от средней заработной платы учителей по "дорожной карте" (34 641 рубль).

Для предоставления субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности, 
в бюджете Приморского края в 2014 году были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 71 856,16 тыс. рублей. Из них: 56 856,16 тыс. рублей – на ремонт "теплого контура", 15 000,0 тыс. рублей – на строительство объектов культуры.

В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 8.11.2014 № 409-па субсидии на ремонт "теплого контура" были распределены 28 муниципальным образованиям Приморского края, субсидии на строительство – Лазовскому сельскому поселению на строительство муниципального центра культуры с. Лазо. Документы для получения субсидий предоставили 20 муниципальных образований.

В 2014 году по мероприятию предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края 
на строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности освоение бюджетных ассигнований составило 
38 643,73 тыс. рублей от запланированного объема средств в размере 
71 856,16 тыс. рублей (53,78 процента).

Данный показатель (53,78 процента) сложился в связи с тем, что заявки были профинансированы не в полном объеме. В результате чего 
у муниципальных образований Приморского края образовалась кредиторская задолженность по заключенным муниципальным контрактам (договорам) 
за фактически выполненные работы по ремонту объектов культуры.

Вместе с тем необходимо отметить низкое освоение средств краевого бюджета по следующим мероприятиям:

1)укрепление материально-технической базы краевых государственных учреждений культуры и искусства, краевых образовательный учреждений 
в сфере культуры и искусства от запланированного объема средств в размере 91 560,12 тыс. рублей, где освоено 66 293,99 тыс. рублей (72,40 процента), 
в том числе:

учреждения культурно-досугового типа от предусмотренного объема средств в размере 39 800,00 тыс. рублей освоено 16 690,89 тыс. рублей 
(41,94 процента);

учреждения библиотечного типа от предусмотренного объема средств 
в размере 2 000,00 тыс. рублей освоено 840,00 тыс. рублей (42,00 процента);

2)расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных 
в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за краевыми государственными учреждениями на праве оперативного управления, 
от запланированного объема средств в размере 8 650,00 тыс. рублей, освоено 
5 650,00 тыс. рублей (65,32 процента), в том числе учреждения театрального типа из предусмотренного объема средств в размере 8 200,00 тыс. рублей освоено 5 200,00 тыс. рублей (63,41 процента);

3)организация и проведение гастролей краевых государственных театров и филармонии за пределами Приморского края, участие краевых государственных театров и филармонии в культурных мероприятиях 
за пределами Приморского края из запланированных средств в размере 1 500,00 тыс. рублей, освоено 1 101,50 тыс. рублей (73,43 процента);

4)исполнение краевыми государственными образовательными учреждениями среднего профессионального образования публичных обязательств перед физическим лицом в денежной форме от имени органа исполнительной власти Приморского края из запланированных средств 
в размере 1 956,95 тыс. рублей, освоено 1 389,70 тыс. рублей                               (71,01 процента).

На основании вышеизложенного, комитет

РЕШИЛ:

1.Принять к сведению информацию директора департамента культуры Приморского края Алеко А.Н., "Об исполнении государственной программы Приморского края "Развитие культуры Приморского края на 2013-2017 годы" в 2014 году".

2.Рекомендовать департаменту культуры Приморского края:

2.1.Продолжать работу по реализации государственной социальной политики на территории Приморского края в 2015 году в рамках государственной программы Приморского края "Развитие культуры Приморского края на 2013-2017 годы";

2.2.Продолжать работу по доведению средней заработной платы работников культуры в Приморском крае, в том числе педагогических работников организаций дополнительного образования детей до средней заработной платы в Приморском крае в соответствующем году;

2.3.Погасить кредиторскую задолженность по муниципальным образованиям Приморского края, образовавшуюся в результате недофинансирования в 2014 году муниципальных контрактов (договоров) 
за фактически выполненные работы по ремонту объектов культуры;

3.Обратить внимание Губернатора Приморского края на низкое освоение средств краевого бюджета в ходе выполнения мероприятий по укреплению материально-технической базы краевых государственных учреждений культуры и искусства, краевых образовательный учреждений в сфере культуры и искусства (культурно-досугового типа, библиотечного типа), а также на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за краевыми государственными учреждениями на праве оперативного управления (учреждения театрального типа).

4.Направить данное решение Губернатору Приморского края, 
в Администрацию Приморского края, департамент культуры Приморского края.

Председатель комитета						                   И.С. Чемерис