|  | ## ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ## ПРИМОРСКОГО КРАЯ Комитет по социальной политике и защите прав граждан ### РЕШЕНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.03.2015 |  |  |  | № | 822 |
| г. Владивосток |  |  |  |  |  |
| Об исполнении в 2014 году государственной программы Приморского края "Социальная поддержка населения Приморского края на 2013-2017 годы" |  |  |  |  |  |

Рассмотрев, заслушав и обсудив информацию директора департамента труда и социального развития Приморского края Лаврентьевой Л.Ф. 
"Об исполнении в 2014 году государственной программы Приморского края "Социальная поддержка населения Приморского края на 2013-2017 годы", отметив, что в 2014 году по мероприятиям программы фактически освоено 19 743 441,94 тыс. рублей (98,93 процента) от утвержденного объема средств консолидированного бюджета в сумме 19 955 990,95 тыс. рублей, 
в том числе:

средств федерального бюджета – 4 584 885,06 тыс. рублей 
(99,57 процента) от утвержденного объема средств на 2014 год в сумме 4 604 638,30 тыс. рублей;

средств краевого бюджета – 15 158 556,88 тыс. рублей 
(98,74 процента) от утвержденного объема средств на 2014 год в сумме 15 351 352,65 тыс. рублей.

1)по подпрограмме "Социальная поддержка инвалидов в Приморском крае на 2013-2017 годы" – 67 770,85 тыс. рублей (93,47 процента) 
от утвержденного объема средств на 2014 год в сумме 72 505,64 тыс. рублей;

2)по подпрограмме "Комплексные меры по повышению качества жизни пожилых людей в Приморском крае на 2013-2017 годы" – 
46 646,07 тыс. рублей (92,16 процента) от утвержденного объема средств на 2014 год в сумме 50 612,43 тыс. рублей;

3)по подпрограмме "Комплексные меры по повышению качества жизни детей и семей с детьми в Приморском крае на 2013-2017 годы" – 
66 494,76 тыс. рублей (82,82 процента) от утвержденного объема средств 
на 2014 год в сумме 80 283,83 тыс. рублей;

4)по подпрограмме "Социальная поддержка пенсионеров Приморского края на 2013-2017 годы" – 6 013,20 тыс. рублей (100 процентов);

5)по подпрограмме "Доступная среда" на 2013-2017 годы - 
84 917,10 тыс. рублей (89,29 процента) от утвержденного объема средств 
на 2014 год в сумме 95 105,70 тыс. рублей;

6)по отдельным мероприятиям Программы – 19 471 599,97 тыс. рублей 
(99,08 процента) от утвержденного объема средств на 2014 год в сумме 19 651 470,15 тыс. рублей.

Отклонение от плановой динамики наблюдается при реализации мероприятий, по которым использование утвержденного объема средств 
на 2014 год составило менее 95 процентов, в том числе:

1.Подпрограмма "Социальная поддержка инвалидов в Приморском крае на 2013-2017 годы" в части исполнения мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и информации составило 815,26 тыс. рублей 
(27,73 процента) от утвержденного объема средств на 2014 год в сумме 2 939,50 тыс. рублей, что обусловлено предоставлением поставщиком 
не полного комплекта документов на оплату.

2.Подпрограмма "Комплексные меры по повышению качества жизни пожилых людей в Приморском крае на 2013-2017 годы" в части исполнения мероприятия по капитальному ремонту краевых государственных учреждений социального обслуживания для пожилых людей составило 35 053,52 тыс. рублей (89,85 процента) от утвержденного объема средств 
на 2014 год в сумме 39 014,43 тыс. рублей, в результате проведения закупочных процедур, предоставлением поставщиком не полного комплекта документов на оплату, сложилась экономия.

3.Подпрограмма "Комплексные меры по повышению качества жизни детей и семей с детьми в Приморском крае на 2012-2017 годы" в части:

исполнения мероприятия по материально-техническому оснащению краевых государственных учреждений социального обслуживания 
для несовершеннолетних составило 6 336,00 тыс. рублей (74,18 процента) 
от утвержденного объема средств на 2014 год в сумме 8 541,00 тыс. рублей, 
в результате проведения закупочных процедур, предоставлением поставщиком не полного комплекта документов на оплату, сложилась экономия;

исполнения мероприятия по разработке и реализации программы трудовой адаптации детей с ограниченными возможностями "Шаг навстречу" составило 76,00 тыс. рублей (9,50 процента) от утвержденного объема средств на 2014 год в сумме 800,00 тыс. рублей, неисполнение 
в сумме 724,00 тыс. рублей обусловлено не соблюдением поставщиком условий заключенного государственного контракта (не поставка оборудования);

исполнения мероприятия по завершению строительства объекта незавершенного строительства "Реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными возможностями с. Гражданка Анучинского района" в целях организации на его базе круглогодичного оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, составило 
27 007,96 тыс. рублей (84,53 процента) от утвержденного объема средств 
на 2014 год, по итогам всех проведенных мероприятий сложилась экономия 
в сумме 4 944,04 тыс. рублей (департамент градостроительства Приморского края);

Строительство объекта КГАУСО "Арсеньевский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Ласточка" полностью завершено. Объект введен и передан в эксплуатацию. В настоящее время администрация данного учреждения оформляет объект в оперативное управление.

4.Подпрограмма "Доступная среда" на 2013-2017 годы, в части:

исполнения мероприятия по оборудованию пандусов в учреждениях здравоохранения, подведомственных департаменту здравоохранения Приморского края, составило 728,00 тыс. рублей (91,00 процент) 
от утвержденного объема средств на 2014 год в сумме 800,00 тыс. рублей (департамент здравоохранения Приморского края);

исполнения мероприятия по предоставлению субсидий муниципальным образованиям Приморского края на софинансирование реализации муниципальных программ по формированию доступной среды составило 13 993,52 тыс. рублей (81,26 процента) от утвержденного объема средств на 2014 год в сумме 17 220,30 тыс. рублей. Неисполнение в сумме 3 226,78 тыс. рублей обусловлено невостребованностью субсидий муниципальными образованиями в связи с сокращением местных бюджетов;

исполнения мероприятия по информационно-правовому обеспечению мероприятий по социальной поддержке инвалидов, содействие деятельности общественных организаций инвалидов Приморского края (Организация краевых акций "К детям – с добрым сердцем" для детей-инвалидов, стоящих на учете в общественных организациях инвалидов Приморского края) составило 960,60 тыс. рублей (86,46 процента) от утвержденного объема средств на 2014 год в сумме 1 111,00 тыс. рублей, по итогам проведенных мероприятий сложилась экономия в сумме 150,40 тыс. рублей (департамент внутренней политики Приморского края).

5.Отдельные мероприятия Программы в части:

исполнения мероприятия по выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью составило 19 106,56 тыс. рублей (81,94 процента) от утвержденного объема средств на 2014 год в сумме 23 316,90 тыс. рублей, в результате того, 
что выплаты производились согласно поданным заявлениям граждан, 
сложилась экономия в сумме 4 210,34 тыс. рублей (департамент образования и науки Приморского края);

исполнения мероприятия по предоставлению единовременной социальной выплаты на ремонт жилого помещения лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составило 
270,00 тыс. рублей (45,15 процента) от утвержденного объема средств 
на 2014 год, в результате того, что выплаты производились согласно поданным заявлениям граждан, сложилась экономия в сумме 
328,00 тыс. рублей (департамент образования и науки Приморского края);

исполнения мероприятия по предоставлению мер социальной поддержки по оплате проезда обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования железнодорожным транспортом общего пользования 
в пригородном сообщении составило 110,60 тыс. рублей (22,12 процента) 
от утвержденного объема средств на 2014 год в сумме 500,00 тыс. рублей. Экономия в сумме 389,40 тыс. рублей обусловлена отсутствием обращений граждан в связи с заменой формы предоставления меры социальной поддержки с оплаты перевозчику на выплату денежной компенсации 
за приобретенные билеты по заявлению получателей. Меры социальной поддержки оказаны 49 обратившимся гражданам;

исполнения мероприятий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" составило 
9 045,13 тыс. рублей (43,86 процента) от утвержденного объема средств 
на 2014 год в сумме 20 621,00 тыс. рублей. Экономия в сумме 
11 575,87 тыс. рублей. Жильем обеспечены 9 граждан из числа инвалидов.

На основании вышеизложенного, комитет

РЕШИЛ:

1.Принять к сведению информацию директора департамента труда 
и социального развития Приморского края Лаврентьевой Л.Ф., "Об исполнении в 2014 году государственной программы Приморского края "Социальная поддержка населения Приморского края на 2013-2017 годы".

2.Отметить положительную работу департамента труда и социального развития Приморского края по основным направлениям деятельности в части повышения уровня и качества жизни граждан, проживающих на территории Приморского края, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании.

3.Рекомендовать департаменту труда и социального развития Приморского края продолжить работу по реализации государственной социальной политики на территории Приморского края в 2015 году в рамках государственной программы "Социальная поддержка населения Приморского края на 2013-2017 годы".

4.Направить данное решение в Администрацию Приморского края, 
департамент труда и социального развития Приморского края.

Председатель комитета						                   И.С. Чемерис