Приложение

к письму

департамента образования и науки

Приморского края

от 13.02.2015 № 23-07-28/_____

Информация о ходе выполнения Государственной  программы

Приморского края «Развитие образования Приморского края»

на 2013-2017 годы за 2014 год

Общий объем финансирования мероприятий Программы в 2014 году за счет средств:

краевого бюджета составляет 16 966 318,99 тыс. рублей;

субсидии из федерального бюджета – 920 437,58 тыс. рублей.

- Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»

Общий объем финансирования мероприятий Программы в 2014 году за счет средств:

краевого бюджета составляет 4 688 078,49 тыс. рублей;

субсидии из федерального бюджета – 729 947,52 тыс. рублей.

П. 1.1.1. Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство, реконструкцию зданий (в том числе проектно-изыскательские работы) муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

Предусмотрено: 856 635,0 тыс. рублей.

Профинансировано: 658 325,36  тыс. рублей.

Постановлением Администрации Приморского края от 03 июня 2014 года       № 210-па «О распределении субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство, реконструкцию зданий (в том числе проектно-изыскательские работы) муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в 2014 году» (в редакции постановления Администрации Приморского края № 357-па от 05 сентября 2014 года)  распределены средства краевого бюджета в размере 709 461,29 тыс. рублей 23 муниципальным образованиям: Арсеньев, Артем, Владивосток, Дальнегорск, Лесозаводск, Партизанск, ЗАТО г. Фокино, Уссурийск, Спасск, Кавалеровский, Лазовский, Надеждинский, Октябрьский, Ольгинский, Партизанский, Пограничный, Спасский, Тернейский, Ханкайский, Хасанский, Хорольский, Шкотовский, Яковлевский районы.

Расходование средств краевого бюджета осуществлялось по мере предоставления муниципальными образованиями муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ по объектам.

Исполнение 76,85% так как муниципальными образованиями Приморского края не выполнены в полном объеме условия софинансирования расходов, не подготовлены документы для формирования заявки на предоставление субсидии (отсутствуют положительные заключения гос. экспертизы, сводные сметные расчету и т.д.). Кроме того, условием финансирования является отсутствие кредиторской задолженности. Данное условие также рядом муниципальных образований не исполнено.

П. 1.1.2. Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт зданий муниципальных образовательных учреждений, оказывающих услуги дошкольного образования.

Предусмотрено: 00,00 тыс. рублей.

Профинансировано: 00,00 тыс. рублей.

В 2014 году средства субсидии на эти цели не предусмотрены.

П. 1.1.3. Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на организацию групп кратковременного пребывания, групп по присмотру и уходу за детьми, семейных дошкольных групп в муниципальных образовательных учреждениях.

Предусмотрено: 00,00 тыс. рублей.

Профинансировано: 00,00 тыс. рублей.

В связи с предоставлением субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Приморского края, в 2014 году средства субсидии на эти цели не предусмотрены.

П. 1.1.4. Субсидии из краевого бюджета частным дошкольным образовательным организациям на возмещение затрат, связанных с предоставлением дошкольного образования.

Предусмотрено: 46 438,49   тыс. рублей.

Профинансировано: 46 438,49   тыс. рублей.

Согласно поданных заявок средства субсидии распределены 9 частным дошкольным образовательным организациям в размере 46 438,49 тыс. рублей. Средства субсидии перечислялись ежеквартально. Освоены 100%

П. 1.1.5. Субсидии  из краевого бюджета  бюджетам муниципальных образований края на реализацию мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования Приморского края.

Предусмотрено: 729 947,52  тыс. рублей.

Профинансировано: 637 737,89  тыс. рублей.

В рамках реализации проекта модернизации региональных систем дошкольного образования субъектов Российской Федерации, согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2014 г. № 583-р Приморскому краю в 2014 году выделено 637,74 млн. рублей. Постановлением Администрации Приморского края от 5 сентября 2014 года № 356-па «О распределении субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на реализацию мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования Приморского края в 2014 году» средства распределены между 15 муниципальными образованиями.

Средства федерального бюджета израсходованы не в полном объеме по причине длительной процедуры получения положительного заключения государственной экспертизы (ЗАТО г. Большой Камень – 8 месяцев, Надеждинский муниципальный район – 7 месяцев).

ЗАТО г. Большой Камень, строительство ДОУ по ул. Гагарина, 280 мест, срок ввода объекта 4 кв. 2015 года, возврат средств составляет 
57 000,0 тыс. рублей.

Положительное заключение по объекту получено 18.11.2014. 
По результатам аукциона заключен муниципальный контракт от 10.12.2014. 
По состоянию на 01.01.2015 работы не производились. Авансирование по контракту не предусмотрено. Срок исполнения контракта 07.09.2015.

Надеждинский муниципальный район, реконструкция ДОУ п. Новый, 
ул. Первомайская, 90 мест, срок ввода объекта 4 кв. 2014 года, возврат средств составляет 15 444,4 тыс. рублей.

Положительное заключение по объекту получено 07.10.2014. 
По результатам аукциона заключен муниципальный контракт от 01.12.2014. 
По состоянию на 28.01.2015 готовность объекта составляет 45%. Срок исполнения контракта 01.04.2015.

П. 1.1.6. Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных  образовательных учреждений, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования, до средней заработной платы в сфере общего образования в Приморском крае

Предусмотрено: 00,00 тыс. рублей.

Профинансировано: 00,00 тыс. рублей.

В связи с предоставлением субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Приморского края, в 2014 году средства субсидии на эти цели не предусмотрены.

П. 1.1.7. Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Приморского края

Предусмотрено: 3 785 005,00  тыс. рублей.

Профинансировано: 3 785 001,71  тыс. рублей.

Средства на выплату заработной платы и учебные расходы перечисляются в бюджеты муниципальных образований Приморского края согласно представленным заявкам.

2.Подпрограмма «Развитие системы общего образования»

На реализацию подпрограммных мероприятий в 2014 году Программой предусмотрено за счет средств краевого бюджета  финансирование в размере

10 161 439,01  тыс. рублей, средств  федерального бюджета - 144 222,06 тыс. рублей.

Из них профинансировано за счет средств  краевого бюджета  финансирование в размере 10 066 026,65 тыс. рублей, средств федерального бюджета - 29 578,35 тыс. рублей.

П. 2.1. Развитие инновационного содержания общего образования с целью повышения качества подготовки выпускников школ к успешной сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) путем оснащения образовательных учреждений учебно-методическими комплексами естественнонаучного и технического направления с использованием современных технологий организации учебного процесса, в т.ч. ИКТ-технологий

В 2014 году в образовательном процессе успешно используется оборудование естественнонаучной направленности, современные кабинеты физики, математики. Успешно функционирует 177 базовых школ – центров компетенций физико-математической, естественнонаучной  направленности. Закуплено современное учебно-лабораторное оборудование для 60 школ-спутников базовых школ. Поставленное современное учебно-лабораторное оборудование позволяет организовать обучение учащихся на качественно новом уровне.

П. 2.1.1. Разработка системы  мониторинга выявления, оценки деятельности, а также   процесса и результатов выхода «неэффективных образовательных учреждений» из кризисного положения.

Предусмотрено: 00,00 тыс. рублей.

Профинансировано: 00,00 тыс. рублей.

В 2014 году финансовые средства не предусмотрены.

П. 2.1.2. Проведение ежегодных краевых научно-практических конференций с участием представителей других регионов и зарубежных коллег  по работе с одаренными детьми.

Региональным центром было разработано и реализовано пять программ зарубежной  образовательной  стажировки для педагогов, работающих с детьми с различными признаками одаренности «Горизонты лидерства в образовании»  и пять образовательных программ для детей с признаками художественной, психомоторной, академической и интеллектуальной одаренности (Япония (Токио, Тояма, Окинава), Китай (Гонконг), Корея (Сеул), в ходе которой 45 педагогов из различных территорий Приморского края знакомились с системой работы Гонконга с одаренными детьми и стажировались в ОУ разных видов.

В 2014 году РЦ ОД ПК были проведены семь краевых обучающих семинаров по актуальным проблемам организации работы с одаренными детьми в контексте ФГОС общего образования для педагогов общего и дополнительного образования с общим количеством участников 274 человека. На базе Детско-юношеской спортивной академии ВГУЭС проведено два краевых семинара по проблемам выявления и поддержки детей с признаками психомоторной  одаренности, создано творческая группа педагогов, работающих с детьми с признаками психомоторной одаренности.

П. 2.1.3. Переоборудование в соответствии с современными требованиями  школьных кабинетов (математики, физики, химии, биологии)

Предусмотрено: 100 000,00 тыс. рублей.

Профинансировано: 100 000,00 тыс. рублей.

В настоящее время в крае уже функционирует 177  базовых школ физико-математического профиля, естественнонаучной направленности. Организовано дистанционное обучение; технологии дистанционного обучения успешно применяются в 24 базовых и 106 удалённых школах края, всего 130 (25,2% от общего количества школ). В соответствии с заключенным государственным контрактом от 27 сентября 2014 года № 2014.288866 на поставку оборудования на условиях лизинга для 60 базовых школ естественнонаучной направленности поставлено современное учебно-лабораторное оборудование (физика, химия, биология). 90 педагогов обучены работе на новом оборудовании.

П. 2.1.4. Разработка и реализация новых образовательных программ переподготовки и повышения квалификации кадров по направлениям: введение  ФГОС основной и старшей школы, преемственность образовательных требований и стандартов; разработка и реализация образовательных программ, направленных на компенсацию рисков социализации детей и подростков; формирование национальной, гражданской и этнической идентичности школьников; использование электронных средств обучения в образовательном процессе; поддержка и развитие детской одаренности; профессиональное самоопределение и ориентация старшеклассников и молодежи; формирование экологического сознания учащихся

За 2014 год повышение квалификации в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами прошли 2436 педагогических и руководящих работников Приморского края (1692 учителя-предметника, 583 учителя начальных классов, 181 руководитель образовательных учреждений), что на 2,7 % больше, чем было запланировано.

П. 2.2. Повышение доступности качественного образования для всех целевых групп учащихся  Приморского края, в особенности учащихся малокомплектных школ, через создание и развитие региональных центров дистанционного обучения.

В крае организовано и успешно реализуется дистанционное обучение; технологии дистанционного обучения активно применяются в 24 базовых и 106 удалённых школах края, всего 130 (25,2% от общего количества школ).

П. 2.2.1. Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края.

Предусмотрено:  7 650 535,00 тыс. рублей.

Профинансировано:  7 650 532,24 тыс. рублей.

Средства на выплату заработной платы и учебные расходы перечисляются в бюджеты муниципальных образований Приморского края согласно представленным заявкам.

П. 2.2.2. Субсидии из краевого бюджета частным общеобразовательным организациям на возмещение затрат, связанных с предоставлением дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования

Предусмотрено: 51 343,00   тыс. рублей.

Профинансировано: 51 343,00   тыс. рублей.

Согласно поданных заявок средства субсидии распределены 9 частным общеобразовательным организациям в размере: 51 343,00   тыс. рублей. Средства субсидии перечислялись ежеквартально. Освоены 100%

П. 2.2.3. Услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным образовательным программам в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в специальных образовательных учреждениях закрытого типа, организация воспитания и содержания воспитанников в государственных образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Предусмотрено: 1 799 972,06 тыс. рублей.

Профинансировано: 1 794 468,83 тыс. рублей.

Исполнялось в соответствии с  госзаданиями, утвержденными на  2014 год.

П. 2.2.4. Создание и  организация работы на территории края 20 Центров дистанционного обучения  для проведения обучения учащихся сельских,  прежде всего, малокомплектных школ, обучения детей-инвалидов,  одаренных школьников, проживающих в отдаленных и малодоступных территориях.

В 2014 году в системе дистанционного обучения работало 130 школ, что составляло 25% от общего количества школ Приморского края.

Департаментом образования и науки Приморского края проведено 6 обучающих семинаров по методическим и техническим вопросам использования оборудования для дистанционного обучения.

В программу РЦДО 2014-2015 учебного года включены 30 новых участников, всего – 359 учащихся, которым предоставлено компьютерное оборудование по месту жительства, осуществлен выбор провайдера для обеспечения Интернет-соединения, сформирован пакет нормативно-методического обеспечения. У каждого обучающегося есть индивидуальный учебный план, согласованный с родителями, школой, муниципальным органом управления образованием.

Апробированы и введены в систему одновременного урока: ребенок на дому – учитель в классе, расширен охват комбинированной (классно-урочной и дистанционной) формой обучения детей-инвалидов.

В Ресурсном центре работают 287 педагогов, которые прошли курсовую подготовку по теме «Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья с использованием Интернет-технологий». Подготовлен сборник методических рекомендаций.

П. 2.2.5. Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений.

Предусмотрено: 78 507,16   тыс. рублей.

Профинансировано: 67 450,69  тыс. рублей.

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на благоустройство пришкольных территорий

Предусмотрено: 28 769,15  тыс. рублей.

Профинансировано: 16 433,02  тыс. рублей.

Проведены капитальные ремонты 49 и благоустройство территорий 23 базовых школ. На эти цели из краевого бюджета было выделено 83,883 млн. рублей. Поставлено новое современное учебное оборудование на сумму 300 млн. рублей (по лизингу) в 60 школ Приморского края.  Это позволило увеличить число базовых школ - центров компетенций естественнонаучной направленности. Теперь в крае 177 базовых школ естественнонаучной и математической направленности, начального и дистанционного обучения.

Причинами не освоения средств является,  не  выполнение обязательств муниципальными образованиями по софинансированию расходов на капитальный ремонт зданий на благоустройство пришкольных территорий муниципальными образованиями Приморского края по следующим причинам:

не выполнено обязательство муниципальными образованиями по отсутствию кредиторской задолженности;

несвоевременное предоставление документов на финансирование (документы, подтверждающие расходование средств местного бюджета, предоставлены после срока, установленного порядком предоставления указанных субсидий).

П. 2.2.6. Реализация комплексных многоуровневых программ обучения, поддержки и развития одаренных детей в специализированных школах, в том числе, школах-интернатах и профильных школах при учреждениях высшего профессионального образования.

Предусмотрено: 49 470,00 тыс. рублей.

Профинансировано: 49 470,00 тыс. рублей.

В крае функционирует 11 гимназий, 5 лицеев, 26 общеобразовательное учреждение с углубленным изучением отдельных предметов, 26% обучающихся от общего количества обучаются в классах с углубленным изучением отдельных предметов, профильных классах.

П. 2.2.7. Организация дистанционного образования детей-инвалидов.

В  2014 году  на базе Ресурсного центра дистанционного образования детей-инвалидов созданного на базе государственного специального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат III-IV видов» г. Артема дистанционное образование  организовано для 359 детей.

П. 2.2.8. Субвенции на обеспечение обучающихся в младших классах (1-4 включительно) бесплатным питанием.

Предусмотрено: 270 499,00 тыс. рублей.

Профинансировано: 252 196,20 тыс. рублей.

Все учащиеся 1-4 классов обеспечены бесплатным питанием.

П. 2.2.9. Государственная поддержка талантливой молодежи.

Предусмотрено: 436,00 тыс. рублей.

Профинансировано: 285,00 тыс. рублей.

Согласно порядку выплаты премий, утвержденному  постановлением Администрации Приморского края от 23 сентября 2009 г. № 257-па,  победители и призеры международных олимпиад и иных мероприятий, проводимых на конкурсной основе, включенных в перечень, утверждаемый Министерством образования и науки Российской Федерации, получат по 10 тыс. рублей каждый, победители и призеры региональных и межрегиональных олимпиад и иных конкурсных мероприятий, перечень которых утверждается Администрацией Приморского края, получат по 5 тыс. рублей каждый. Согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 декабря 2013 года №1345  квота для победителей региональных конкурсных мероприятий – 23 человека. В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 августа 2014 года № 962, от 26 сентября 2014 года № 1292, от 11 ноября 2014 от 11 ноября 2014 года № 1441, от 13 ноября 2014 года № 1449, от 14 ноября 2014 года № 1458 «О присуждении в 2014 году премий для поддержки талантливой молодёжи» лауреатами премии стали 39 молодых приморцев (4 победителя и 12 призеров общероссийских и международных мероприятий, 23 победителя региональных мероприятий. Средства краевого и федерального бюджетов перечислены победителям конкурса и стипендиатам в полном объеме.

П. 2.2.10. Организация и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х,11-х классов, в т.ч. в форме ЕГЭ.

В государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в форме ОГЭ приняли участие 15 974 обучающихся 9-х классов.

Средний балл по краю по математике – 3,32 (в 2013 г. – 3,8); средний балл по краю по русскому языку – 3,89 (в 2013 г. – 3,76).

Успешно прошли государственную аттестацию и получили аттестаты об основном образовании 99,9% выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений (в 2013 году – 99,6%).

В сдаче ЕГЭ приняли участие 10 344 человека, что на 752 человека меньше, чем в прошлом году. Из них выпускников 2014 года – 9 615 человек, на 1041 человек меньше, чем в 2013 году.

Распределение интересов участников ЕГЭ к сдаче предметов по выбору в 2014 году полностью соответствует общероссийским тенденциям. Наиболее популярными предметами ЕГЭ 2014 года стали обществознание, физика, история, биология.

Улучшились результаты (средний балл стал выше) по русскому языку – 60,73 (2013 г. – 59,98); информатике и ИКТ - 54,71 (2013 г. – 53,46); биологии  – 50,92 (2013 г. - 50,21); истории – 45,38 (2013 г. – 44, 26).

13 участников ЕГЭ 2014 года получили по учебным предметам 100 баллов (в 2013 году их было 50); более 85 баллов в Приморском крае набрали 546 человек (в 2013 году- 1176 человек).

При этом значительно уменьшилось число выпускников, не получивших аттестаты, - с 531 в 2013 году до 98 в 2014.

П. 2.2.11. Формирование сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов.

Предусмотрено:  148 173.30 тыс. рублей.

Профинансировано: 00,00 тыс. рублей.

Департаментом образования и науки Приморского края по результатам электронного аукциона заключен государственный контракт с закрытым акционерным обществом «Проектно-внедренческий центр «Развитие образования и социальной среды» (сокращенное наименование - ЗАО «ПВЦ «РОСС») на поставку специализированных комплектов средств для создания условий инклюзивного образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на сумму 146 549 266 рублей 38 копеек (федеральный бюджет – 102 584 476,58 руб., краевой бюджет – 434 964 789,80 руб.)

Поставщиком в рамках выполнения госконтракта в 66 общеобразовательных организаций Приморского края в 2014 году поставлены частично специализированные комплекты средств для создания условий инклюзивного образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на сумму 38 463 939,13 руб.

В связи с тем, что документы на оплату представлены поставщиком 
30 декабря 2014 года в нарушение  сроков, установленных  приказом департамента финансов Приморского края от 19 декабря 2014  № 230 «Об утверждении порядка завершения операции по исполнению краевого бюджета в текущем финансовом году»  и графика приема и обработки документов, утвержденных руководителем Управления Федерального казначейства по Приморскому краю от 09 января 2014года, оплата не была проведена.

В настоящее время поставщик проводит работу по поставке оставшихся комплектов специализированных средств.

П. 2.3. Обновление технологий воспитания и обучения, связанных с  решением задач социализации учащихся, формирования основ здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности у детей и подростков на основе взаимодействия школы, семей обучающихся,  представителей общественных и иных организаций.

П. 2.3.1. Создание в общеобразовательных организациях условий для занятий физической культурой и спортом.

Предусмотрено: 41 001,00 тыс. рублей.

Профинансировано: 27 965,02 тыс. рублей.

Во исполнение комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях Приморского края, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в 2014 году (далее – комплекс мероприятий), утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 29.04.2014 № 157-па «О мерах по реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 254 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом» краевыми государственными образовательными учреждениями (далее – КГОУ) проведены конкурсные процедуры, заключены договора с подрядными организациями на создание спортивных плоскостных сооружений (спортплощадки), капитальный ремонт спортзалов и перепрофилирование помещений для занятий физкультурой. Во исполнение комплекса мероприятий КГОУ приобретено и поставлено оборудование, произведены земляные, строительно-монтажные работы по созданию площадок. В связи с временным приостановлением продаж резинового покрытия поставщиками, не выполнены в полном объеме строительные работы по устройству и монтажу резинового покрытия. Кроме этого, в связи с длительными конкурсными процедурами не выполнены в полном объеме работы по перепрофилированию аудиторий в 2-х КГОУ.

По состоянию на 01.01.2015 сложился остаток денежных средств в размере 10 922 062,49 рублей.

П. 2.3.2. Мероприятия по противодействию распространения наркотиков.

Предусмотрено: 1 697,00 тыс. рублей.

Профинансировано: 396,99 тыс. рублей.

В 2014 году Центром профилактики наркомании и деструктивных воздействий ДВФУ обучено 200 человек (50 человек – Артемовский городской округ, 50 человек – Уссурийский городской округ, 100 человек – Дальнереченский городской округ) по программам профилактики наркомании и деструктивных воздействий на сумму 200,0 тыс. рублей.

Также Центром профилактики наркомании и деструктивных воздействий ДВФУ в рамках обучающих семинаров по программам профилактики наркомании для студентов и старшеклассников по принципу «ровесник-ровеснику» обучено 300 человек (Артемовский городской округ - 50 человек, Уссурийский городской округ - 50 человек, Дальнереченский городской округ - 100 человек) на суму 400,0 тыс. рублей.

11 декабря 2014 года на базе Владивостокского гуманитарно-коммерческого колледжа был проведен молодежный форум "Молодёжь Приморья без наркотиков" для обучающихся и студентов профессиональных образовательных учреждений и образовательных организаций высшего образования Приморского края на сумму 97,0 тыс. рублей. В мероприятии приняли участие более 250 студентов из 11 учреждений профессионального образования.

Также были закуплены образовательные площадки «Юный инженер» и «Физкультурно-спортивный комплекс».

П. 2.3.3. Мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью.

Предусмотрено: 194,00 тыс. рублей.

Профинансировано: 194,00 тыс. рублей.

Центром профилактики наркомании и деструктивных воздействий ДВФУ изготовлены (тираж 1000 экз.) и распространены методические пособия по вопросам профилактики алкоголизма среди детей и подростков. Средства освоены полностью.

П. 2.3.4. Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма.

Предусмотрено: 436,00 тыс. рублей.

Профинансировано: 261,00 тыс. рублей.

В 2014 году были запланированы и проведены следующие мероприятия, направленные на профилактику экстремистской деятельности:

1) с 23 по 25 июня на туристско-спортивной базе с. Лукьяновка Шкотовского района проведен краевой слёт учащихся образовательных учреждений «Юный спасатель» (100 тыс. руб.). В слете приняло участие 18 команд из 10 муниципальных образований Приморского края (180 чел.);

2) с 26 по 28 июня там  же, на территории базы с. Лукьяновка, состоялись 59-ые краевые соревнования учащихся «Школа безопасности». Мероприятия проведены ГОАУ ДОД «Детско-юношеский центр Приморского края» (100 тыс. руб.). В состязаниях приняло участие 17 команд из 10 муниципальных образований Приморского края (170 чел.). Победители были определены в рамках 8 номинаций.

3) с 17 по 28 ноября 2014 г. на базе Приморского филиала ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» обучено 29 руководителей образовательных учреждений Приморского края на сумму 172,155 тыс. руб.

4) краевой сбор учащихся образовательных учреждений «Твой выбор» был проведен 21 октября 2014 г. на базе войсковой части №56529/4 (51 учебный отряд) г. Владивостока (61 тыс.руб.). В мероприятии приняли участие 102 учащихся учреждений профессионального образования края в возрасте от 15 до 18 лет.

П. 2.4 Создание условий для развития кадрового потенциала системы образования и возвращения престижа педагогической профессии.

П. 2.4.1. Услуги по дополнительному профессиональному образованию

Предусмотрено: 46 646,00 тыс. рублей.

Профинансировано: 46 646,00 тыс. рублей.

В 2014 году дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации получили 10396 педагогических и руководящих работников образовательных учреждений края.

П. 2.4.2. Организация и проведение единого государственного экзамена.

Предусмотрено: 14 878,00 тыс. рублей.

Профинансировано: 14 878,00 тыс. рублей.

Средства освоены полностью.

П. 2.4.3. Поощрение лучших учителей.

Предусмотрено: 3 007,00 тыс. рублей.

Профинансировано: 2 990,00 тыс. рублей.

50 учителей края подали документы на конкурс ПНПО, Опубликованы конкурсные материалы, согласно сетевого графика реализации приоритетного национального проекта"Образование" в Приморском крае в 2014 году, утвержденного приказом департамента образования и науки Приморского края. Денежная выплата 13 учителям-победителям произведена в октябре 2014г.

П. 2.4.4. Содействие занятости трудоспособным гражданам пожилого возраста, организация их свободного времени и культурного досуга.

Предусмотрено: 97,00 тыс. рублей.

Профинансировано: 97,00 тыс. рублей.

В 2014 году на базе Колледжа машиностроения и транспорта обучилось 32 пожилых человека навыкам компьютерной грамотности. Сумма составила 97,0 тыс. рублей.

В целях реализации данного мероприятия департаментом образования и науки Приморского края на базе краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Колледж машиностроения и транспорта» г. Владивостока организовано обучение для пожилых людей по образовательной программе «Обучение пожилых людей компьютерной грамотности», которое направлено на адаптацию данной категории граждан в современном информационно-техническом мире.

Слушатели данных курсов осваивают навыки пользования персональным компьютером, сетью Интернет, порталом www.gosuslugi.ru, www.primorsky.ru, электронной почтой, skype, приобретают навыки общения в социальных сетях. В программу курсов входят такие вопросы, как навигация и поиск информации; сохранение информации  на компьютере и внешних носителях; официальные сайты пенсионного фонда, социальной защиты и др. (по запросу обучающихся). Занятия проходят в вечернее время в течение двух недель. По завершению программы слушателям выдаются сертификаты, подтверждающие прохождение обучения.

Исп. Е.Ф. Дзюба, 240-62-99; Н.С. Гришина, 243-33-13; Е.В. Бик, 240-04-00; О.А. Лейбольт, 240-07-22; В.В. Ляшенко, 240-28-59.

- Подпрограмма «Развитие системы дополнительного  образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Приморского края»

На реализацию программных мероприятий в 2014 году Программой предусмотрено за счет средств  краевого бюджета финансирование в размере 392 365,89 тыс. рублей, средств  федерального бюджета - 6 262,50 тыс. рублей. Из них профинансировано за счет средств краевого бюджета - 337 477,26 тыс. рублей, средств федерального бюджета - 6 197,32 тыс. рублей.

Основной целью подпрограммы «Развитие системы дополнительного  образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Приморского края» подпрограммы является получение дополнительного образования детьми, в том числе имеющими проблемы со здоровьем; совершенствование и развитие системы организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Приморского края; обеспечение условий для совершенствования военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации.

В 2014 году было продолжено ведение реестра организаций отдыха и оздоровления детей 2014 года, который содержал информацию о 645 организациях, в том числе:

34 загородных оздоровительных лагерей, в том числе 4 оздоровительных лагерей, находящихся за пределами РФ (КНР, Далянь, Циндао);

13 детских оздоровительных лагерей на базе краевых государственных учреждений социального обслуживания;

10 санаторно-оздоровительных лагерей и санаториев, оказывающих услуги по отдыху и оздоровлению детей;

51 лагеря труда и отдыха детей;

9 палаточных лагерей;

527 лагерей с дневным пребыванием детей.

В текущем году продолжают действовать компенсационные механизмы снижения стоимости путёвок в детские лагеря: компенсация родителям (законным представителям) и субсидии организациям детского отдыха.

предоставление компенсации родителям (законным представителям) части расходов на оплату стоимости детской путевки (50 %, но не более 8,0 тыс. руб., и 10,0 тыс.руб. для семьи с небольшим достатком) и субсидий организациям отдыха (родитель может купить путевку дешевле на 8,0 тыс.руб.).

В 2014 году Законом Приморского края от 03 декабря 2013 года № 314-КЗ полномочия по осуществлению компенсации родителям переданы органам местного самоуправления.

В 2014 году предоставлены субсидии организациям, индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных доходов на сумму 36 063,00 тыс. руб. (за 4517 путёвок). Льготные путёвки реализовывали 19 оздоровительных организаций.

Информация о предоставлении субсидии организациям отдыха, реализующим льготные путевки

| 2014 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кол-во органи-заций | Выплачено субсидии, млн. руб | Реализовано путевок |
| 19 | 36,06 | 4517 |

По состоянию на 31 декабря 2014 года отдыхом и оздоровлением охвачено 195 805 детей, что составило 98,9 % от общего количества детей школьного возраста. В летний период 2014 года отдохнули и оздоровились 176 131 детей, из них 30 942 ребёнок, находящийся в трудной жизненной ситуации, в том числе 5 422 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и 846 детей-инвалидов.

Оценка эффективности оздоровления детей и подростков, отдохнувших в учреждениях отдыха и оздоровления в 2014 году показала, что  выраженный оздоровительный эффект был отмечен у 91% детей (в 2013г. – 87,7%); слабый оздоровительный эффект – у 7,6 % детей (в 2013г. – 10,1%); отсутствие эффекта – у 1,4% детей (в 2013г. – 2,2%).

Департаментом образования в рамках подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Приморского края» государственной программы «Развитие образования Приморского края на 2013-2017 годы» в период проведения детской оздоровительной кампании реализованы следующие мероприятия:

Совместно с туристической компанией «Пасифик-тур» и департаментом образования проведена ярмарка организаций отдыха и оздоровления детей. В мероприятии приняли участие около 200 организаторов отдыха, 34 детских лагеря, председатели и члены муниципальных комиссий по организации отдыха и оздоровления детей.

Совместно с Приморским институтом развития образования и Некоммерческой организацией содействия молодой семье «Венец» выпущен сборник нормативно-правовых и информационно-методических материалов по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Сборник используется организаторами детского отдыха;

На базе Дальневосточного государственного гуманитарно-технического колледжа организовано прохождение пожарно-технического минимума по пожарной безопасности работниками детских загородных лагерей Приморского края, обучен 21 человек;

Во всероссийском детском центре «Орлёнок» на Всероссийский этап Президентских спортивных игр направлена команда из 20 человек;

В детских оздоровительных лагерях «Юный рыбак», «Детско-юношеский центр Приморского края», «Костер», «Старт», на базе санатория «Седанка» и санатория «Сахарный ключ» проведены профильные смены для отдельных категорий детей и подростков, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации. Всего отдохнуло и оздоровилось 987 детей;

Проведен краевой смотр - конкурс «Лучший загородный оздоровительный лагерь» Приморского края.

Также в 2014 году продолжен капитальный ремонт лагеря «Волна».

П. 3.1. Создание условий для развития детского технического творчества (инженерное конструирование, нанотехнологии, робототехника и т.д.) в области знаний по естественнонаучным  и техническим специальностям.

Предусмотрено: 21 811,00 тыс. рублей.

Профинансировано: 21 811,00 тыс. рублей.

Система дополнительного образования детей в крае включает в себя 113 учреждений различной направленности: художественно-эстетической, научно-технической, эколого-биологической, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной, социально-педагогической и других.

За 2014 год на базе ДЮЦ ПК созданы новационные образовательные площадки "Юный инженер" робототехнической направленности, площадка спортивной направленности на базе туристско-спортивной базы "Волна". На базе ПК ИРО повышение квалификации по вопросам работы с одаренными детьми прошли 394 педагога дополнительного образования, 17 человек получили дипломы  профессиональной переподготовки.  В течение 2014 года в разных формах квалификацию повысили более 500 педагогических работников образовательных учреждений Приморского края.

П. 3.2. Введение новых форм отдыха и оздоровления детей Приморского края с учетом использования природно-экологических особенностей региона, развития форм детского туризма.

П.п. 3.2.1. Раздел I. Социальная поддержка, направленная на повышение доступности услуг, предоставляемых организациями отдыха и оздоровления детей.

Предусмотрено: 229 189,65 тыс. рублей.

Профинансировано: 226 819,12 тыс. рублей.

Согласно Закону Приморского края от 03.12.2013 № 314-КЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, городских округов Приморского края отдельными государственными полномочиями по организации и обеспечению оздоровления и отдыха детей Приморского края» полномочия по выплате данной компенсации переданы муниципальным образованиям. Во исполнение Закона № 314-КЗ утвержден Порядок (постановление АПК № 40-па от 12.02.2014г.) в части расходов на оплату стоимости путевки в лагеря.

В 2014 году субвенции на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей Приморского края (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) составили 184 721,04 тыс. рублей, в том числе из них:

- на компенсацию родителям (законным представителям) части расходов на оплату стоимости путевки, приобретенной в организациях и (или) у индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей выделено 61 466,29 тыс. рублей, приобретено путевок 7788 штук.

- субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по организации отдыха и оздоровления детей на территории Приморского края, профинансированы в размере 36 063,00 тыс. рублей.

П.п. 3.2.2. Раздел II. Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и подростков, в том числе нуждающихся в психолого-педагогическом и ином специальном сопровождении.

Предусмотрено: 27 296,50 тыс. рублей.

Профинансировано: 26 093,01 тыс. рублей.

По итогам аукционов в 2014 году на сумму 12223377,40 рублей отдохнуло  910 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, находящихся в государственных (краевых) образовательных  учреждениях Приморского края в организациях: МАУ ДОЛ «Юный рыбак» (с 17.08.14 по 30.08.14); ГОАУ ДОД «Детско-юношеский центр Приморского края» (с 01.08.14 по 14.08.14 , с 17.08.14 по 30.08.14); ИП Алтунина Галина Александровна (с 03.07.14 по 23.07.14, с 26.07.14 по 15.08.14, с 07.08.14 по 24.08.14), ООО «Ханкай» (с 01.08.14 по 21.08.14), ООО «Санаторий Седанка» ( с 04.11.14 по 24.11.14), ОАО «Примавтотранс» санаторий «Сахарный ключ» (с 23.12.14 по 20.01.15).

Организованы отдых и оздоровление детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, находящихся в государственных (краевых) казенных образовательных учреждениях Приморского края, в профильных, оздоровительных и санаторных лагерях.

Организованы отдых и оздоровление детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, на базе загородного оздоровительного лагеря «Океан», базе отдыха «Чайка», базе детского оздоровительного лагеря «Ромашка», краевых государственных образовательных казенных учреждений.

Были предоставлены субсидии краевому государственному специальному учебно-воспитательному бюджетному учреждению для детей и подростков с девиантным поведением «Приморская специальная образовательная школа закрытого типа имени Т.М. Тихого» на организацию отдыха и оздоровления воспитанников в спортивно-трудовом лагере «Сокол».

В период с 5 по 13 января 2015 года организованные группы школьников Приморского края совершили учебно-тематическую экскурсионную поездку в г. Москву (40 школьников) и г. Санкт-Петербург (60 школьников), общая сумма финансирования 6 607,90 тыс. рублей.

П.п. 3.2.3. Раздел III. Развитие инфраструктуры и материально-технической базы загородных оздоровительных лагерей, в том числе создание условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья детей во время пребывания в лагерях, создание новых зон отдыха.

Предусмотрено: 19 963,00 тыс. рублей.

Профинансировано: 19 963,00 тыс. рублей.

Детский оздоровительный лагерь «Ромашка» профинансирован в декабре 2014 года в размере 18 023,00 тыс. рублей. На ремонт и оснащение спортивно-туристской базы «Волна» ГОАУ ДОД «Детско-юношеский центр Приморского края» выделена субсидия в размере 1 940,00 тыс. рублей.

Были предоставлены субсидии ГОУ ДОД «Детско-юношеский центр Приморского края» на ремонт и оснащение спортивно-туристской базы «Волна». Средства освоены в полном объеме, проведена модернизация существующей котельной, замена трубы котельной, частичный ремонт фасада, проведен текущий ремонт и оснащение базы к летнему оздоровительному сезону.

П.п. 3.2.4. Раздел IV. Подготовка квалифицированных кадров, владеющих современными педагогическими и оздоровительными технологиями, а также технологиями организации досуга детей и подростков.

Предусмотрено: 0,00 тыс. рублей.

Профинансировано: 0,00 тыс. рублей.

В 2014 году финансовые средства не предусмотрены.

П.п. 3.2.5. Раздел V. Подготовка специалистов, обеспечивающих безопасность жизни и здоровья детей и подростков во время пребывания в загородных оздоровительных лагерях.

Предусмотрено: 111,00 тыс. рублей.

Профинансировано: 52,50 тыс. рублей.

Подготовка спасателей для работы в детских загородных лагерях Приморского края в 2014 году не проводилась, средства были перераспределены.

Для прохождения пожарно-технического минимума по пожарной безопасности работниками загородных лагерей Приморского края в 2014 году было предусмотрено 58,20 тыс. рублей, профинансировано: 52,50 тыс. рублей, сами курсы проведены в июле.

П.п. 3.2.6. Раздел VI. Совершенствование инновационных форм и методов организации воспитательной работы, содержательного досуга и отдыха детей и подростков.

Предусмотрено: 2 037,00 тыс. рублей.

Профинансировано: 2 035,74 тыс. рублей.

В период с 30 июля по 12 августа 2014 года на базе ГОАУ ДОД «Детско-юношеский центр Приморского края» проведены профильные смены для детей «группы риска» (77 человек) на сумму 774,74 тыс. рублей.

Проведены тренинги в 10 лагерях по формированию установок здорового образа жизни, профилактике наркомании, охвачено 500 человек; документы на сумму 194,0 тыс. руб.

По итогам котировок приобретены авиабилеты для отправки 20 детей в ВДЦ «Орленок» на второй этап «Президентских состязаний», а также форма делегации. Общая сумма составила 776,00 тыс. рублей.

В рамках расширенного итогового заседания краевой межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Приморского края приказом департамента образовании и науки Приморского края от 30 октября 2014 года № 1299-а «Об определении победителей краевого смотра-конкурса на лучший загородный оздоровительный лагерь»  лучшим загородным оздоровительным лагерем стал лагерь «Радуга» (пос. Ливадия, Находкинский городской округ). Также приказом департамента образования и науки Приморского края от 2 октября 2014 года № 1191-а "Об определении победителей краевого смотра-конкурса на лучшую работу муниципальных органов управления образования по руководству оздоровительной кампанией детей "Каникулы" победителями признаны: Артемовский и Находкинский городские округа, Кавалеровский, Кировский, Лазовский, Надеждинский, Спасский, Хасанский, Черниговский и Чугуевский муниципальные районы.

П.п. 3.2.7. Раздел VII. Нормативное правовое, информационно-методическое обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.

Предусмотрено: 970,00 тыс. рублей.

Профинансировано: 968,59 тыс. рублей.

Выпущен сборник нормативно-правовых и информационно-методических материалов по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков тиражом 100 экз. на сумму 97,00 тыс. рублей. Сборник используется организаторами детского отдыха.

Проведена ярмарка организаций отдыха и оздоровления детей. В мероприятии приняли участие около 200 организаторов отдыха, 34 детских лагеря, председатели и члены муниципальных комиссий по организации отдыха и оздоровления детей.

В рамках расширенного итогового заседания краевой межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Приморского края были подведены итоги летней оздоровительной компании. Муниципальными органами управления образованием в целях обеспечения отдыха и оздоровления детей в каникулярный период 2014 года была организована деятельность 643 учреждений, в которых отдохнуло 179 016 детей (90,4% от общего числа детей школьного возраста в Приморском крае), из них 176 131 человек – в летний период. В целом на проведение детской оздоровительной кампании израсходовано 1 млрд. 205 млн. 929 тыс. руб., что на 224 млн. 657 тыс. руб. больше, чем в 2013 году.

П. 3.3. Мероприятия, направленные на допризывную подготовку учащейся молодежи Приморского края  к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации.

Предусмотрено: 10 768,00 тыс. рублей.

Профинансировано: 10 617,97 тыс. рублей.

Мероприятия Программы 2014 года реализовывались в соответствии с планом.

П.п. 3.3.1. Организация и проведение культурных, спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий.

14-15 февраля 2014 года – в рамках месячника патриотического воспитания молодежи в Приморском крае прошел комплекс мероприятий, посвященных 25-летию вывода войск из Афганистана:

-торжественный митинг, церемония возложения венков и цветов к памятнику приморцам, погибшим в ходе локальных войн и военных конфликтов: (г. Владивосток, сквер Дома молодежи, памятник приморцам, погибшим в ходе локальных войн и военных конфликтов, количество участников 150 человек);

-торжественный прием (г. Владивосток, кафе «Акфес-сейо», количество участников- 120 человек).

23 апреля 2014 года в ходе проведения краевой молодежной патриотической акции «С Днем Победы, ветеран!» на базе Уссурийского городского округа проведены: семинар-совещание заместителей глав муниципальных образований Приморского края, городских и районных ветеранских организаций по вопросу подготовки празднования 70-летия Победы,  подведены итоги 2 этапа смотра-конкурса ветеранских организаций Приморского края «Эстафету боевых дней и трудовых будней – в надежные руки» (г. Уссурийск, администрация Уссурийского городского округа, количество участников- 120 человек, представители 23 муниципальных образований Приморского края).

27-28 мая 2014 года комплекс мероприятий, посвященных Дню пограничника. В его рамках были проведены: торжественное собрание, посвященное 75-летию образования Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, тематические выставки, праздничный концерт, торжественный прием, организована работа полевой кухни, церемония возложения венков и цветов к памятнику воинам-пограничникам (г. Владивосток, театр им М. Горького, ул. Светланская,49, памятник воинам-пограничникам, ост. Гайдамак,  количество участников-650 человек).

30-31 июля 2014 года памятные мероприятия, посвященные событиям на Каульских высотах. На базе Лесозаводского городского округа прошли памятные мероприятия, посвященные событиям на Каульских высотах:  заседание «круглого стола», торжественный митинг, церемония возложения венков и цветов к мемориалу, праздничный концерт ( Лесозаводский городской округ, количество участников- 200 человек, в мероприятиях приняли участие представители  17 муниципальных образований).

8-10 августа 2014 года комплекс мероприятий, посвященных 76-летию событий у озера Хасан. В рамках комплекса мероприятий, посвященных 76-летию Хасанских событий прошли торжественные мероприятия, посвященные 90-летию Пограничной службы в пгт. Посьет, торжественные митинги, церемонии возложения венков и цветов, праздничные концертные программы во всех поселениях Хасанского муниципального района, церемония спуска на воду озера Хасан плота памяти (поселения Хасанского муниципального района, общее количество участников- 1 500 чел).

8-14 декабря 2014 года комплекс мероприятий, посвященных Дню Героев Отечества.  В его рамках ветераны (Герои Социалистического Труда, Полные Кавалеры Ордена Трудовой Славы - 25 человек) проживали в санатории "Амурский залив", где для них были организованы лечебно-профилактические процедуры, проведен торжественный прием ( 30 человек), организована культурная программа (г. Владивосток, театр им. М.Горького, ул. Светланская,49, государственный Театр Оперы и Балета ул. Фастовская,14).

420 ребенка отдохнуло на базе волна ГОАУ ДОД "Детско-юношеский центр Приморского края" на сумму 1 940, 0 тыс. руб.

П.п. 3.3.2. Проведение конкурсов, учебных сборов, семинаров, круглых столов, научно-практических конференций.

Предусмотрено: 4 928,00 тыс. рублей.

Профинансировано: 4 878,00 тыс. рублей.

Был проведен конкурс школьных музеев (в 3 этапа (муниципальный, краевой (заочный), финал (очный)). Заключительный этап конкурса собрал 6 составов лучших школьных музеев Приморского края. Приняли участие 27 участников, представившие 13 музеев, музейных комнат и уголков боевой и трудовой славы, действующих в образовательных учреждения, из 6 территорий Приморского края. В 2014 году по итогам конкурса проведен учет и электронная паспортизация школьных музеев Приморского края, составлен виртуальный справочник школьных музеев.

Краевая научно-практическая конференция школьников «Народ и Армия в Великой Отечественной войне» проведена 17 апреля 2014 г. Участники: обучающаяся  молодежь учреждений образования СПО И НПО Приморского края, работники военкоматов, военные, специалисты ДОСААФ, педагогические работники. Количество участников: 70 человек.

В 2014 году проведено 2 круглых стола для допризывной молодежи: в марте и в декабре 2014 года. Всего приняло участие 155 допризывников, это учащиеся краевых учебных заведений, старшеклассники, работающая молодежь.

Акция «День призывника» проведена 1 ноября 2014 года, в акции приняли участие 100 допризывников, обучающаяся  молодежь учреждений образования СПО И НПО Приморского края, работники военкоматов, военные, специалисты ДОСААФ, педагогические работники. Мероприятие состоялось на базе 51 учебного отряда в/ч 56529/4.

В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе» администрациями учреждений краевых государственных учреждений начального и среднего профессионального образования для юношей 2 курса совместно с командованием войсковых частей проведены ежегодные учебные сборы, в которых приняло участие 2700 человек из 31 образовательных учреждений

Краевая военно-спортивная игра «Зарница» проведена 19-22 октября 2014 года на территории туристско-спортивной базы "Волна" ГОАУ ДОД «Детско-юношеский центр Приморского края», приняло участие 10 команд.

В 2014 году проведено 2 семинара для организаторов военно-патриотической работы в образовательных учреждениях:

-3-4 марта 2014 г., приняло участие 75 человек из 19  муниципальных образований Приморского края;

-11-12 декабря 2014 г., приняло участие 85 человек из 27 территорий Приморского края.

Краевой семинар-совещание прошел с 28 по 31 октября 2014 года, участие приняли 45 человек из 25 муниципальных образований. Цель семинара - повышение уровня профессиональной компетенции организаторов поисковой работы и руководителей музеев образовательных учреждений в организации и осуществлении поисковой и музейной деятельности образовательных учреждений Приморского края. Были проведены лекции, практические занятия, деловые игры, круглый стол, защита проектов, оформление выставок и экскурсионные поездки. Объем часов: 44 часа. Общий объем расходов составил 194 000,00 рублей.

Государственным учреждениям начального и среднего профессионального образования предоставлены субсидии на приобретение комплектов-классов, оборудования для практических занятий по начальной военной подготовке в 2014 году, освоено 2 910,00  тыс. руб. (100 %) – приобретено 6 комплектов-классов и оборудование по НПВ.

Государственным учреждениям начального и среднего профессионального образования предоставлены субсидии на приобретение комплектов-классов, оборудования для практических занятий по начальной военной подготовке в 2014 году, освоено 2 910,00  тыс. руб. (100 %) – приобретено 6 комплектов-классов и оборудование по НПВ.

П.3.4. Мероприятия для детей и молодежи.

Предусмотрено: 86 482,24 тыс. рублей.

Профинансировано: 35 313,66 тыс. рублей.

Освоено: 99,83 тыс. руб. (XI краевой конкурс социальных проектов XIV Всероссийской акции «Я – гражданин России», март); 90,0 тыс. руб. (Президентские состязания, июнь); 433,126 тыс. руб. (Олимпиады); 99,87 тыс. руб. (конкурс «Воспитать человека»); 99,92 тыс. руб. (конкурс «Лучший урок письма»)

Был заключен государственный контракт с ООО «Приморский кондитер» на поставку 191 400 подарков на сумму 47 830 860 рублей. Согласно пункту 3.4. контракта оплата производится за фактически поставленный товар в течение 20 рабочих дней с момента предоставления Поставщиком счетов-фактур, товарных накладных и акта приема-передачи от каждого Грузополучателя на оплату товара по факту его поставки. Список грузополучателей указан в дополнительном соглашении от 10.12.2014 № 1 к контракту.

ООО «Приморский кондитер» 25.12.2014 предоставлен на оплату пакет документов, содержащий только счет-фактуру, товарную накладную и акт приема-передачи общего количества подарков, т.е. не в разрезе грузополучателей, на что было указано поставщику в тот же день. 30.12.2014 поставщик предоставил запрашиваемые документы в копиях, и не в полном объеме (отсутствовали оригиналы счетов-фактур, товарных накладных и актов приема-передачи товара от каждого грузополучателя).

Поступившие документы не могли быть направлены на санкционирование в УФК по Приморскому краю для оплаты. В результате средства на оплату контракта возвращены в доход краевого бюджета.

На обеспечение участия делегации волонтеров Приморского края в подготовке и проведении ХХII Олимпийских зимних игр и ХI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи освоено 9 878,00 тыс. рублей.

исп.  Н.С. Гришина, 243 33 13

- Подпрограмма «Развитие профессионального образования»

Основные итоги реализации подрограммы за 2014 год

На реализацию подпрограммных мероприятий в 2014 году предусмотрено финансирование в размере 1 606 728,79 тыс. рублей, в том числе 27 495,10  тыс. рублей из федерального бюджета и 1 579 233,69  тыс. рублей из краевого бюджета.

П. 4.1 Создание инновационных комплексов и ресурсных центров, интегрирующих содержание программ профессионального образования с учетом особенностей социально-экономического развития Приморского края и запросов работодателей, для подготовки кадров востребованных квалификаций, рабочих сложных профессий

Кроме созданных 2 ресурсных  центров в области энергетики, судоремонта и судостроения в целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», «дорожной карты» Приморского края в сфере образования и науки  в 2014 году осуществляли деятельность два многофункциональных центров прикладных квалификаций  для судостроительной и судоремонтной отрасли и строительной отрасли. Анкеты по осуществлению деятельности центров направлены в Минобрнауки России. В данных центрах реализуются  программы профессионального обучения, дополнительного профессионального образования. Обучение прошли более 2000 человек. В ноябре в Национальный фонд подготовки кадров направлена справка (кейс) о лучшей практике внедрения новых моделей развития профессионального образования в 2014 году в рамках реализации мероприятий региональных комплексных программ развития профессионального образования по направлению «Совершенствование комплексных региональных программ развития профессионального образования, с учетом опыта их реализации» о взаимодействии Дальневосточного судостроительного колледжа (г. Большой Камень») и ОАО «ДВЗ «Звезда».

П. 4.2. Создание условий по обеспечению  участия потенциальных работодателей  в определении содержания образовательных программ профессионального образования в соответствии с современными технологическими процессами

Требования работодателей все чаще отражаются на содержании обучения. Современные производственные технологии должны осваивать подготовленные специалисты. В связи с этим профессиональные образовательные учреждения совместно с работодателями разрабатывают и корректируют набор профессиональных компетенций будущих специалистов. Большое внимание уделяется практической составляющей, внедрению современных образовательных и информационных технологий в учебный процесс.

Корректировка учебных планов и программ профессиональных образовательных учреждений позволила организовать учебную и производственную практики в соответствии с требованиями производственного процесса предприятия.

По итогам государственной аттестации выпускников профессиональных образовательных учреждений в 2014 году 446 выпускников (8,1 %) получили дипломы с отличием, 617 присвоены квалификационные разряды выше установленного образовательным стандартом.

06 ноября проведено краевое совещание заместителей директоров по учебной и учебно-производственной работе ПОУ по теме: «Итоги работы профессиональных образовательных учреждений в 2013-2014 учебном году. Нормативно-правовое обеспечение и организация обучения по образовательным программам среднего профессионального образования по подготовке квалифицированных рабочих/служащих и специалистов среднего звена, интегрированные программы», на котором также рассматривались возможные формы организации сетевого взаимодействия при реализации основных программ профессионального обучения и среднего профессионального образования.

2-4 декабря 2014 года проведен Чемпионат Приморского края по профессиональному мастерству, которое организовано департаментом совместно с работодателями, профессиональными образовательными учреждениями. Приняло участие около 40 работодателей, которые  выступили в качестве организаторов рабочих мест, спонсоров, экспертов и жюри. По компетенции «Сварочное дело» основными партнёрами были предприятия судостроительной и судоремонтной отрасли, такие как ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта», ОАО «Центр судоремонта «Дальзавод», ОАО «Восточная верфь» и т.д.

П. 4.3. Создание и развитие системы успешного профессионального обучения  и трудоустройства

По результатам ежеквартального мониторинга на сайте Координационно-аналитического центра содействия трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования  процент трудоустройства выпускников учреждений среднего профессионального образования за третий квартал составил от  80 до 93 %.

Процент занятости выпускников достаточно высок (с учетом, что большая часть из них идет на предприятия, юноши призываются на службу в вооруженные силы Российской Федерации, кто-то продолжает учебу на следующей ступени профессионального образования, молодые мамы в декретном отпуске): у выпускников программ подготовки квалифицированных рабочих – 94,5%, у специалистов среднего звена – 96,5%.

Традиционно наиболее востребованными являются выпускники, освоившие специальности технического профиля, такие как «транспорт и связь», «архитектура и строительство», «машиностроение», «энергетика», «судостроение и судоремонт», «информатика и вычислительная техника», специальности для нефтегазового комплекса и здравоохранения.

Способствует успешному трудоустройству традиционный краевой Молодежный форум выпускников профессиональных образовательных учреждений «Формула успеха». В 2014 году прошел конкурс на базе Владивостокского судостроительного колледжа. Организаторами конкурса выступили: департамент образования и науки Приморского края, Дальневосточная сеть кадровых агентств и учебный центр «Успех». В нем приняли участие будущие судомеханики, фельдшеры, специалисты по техническому обслуживанию газонефтепроводов, вычислительной техники и компьютерных сетей, автомобильного транспорта и др.  В состав  вошли представители более 20 компаний, которые оценивали не только хорошие и отличные показатели в учебе по профильным дисциплинам, но и активную жизненную позицию, здоровую амбициозность.

П. 4.4. «Совершенствование принципов организации учебного процесса в учреждениях профессионального образования, обеспечивающих  доступность качественного образования для всех слоев населения, в том числе в отдаленных  муниципальных образованиях Приморья»

Предусмотрено - 1 536 505,69    тыс. рублей

Освоено -  1 530 776, 85 тыс. рублей (99,6 %)

Указанные средства были направлены на:

П.4.4.2. Услуги по предоставлению среднего профессионального образования

Предусмотрено: 1 533 419,69  тыс. рублей.

Освоено: 1 529 004,26  тыс. рублей (99,7 %), в том числе:

- Публичные обязательства Приморского края перед физическим лицом, подлежащие исполнению краевым государственным бюджетным  и автономным учреждением от имени органа исполнительной власти Приморского края в денежной форме

Предусмотрено: 1 430 694,29  тыс. рублей.

Освоено: 1 430 694,29   тыс. рублей. (100,0%)

Краевыми государственными учреждениями, подведомственными департаменту образования и науки Приморского края (всего 31 учреждение: 
17 автономных профессиональных образовательных учреждений, 
14 бюджетных профессиональных образовательных учреждений), предоставляются следующие государственные услуги:

предоставление услуг среднего профессионального образования в пределах федеральных государственных стандартов. В целом, государственные задания выполняются в полном объеме, что приводит к улучшению показателей эффективности по учреждениям.

- Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в краевых государственных учреждениях.

Предусмотрено – 102 725,40  тыс. рублей.

Освоено: 98 309,97  тыс. рублей. (95,7 %)

Экономия в профессиональных образовательных учреждениях сложилась в связи с уменьшением приема  учащихся из числа детей-сирот на 2014-2005 год.

П.4.4.3. Обеспечение бесплатного проезда  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в краевых и муниципальных образовательных учреждениях

Предусмотрено – 3 086,00  тыс. рублей.

Освоено: 1 772,59  тыс. рублей. (57,5 %)

Экономия сложилась в связи с непредставлением учащихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в краевых и муниципальных образовательных учреждениях, документов для оплаты стоимости проезда.

П. 4.5 Повышение эффективности управления системой профессионального образования на основе внедрения профессиональными образовательными учреждениями государственно-общественных моделей взаимодействия, развития социального партнерства, создания системы независимой оценки качества профессионального образования и общественно-профессиональной аккредитации образовательных программ

В течение года развивалась практика государственно-частного партнерства образовательных учреждений с отраслевыми предприятиями. Ряд представителей предприятий: ОАО «Варяг», ОАО «Дальприбор», ОАО «Изумруд», ОАО «Прогресс», НП СРО «Альянс строителей Приморья», ОАО «РЖД» и другие (всего более 40 предприятий) входят в состав попечительских и наблюдательных советов профессиональных образовательных учреждений. Заседания данных советов осуществляются один раз в квартал или по мере необходимости, отчеты в департамент представляются регулярно. На данных заседаниях обсуждались вопросы взаимодействия с работодателями в целях создания условий подготовки кадров для работы в промышленности,  связанной с эксплуатацией робототехнических комплексов, автоматизированных рабочих мест, созданием и промышленным применением   инновационных технологий

4.5.2. Выплата стипендий Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам среднего профессионального образования, имеющим государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации; участие обучающихся краевых учреждений профессионального образования в международных, всероссийских, региональных конкурсах (олимпиадах) профессионального мастерства и других мероприятиях

Предусмотрено: 3 422,40   тыс. рублей.

Освоено: 3 294,40    тыс. рублей. (96,3 %)

В Приморском крае более 70% студентов профессиональных образовательных учреждений обучаются по специальностям технического профиля. В целях поддержки данной категории студентов за счет средств федерального бюджета ежегодно назначаются стипендии Правительства Российской Федерации. Произведена выплата стипендий Правительства Российской Федерации за второе полугодие 2013/2014 учебного года 
67 студентам профессиональных образовательных учреждений. Определены кандидаты  на стипендии Правительства РФ  на 2014/2015 учебный год. Из них 8 студентов технически указали неверные реквизиты для получения средств.

П. 4.6. Развитие системы независимой оценки качества профессионального образования на основе создания и внедрения механизмов сертификации квалификаций специалистов и выпускников образовательных учреждений с учетом интеграции требований ФГОС и профессиональных стандартов

Региональным Центром профессиональных квалификаций рабочих кадров и специалистов приобретены и пролицензированы учебные программы для основных профессий и специальностей, подлежащих сертификации, выполнена реконструкция и оснащение аудиторий и лабораторий, завершено обучение персонала для работы на специализированном программном обеспечении, произведена сертификация программного обеспечения, учебных программ и учебных планов в Федеральной службе по промышленному и экологическому надзору (Ростехнадзор), открыт официальный сайт.

23 октября 2014 года проведено рабочее совещание по теме «Презентация Центра сертификации прикладных квалификаций специалистов и рабочих кадров в области энергетики и Базового центра повышения квалификации кадров в области энергетики» на базе краевого государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Дальневосточный энергетический колледж». В работе совещания приняли участие представители департамента образования и науки Приморского края, представители профессиональных образовательных учреждений Приморского края, представители кадровых служб энергетических компаний Приморского края. Выпускники колледжей имеют возможность пройти тренировочное тестирование в любое рабочее время в Центре сертификации. В текущем году такое тестирование прошли выпускники Дальневосточного энергетического колледжа и Промышленного колледжа энергетики и связи.

Проведена работа по информированию учреждений, населения предприятий, работодателей о создании центра сертификации профессиональных квалификаций рабочих кадров и специалистов в области судостроения и судоремонта. Информация представлена на сайте департамента образования и науки Приморского края и на сайте Центра профориентации. По результатам Дальневосточной интернет-премии «Стерх-2014», проводимой в рамках Дальневосточного интернет-форума, сайт Центра профориентации, созданного департаментом, признан лучшим из 210 Дальневосточным интернет-проектом органа государственной или муниципальной власти 2014 года.

П. 4.7. «Модернизация системы профессионального образования» 
66 800,70  тыс. рублей

Для развития материально-технической базы учреждений, ведущих подготовку по профессиям технического профиля, приобретены учебная литература и учебно-лабораторное оборудование на сумму 66 800,70  тыс. рублей (из краевого бюджета – 42 728,0 тыс. рублей, из федерального – 
24 072,7 тыс. рублей).

В 2014 году из федерального бюджета краевому бюджету на реализацию подпрограммы  поступила  субсидия в размере 24 072,7 тыс. рублей по направлению «разработка и внедрение программ модернизации систем профессионального образования субъектов Российской Федерации» в части поддержки судостроительной и судоремонтной отрасли.

Данные средства израсходованы на совершенствование учебно-материальной базы (приобретение учебно-лабораторного оборудования для кабинетов специальных дисциплин по направлению энергетика).

За счет средств краевого бюджета:

1. Предоставлены субсидии краевым государственным бюджетным и автономным образовательным учреждениям начального и среднего профессионального образования на обеспечение учебно-материальной базы – 56 800,7 тыс. рублей:

- на приобретение учебно-производственного оборудования, переподготовку преподавательских кадров;

- на проведение информатизации образовательного процесса;

- на приобретение расходных материалов для обеспечения учебного процесса (ГСМ, семенной фонд и т.д.);

- на приобретение электронных учебных ресурсов.

2. Предоставлены субсидии на выполнение работ по капитальному ремонту зданий:

- краевому государственному автономному профессиональному образовательному учреждению «Дальневосточный судостроительный колледж» г. Большой Камень – 10 000,0 тыс. рублей;

Средства федерального бюджета израсходованы в полном объеме, по краевому бюджету: план 42 728,0 тыс. рублей, факт - 42 727,96  тыс. рублей, исполнение – 99,99%. Экономия сформировалась по итогам конкурсных процедур.

В целом мероприятия выполнены в полном объеме. По результатам исполнения подпрограммы «Развитие профессионального образования» достигнуты все целевые индикаторы, установленные в Государственной  программе  Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2013-2017 годы.

исп. О.В. Пермякова, 243 20 17

П.5. Отдельные  мероприятия.

Общий объем финансирования мероприятий Программы в 2014 году за счет средств:

краевого бюджета составляет 145 201,91 тыс. рублей;

субсидии из федерального бюджета – 12 510,40 тыс. рублей.

П. 5.1. Руководство и управление  в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

Мероприятие осуществлялось  в соответствии с планом  финансирования в 2014 году.

П.5.2. Проведение Венчурной ярмарки

Венчурная ярмарка не была проведена в 2014 году, так как не были предусмотрены средства. В связи с этим представителями РАВИ не обращались в департамент по данному вопросу в 2014 году.

П.5.3. Региональный конкурс проектов фундаментальных и гуманитарных исследований

Региональный конкурс проектов фундаментальных и гуманитарных исследований не проводился в 2014 году, так как не было подписано Соглашение о взаимодействии с РФФИ. Это связано с тем, что  в 2014 году проводилась реформа в сфере науки, в том числе и в Приморском крае. В крае создан территориальный орган Федерального агентства научных организаций, с которым рассмотрение данного вопроса предусмотрено в 2015 году.

П. 5.4. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по судебным решениям.

В 1 кв. 2014 г.   19 детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей обеспечены жилыми помещениями.

исп. В.В. Ляшенко, 240-28-59; О.В. Пермякова, 243-20-17;

С.А. Сидоренко, 245-49-47

Перечень выполненных и невыполненных мероприятий с указанием информации о выполнении или причин их невыполнения в установленные сроки, уровень контрактования, а также анализ факторов, повлиявших на ход выполнения подпрограмм и отдельных мероприятий государственной программы

Перечень и краткое описание выполненных мероприятий с указанием информации о выполнении в установленные сроки и ожидаемых результатов даны в таблице 13.

В целом все мероприятия выполнены в полном объеме с использованием различных ресурсов.

Проведенный анализ состояния и развития системы образования Приморского края, ее основных материальных, организационных и управленческих ресурсов, с помощью которых решались задачи  в 2014  году, позволяет сделать следующие выводы:

1. В Приморском крае проводится целенаправленная работа по модернизации всех уровней системы образования в соответствии с основными векторами государственной политики в сфере образования, поручениями Президента и Правительства Российской Федерации и с учётом особенностей социально-экономического развития края, демографических процессов.

2. Планомерная ресурсная поддержка инновационных процессов в сфере обучения и воспитания способствует созданию необходимых условий для проведения образовательного процесса на современном уровне. Отмечается позитивная динамика в достижении качества образования.

3. Результативно выполняются поручения Президента Российской Федерации В.В.Путина и повышенные обязательства, взятые краем по обеспечению доступности дошкольного образования.

4. Реализация Концепции модернизации системы общего образования дала конкретные результаты: созданы центры компетенций естественно-научной направленности в базовых школах, сеть образовательных учреждений, использующих информационные технологии для дистанционного обучения, реализован новый подход в повышении квалификации учителей.

5. Государственная поддержка детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, оказывается всесторонне.

6. Реализуется модернизации профессионального образования, направленная на улучшение качества подготовки кадров.

7. Активно используется информационное сопровождение процессов модернизации в системе образования, участие общественных экспертов в обсуждении актуальных проблем образования и принятии своевременных решений.

Оценка эффективности Государственной программы Приморского края  «Развитие образования Приморского края» на 2013 - 2017 годы

Осуществляется в соответствии с Методикой, представленной в Государственной программе Приморского края  «Развитие образования Приморского края» на 2013 - 2017 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 07 декабря 2012 года № 395-па.

Оценка эффективности Программы проводится по следующим направлениям:

оценка степени достижения цели и решения задач Программы

оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств краевого бюджета

оценка степени реализации Программы, достижение непосредственных результатов реализации отдельных мероприятий

Методика основана на оценке результативности реализации Программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и критериев социально-экономической эффективности, оказывающих влияние на развитие образования Приморского края.

В результате расчетов получены следующие результаты:

оценка степени достижения цели и решения задач Программы в целом составляет 1,12 или  111,63 %;

оценка степени исполнения запланированного уровня расходов краевого бюджета составляет 0,969 или 96,89 %;

оценка эффективности использования средств краевого бюджета  в 2014 году составляет 1,156 или 115,58 %;

уровень интегральной оценки эффективности в целом по Программе для сферы образования, связанной с предоставлением образовательных услуг населению края  составляет 1,043 или 104,3 %.

Таким образом, учитывая данные расчетов эффективности программы можно сказать, что исполнение Государственной программы Приморского края  «Развитие образования Приморского края» на 2013-2017 годы является эффективным и составляет 104,3 %.

Вклад реализации Программы в социально-экономическое развитие края выразился в:

повышении жизненного уровня жителей края путем предоставления им на всем протяжении жизни доступных и качественных образовательных услуг;

создании и внедрении новых досуговых и образовательных программ на всех уровнях системы образования;

внедрении и эффективном использовании новых информационных сервисов, систем и технологий обучения, электронных образовательных ресурсов нового поколения;

предоставлении определенной части государственных услуг в сфере образования в электронном виде;

внедрении процедур независимой оценки деятельности образовательных учреждений и процессов;

создании ресурсов и программ для одаренных детей, инвалидов, детей-сирот и опекаемых детей;

формировании вектора на инновационное развитие экономики региона.

Предложения о дальнейшей реализации государственной программы и их обоснование.

Осуществлять реализацию Государственной программы Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2013 - 2017 годы в соответствии с установленными целями и задачами

Основными стратегическими ориентирами развития системы образования Приморского края будут национальная образовательная инициатива "Наша новая школа", приоритетный национальный проект "Образование", проект модернизации системы общего образования, Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, Национальная стратегия действий в интересах детей, Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» и Закон Приморского края «Об образовании в Приморском крае»; федеральные и краевые программы.

Будет продолжена работа, консолидируя усилия на:

обеспечение доступности образования для граждан Приморского края вне зависимости от места проживания и состояния здоровья;

реализацию проектов модернизации дошкольного, общего, профессионального образования;

формирование образовательной среды, создающей условия для проявления способностей каждого ребенка, в том числе с ограниченными возможностями здоровья;

создание универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов;

продолжение работы экспериментальных площадок по работе с одаренными детьми за счет интеграции общего и дополнительного образования, активного использования современных информационных технологий, включения школьников в проектно-исследовательскую деятельность;

обеспечение интеграции основного и дополнительного образования на основе изучения индивидуальных потребностей обучающихся и их родителей;

совершенствование региональной модели оценки качества образования;

распространение положительного педагогического опыта образовательных учреждений, педагогов с высокой результативностью;

совершенствование инфраструктуры образовательных учреждений и привлечение молодых педагогов к работе в учреждениях образования;

развитие новых организационно-правовых форм образовательных учреждений, перевод учреждений образования в статус бюджетных и автономных;

совершенствование государственной поддержки детей-сирот и детей, ставшихся без попечения родителей;

организацию информационного сопровождения деятельности образовательных учреждений Приморского края в СМИ, в том числе электронных.

Информация о профессиональном обучении инвалидов.

Департаментом образования и науки Приморского края в соответствии с действующим законодательством проводится работа по формированию в профессиональных образовательных учреждениях Приморского края доступной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья в целях создания условий для инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья.

Профессиональное обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в краевых профессиональных образовательных учреждениях осуществляется по 14 профессиям (бухгалтер, столяр, повар, кондитер, пекарь, штукатур, маляр, облицовщик-плиточник, столяр строительный, плотник, изготовитель пищевых полуфабрикатов, кондитер, овощевод, цветовод).

Кроме того, на базе краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Колледж машиностроения и транспорта» организовано обучение лиц с ограниченными двигательными способностями по программе профессионального обучения «Водитель автомобиля категории «В». В 2014 году прошли обучение по данной программе 8 человек с ограниченными двигательными возможностями.

В краевых учреждениях профессионального образования подготовка инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется также по четырем основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования, не требующим специальной адаптации (Наладчик аппаратного и программного обеспечения, Компьютерные сети, Информационные системы (по отраслям), Банковское дело).

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования осуществляется очной, очно-заочной и заочной формам обучения для данной категории граждан.

Во исполнение распоряжения Администрации Приморского края от 
29 октября 2013 года № 373-ра «Об организации паспортизации и классификации объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии с приказом департамента образования и науки Приморского края от 29 ноября 2013 года № 1303-а «О паспортизации государственных образовательных учреждений» организовано проведение паспортизации объектов образования, сформирован реестр краевых государственных объектов социальной инфраструктуры в сфере образования, утвержден график паспортизации данных объектов (профессиональные образовательные учреждения, образовательные учреждения для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья).