|  | ## ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ## ПРИМОРСКОГО КРАЯ Комитет по социальной политике и защите прав граждан ### РЕШЕНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.04.2015 |  |  |  | № | 840 |
| г. Владивосток |  |  |  |  |  |
| Об исполнении государственной программы Приморского края "Развитие культуры Приморского края на 2013-2017 годы" в 2014 году |  |  |  |  |  |

Рассмотрев и обсудив информацию департамента культуры Приморского края "Об исполнении государственной программы Приморского края "Развитие культуры Приморского края 
на 2013-2017 годы" в 2014 году", согласно которой:

исполнение в 2014 году составило:

за счет средств краевого бюджета - 1 223 656,65 тыс. рублей                     (92,8 процента) от запланированных средств в объеме                                      1 318 632,23 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета - 6 809,97 тыс. рублей                   (4,32 процента) от запланированных средств в объеме                                      157 790,73 тыс. рублей;

проведены следующие мероприятия:

ремонтные работы и реэкспозиция залов Приморского государственного объединенного музея имени В.К. Арсеньева;

ремонт в Приморской краевой филармонии;

закуплены специальная система хранения музейных предметов, реставрационное оборудование, автоматизированная билетная система для Приморской государственной картинной галереи;

закуплен комплект светового оборудования для Детской школы циркового искусства;

приобретен автобус для Приморского краевого театра кукол;

приобетены автобус, мебель, интерактивная панель для Театра имени М.Горького;

проведены социально значимые культурно-массовые мероприятия (участие творческих коллективов в культурной программе Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи, в праздничных мероприятиях, а также проводимых в рамках Года культуры);

закуплено звукотехнического оборудования для сельских домов культуры, которым оснащены 271 муниципальный дом культуры и Дворец культуры химиков Дальнегорского городского округа;

достигнуты следующие целевые показатели средней заработной платы:

работников учреждений культуры Приморского края:

средняя заработная плата по региону – 32 907 рублей,

план ("дорожная карта") – 21 356,6 рублей,

фактическая заработная плата – 30 609 рублей (88,4 процента                           в соотношении к средней по региону);

педагогов учреждений дополнительного образования детей:

средняя заработная плата по региону – 34 641 рубль;

план ("дорожная карта") – 27 712,91 рубль;

фактическая заработная плата – 30 609 рублей (88,4 процента                                в соотношении к средней по региону);

а также депутатами отмечено низкое освоение средств краевого бюджета по следующим мероприятиям:

1)субсидии на строительство, реконструкцию, ремонт объектов, находящихся в муниципальной собственности:

предусмотрено – 71 856,16 тыс. рублей,

освоено – 38 643,73 тыс. рублей или 53,78 процентов

(в связи с тем, что не в полном объеме профинансированы заявки,                    в муниципальных образованиях образовалась кредиторская задолженность        за фактически выполненные работы по ремонту объектов);

2)укрепление материально-технической базы краевых государственных учреждений культуры и искусства, краевых образовательный учреждений 
в сфере культуры и искусства:

запланировано - 91 560,12 тыс. рублей,

освоено - 66 293,99 тыс. рублей или 72,40 процента, 
в том числе:

учреждения культурно-досугового типа:

предусмотрено - 39 800,00 тыс. рублей,

освоено - 16 690,89 тыс. рублей или 41,94 процента;

учреждения библиотечного типа:

предусмотрено - 2 000,00 тыс. рублей,

освоено - 840,00 тыс. рублей или 42,00 процента;

3)оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных 
в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за краевыми государственными учреждениями на праве оперативного управления:

запланировано - 8 650,00 тыс. рублей,

освоено - 5 650,00 тыс. рублей  или 65,32 процента;

4)организация и проведение гастролей краевых государственных театров и филармонии за пределами Приморского края, участие краевых государственных театров и филармонии в культурных мероприятиях 
за пределами Приморского края:

запланировано - 1 500,00 тыс. рублей,

освоено - 1 101,50 тыс. рублей или 73,43 процента;

5)исполнение краевыми государственными образовательными учреждениями среднего профессионального образования публичных обязательств перед физическим лицом в денежной форме от имени органа исполнительной власти Приморского края:

запланировано - 1 956,95 тыс. рублей,

освоено 1 389,70 тыс. рублей или 71,01 процента;

заслушав по данному вопросу заместителя директора департамента культуры Приморского края Нечаева Р.М., комитет

РЕШИЛ:

1.Принять к сведению информацию департамента культуры Приморского края "Об исполнении государственной программы Приморского края "Развитие культуры Приморского края на 2013-2017 годы" в 2014 году".

2.Обратить внимание Губернатора Приморского края:

2.1.На неудовлетворительное выполнение программных мероприятий:

по укреплению материально-технической базы краевых государственных учреждений культуры и искусства, краевых образовательный учреждений в сфере культуры и искусства (культурно-досугового типа, библиотечного типа);

по выполнению работ, оказанию услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за краевыми государственными учреждениями на праве оперативного управления (учреждения театрального типа).

2.2.На профессиональную пригодность лиц, замещающих руководящие должности департамента культуры Приморского края.

3.Рекомендовать департаменту культуры Приморского края:

3.1.Обеспечить в 2015 году в полном объеме освоение средств, предусмотренных на реализацию мероприятий в рамках государственной программы Приморского края "Развитие культуры Приморского края                   на 2013-2017 годы".

3.2.Продолжить реализацию мероприятий, направленных на поддержку сферы культуры на муниципальном уровне в рамках указанной государственной программы.

3.3.Более эффективно выстраивать взаимодействие с оранами местного самоуправления по разработке муниципальных нормативных правовых актов в целях недопущения кредиторской задолженности по мероприятиям государственной программы.

3.4.Разработать механизм погашения кредиторской задолженности                  по муниципальным образования Приморского края, образовавшуюся в результате недофинансирования в 2014 году муниципальных контрактов (договоров) за фактически выполненные работы по ремонту объектов культуры, в досудебном порядке.

3.5.Продолжать работу по доведению средней заработной платы работников культуры в Приморском крае, в том числе педагогических работников организаций дополнительного образования детей до средней заработной платы в Приморском крае в соответствующем году.

4.Направить данное решение Губернатору Приморского края, 
в Администрацию Приморского края, департамент культуры Приморского края.

Председатель комитета						                   И.С. Чемерис