{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["30.06.15","15.07.15"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":3,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"30.06.15","index":0,"n_rows":44,"n_cols":37,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,10,1,11],[0,0,0,31],[40,0,40,1],[2,8,4,8],[3,12,3,13],[1,12,1,17],[1,21,1,23],[1,18,1,20],[3,27,4,27],[3,26,4,26],[3,23,4,23],[3,22,4,22],[3,21,4,21],[3,16,3,17],[3,14,3,15],[2,20,4,20],[2,19,4,19],[2,18,4,18],[1,0,4,0],[1,1,4,1],[1,2,4,2],[3,25,4,25],[3,24,4,24],[2,24,2,27],[1,24,1,31],[2,21,2,23],[1,7,1,9],[1,3,1,6],[3,34,4,34],[3,6,4,6],[3,5,4,5],[3,4,4,4],[2,3,4,3],[2,4,2,6],[2,11,4,11],[2,10,4,10],[2,28,2,31],[3,28,4,28],[38,0,38,1],[2,12,2,17],[3,36,4,36],[3,35,4,35],[2,7,4,7],[2,9,4,9],[3,29,4,29],[3,30,4,30],[3,31,4,31],[6,21,37,21]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Оперативная информация о деятельности КГУП \"Примтеплоэнерго\" (для краевого селектора 30.06.15)"]
["N п/п","Муниципальное образование","Кол-во котельных всего","Ремонтная программа",null,null,null,"Гидр. исп.",null,null,"РТН",null,"Топливо",{"$nulls":5},"Сбыт",null,null,"Долги",null,null,"Подготовка потребителей"]
[null,null,null,"Кол-во котельных готовых по техн. сост., шт.","Выполнение рем. программы (тыс. рублей):",null,null,"Доп. труба по рез. ГИ, (п.м.)","Доп. труба по рез. ГИ, (тонн)","Доп. труба по рез. ГИ, (тыс. руб.)","Кол-во предп. РТН, шт","Устран. предп. РТН, (тыс. руб.)","Наличие топлива на складах (в тоннах)",{"$nulls":5},"Уровень сборов по населению за 5 мес. 2015г. ","Задолж-ть местного бюджета на 29.06.2015г. (тыс.рублей)","Площадь отаплив. жил. фонда (тыс.м2)","Кредиторская задолженность (тыс.рублей)",null,null,"Жилищный фонд",null,null,null,"Местный бюджет"]
[{"$nulls":4},"План по теплу (тариф)","Факт РП по теплу","Выполн. тепло\n(в %)",{"$nulls":5},"Мазут",null,"Уголь",null,"ДТ",{"$nulls":4},"электро-энергия","покупное тепло","вода","Кол-во объектов (шт.)","Проведено ГИ (в %)","Промыто (в %)","Регулир. арматуры (в %)","Кол-во объектов (шт.)","Проведено ГИ (в %)","Промыто (в %)","Регулир. арматуры (в %)",null,null,"План по воде (тариф)","Факт РП по воде","выполн. вода\n(в %)"]
[{"$nulls":12},"План","Факт","План","Факт","План","Факт"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,null,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,null,null,8,9,10]
[1,"г. Артем",17,{"$nulls":10},6.457,null,434.18,null,24.7,1.022092527024213,0,237.19684000000004,"ВСЕГО:  \n7 648 тыс.руб., \nв т.ч.\nДЭК - \n5 237 тыс.руб. \n(40% аванс за июнь), \nОПП - \n2 411 тыс.руб.",0]
[2,"г. Арсеньев","-",{"$nulls":15},0,18055.86045,0]
[3,"г. Дальнегорск",8,{"$nulls":10},96.522,null,4236.731,null,1.404,1.0593493557896625,4353.46216,707.61487,null,null,128.798]
[4,"г. Дальнереченск",18,{"$nulls":10},123.359,null,817.23,null,null,1.178277269344287,16167.306279999999,325.4273,null,null,263.399]
[5,"г. Лесозаводск",35,{"$nulls":10},172.511,null,974.8,null,null,1.1801599052188385,44790.11078,447.83377,null,null,692.059]
[6,"г. Находка",37,{"$nulls":10},3471.77,null,1367.82,null,34.9,1.0609408440269772,1162.4047099999998,2720.4141999999997,null,21824.87588,1007.468]
[7,"г. Партизанск",15,{"$nulls":10},5.298,null,1410.058,null,null,1.1423984081380656,165.44783,337.61492000000004,null,null,39.194]
[8,"г. Спасск-Дальний",7,{"$nulls":10},301.4,null,620,null,0.253,1.1485085580054784,67813.07421000002,805.4448499999999,null,null,38.103]
[9,"г. Фокино",3,{"$nulls":10},202.934,null,324.749,null,null,1.0980204688089064,9389.789789999997,558.9360700000001,null,null,18.655]
[10,"Анучинский район",10,{"$nulls":10},54.95,null,154.604,null,0.732,0.9234224183362939,0,36.153479999999995,null,null,0.441]
[11,"Дальнереченский район",11,{"$nulls":12},66.8,null,null,1.1752387103457715,14149.02563,3.48476]
[12,"Кавалеровский район",8,{"$nulls":10},68.74,null,536.035,null,null,1.0730256492083554,13557.70111,251.46019]
[13,"Кировский район",24,{"$nulls":10},356.12,null,395.665,null,null,0.9418693428661489,37829.47689,149.68283999999997,null,null,240.503]
[14,"Красноармейский район",14,{"$nulls":12},59.94,null,14.096,1.206755112739498,7040.550750000001,23.07396]
[15,"Лазовский район",16,{"$nulls":10},320.746,null,1754.7,null,3.785,1.101322433926021,620.3508700000001,121.09249999999999]
[16,"Михайловский район",23,{"$nulls":10},90.551,null,990.99,null,null,0.9520407397456514,14107.900240000003,293.3573,null,213.7344,71.452]
[17,"Надеждинский район",32,{"$nulls":10},232.296,null,246.4,null,1.593,1.15997708928128,244.7014700000002,359.96878000000004,null,0,4.665]
[18,"Октябрьский район",23,{"$nulls":10},28.747,null,7.1,null,2.21,1.078666658802132,0,217.242815,null,null,2.158]
[19,"Ольгинский район",12,{"$nulls":10},22.925,null,272.145,null,13.954,0.9415061845287631,18847.60261,58.19814,null,null,58.49]
[20,"Партизанский район",5,{"$nulls":12},340.3,null,null,1.1983119553784813,0,12.8378,null,null,25.851]
[21,"Пограничный район",19,{"$nulls":12},655.9,null,0.536,1.1372921603425854,0,94.57881]
[22,"Тернейский район","-",{"$nulls":14},73.77,1.0137373474457712,92.2580299999999,0]
[23,"Черниговский район",6,{"$nulls":12},116.53,null,null,0,347.4286929999999,0]
[24,"Чугуевский район",17,{"$nulls":10},67.554,null,59.44,null,7,0.9454308930825246,227.59860000000003,75.61675,null,null,37.651]
[25,"Шкотовский район",19,{"$nulls":10},63.499,null,99.96,null,null,1.127852252706276,4738.749720000001,194.03616,null,2828.62749,62.294]
[26,"Хорольский район",18,{"$nulls":10},66.082,null,709.21,null,null,1.1446142724119324,218.81423,261.54748,null,null,71.007]
[27,"Хасанский район",16,{"$nulls":10},101.971,null,389.492,null,null,1.1605191787159068,10946.422499999997,307.60781,null,18731.14141,57.343]
[28,"Пожарский район",7,{"$nulls":10},23.129,null,2810.45,null,null,0.8867240154736071,17702.010060000004,64.33613000000001,null,208.21418,166.548]
[29,"Ханкайский район",15,{"$nulls":10},100.298,null,89.2,null,null,0.9162149313653503,108.03413,137.67982,null,null,23.318]
[30,"Спасский район",29,{"$nulls":10},30.501,null,870,null,44.815,1.1794428693545271,28412.718659999995,142.63,null,null,10.499]
[31,"Яковлевский район",7,{"$nulls":10},31.381,null,277.248,null,null,0.9135299477815801,10779.541059999996,44.28969]
[32,"г. Владивосток",2,{"$nulls":15},0,0,0]
["ИТОГО по КГУП \"ПТЭ\":",null,473,0,0,0,0,{"$nulls":5},0,6039.741000000001,0,21087.677,0,223.748,31.06724150019489,341868.3414630001,8989.358034999996,7648,43806.593360000006,3019.8959999999997,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,0,0,0]
[]
["Ответсвенные за заполнение",null,"ПТУ","ООПР","ООПР","ООПР","ООПР","ООПР","ООПР","ООПР","ОТ и ПБ","ОТ и ПБ","ТУ","ТУ","ТУ","ТУ","ТУ","ТУ","УС","УС","УС","ОГЭ","ПТУ","ПТУ","УТИ","УТИ","УТИ","УТИ","УТИ","УТИ","УТИ","УТИ",null,null,"ООПР","ООПР","ООПР"]
[]
[null,"Примечание:","1. Информация по результатам ГИ и предписаниям РТН заполняется только по арендованным котельным"]
[null,null,"2. План по накоплению топлива указывается в соответсвии с распоряжением АПК №1-ра от 12.01.15г."]

{"sheet":"15.07.15","index":1,"n_rows":44,"n_cols":38,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,19,1,21],[3,35,4,35],[3,36,4,36],[3,37,4,37],[6,22,37,22],[2,21,4,21],[2,22,2,24],[2,25,2,28],[2,29,2,32],[38,0,38,1],[40,0,40,1],[3,27,4,27],[3,28,4,28],[3,29,4,29],[3,30,4,30],[3,23,4,23],[3,24,4,24],[3,25,4,25],[3,26,4,26],[3,5,4,5],[3,7,4,7],[3,13,3,14],[3,15,3,16],[3,31,4,31],[2,12,4,12],[2,13,2,18],[2,20,4,20],[2,19,4,19],[3,6,4,6],[3,17,3,18],[3,22,4,22],[1,25,1,32],[2,3,4,3],[2,4,2,7],[2,8,4,8],[2,9,4,9],[2,10,4,10],[2,11,4,11],[3,4,4,4],[0,0,0,32],[1,0,4,0],[1,1,4,1],[1,2,4,2],[1,3,1,7],[1,8,1,10],[1,11,1,12],[1,13,1,18],[1,22,1,24],[3,32,4,32]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Оперативная информация о деятельности КГУП \"Примтеплоэнерго\" (для совета глав 16.07.15г.)"]
["N п/п","Муниципальное образование","Кол-во котель-ных всего","Ремонтная программа",{"$nulls":4},"Гидр. исп.",null,null,"РТН (аренда)",null,"Топливо (план по расп. 1-ра АПК)",{"$nulls":5},"Сбыт",null,null,"Долги",null,null,"Подготовка потребителей (по сост. на 10.07.15г.)"]
[null,null,null,"Котельные готовы к ОЗП по тех.сост., шт.","Выполнение рем. программы (тыс. рублей):",null,null,null,"Доп. труба по рез. ГИ, (п.м.)","Доп. труба по рез. ГИ, (тонн)","Доп. труба по рез. ГИ, (тыс. руб.)","Кол-во предп. РТН, шт","Устран. предп. РТН, (тыс. руб.)","Наличие топлива на складах (в тоннах) \nна 14.07.2015г.",{"$nulls":5},"Площадь отаплив. жил. фонда (тыс.м2)","Уровень сборов по населению за 6 мес. 2015г. ","Задолж-ть местного бюджета на 01.07.2015г. (тыс.руб.)","Кредиторская задолженность (тыс.рублей)",null,null,"Жилищный фонд",null,null,null,"Местный бюджет"]
[{"$nulls":4},"План по теплу (тариф)","Факт РП (тариф)","Факт сверх. РП","Выполн. по теплу (в %)",{"$nulls":5},"Мазут",null,"Уголь",null,"ДТ",{"$nulls":4},"электро-энергия","покупное тепло","вода","Кол-во объек-тов, шт.","Прове-дено ГИ (%)","Про-мыто (%)","Регулир. армат. (%)","Кол-во объек-тов, шт.","Прове-дено ГИ (%)","Про-мыто (%)","Регулир. армат. (%)",null,null,"План по воде (тариф)","Факт РП по воде","выполн. вода\n(в %)"]
[{"$nulls":13},"План","Факт","План","Факт","План","Факт"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,null,null,8,9,10]
[1,"г. Артем",17,9,2881,314,307.3,0.21565428670600484,186,1.92,109.08,23,10366.667,1132.091,6.46,1165.17,506.33,5.85,11.43,237.18004000000002,1.022092527024213,0,"ВСЕГО:  \n5302 тыс.руб., \nв т.ч.\nДЭК - \n5302 тыс.руб. \n(5237 - 40% аванс за июнь, \n65 - 30% аванс за июль)\n",0,34.892,126,0.4603174603174603,0.4603174603174603,0.5555555555555556,16,0.4375,0.4375,0.625]
[2,"г. Арсеньев","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",18055.86045,null,"-",8.686,"-","-","-","-","-","-","-","-"]
[3,"г. Дальнегорск",8,0,12131.6,2599.1,579,0.26196874278743115,427,9.49,527.5199999999999,17,1000,5160.296,344.13,6686.665,4203.43,null,1.404,707.61487,1.0593493557896625,4491,null,null,133.941,535,0.08411214953271028,0.17943925233644858,0.04672897196261682,53,0.018867924528301886,0.22641509433962267,0]
[4,"г. Дальнереченск",18,1,3854.7,582.5,695.8,0.33162113783173786,1221,15.649999999999999,936.1349999999999,null,null,1535.941,155.37,5190.154,676.1,16.492,9.4,325.4273,1.178277269344287,16191,null,null,462.001,157,0.2929936305732484,0.3248407643312102,0.4012738853503185,19,0.10526315789473684,0.10526315789473684,0.8947368421052632]
[5,"г. Лесозаводск",36,0,7281.4,580.3,2006.1,0.35520641634850436,2506,45.36999999999999,2644.3199999999993,3,815,4412,395.52,1843.533,1022.87,null,null,447.83377,1.1801599052188385,44881,null,null,1254.86,162,0.46296296296296297,0.5493827160493827,0.11728395061728394,64,0.203125,0.234375,0.15625]
[6,"г. Находка",38,0,33071.2,2031.300000000001,6887.9,0.26969689639323646,7959.62,222.81000000000003,12808.023,19,23588.44,15065.796,3206.22,8654.705,890.95,25.475,5.32,2720.4142,1.0609408440269772,966,null,21831.0989533748,1087.974,1178,0.5475382003395586,0.5475382003395586,0.24702886247877762,107,0.34579439252336447,0.34579439252336447,0.9158878504672897]
[7,"г. Партизанск",15,1,4033.7,381,1217.8,0.39636066142747356,892,5.09,294.977,null,null,null,5.29,7344.072,2402.2,0.203,null,337.5944,1.1423984081380656,165,null,null,39.194,249,0.40562248995983935,0.40562248995983935,0.3775100401606426,26,0.5,0.5,1]
[8,"г. Спасск-Дальний",7,1,12314.699999999999,2599,2600,0.42217837218933474,1070,4.11,304.87199999999996,7,2330,1507.89,270.58,16980.871,436.7,0.45,null,805.4448499999999,1.1485085580054784,67976,null,null,38.103,345,0.518840579710145,0.518840579710145,0.12173913043478261,46,0.06521739130434782,0.06521739130434782,0.45652173913043476]
[9,"г. Фокино",4,0,7687.4,799.8,27.3,0.10759164346853292,1352,30.7,1825.4500000000003,10,1598.464,4341.675,162.81,111.5,353.25,null,null,558.9360700000001,1.0980204688089064,9311,null,null,18.655,176,0.7215909090909091,0.7215909090909091,0.5397727272727273,25,0.64,0.64,0.48]
[10,"Анучинский р-н",10,0,881.6,235.8,0,0.26746823956442833,1050,12.030000000000001,671.23,null,null,234.275,54.95,1161.731,154.4,null,null,36.153479999999995,0.9234224183362939,41,null,null,0.441,43,0,0,0.18604651162790697,18,0.6111111111111112,0.6111111111111112,0.2222222222222222]
[11,"Дальнереченский р-н",11,6,446,30.3,11.6,0.09394618834080717,1260,3.0399999999999996,228.94100000000003,{"$nulls":4},874.56,70.3,null,null,3.48476,1.1752387103457715,14049,null,null,null,1,0,0,1,19,0,0,0.3684210526315789]
[12,"Кавалеровский р-н",9,0,4303.7,634.5,186,0.19064990589492764,2050,12.420000000000002,621.086,10,625.1,2311.03,183.64,1088.34,581.28,null,null,251.46019,1.0730256492083554,13636,null,null,null,194,0.07216494845360824,0.07731958762886598,0.20103092783505155,36,0.38888888888888895,0.38888888888888895,0.8611111111111112]
[13,"Кировский р-н",25,17,3888.7,422.7,2987,0.8768225885257284,2096,29.190000000000005,1730.7750000000005,null,null,1709.887,389.7,1887.778,395.67,null,null,149.68004,0.9418693428661489,37748,null,null,766.538,97,0.8556701030927835,0.8556701030927835,0.8247422680412371,42,0.6190476190476191,0.6190476190476191,0.6904761904761905]
[14,"Красноармейский р-н",14,10,523,47.9,12.8,0.11606118546845125,2355,25.180000000000003,1384.8999999999999,null,null,168.85,null,627.06,33.14,null,null,23.07402,1.206755112739498,7005,null,null,null,39,0,0,0.28205128205128205,38,0,0,0.2631578947368421]
[15,"Лазовский р-н",16,4,2212.6,216.5,255.1,0.21314290879508271,128,0.52,33.010000000000005,2,91.34,778.097,382.59,1102.849,756.63,null,3.8,121.09249999999999,1.101322433926021,583,null,null,null,72,0.4722222222222222,0.4722222222222222,0.16666666666666663,29,0.20689655172413793,0.20689655172413793,0.3793103448275862]
[16,"Михайловский р-н",25,13,4849.5,192.5,5631.4,1.2009279307145067,0,0,0,null,null,380.139,90.55,9562.613,950.99,null,null,293.37735,0.9520407397456514,14214,null,315.03659,85.88,148,0.3108108108108108,0.3108108108108108,0.6148648648648649,38,0.2894736842105263,0.2894736842105263,0.2894736842105263]
[17,"Надеждинский р-н",32,8,4078.1,505.6,1102.5,0.3943257889703538,654,3.0999999999999996,177.07000000000002,3,200.3,1340.984,232.3,3103.761,182.28,40.573,1.59,359.75668,1.15997708928128,245,null,0,7.05,262,0.416030534351145,0.416030534351145,0.25190839694656486,37,0.5675675675675675,0.5675675675675675,0.5135135135135135]
[18,"Октябрьский р-н",23,12,2602.5,43.5,986.4,0.39573487031700294,470,2.73,152.75,11,635,1132.35,45.75,2879.177,14.95,null,null,217.240085,1.078666658802132,0,null,null,9.834,138,0.3188405797101449,0.427536231884058,0.8913043478260869,50,0.04,0.04,0.92]
[19,"Ольгинский р-н",12,0,1205.8,296.4,72,0.30552330403051914,410,2.56,145.74999999999997,null,null,390.212,32.55,802.127,194.47,57.154,14,58.187180000000005,0.9415061845287631,18847.60261,null,null,58.862,38,0.21052631578947367,0.21052631578947367,0,26,0,0,0]
[20,"Партизанский р-н",5,3,285.7,127.4,30.2,0.551627581379069,406,1.08,82.038,null,null,87.62,null,483.482,332.83,null,null,12.8378,1.1983119553784813,32,null,null,25.851,13,0,0,1,7,0,0,0.8571428571428571]
[21,"Пограничный р-н",19,12,2569.6,172.8,882.2,0.4105697384806974,0,0,0,null,null,537.344,14.95,1823.666,647.17,5.95,2.2,94.60641,1.1372921603425854,0,null,null,1.057,74,0.5405405405405406,0.5405405405405406,0.6891891891891891,35,0.6857142857142857,0.6857142857142857,0.8]
[22,"Тернейский р-н","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",382.512,51.7,"-",1.0137373474457712,436,null,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
[23,"Черниговский р-н",7,0,1337.8,0,147,0.10988189564957393,110,0.44,24.49,{"$nulls":5},185.87,null,null,0,0,354,null,null,null,21,0,0,0.047619047619047616,10,0.3,0.3,1]
[24,"Чугуевский р-н",17,0,2173.6,376.6,0,0.17326094957673907,442,1.6700000000000002,92.43,null,null,922.933,183.25,1002.507,58.5,5.647,10.5,75.61434999999999,0.9454308930825246,227.59860000000003,null,null,41.181,54,0.48148148148148145,0.48148148148148145,0,34,0.29411764705882354,0.29411764705882354,0.4411764705882353]
[25,"Шкотовский р-н",20,1,3712.9,249.1,318.8,0.15295321716178728,2901,37.849999999999994,2158.2519999999995,90,14131.456,119.917,63.5,3973.999,99.96,12.929,null,194.03619,1.127852252706276,4073,null,3536.70269,62.473,162,0.43827160493827155,0.43827160493827155,0.2345679012345679,21,0.42857142857142855,0.42857142857142855,0.42857142857142855]
[26,"Хорольский р-н",19,13,3456.2,2364.2,2120.1,1.2974654244546031,0,0,0,7,1300,172.208,140.88,10084.695,576.21,null,null,261.37558,1.1446142724119324,275,null,null,58.308,188,0.3882978723404255,0.44148936170212766,0.9946808510638298,55,0.18181818181818182,0.18181818181818182,0.890909090909091]
[27,"Хасанский р-н",16,0,4231.2,369.9,444.3,0.19242768009075442,1330,26.25,1599.4400000000003,7,1990,408.867,101.97,1778.911,389.59,null,null,307.60781,1.1605191787159068,10958,null,18731.14141,58.161,180,0.2111111111111111,0.2111111111111111,0.6888888888888889,24,0,0,0.16666666666666663]
[28,"Пожарский р-н",7,1,2558.3,163.7,743.2,0.35449321815267953,2296,15.03,1021.2379999999999,null,null,190.713,23.13,2219.253,2496.22,null,null,64.33003000000001,0.8867240154736071,17689,null,416.42836,338.209,29,0,0.1724137931034483,0,16,0,0.6875,0]
[29,"Ханкайский р-н",15,7,2492.6,1890.4,190,0.8346305062986441,430,2.01,111.61999999999999,null,null,615.827,152.3,3282.61,89.2,null,null,137.65582,0.9162149313653503,108.03413,null,null,23.318,90,0.6333333333333333,0.6333333333333333,0.6777777777777778,26,0,0,0]
[30,"Спасский р-н",32,5,1162.4,0,438,0.37680660701995866,2530,11.87,774.5070000000001,null,null,781.941,30.81,4911.803,870,36.148,31.3,142.63,1.1794428693545271,28416,null,null,10.499,68,0.3382352941176471,0.3382352941176471,0.29411764705882354,38,0.4473684210526316,0.4473684210526316,1]
[31,"Яковлевский р-н",7,0,1001,478.6,0,0.4781218781218781,6954.409999999999,33.2,2422.8399999999997,null,null,275.505,31.38,1191.499,273.56,null,null,44.29189,0.9135299477815801,10770,null,null,0.773,37,0.24324324324324326,0.24324324324324326,0.5675675675675675,14,0,0,0.2857142857142857]
[32,"г. Владивосток",2,0,448.5,73.9,35.8,0.24459308807134894,{"$nulls":11},0,0,0]
["ИТОГО по КГУП \"ПТЭ\":",null,486,124,133677,18779.3,30915.59999999999,0.3717535552114425,43486.02999999999,555.3100000000001,32882.744,209,58671.76699999999,45714.388,6700.580000000002,101819.09099999997,19845.050000000003,589.383,142.644,8988.937665,1.0855657312174285,341744.09579,5301.984,44830.408003374796,4626.741,4876,0.400123051681706,0.420836751435603,0.337571780147662,969,0.264189886480908,0.288957688338493,0.541795665634675,null,null,0,0,0]
[]
["Ответсвенные за заполнение",null,"ПТУ","ООПР","ООПР","ООПР","ООПР","ООПР","ООПР","ООПР","ООПР","ОТ и ПБ","ОТ и ПБ","ТУ","ТУ","ТУ","ТУ","ТУ","ТУ","УС","УС","УС","ОГЭ","ПТУ","ПТУ","УТИ","УТИ","УТИ","УТИ","УТИ","УТИ","УТИ","УТИ",null,null,"ООПР","ООПР","ООПР"]
[]
[null,"Примечание:","1. Информация по результатам ГИ и предписаниям РТН заполняется только по арендованным котельным"]
[null,null,"2. План по накоплению топлива указывается в соответсвии с распоряжением АПК №1-ра от 12.01.15г."]