|  | ## ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ## ПРИМОРСКОГО КРАЯ Комитет по социальной политике и защите прав граждан ### РЕШЕНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | № |  |
| г. Владивосток |  |  |  |  |  |
| О ходе реализации государственной программы Приморского края "Развитие физической культуры и спорта Приморского края" на 2013-2020 годы (об исполнении за 2015 год и планах на 2016 год) |  |  |  |  |  |

Рассмотрев и обсудив информации департамента физической культуры и спорта Приморского края, департамента образования и науки Приморского края "О ходе реализации государственной программы Приморского края "Развитие физической культуры и спорта Приморского края"                               на 2013-2020 годы" (об исполнении за 2015 год и планах на 2016 год)", отметив, что на реализацию государственной программы предусмотрены средства в объеме 1 579 778,04 тыс. рублей, из них:

-за счет средств краевого бюджета 1 556 287,65 тыс. рублей;

-за счет средств федерального бюджета 23 490,39 тыс. рублей.

В 2015 году в ходе реализации мероприятий данной государственной программы освоены средства в объеме 1 522 158,51 тыс. рублей (96,35 процента) из предусмотренных средств, из них:

-за счет средств краевого бюджета – 1 502 358,12 тыс. рублей (96,53 процента);

-за счет средств федерального бюджета – 19 800,39 тыс. рублей 
(84,29 процентов).

Исполнение мероприятий государственной программы Приморского края "Развитие физической культуры и спорта Приморского края"                 на 2013-2017 годы за 2015 год в разрезе подпрограмм:

1)подпрограмма № 1 "Развитие массовой физической культуры 
и спорта в Приморском крае" – освоение средств составило 460 504,13 тыс. рублей (93,44 процента), в том числе:

-предоставлены субсидии 5 муниципальным образованиям на софинансирование строительства, реконструкции и ремонта 5 спортивных объектов муниципальной собственности и приобретение 1 спортивного объекта для муниципальных нужд. Исполнение мероприятия осуществлено в пределах поступившего финансирования в сумме 68 803,66 тыс. рублей (99,86 процента) от запланированного объема средств в размере 68 900,39 тыс. рублей.

По итогам 2015 года завершено:

-строительство спортивного комплекса в г. Лесозаводске;

-строительство стадиона МОУ СОШ № 6 в г. Партизанске;

-реконструкция стадиона в с. Черниговка;

-реконструкция нежилых помещений под размещение спортивного комплекса в п. Пластун Тернейского района;

-реконструкция здания и сооружения МОБУ ДОД ДООС "Вертикаль" г. Дальнегорска;

-приобретен стадион "Локомотив" в г. Лесозаводске.

-приобретены 25 комплектов спортивных универсальных площадок для 12 муниципальных образований Приморского края на сумму 
233 618,34 тыс. рублей (100 процентов от предусмотренных средств). Все оборудование передано муниципальным образованиям, построены и введены в эксплуатацию 15 площадок, остальные планируется достроить в 2016 году;

-предоставлены субсидии 17 юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат и (или) недополученных доходов, возникающих при предоставлении ими льгот по оплате физкультурно-спортивных услуг детям, подросткам, молодежи Приморского края в возрасте до 18 лет и пенсионерам в общем объеме 436 188 чел./часов. Исполнение мероприятия осуществлено в пределах поступившего финансирования в сумме 25 000,0 тыс. рублей (83,34 процента) от запланированного объема средств в размере 30 000,0 тыс. рублей.

-организовано и проведено 288 физкультурных и спортивных мероприятий с общим числом участников 43 тысячи 232 человека. На данные цели израсходовано 107 898,51 тыс. рублей из краевого бюджета (86,41 процента) от запланированного объема средств в размере 124 869,52 тыс. рублей;

-обеспечено участие детей и подростков Приморского края – победителей региональных соревнований (игр) и сопровождающих их лиц 
во всероссийских этапах массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся дошкольных, общеобразовательных учреждений 
и учреждений дополнительного образования детей (департамент образования и науки Приморского края). Освоение составило 970,0 тыс. рублей                     (100 процентов от предусмотренных средств);

-не освоены средства краевого бюджета на проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий в краевых государственных профессиональных образовательных учреждениях на сумму                                2 300,0 тыс. рублей (департамент образования и науки Приморского края), поскольку фактически все мероприятия проведены на средства колледжей;

-осуществлена подготовка 203 спортсменов-инвалидов.

2)подпрограмма № 2 "Подготовка спортивного резерва в Приморском крае" – освоение средств составило 160 527,38 тыс. рублей (91,70 процента), в том числе:

-не освоены средства на проектно-изыскательские работы для строительства крытых тренировочных катков (г. Арсеньев, г. Находка, г. Дальнегорск, г. Лесозаводск, г. Уссурийск) в размере 2 650,0 тыс. рублей (на сегодняшний день готовится соглашение о расторжении контракта по причине его неисполнения);

-предоставлены услуги дополнительного образования детей спортивной направленности по 13 видам спорта с численностью учащихся 1450 человек в сумме 111 173,85 тыс. рублей (96,67 процента) от предусмотренных средств в объеме 115 005,54 тыс. рублей;

-обеспечена подготовка и участие 6 590 спортсменов в 350 официальных межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятиях (по результатам участия спортсменами сборных команд Приморского края завоёваны 1 437 медалей различного достоинства) в сумме 43 000,0 тыс. рублей (84,15 процента) от предусмотренных средств в объеме 51 100,0 тыс. рублей;

3)подпрограмма № 3 "Развитие спорта высших достижений 
в Приморском крае" – освоение средств составило 859 322,20 тыс. рублей (99,26 процента), в том числе:

-обеспечена подготовка семи спортсменов и пяти тренеров                              к XXXI Олимпиаде в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия) на общую сумму                        в размере 10 000,0 тыс. рублей (100 процентов от предусмотренных средств);

-получили ежемесячные стипендии и ежемесячные выплаты 
13 спортсменов, завоевавших призовые места на международных соревнованиях по олимпийским видам и дисциплинам спорта в 2014 году, 
а также их тренеры (5 человек). На эти цели за счет средств краевого бюджета выплачено 576,0 тыс. рублей (92,31 процента) от предусмотренных средств в объеме 624,0 тыс. рублей.

Отметив, что на 2016 год на реализацию государственной программы Приморского края "Развитие физической культуры и спорта Приморского края" за счет средств краевого бюджета фактически предусмотрено 1 486 263,49 тыс. рублей (95,50 процента) от утвержденного объема средств на 2015 год в сумме 1 556 287,65 тыс. рублей, в том числе:

В разрезе подпрограмм государственной программы Приморского края "Развитие физической культуры и спорта Приморского края"                                 на 2013-2020 годы" предусмотрены средства на 2016 год:

1)подпрограмма № 1 "Развитие массовой физической культуры 
и спорта в Приморском крае" – 310 707,74 тыс. рублей (63,04 процента) 
от утвержденного объема средств, предусмотренного на 2015 год 
в сумме 492 853,85 тыс. рублей;

2)подпрограмма № 2 "Подготовка спортивного резерва в Приморском крае" – 319 759,50 тыс. рублей (на 2015 год предусмотрены средства                        в размере 175 050,33 тыс. рублей);

3)подпрограмма № 3 "Развитие спорта высших достижений                              в Приморском крае" – 855 796,25 тыс. рублей (98,84 процентов)                              от утвержденного объема средств на 2015 год в сумме                                    865 766,24 тыс. рублей.

Заслушав по данному вопросу директора департамента физической культуры и спорта Приморского края Кузнецова Ж.А., комитет

РЕШИЛ:

1.Принять к сведению информации департамента физической культуры и спорта Приморского края, департамента образования и науки Приморского края "О ходе реализации государственной программы Приморского края "Развитие физической культуры и спорта Приморского края"                         на 2013-2020 годы" (об исполнении за 2015 год и планах на 2016 год)".

2.Обратить внимание Губернатора Приморского края на неосвоение департаментом градостроительства Приморского края в 2015 году средств краевого бюджета, предусмотренных на строительство, включая проектно-изыскательские работы, пяти крытых тренировочных катков в Арсеньевском, Находкинском, Дальнегорском, Лесозаводском и Уссурийском городских округах.

3.Рекомендовать:

3.1.Департаменту физической культуры и спорта Приморского края:

а)принять меры по полному и своевременному освоению средств краевого бюджета, предусмотренных в 2016 году на реализацию мероприятий государственной программы Приморского края "Развитие физической культуры и спорта Приморского края" на 2013-2020 годы";

б)продолжить работу по реализации государственной социальной политики на территории Приморского края в 2016 году в рамках государственной программы Приморского края "Развитие физической культуры и спорта Приморского края" на 2013-2020 годы";

в)усилить взаимодействие с муниципальными образованиями в части реализации мероприятий государственной программы Приморского края "Развитие физической культуры и спорта Приморского края" 
на 2013-2020 годы.

4.Рекомендовать департаменту градостроительства Приморского края завершить в 2016-2017 годах строительство пяти крытых тренировочных катков в Арсеньевском, Находкинском, Дальнегорском, Лесозаводском и Уссурийском городских округах.

5.Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов Приморского края в целях полного освоения денежных средств на реализацию мероприятий государственной программы Приморского края "Развитие физической культуры и спорта Приморского края                                   на 2013-2017 годы" своевременного проводить мероприятия, направленные на подготовку проектно-сметной документации для участия в аукционах.

6.Направить данное решение Губернатору Приморского края, 
в Администрацию Приморского края, департамент физической культуры 
и спорта Приморского края, департамент образования и науки Приморского края, главам муниципальных районов и городских округов Приморского края.

Председатель комитета						                   И.С. Чемерис