Информация к заседанию комитета Законодательного Собрания по экономической политике и собственности

Об итогах выполнения работ по содержанию и ремонту дорог общего пользования на территории Приморского края за 2015 год и планируемых работах на 2016 год

Уважаемый Александр Иванович!

Уважаемые участники заседания!

Объем предусмотренных бюджетных ассигнований на мероприятия «Развитие дорожной отрасли» на 2015 год составил 9 903,99 млн. рублей, из них 4 951,48 краевого бюджета и 4 952,51 федерального бюджета.

- По мероприятию «Содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на территории Приморского края»

На содержание искусственных сооружений автомобильных дорог общего пользования, включающих в себя содержание автомобильных дорог в границах полосы отвода, светофорных объектов с заменой и установкой недостающих, линий освещения, горизонтальной разметки, элементов безопасности дорожного движения, мониторинг моста через бухту Золотой Рог, охрану внеклассных мостов, землеустроительные работы с постановкой на кадастровый учет, инвентаризацию и паспортизацию, содержание пунктов весового контроля, бюджетом Приморского края выделено  – 2 424,83 млн. рублей. За 2015 год выполнено работ на 2 324,37 рублей или 95,86%.

Содержание автомобильных дорог предусматривает обязательное проведение полного комплекса круглогодичных работ по всем конструктивным элементам на сети автомобильных дорог в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и в первую очередь с требованиями по обеспечению безопасности дорожного движения.

Период летнего содержания составляет 7 месяцев с апреля по октябрь, зимнего 5 месяцев – с января по март и с ноября по декабрь.

Состав работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования жестко регламентирован действующими нормативными документами.

Виды работ подразделяются в зависимости от сезона (зимние и летние), от типа дорожного покрытия (переходный или усовершенствованный), от эксплуатационной категории (интенсивность движения) и т.д. Кроме того, отдельно регламентируются работы по содержанию дорожных 
сооружений - мостов, путепроводов, водопропускных труб, автобусных остановок, линий освещения, светофорных объектов и др.

Стоимость работ по содержанию автомобильных дорог 
на планируемый период (один год) определяется на допустимый уровень содержания на основании ценовых нормативов с учетом исходных данных, описанных выше, а также цикличности (повторяемости) выполнения работ. Стоимость каждого вида работ, входящих в комплекс, рассчитана 
на основании утвержденных государственных расценок.

Расчетная стоимость комплекса работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений на них определена исходя из  норматива затрат на содержание, проверенного Приморским региональным центром по ценообразованию в строительстве  и промышленности строительных материалов и утвержденного постановлением  Администрации Приморского края от 14.02.2012 №32-па «О нормативах финансовых затрат на содержание,  ремонт  и капитальный ремонт автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального  значения и правилах их расчета».

Расчет нормативных затрат произведен на «допустимый уровень содержания».

Содержание автомобильных дороги и дорожных сооружений на них предусмотрено в соответствии с требованиями классификации работ по ремонту и содержанию, утвержденным приказом Минтранса РФ 
от 16.11.2012 №402.

Стоимость работ по содержанию дорог на 2016 год определена с учетом оптимизации и составляет 92% от расчетного норматива для содержания дорог  на «допустимый уровень».

Стоимость работ по содержанию на 2017 год определена с учетом объемов финансирования, предусмотренных бюджетом Приморского края на 2017 год.

- По мероприятию «Ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на территории Приморского края

На ремонт автомобильных дорог и дорожных сооружений в 2015 году было предусмотрено – 1 146,69 млн. рублей, из них 797,13 млн. рублей за счет средств краевого бюджета и 349,56 млн. рублей за счет федерального бюджета том числе:

За 2015 год выполнены работы на общую сумму 1 094,57 млн. рублей или 95,46%, из них 790,83 млн. рублей или (99,21%) краевой бюджет и 303,74 млн. рублей (86,89%) федеральный бюджет.

За счет средств дорожного фонда отремонтировано 40,4 км автомобильных дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения, выполнено устройство асфальтобетонного покрытия в 27 населенных пунктах Приморского края.

При ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в 2015 году восстановлены мосты 
на автомобильных дорогах Ольгинского района (мост на км 21+085 автомобильной дороги 337 км-Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово-Веселый Яр и мост на км 284+900 автомобильной дороги Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово).

Также заключены государственные контракты на выполнение работ по ремонту мостов км 2+267, км 3+543, км 8+621 автомобильной дороги Маргаритово - Моряк Рыболов в Ольгинском муниципальном образовании и через реку Суходол на км 54+874 автомобильной дороги Артем – Находка - порт Восточный в Шкотовском муниципальном районе, работы будут выполнены в 2016 году.

По мероприятию «Капитальный ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на территории Приморского края» - 107,87 млн. рублей. Общий объем исполнения за год составил –107,59 млн. рублей, или 99,74% от объема бюджетных ассигнований предусмотренных в подпрограмме.

За 2015 выполнены работы на участках автомобильных дорог:

Владивосток – Находка – порт Восточный – Новонежино – Анисимовка на участке Новонежино – Анисимовка (15 км), выполнение объекта на 100%.

Капитальный ремонт Лазо – Заповедный (мост через реку Киевка) на 100%.

За счет средств субсидий на автодорогах местного значения отремонтировано 258,1 тыс. кв. м дорожного покрытия, 74,5 тыс. кв. м придомовых территорий, в 4 муниципальных образованиях в рамках модернизации объектов дорожной инфраструктуры до сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью дорог завершены первые этапы работ по реконструкции и строительству 7,5 км муниципальных дорог. В 7 муниципальных образованиях выполнено проектирование подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, строительство которых планируется начать в 2016 году, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям. Введено в эксплуатацию 5,3 км подъездных автомобильных дорог и 7,5 км подъездов, с грунтовым покрытием, обеспечивающих транспортной инфраструктурой 384 предоставленных земельных участков (Уссурийский ГО – 184, Арсеньевский ГО - 200).

Финансирование мероприятий муниципальных образований, проведено четырем следующим направлениям:

на проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием 
до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи 
с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также 
на их капитальный ремонт и ремонт предусмотрено 125,3 млн. рублей (26 %), средства субсидий в полном объеме распределены 6 муниципальным образованиям Приморского края в соответствии с поступившими заявками (100 %) (Владивостокский ГО, Находкинский ГО, ЗАТО г. Фокино, Горноключевское ГП, Кавалеровское ГП, Октябрьский МР).

- Предоставили заявку и полный пакет подтверждающих документов 
на перечисление субсидий 4 муниципалитета (Находкинский ГО, 
ГО ЗАТО г. Фокино, Горноключевское ГП Октябрьского МР) Кассовое исполнение за счет средств местных бюджетов - 12,1 млн. рублей, принято работ у подрядных организаций на общую сумму 58,2 млн. рублей, в том числе за счет краевого бюджета 46,1 млн. рублей.

- Находкинский ГО - 21,0 млн. рублей – 100 %;

- ГО ЗАТО г. Фокино - 20,0 млн. рублей – 100 %;

- Горноключевское ГП - 1,9 млн. рублей (принято 100% выполненных работ, оплачено только 90 % из средств местного бюджета, окончание реконструкции перенесено на 2016 год(асфальтирование));

- Октябрьский МР - 3,2 млн. рублей (обязательства местного бюджета исполнены на 52,6 % от запланированного объема, продолжение строительства улично-дорожной сети Северного микрорайона с. Покровка запланировано 
на 2016 год, окончание на 2017 год).

Перечислены субсидии в соответствии с предоставленными пакетами документов указанным муниципальным образованиям на общую 
сумму 46,1 млн. рублей или 36,8 % от запланированного объема.

Неисполнение обязательств по следующим причинам:– Октябрьский МР невозможность выполнения земляных работ в связи с объявленной ЧС 
(2,8 млн. рублей), Кавалеровским ГП подрядной организацией не выполнены условия муниципального контракта (0,4 млн. рублей); Горноключевское ГП (5,5 млн. рублей) в связи с понижением температурного режима; Владивостокским ГО отказ от заключения муниципального контракта 
35,5 млн. рублей;

на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов предусмотрено 185,4 млн. рублей 
(38,5 % от общего объема). С учетом предложений депутатов Законодательного Собрания Приморского края постановлением Администрации Приморского края 08.06.2015 179-па (в редакции от 23.10.2015 № 410-па части увеличения финансирования трем муниципалитетам: Партизанскому МР - 1,9 млн рублей; Арсеньевскому ГО - 6,2 млн рублей и Шкотовскому муниципальному району - 10,0 млн рублей) средства субсидий распределены 30 муниципальным образованиям края.

Предоставили заявки и пакет подтверждающих документов 
на перечисление субсидий 29 муниципальных образований края 
(Ханкайский МР – работы не выполнены, установление отрицательных температур препятствующих асфальтированию). По результатам рассмотрения представленных пакетов документов, с учетом доведенного финансирования, департаментом перечислены субсидии в общей сумме 160,8 млн. рублей 
или 86,74 % от запланированного объема.

- Кассовое исполнение за счет средств местных бюджетов - 
42,9 млн. рублей, или 104 % от запланированного объема (исходя из расчетного уровня софинансирования, предусмотренного порядком в 2015 году: 20 % для городских округов и муниципальных районов, 10 % для городских округов). Принято работ у подрядных организаций за счет средств местного и краевого бюджетов на общую сумму 203,7 млн. рублей.

на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов запланировано 67,9 млн. рублей (14,1 %), средства субсидий распределены 8 муниципальным образованиям в размере 100% от запланированного на эти цели объема, в том числе с учетом предложений депутатов Законодательного Собрания Приморского края.

Предоставили заявки и пакет подтверждающих документов 
на перечисление субсидий 8 муниципальных образований края 
По результатам рассмотрения представленных пакетов документов, с учетом доведенного финансирования, департаментом перечислены субсидии в общей сумме 67,1 млн. рублей или 99% от запланированного объема.

- Кассовое исполнение за счет средств местных бюджетов – 16,3 млн. рублей, или 101 % от запланированного объема (исходя из расчетного уровня софинансирования, предусмотренного порядком в 2015 году). Принято работ
у подрядных организаций за счет средств местного и краевого бюджетов
на общую сумму 83,4 млн. рублей.

на проектирование, строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям в бюджете предусмотрено 102,7 млн. рублей (21,3%), на основании поступивших заявок средства субсидий в размере 102,7 млн. рублей (100 %) распределены 16 муниципальным образованиям (Артемовскому ГО, Арсеньевскому ГО, Дальегорскому ГО, Дальнереченскому ГО, Владивостокскому ГО, Лесозаводскому ГО, Партизанскому ГО, Уссурийскому ГО, ГО Большой Камень, ГО ЗАТО г. Фокино, Кировскому ГП Кировского МР, Партизанскому МР, Лучегорскому ГП, Славянскому ГП Хасанского МР, Хорольскому МР, Шкотовскому МР).

В местные бюджеты перечислены авансы, предусмотренные в размере 30% от распределенных объемов в общей сумме 29,5 млн рублей. рублей. Пакеты подтверждающих документов, сформированные в полном объеме 
о целевом использовании аванса субсидии и софинансирования из местного бюджета для перечисления остатков субсидий (70% от запланированного объема) в установленный срок предоставили 6 уполномоченных органов местного самоуправления.

С учетом перечисленных авансов, кассовое исполнение субсидий 
из краевого бюджета составило 62,6 млн. рублей или 61,1 % (без учета возврата из местных бюджетов, произведенного в декабре 2015 года).

Возвратили авансы по состоянию на 31.12.2015 года в общей сумме 
3 млн. рублей:

Дальнегорский ГО - 0,2 млн. рублей; Кировское Гп Кировского МР
- 0,2 млн. рублей, Партизанский МР - 0,7 млн. рублей; Лучегорское ГП 
Пожарского МР - 1,9 млн. рублей. Основная причина неисполнения – предоставление положительного заключения государственной экспертизы проводимой в рамках государственных контрактов предполагается в 2016 году.

В январе 2016 года обеспечен возврат неиспользованных авансов субсидий пятью уполномоченными органами местного самоуправления 
в общей сумме 3,8 млн. рублей.

По итогам 2015 года изготовлено пять комплектов проектной документации (запланировано 16) и обеспечено транспортной инфраструктурой 325 земельных участков (план 844).

Объем предусмотренных бюджетных ассигнований на мероприятия «Развитие дорожной отрасли» в 2016 году составит 8 361,59 млн. рублей, из них 5 508,84 краевого бюджета и 2 852,75 федерального бюджета.

- По мероприятию «Содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на территории Приморского края»

На 2016 год на содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на территории Приморского края планируется выделить около 2 193,07 млн. рублей, в том числе на:

1) выполнение работ по содержанию линий освещения участков автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Приморского края. Стоимость работ составит в объеме 7 000,00 тыс. рублей;

2) выполнение работ по устройству дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Приморского. Стоимость работ составит в размере 60 000,00 тыс. рублей;

3) выполнение работ по мониторингу состояния в процессе постоянной эксплуатации внеклассного моста через бухту Золотой Рог в г. Владивостоке. Стоимость работ составит в размере 60 000,0 тыс. рублей;

4) установка инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности, системы видеонаблюдения на мостовых переходах через бухту Золотой Рог в г. Владивостоке, низководный мост (эстакада) полуостров 
Де Фриз-Седанка. Стоимость работ составит в размере 12 000,0 тыс. рублей;

5) выполнение работ по оценке уязвимости объектов транспортной инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства – искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального 
и межмуниципального значения. Стоимость работ составит в размере 65 000,00 тыс. рублей;

6) проведение паспортизации (государственного технического учета 
и технической инвентаризации объектов градостроительной деятельности 
в целях государственной регистрации права оперативного управления) автомобильных дорог общего пользования. В 2016 году запланировано осуществить паспортизацию на 1807 км автомобильных дорог с общей стоимостью 60 000,00 тыс. рублей.

- По мероприятию «Ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на территории Приморского края и «Капитальный ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на территории Приморского края»

В 2016 году на ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на территории Приморского края планируется выделить 897,18 млн. рублей из средств краевого бюджета, в том числе на:

1) проведение работ по Уссурийскому городскому округу, Михайловскому, Октябрьскому, Ханкайскому, Хорольскому, Черниговскому, Пограничному муниципальному району. Окончания начатых работ в 2015 году, в том числе асфальтирование участка протяжённостью 7-8 км в с. Синельниково, Рассказово, Сиваковка, Грибное и т.д., также включен ремонт автомобильных дорог по направлению Хабаровск-Владивосток-Васильевка согласно поручения Губернатора Приморского края. Стоимость работ в 2016 году составит в объеме 84 424,86 тыс. рублей.

2) проведение работ по Арсеньевскому, Дальнереченскому городским округам, Анучинскому, Пожарскому муниципальному району. Протяженность участка работ составит 15,8 км, в том числе восстановление объездной дороги Ясная Поляна-Завитая, а также автомобильной дороги Ракитное-Маревка в связи с аварийным состоянием моста через реку Ореховка на км 14+710. Ремонт автомобильных дорог Осиновка-Рудная Пристань-горнолыжная база, Веденка-Соловьевка по поручению Губернатора Приморского края. Стоимость работ в 2016 году составит в объеме 42 842,94 тыс. рублей.

3) проведение работ по Находкинскому городскому округу, Надеждинскому, Хасанскому, Шкотовскому муниципальному району. По поручению Губернатора Приморского края включен ремонт автомобильных дорог Владивосток - Находка-порт Восточный - Новонежино - Анисимовка, съезды в п. Смоляниново. Стоимость работ в 2016 году составит в объеме 160 805,33 тыс. рублей.

4) проведение работ по восстановлению остановочных, посадочных площадок и автопавильонов на автобусных остановках, расположенных 
на автомобильных дорогах общего пользования регионального 
и межмуниципального значения в муниципальных районах Приморского края 
с финансированием в объеме 18 000,00 тыс. рублей.

5) выполнение работ по восстановлению наружного освещения на нерегулируемых пешеходных переходах в районе расположения общеобразовательных учреждений с финансированием в объеме 
10 000,00 тыс. рублей.

6) выполнение работ подготовке проектной документации по ремонту 2-х мостовых переходов в Лазовском муниципальном районе для включения в план работ на последующие годы с учетом их неудовлетворительного технического состояния на автомобильной дороге Лазо-Заповедный. Стоимость проектных работ составит 4 000,0 тыс. рублей.

Финансирование мероприятия по ремонту автомобильных дорог Михайловка – Турий Рог - Дубки на участке км 0 - км 2,7 (площадка «Некруглово»), Григорьевка – Новожатково (площадка «Некруглово»), Михайловка – Дальнее (площадка «Некруглово») в 2016 году составит в объеме 49 000,00 тыс. рублей.

Заключены контракты на ремонт в текущем году на сумму 550,0 млн. рублей.

Спасибо за внимание!