|  | ## ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ## ПРИМОРСКОГО КРАЯ Комитет по социальной политике и защите прав граждан ### РЕШЕНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | № |  |
| г. Владивосток |  |  |  |  |  |
| О ходе реализации государственной программы Приморского края "Развитие культуры Приморского края" на 2013-2020 годы" (исполнение программы за 2015 год и планах на 2016 год) |  |  |  |  |  |

Рассмотрев, заслушав и обсудив информацию исполняющего обязанности директора департамента культуры Приморского края 
Бурдело М.М. "О ходе реализации государственной программы Приморского края "Развитие культуры Приморского края" на 2013-2020 годы" (исполнение программы за 2015 год и планах на 2016 год)", отметив, что в 2015 году 
по мероприятиям государственной программы Приморского края "Развитие культуры Приморского края" на 2013-2020 годы" фактически освоено 1 453 834,82 тыс. рублей (77,16 процента) средств консолидированного бюджета от запланированного объема средств на 2015 год в сумме 1 884 084,59 тыс. рублей, в том числе:

1)по департаменту культуры Приморского края – 1 163 065,18 тыс. рублей (93,18 процента) от запланированного объема средств консолидированного бюджета на 2015 год в сумме 1 248 240,98 тыс. рублей, в том числе:

-средств краевого бюджета 1 140 061,54 тыс. рублей (93,07 процента) 
от запланированного объема средств в объеме 1 224 891,98 тыс. рублей;

-средств федерального бюджета 23 003,64 тыс. рублей (98,52 процента) от запланированного объема средств в объеме 23 349,00 тыс. рублей;

2)по архивному отделу Приморского края – 69 150,90 тыс. рублей (98,99 процента) от запланированного объема средств краевого бюджета 
в сумме 69 858,00 тыс. рублей;

3)по департаменту градостроительства Приморского края – 
207 443,45 тыс. рублей (37,60 процента) от запланированного объема средств консолидированного бюджета на 2015 год в сумме 551 690,61 тыс. рублей, 
в том числе:

-средств краевого бюджета 23 456,91 тыс. рублей (82,31 процента) 
от запланированного объема средств в объеме 28 497,00 тыс. рублей;

-средств федерального бюджета 183 986,54 тыс. рублей 
(35,17 процента) от запланированного объема средств в сумме 
523 193,61 тыс. рублей;

4)по департаменту информационной политики Приморского края – 
14 175,29 тыс. рублей (99,16 процента) от запланированного объема средств краевого бюджета в объеме 14 295,00 тыс. рублей.

Приоритетными направлениями работы департамента культуры Приморского края в рамках реализации государственной программы Приморского края "Развитие культуры Приморского края" 
на 2013-2020 годы" является комплекс действий, направленных на развитие культуры как ресурса духовного развития, социальной стабильности, экономического роста и национальной безопасности.

Вся работа была ориентирована на создание условий для устойчивого развития совершенствования качества услуг путем внедрения новых информационных технологий, укрепления материально-технической базы, кадровой базы, дальнейшую интеграцию культуры в общероссийское 
и международное пространство.

За отчетный период Приморскими краевыми театрами и филармонией вниманию зрителей было представлено 1 870 спектаклей, концертных программ и мероприятий, которые посетили 327,1 тыс. человек.

Приморским краевым государственным объединенным музеем имени Арсеньева В.К. и Приморской картинной галереей проведено 333 выставки, 10 474 экскурсии, посетителями данных учреждений стали 
533,3 тыс. человек. Приморским краевым центром народной культуры проведено 127 международных и региональных конкурсов, фестивалей 
и других мероприятий, в которых приняли участие 71,5 тыс. человек.

В учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры обучается 18,3 тыс. человек. Студентами государственных профессиональных образовательных учреждений в сфере культуры 
являются 0,8 тыс. человек. Число посетителей в 2015 году краевых государственных библиотек составило 78,34 тыс. человек.

В 2015 году в рамках государственной программы "Развитие культуры Приморского края" на 2013-2020 годы" департаментом культуры Приморского края и подведомственными ему учреждениями были организованы и проведены множество интересных мероприятий.

Значительную долю просветительских мероприятий составили встречи героико-патриотического содержания. Уроки мужества, музыкальные 
и литературные часы были проведены в библиотеке и школах Приморского края. Всего состоялось более 70 встреч, в которых приняли участие свыше 
1 900 учащихся разного возраста. В марте 2015 года завершился краевой тур проекта "Спросим старших о войне". Более 250 детей и подростков 
из районов и городов Приморья прислали работы организаторам проекта.

В Приморской краевой публичной библиотеке им. А.М. Горького                   в 1 квартале 2015 года состоялись Интеллектуальная литературная игра "Игра в бисер" (совместный проект со Школой региональных 
и международных исследований Дальневосточного федерального университета), авторская программа А. Брюханова "Мой ХХ век. Ценности ушедшей эпохи", встреча во Владивостоке с писателем Б. Можаевым, лауреатом государственной премии Российской Федерации "Черный гардемарин Борис Можаев", открытие выставки, посвященной жизни 
и творчеству А.П. Чехова "К пределам дальним".

В марте 2015 года в кинотеатре "Уссури" состоялся предпремьерный показ кинофильма "Территория", созданного во исполнение поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина от 18 сентября 2012 года 
№ Пр-2506. Данное мероприятие проводилось при поддержке Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока. Состоялось награждение Почетной грамотой Губернатора Приморского края, заслуженных работников минерально-сырьевой базы Приморского края.

В рамках празднования 70-й годовщины Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 24 апреля 2015 года 
в Приморском краевом театре оперы и балета состоялось торжественное собрание, посвященное этой знаменательной дате. В холле театра была организована локальная площадка (выступление творческих коллективов Приморского краевого колледжа культуры с патриотической программой "Катюша"). Вниманию гостей была представлена художественная выставка живописи и графики "70 лет великой победы!" из фондов Дальневосточной государственной академии искусств. Волонтеры в форме военных лет вручали гостям георгиевскую ленточку (участие Приморского края 
во Всероссийской патриотической акции "Георгиевская ленточка").

В программе торжественного собрания прошло поздравление Губернатора Приморского края, вручение государственных наград 
и памятных медалей ветеранам; подведение итогов краевого смотра-конкурса ветеранских организаций. По завершении торжественной части состоялась праздничная концертная программа "Спасибо за Победу!" с участием духового оркестра ТОФ, солистов Приморского театра оперы и балета, Приморской краевой филармонии, лучших творческих коллективов 
и исполнителей Приморского края.

9 мая 2015 года на Центральной площади г. Владивостока состоялась праздничная концертная программа, в которой приняли участие солисты Приморской краевой филармонии, духовой военный оркестр Тихоокеанского флота, также ансамбль "Синяя птица" (г. Москва) с патриотической программой.

По завершении праздника был организован фейерверк – Салют Победы, посвященный 70-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

В целях сохранения историко-культурного наследия Приморского края и обеспечения доступа граждан к культурным ценностям в рамках государственной программы Приморского края "Развитие культуры Приморского края" на 2013-2020 годы" департаментом культуры Приморского края ведется работа, направленная на выявление, учет, изучение объектов культурного наследия, популяризацию, предотвращение их от разрушения и осуществление контрольно-надзорных функций 
по сохранению объектов культурного наследия.

В рамках исполнения своих полномочий в области охраны объектов культурного наследия отделом по государственной охране и сохранению объектов культурного наследия регионального значения выполняется работа по заключению охранных обязательств, оформлению паспортов недвижимых памятников истории и культуры, которые являются основными юридическими документами для определения состояния объектов культурного наследия, осуществления контроля по их сохранению 
в процессе эксплуатации и использовании.

По состоянию на 31 декабря 2015 года отделами по государственной охране и сохранению объектов культурного наследия регионального 
и федерального значения оформлено 219 охранных обязательств 
на использование объектов культурного наследия, которые включают в себя акты технического состояния памятников истории и культуры, паспорта, планы ремонтно-реставрационных работ и благоустройства территории. Составлено 219 актов технического обследования зданий и сооружений. Оформлено и выдано 14 паспортов объектов культурного наследия.

Для библиотек Приморского края в декабре 2015 года было приобретено 3 320 книжных изданий и 156 комплектов информационно-технического оборудования.

Для муниципальных образований Приморского края приобретено                   11 автобусов и 32 музыкальных инструмента.

Для предоставления субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности, 
и приобретение объектов культуры для муниципальных нужд в бюджете Приморского края в 2015 году были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 85 983,35 тыс. рублей. Из них: 53 313,35 тыс. рублей – на ремонт объектов культуры, 32 670,00 тыс. рублей – на строительство объектов культуры и приобретение объектов культуры для муниципальных нужд.

По состоянию на 31 декабря 2015 года фактически израсходовано                 70 706,78 тыс. рублей, в том числе на оплату работ, выполненных 
в 2014 году, из них:

38 036,78 тыс. рублей – на ремонт объектов культуры:

Артемовский городской округ - Капитальный ремонт Дворца культуры угольщиков г. Артем ул. Ленина, 15;

Городской округ Спасск-Дальний - ремонт городского центра народной культуры "Приморье"; Ремонт концертного зала МБОУ ДОД "Детская школа искусств";

Партизанский городской округ - Капитальный ремонт здания 
МАУК "Городской дворец культуры";

Октябрьский муниципальный район - Ремонт кровли здания 
МОБУ ДОД "Детская школа искусств" Октябрьского района;

Пограничный муниципальный район - Ремонт здания МКОУ ДОД "Детская школа искусств Пограничного муниципального района";

Востокское городское поселение Красноармейского муниципального района - Ремонт здания МКУК ДК "Металлург" п. Восток, ул. Набережная, 16а;

Гражданское сельское поселение Анучинского муниципального района - Капитальный ремонт здания МКУК "Культурно-досуговый центр" Гражданского сельского поселения;

Тимофеевское сельское поселение Ольгинского муниципального района - Капитальный ремонт кровли ДОФ (с. Тимофеевка, ул. Ленина, 1А);

Хорольское сельское поселение Хорольского муниципального района - Ремонт здания Дома культуры с. Хороль;

Шкотовский муниципальный район - Ремонт помещений Культурно-досугового центра  п. Новонежино (ул. Авиаторов, д. 10).

32 670,00 тыс. руб. - на строительство объектов культуры 
и приобретение объектов культуры для муниципальных нужд:

Лесозаводский городской округ - Приобретение здания дома культуры железнодорожников, расположенного по адресу: г. Лесозаводск,                               ул. Урицкого,14;

Партизанский муниципальный район - Приобретение здания – дома культуры, расположенного по адресу: с. Сергеевка, ул. 2-я Рабочая, 10а;

Лазовское сельское поселение Лазовского муниципального района - Строительство Муниципального центра культуры в с. Лазо.

На выполнение программного мероприятия "Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Приморского края на проведение ремонтно-реставрационных работ объектов культурного наследия" предусмотрено 53 500,00 тыс. рублей. Исполнение 0,00 рублей. Средства 
не были распределены по следующей причине. Согласно Порядку предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на проведение ремонтно-реставрационных работ объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)" субсидия из краевого бюджета предоставляется на ремонт 
и реставрацию объектов культурного наследия. Администрацией Владивостокского городского округа предоставлены документы для получения субсидии на софинансирование ремонтно-реставрационных работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Мемориальный комплекс – Боевая Слава Краснознаменного Тихоокеанского флота". Из предоставленных документов следует, 
что фактически в 2015 году на объекте проводились работы 
по реконструкции инженерных сетей и коммуникаций, вспомогательных сооружений. Финансировались работы из бюджета Владивостокского городского округа за счет бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности, что не соответствует требованиям, установленным Порядком.

На основании вышеизложенного, комитет

РЕШИЛ:

1.Принять к сведению информацию исполняющего обязанности директора департамента культуры Приморского края Бурдело М.М., "О ходе реализации государственной программы Приморского края "Развитие культуры Приморского края" на 2013-2020 годы" (исполнение программы 
за 2015 год и планах на 2016 год)".

2.Рекомендовать департаменту культуры Приморского края:

2.1.продолжать работу по реализации государственной социальной политики на территории Приморского края в 2016 году в рамках государственной программы Приморского края "Развитие культуры Приморского края" на 2013-2020 годы";

2.2.обратить внимание:

2.2.1.на низкое освоение в 2015 году бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий:

1)по организации и проведению культурных мероприятий департаментом культуры Приморского края (68,19 процента);

2)по предоставлению субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на ремонт объектов культуры, находящихся в муниципальной собственности (68,77 процента);

3)по комплектованию книжных фондов и обеспечению информационно-техническим оборудованием библиотек Приморского края (59,82 процента);

4)по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований Приморского края на проведение ремонтно-реставрационных работ объектов культурного наследия (0,00 процентов);

2.2.2.на неполное освоение в 2015 году бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий:

1)по исполнению краевыми государственными образовательными учреждениями среднего профессионального образования публичных обязательств перед физическим лицом в денежной форме от имени органа исполнительной власти Приморского края (78,12 процента);

2)по выплате стипендий лицам, обучающимся в краевых государственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по профессиональным образовательным программам 
(93,89 процента);

3)по перечислению иных межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки 
(89,74 процента);

2.3.принять меры по полному и своевременному освоению бюджетных средств, предусмотренных в 2016 году на реализацию мероприятий государственной программы Приморского края "Развитие культуры Приморского края" на 2013-2020 годы".

3.Рекомендовать департаменту градостроительства Приморского края:

3.1.Обратить внимание:

3.1.1.на низкое освоение в 2015 году бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий:

1)по созданию инновационного культурного центра в г. Владивостоке (о. Русский), в том числе разработка проектно-сметной документации 
(35,17 процента);

2)по проведению капитального ремонта здания по адресу: 
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 103 (30,18 процента).

3.1.2на неполное освоение в 2015 году бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятия по проектированию, проектно-изыскательских работ для объектов культуры на территории Приморского края (83,92 процента).

4.Направить данное решение в Администрацию Приморского края, 
департамент культуры Приморского края, департамент градостроительства Приморского края.

Председатель комитета						                   И.С. Чемерис