| ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ Комитет по социальной политике и защите прав граждан РЕШЕНИЕ |
| --- |
| 10.05.2016 |  | № | 1075 |
| г. Владивосток |
| О ходе реализации государственной программы Приморского края "Развитие культуры Приморского края" на 2013-2020 годы" (исполнение программы за 2015 год и планах на 2016 год) |

Рассмотрев, обсудив информацию исполняющего обязанности директора департамента культуры Приморского края Бурдело М.М. "О ходе реализации государственной программы Приморского края "Развитие культуры Приморского края" на 2013-2020 годы" (исполнение программы 
за 2015 год и планах на 2016 год)", заслушав по данному вопросу:

1.Заместителя директора департамента культуры Приморского края Гоголеву А.В., которая в своем докладе отметила, что в 2015 году 
по мероприятиям государственной программы Приморского края "Развитие культуры Приморского края" на 2013-2020 годы" фактически освоено 1 453 834,82 тыс. рублей (77,16 процента) средств консолидированного бюджета от запланированного объема средств на 2015 год в сумме 1 884 084,59 тыс. рублей, в том числе:

1)по департаменту культуры Приморского края – 1 163 065,18 тыс. рублей (93,18 процента) от запланированного объема средств консолидированного бюджета на 2015 год в сумме 1 248 240,98 тыс. рублей, в том числе:

-средств краевого бюджета 1 140 061,54 тыс. рублей (93,07 процента) 
от запланированного объема средств в сумме 1 224 891,98 тыс. рублей;

-средств федерального бюджета 23 003,64 тыс. рублей (98,52 процента) от запланированного объема средств в сумме 23 349,00 тыс. рублей;

2)по архивному отделу Приморского края – 69 150,90 тыс. рублей (98,99 процента) от запланированного объема средств краевого бюджета 
в сумме 69 858,00 тыс. рублей;

3)по департаменту градостроительства Приморского края – 
207 443,45 тыс. рублей (37,60 процента) от запланированного объема средств консолидированного бюджета на 2015 год в сумме 551 690,61 тыс. рублей, 
в том числе:

-средств краевого бюджета 23 456,91 тыс. рублей (82,31 процента) 
от запланированного объема средств в сумме 28 497,00 тыс. рублей;

-средств федерального бюджета 183 986,54 тыс. рублей 
(35,17 процента) от запланированного объема средств в сумме 
523 193,61 тыс. рублей;

4)по департаменту информационной политики Приморского края – 
14 175,29 тыс. рублей (99,16 процента) от запланированного объема средств краевого бюджета в сумме 14 295,00 тыс. рублей.

Приоритетными направлениями работы департамента культуры Приморского края в рамках реализации государственной программы Приморского края "Развитие культуры Приморского края" 
на 2013-2020 годы" является комплекс действий, направленных на развитие культуры как ресурса духовного развития, социальной стабильности, экономического роста и национальной безопасности.

Вся работа была ориентирована на создание условий для устойчивого развития совершенствования качества услуг путем внедрения новых информационных технологий, укрепления материально-технической базы, кадровой базы, дальнейшую интеграцию культуры в общероссийское 
и международное пространство.

В целях сохранения историко-культурного наследия Приморского края и обеспечения доступа граждан к культурным ценностям в рамках государственной программы Приморского края "Развитие культуры Приморского края" на 2013-2020 годы" департаментом культуры Приморского края ведется работа, направленная на выявление, учет, изучение объектов культурного наследия, популяризацию, предотвращение их от разрушения и осуществление контрольно-надзорных функций 
по сохранению объектов культурного наследия.

В рамках исполнения своих полномочий в области охраны объектов культурного наследия отделом по государственной охране и сохранению объектов культурного наследия регионального значения выполняется работа по заключению охранных обязательств, оформлению паспортов недвижимых памятников истории и культуры, которые являются основными юридическими документами для определения состояния объектов культурного наследия, осуществления контроля по их сохранению 
в процессе эксплуатации и использовании.

По состоянию на 31 декабря 2015 года отделами по государственной охране и сохранению объектов культурного наследия регионального 
и федерального значения оформлено 219 охранных обязательств 
на использование объектов культурного наследия, которые включают в себя акты технического состояния памятников истории и культуры, паспорта, планы ремонтно-реставрационных работ и благоустройства территории.

Для библиотек Приморского края в декабре 2015 года было приобретено 3 320 книжных изданий и 156 комплектов информационно-технического оборудования.

Для муниципальных образований Приморского края приобретено                   11 автобусов и 32 музыкальных инструмента.

Для предоставления субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности, 
и приобретение объектов культуры для муниципальных нужд в бюджете Приморского края в 2015 году были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 85 983,35 тыс. рублей. Из них: 53 313,35 тыс. рублей – на ремонт объектов культуры, 32 670,00 тыс. рублей – на строительство объектов культуры и приобретение объектов культуры для муниципальных нужд.

По состоянию на 31 декабря 2015 года фактически израсходовано                 70 706,78 тыс. рублей, в том числе на оплату работ, выполненных 
в 2014 году, из них 38 036,78 тыс. рублей (71,35 процента) на ремонт объектов культуры; 32 670,00 тыс. руб. (100 процентов) на строительство объектов культуры и приобретение объектов культуры для муниципальных нужд.

Не выполнено программное мероприятие "Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Приморского края на проведение ремонтно-реставрационных работ объектов культурного наследия", 
на которое было предусмотрено 53 500,00 тыс. рублей средств краевого бюджета. В целях получения субсидии на ремонт и реставрацию объектов культурного наследия Администрацией Владивостокского городского округа были предоставлены документы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Мемориальный комплекс – Боевая Слава Краснознаменного Тихоокеанского флота". Из представленных документов следует, что фактически на объекте проводилась реконструкция инженерных сетей и коммуникаций, вспомогательных учреждений, что нарушает требования порядка предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований Приморского края на проведение ремонтно-реставрационных работ объектов культурного наследия (памятников истории и культуры). В связи с чем, субсидия не была предоставлена.

2.Директора департамента градостроительства Приморского края Добрынина Е.А., который в своем докладе отметил, что в 2015 году в рамках государственной программы Приморского края "Развитие культуры Приморского края" на 2013-2020 годы" департаментом градостроительства Приморского края реализовался ряд мероприятий:

по проектированию, проектно-изыскательские работы для объектов культуры на территории Приморского края (Эрмитаж), исполнение составило 22 658,08 тыс. рублей (83,92 процента) от запланированных средств краевого бюджета в сумме 27 000,00 тыс. рублей;

по капитальный ремонту здания по адресу: г. Владивосток, 
ул. Светланская, д. 103, исполнение составило 301,83 тыс. рублей 
(30,18 процента) от запланированных средств краевого бюджета в сумме 1 000,00 тыс. рублей;

по созданию инновационных культурных центров, исполнение составило 183 986,54 тыс. рублей (35,17 процента) от запланированных средств федерального бюджета в сумме 523 193,61 тыс. рублей. В 2015 году по данному мероприятию проведены конкурсные мероприятия, по итогам которых заключен государственный контракт на выполнение данных работ 
и выплачен аванс в размере 30 процентов. Оставшиеся федеральные денежные средства возвращены в федеральный бюджет. В 2016 году получено подтверждение о возврате неиспользованного остатка средств федерального бюджета 2015 года на продолжение работ по созданию инновационных культурных центров.

В ходе обсуждения ответов в рамках рассмотрения вопроса 
по реализации государственной программы Приморского края "Развитие культуры Приморского края" на 2013-2020 годы" отмечено что:

по состоянию на 10 мая 2016 года по краевым государственным учреждениям культуры числится задолженность по выплате заработной платы за апрель 2016 года в размере 30 процентов от заявленных средств;

в связи с ненадлежащим взаимодействием департамента культуры Приморского края с департаментом государственного заказа Приморского края не реализованы в полном объеме мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек Приморского края.

Также заслушав по данному вопросу Сопчука С.А., депутата Законодательного Собрания, который в своем выступлении отметил, 
что департаменту культуры необходимо осуществлять свои полномочия 
не только в отношении краевых государственных учреждений культуры, 
но и организовывать методическую, консультационную помощь органам культуры муниципальных образований Приморского края, муниципальным организациям культуры, общественным организациям, творческим союзам, ассоциациям.

На основании вышеизложенного, комитет

РЕШИЛ:

1.Принять к сведению информацию исполняющего обязанности директора департамента культуры Приморского края Бурдело М.М. "О ходе реализации государственной программы Приморского края "Развитие культуры Приморского края" на 2013-2020 годы" (исполнение программы 
за 2015 год и планах на 2016 год)".

2.Обратить внимание Губернатора Приморского края на неисполнение целевого показателя заработной платы работников учреждений культуры (г. Артем, г. Дальнереченск, г. Лесозаводск, г. Спасск-Дальний, Дальнереченский, Кавалеровский, Кировский, Красноармейский, Лазовский, Ольгинский, Пограничный, Тернейский, Хорольский, Черниговский, Чугуевский, Шкотовский муниципальные районы).

3.Рекомендовать департаменту культуры Приморского края:

3.1.Продолжать работу:

1)по реализации государственной социальной политики на территории Приморского края в 2016 году в рамках государственной программы Приморского края "Развитие культуры Приморского края" 
на 2013-2020 годы";

2)по исполнению Указов Президента Российской Федерации 
и доведению целевых показателей повышения оплаты труда работников краевых государственных учреждений культуры до уровня, предусмотренного "дорожной картой";

3)по осуществлению контроля за органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края по доведению целевых показателей заработной платы работников бюджетной сферы до уровня, предусмотренного "дорожной картой";

4)по обеспечению муниципальных образований транспортом для участия творческих коллективов в проведении гастролей на территории Приморского края.

3.2.Не допускать:

1)образования задолженности по заработной плате перед работниками краевых государственных учреждений культуры Приморского края в рамках выполнения государственного задания;

2)снижения уровня средней заработной платы отдельных категорий работников краевых учреждений культуры, достигнутого в 2015 году.

3.3.Обратить внимание:

3.3.1.на неисполнение целевого показателя заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в Приморском крае;

3.3.2.на низкое освоение в 2015 году бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий:

1)по организации и проведению культурных мероприятий департаментом культуры Приморского края (68,19 процента);

2)по предоставлению субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на ремонт объектов культуры, находящихся в муниципальной собственности (68,77 процента);

3)по комплектованию книжных фондов библиотек Приморского края (59,82 процента);

4)по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований Приморского края на проведение ремонтно-реставрационных работ объектов культурного наследия (0,00 процентов);

3.3.3.на неполное освоение в 2015 году бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий:

1)по исполнению краевыми государственными образовательными учреждениями среднего профессионального образования публичных обязательств перед физическим лицом в денежной форме от имени органа исполнительной власти Приморского края (78,12 процента);

2)по выплате стипендий лицам, обучающимся в краевых государственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по профессиональным образовательным программам 
(93,89 процента);

3)по перечислению иных межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки 
(89,74 процента).

3.4.Принять меры по полному и своевременному освоению бюджетных средств, предусмотренных в 2016 году на реализацию мероприятий государственной программы Приморского края "Развитие культуры Приморского края" на 2013-2020 годы".

3.5.Оказывать методическую, консультационную помощь органам культуры муниципальных образований Приморского края, муниципальным организациям культуры, общественным организациям, творческим союзам, ассоциациям в рамках реализации государственной программы Приморского края "Развитие культуры Приморского края" на 2013-2020 годы".

3.6.Осуществлять координацию и контроль за деятельностью подведомственных учреждений культуры, в том числе оказывать 
им организационную, методическую помощь.

3.7.Направить информацию в комитет Законодательного Собрания 
по социальной политике и защите прав граждан:

1)о распределении автобусов, приобретенных за счет средств краевого бюджета в 2015 году и планах на 2016 год, в разрезе муниципальных образований Приморского края;

2)о задолженности по выплате заработной платы перед работниками краевых государственных учреждений культуры до 20 мая 2016 года
по состоянию на 1 мая 2016 года.

3.8.Взять под контроль:

1)своевременное перечисление денежных средств в краевые государственные учреждения культуры, в том числе на выплаты 
по заработной плате;

2)вопрос по доведению в 2016 году целевых показателей заработной платы в краевых государственных учреждениях культуры до уровня, предусмотренного "дорожной картой";

3)исполнение "дорожной карты" государственными и муниципальными учреждениями курируемой сферы.

4.Отметить ненадлежащее взаимодействие департамента культуры Приморского края с департаментом государственного заказа Приморского края при реализации мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек Приморского края, в связи с чем, в 2015 году обновление библиотечных фондов Приморского края книжной продукцией выполнено частично.

5.Рекомендовать департаменту градостроительства Приморского края:

5.1.Обратить внимание:

5.1.1.на низкое освоение в 2015 году бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий:

1)по созданию инновационного культурного центра в г. Владивостоке (о. Русский), в том числе разработка проектно-сметной документации 
(35,17 процента);

2)по проведению капитального ремонта здания по адресу: 
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 103 (30,18 процента).

5.1.2.на неполное освоение в 2015 году бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятия по проектированию, проектно-изыскательских работ для объектов культуры на территории Приморского края (83,92 процента).

5.2.Принять меры по своевременному освоению средств, направленных на строительство объектов культуры в 2016 году в рамках реализации государственной программы Приморского края "Развитие культуры Приморского края" на 2013-2020 годы".

6.Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов Приморского края:

# 6.1.Обратить внимание на неисполнение целевого показателя заработной платы работников учреждений культуры.

6.2.Не допускать снижения уровня средней заработной платы, предусмотренного "дорожной картой" для отдельных категорий работников учреждений, подведомственных органам местного самоуправления.

6.3.Довести целевые показатели заработной платы работников учреждений культуры до уровня, предусмотренного "дорожной картой".

7.Направить данное решение Губернатору Приморского края, 
в Администрацию Приморского края, департамент культуры Приморского края, департамент градостроительства Приморского края, департамент государственного заказа Приморского края, главам муниципальных районов и городских округов Приморского края.

Председатель комитета						                   И.С. Чемерис