{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["2016 (2)"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"2016 (2)","index":0,"n_rows":33,"n_cols":12,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,3,5,6],[5,8,6,8],[5,9,6,9],[5,10,6,10],[5,11,6,11],[7,0,7,11],[20,11,21,11],[1,0,1,11],[2,0,2,11],[3,0,3,11],[4,9,4,11],[5,0,6,0],[5,1,6,1],[5,2,6,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["ИНФОРМАЦИЯ"]
["по  выполнению работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог регионального значения согласно контрактам на 2016 год   (6 месяцев)"]
[]
[null,null,null," ",{"$nulls":5},"по состоянию на 01.06.2016 г. "]
["№ п/п ","Наименование работ","Всего план  на 2016 год","Заключено контрактов",{"$nulls":4},"Планируется к заключению","Выполнено по заключеным контрактам                     6 месяцев","Остаток не выполненных работ ","Примечание"]
[null,null,null,"№ контракта","Срок действия контракта","Срок действия контракта","Сумма контракта на 2016 год, тыс.руб."]
[]
["I.","Ремонт автомобильных дорог общего пользования территориального значения  -  Итого",809226.77,null,null,null,707808.575,0,333085.05600000004,190530.73200000002]
[null,"в том числе"]
[null,"2015 г.",{"$nulls":4},499713.691]
[1.1,"Восстановление дорожных одежд и восстановление изношенных слоёв",null,"№ 215/14 от 16.09.14  АО \"Примавтодор\"",null,null,459099.023,0,null,104942.544,354156.479]
[null,"работы 2015 г.",{"$nulls":4},499713.691,{"$nulls":4},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,"Ремонт мостов",null,"429/14 от 24.12.15         АО \"Примавтодор\"",null,null,78551.53,null,null,1169.717,77381.813,"Аванс 2015 года 16800,0"]
[null,"1 климатический район( Подъезд к Шмидтовке,Хабаровск - Владивосток - Де-Фриз,  Владивосток-Находка-порт Восточный-Новонежино-Анисимовка, Раздольное-Хасан-б.Посьет)",{"$nulls":6},77210.652,null,null,"заключение контракта 11.07.16 АО\"Спец-СУ\""]
[null,"2 климатический район(Доброполье-Николо-Львовское-Покровка-Синельниково,Гродеково - Барановка - Садовый ,Комарово - Заповедное -Заречное - Глуховка,  Михайловка-Турий Рог-Рассказово,Хороль-Реттиховка-Арсеньев-Сиваковка,Хабаровск-Владивосток-Дмитриевка-Меркушевка) ",null,"№412/16 от 04.07.2016 АО\"Спец-СУ\"",null,null,45674.371]
[null,"3 климатический район(Веденка-Соловьевка)",{"$nulls":6},6121.327,null,null,"заключение контракта 11.07.16 АО Примавтодор"]
[null,"III климатический район( Осиновка-Рудная Пристань - Горнолыжная база) км 0-км 1+600",{"$nulls":6},14244.277,null,null,"преданы документы  на проведение аукциона"]
[null,"Осиновка-Рудная Пристань - Горнолыжная база) км км 1+600-5+112",{"$nulls":6},35230,null,null,"проверка в РЦЦС"]
[null,"I климатический район(Владивосток-Находка-порт Восточный-Новонежино-Анисимосвка, , Раздольное -Хасан-Цуканово,Раздольное - Хасан- 84-85 км,ст.Сухановка-Андреевка)",{"$nulls":6},133561.458,null,null," проверка в РЦЦС"]
[null,"Ремонт автопавильонов",{"$nulls":6},14437.416,null,null,"подготовка док для проверки в РЦЦС"]
[null,"Восстановление освещения пешеходных переходов",{"$nulls":6},10000]
[null,"ПИР на составление проектно-сметной документации на мосты",{"$nulls":6},1600]
[null,"Сметная документация на восстановление5 автопавильонов",{"$nulls":6},600,null,"На стадии заключения договоров"]
["II.","Аварийно-восстановительные работы - ВСЕГО",{"$nulls":4},170158.022,0,40079.926,84418.471]
[null,"АВР Литовка",null,"203/16 от 26.02.2016 АО Примавтодор",null,null,32469.942,null,null,1783.789,"контракт расторгнут"]
[null,"АВР Яконовка",null,"319/16 ль 22.03.2016 ООО ДВ-Магистраль",null,null,1074,null,null,1073.999]
[null,"АВР Литовка",null,"338/16 от 14.04.2016 АО Примавтодор",null,null,37793.252,null,null,30964.75]
[null,"АВР Ореховка ",null,"322/16 от 31.03.2016 ООО Гамма-Технология",null,null,52995.519,null,null,26725.879]
[null,"АВР Кроуновка.Яконовка и Казачка",null,"351/16 от 26.04.2016 ООО ДС-Надеждинское",null,null,23870.054,null,null,23870.054]
[null,"АВР Шкотово-Партизанск",null,"353/16 от 28.04.2016 ООО ДС-Надеждинское",null,null,21955.255]
[null,"работы 2015 г.",{"$nulls":4},4050.285]
[null,"АВР Михаловский район",{"$nulls":6},40079.926]