|  | ## ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ## ПРИМОРСКОГО КРАЯ Комитет по социальной политике и защите прав граждан ### РЕШЕНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | № |  |
| г. Владивосток |  |  |  |  |  |
| Об информации о ходе строительства Приморского краевого онкологического диспансера и пристройки к радиологическому корпусу в г. Владивостоке |  |  |  |  |  |

Рассмотрев и обсудив информацию департамента градостроительства Приморского края "Об информации о ходе строительства Приморского краевого онкологического диспансера и пристройки к радиологическому корпусу в г. Владивостоке", согласно которой:

на завершение строительства лечебно-диагностического корпуса Приморского онкологического диспансера в 2016 году предусмотрены средства в размере 233,0 млн рублей.

29 июня 2016 года заключен государственный контракт                                   с ООО "ДВ Монолит" на сумму 222,4 млн рублей.

На сегодняшний день выполнено 10 процентов от суммы государственного контракта (23,04 млн руб.) по причине того, что указанный контракт не предусматривает авансовый платеж и у подрядчика нет оборотных денежных средств для закупки материалов.

На строительство палатного корпуса онкологического диспансера будут выделены в 2017 году финансовые средства в размере 337 млн. рублей, планируемые на оплату государственного контракта, заключенного                         в 2016 году.

Вместе с тем аукцион на выполнение строительно-монтажных работ по указанному объекту был признан несостоявшимся, поскольку не было подано ни одной заявки.

В настоящий момент ведется работа с департаментом государственного заказа Приморского края по подготовке к проведению повторного аукциона в электронной форме.

Также рассмотрев информацию департамента здравоохранения Приморского края об онкологических больных в Приморском крае, в соответствии с которой жителям Приморского края высокотехнологичная медицинская помощь оказывается как за счет средств федерального бюджета, так и за счет средств обязательного медицинского страхования в зависимости от вида и метода ВМП.

На территории Приморского края 5 медицинских организаций, оказывающих данный вид медицинской помощи по профилю "онкология" за счет средств обязательного медицинского страхования. На 2016 год запланировано 1 630 случаев, по состоянию на 30 ноября 2016 года выполнено 1 518 случаев или 93,1 процента от плановых показателей, в "листе ожидания" находятся 3 человека.

Также жители Приморского края получают ВМП по видам и методам, не включенным в базовую программу обязательного медицинского страхования, финансирование которых осуществляется за счет средств федерального бюджета.

По состоянию на 30 ноября 2016 года в медицинские организации, подведомственные федеральным органам исполнительной власти направлено 942 пациента, из них оказана помощь 740 чел. или 78,6 процента, в "листе ожидания" находится 81 пациент. Число пролеченных пациентов в данном случае зависит от наличия свободных объемов в медицинских организациях и числа пациентов, нуждающихся в оказании ВМП.

Кроме того, пациенты по профилю "онкология" получают:

первичную специализированную медицинскую помощь - амбулаторно и в условиях дневного стационара (в 2016 году – 1 200 случаев);

специализированную медицинскую помощь – в стационаре круглосуточного пребывания (в 2016 году – 7 875 случаев).

Учитывая вышеизложенное, комитет

РЕШИЛ:

1.Принять к сведению информацию департамента градостроительства Приморского края "О ходе строительства Приморского краевого онкологического диспансера и пристройки к радиологическому корпусу                   в г. Владивостоке".

2.Рекомендовать Администрации Приморского края представить в комитет предложения по завершению строительства двух объектов Приморского краевого онкологического диспансера.

3.….

Председатель комитета							         И.С. Чемерис