| ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ Комитет по социальной политике и защите прав граждан РЕШЕНИЕ |
| --- |
|  |  | № |  |
| г. Владивосток |
| О ходе реализации государственной программы Приморского края "Социальная поддержка населения Приморского края на 2013-2020 годы" (исполнение программы за 2016 год и планах на 2017 год) |

Рассмотрев, заслушав и обсудив информацию "О ходе реализации государственной программы Приморского края "Социальная поддержка населения Приморского края на 2013-2020 годы" (исполнение программы 
за 2016 год и планах на 2017 год)" директора департамента труда 
и социального развития Приморского края Лаврентьевой Л.Ф., которая 
в своем докладе отметила, что в 2016 году в рамках реализации государственной программы Приморского края "Социальная поддержка населения Приморского края на 2013-2020 годы" фактически освоено 13 222 693,59 тыс. рублей (98,81 процента) от утвержденного объема средств в сумме 13 381 988,27 тыс. рублей, из них:

-средства федерального бюджета – 2 623 422,07 тыс. рублей 
(98,34 процента) от утвержденного объема средств;

-средства краевого бюджета – 10 569 147,12 тыс. рублей 
(98,93 процента) от утвержденного объема средств;

-средства бюджетов муниципальных образований Приморского края – 
7 297,50 тыс. рублей (95,23 процента) от утвержденного объема средств;

-средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 19 013,50 тыс. рублей (100 процентов) от утвержденного объема средств;

-средства иных внебюджетных источников – 3 813,40 тыс. рублей 
(100 процентов) от утвержденного объема средств.

В 2016 году в структуру государственной программы Приморского края "Социальная поддержка населения Приморского края 
на 2013-2020 годы" включены девять подпрограмм, исполнение которых 
составило:

1)по подпрограмме "Социальная поддержка семей и детей 
в Приморском крае" – 4 210 796,83 тыс. рублей (99,10 процента) 
от утвержденного объема средств сумме 4 249 012,32 тыс. рублей;

2)по подпрограмме "Социальная поддержка пенсионеров Приморского края" – 28 024,75 тыс. рублей (100 процентов) от утвержденного объема средств;

3)по подпрограмме "Доступная среда" – 57 735,38 тыс. рублей 
(99,37 процента) от утвержденного объема средств консолидированного бюджета в сумме 58 102,69 тыс. рублей;

4)по подпрограмме "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Приморском крае" – 5 435 201,70 тыс. рублей (98,62 процента) 
от утвержденного объема средств в сумме 5 510 989,83 тыс. рублей;

5)по подпрограмме "Модернизация и развитие социального обслуживания населения в Приморском крае" – 2 990 517,03 тыс. рублей (99,23 процента) от утвержденного объема средств краевого бюджета 
в сумме 3 013 786,07 тыс. рублей;

6)по подпрограмме "Предоставление мер социальной поддержки 
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в Приморском крае" – 500 417,90 тыс. рублей (95,85 процента) от утвержденного объема средств консолидированного бюджета в сумме 522 072,60 тыс. рублей.

Остальные подпрограммы государственной программы "Социальная поддержка населения Приморского края на 2013-2020 годы" в 2016 году 
не реализовывались:

-Социальная поддержка инвалидов в Приморском крае;

-Комплексные меры по повышению качества жизни пожилых людей 
в Приморском крае";

-Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в Приморском крае.

В 2016 году недостаточное освоение средств в рамках реализации государственной программы Приморского края "Социальная поддержка населения Приморского края на 2013-2020 годы" отмечается по следующим мероприятиям:

1)по подпрограмме "Социальная поддержка семей и детей 
в Приморском крае" при реализации мероприятий:

-по перевозке между субъектами Российской Федерации несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, 
школ-интернатов и иных детских учреждений, исполнение 
составило 78,95 тыс. рублей (62,41 процента) от утвержденного объема средств федерального бюджета (количество несовершеннолетних, нуждающихся в перевозке, меньше запланированного);

-по компенсации родителям за воспитание и обучение детей-инвалидов на дому, исполнение составило 1 130,28 тыс. рублей (76,32 процента) 
от утвержденного объема средств краевого бюджета (департамент образования и науки Приморского края, недостижение плановых значений мероприятия обусловлено заявительным характером);

-по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям, исполнение составило 10 810,16 тыс. рублей (94,34 процента) 
от утвержденного объема средств краевого бюджета (недостижение плановых значений мероприятия обусловлено заявительным характером);

-по выплате единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 
1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей", исполнение составило 15 189,55 тыс. рублей (89,28 процента) 
от утвержденного объема средств федерального бюджета (меры социальной поддержки предоставлены 126 гражданам по фактически поданным заявлениям);

-по компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, исполнение составило 
296 685,39 тыс. рублей (93,19 процента) от утвержденного объема средств краевого бюджета (департамент образования и науки Приморского края, 
недостижение планового значения в связи с низкой посещаемостью детей 
в дошкольные образовательные организации в конце 2016 года);

-по обеспечению тест-полосками детей, страдающих сахарным диабетом, исполнение составило 642,90 тыс. рублей (31,75 процента) 
от утвержденного объема средств краевого бюджета (недостижение планового значения обусловлено низким обращением граждан за выплатой);

2)по подпрограмме "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Приморском крае" при реализации мероприятий:

-по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах 
и поселках городского типа, а также поселках городского типа и поселках, существовавших в соответствии с административно-территориальным делением по состоянию на 1 января 2004 года на территории Приморского края, исполнение составило 369 706,23 тыс. рублей (91,36 процента) 
от утвержденного объема средств краевого бюджета (меры социальной поддержки предоставлены 14 559 гражданам по фактически поданным заявлениям);

-по предоставлению компенсации расходов на уплату взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан, исполнение составило 5 698,19 тыс. рублей (85,80 процента) от запланированных средств консолидированного бюджета (меры социальной поддержки предоставлены 12 261 гражданину 
по фактически поданным заявлениям), из них:

-5 634,62 тыс. рублей (86,03 процента) от утвержденного объема средств федерального бюджета;

-63,57 тыс. рублей (69,32 процента) от утвержденного объема средств краевого бюджета;

-по предоставлению государственной социальной помощи малоимущим гражданам и реабилитированным лицам, исполнение составило 3 508,76 тыс. рублей (88,86 процента) от утвержденного объема средств краевого бюджета (недостижение плановых значений мероприятия обусловлено заявительным характером);

-по выплате социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению за счет краевого бюджета, исполнение составило 21 395,13 тыс. рублей 
(92,65 процента) от утвержденного объема средств краевого бюджета (недостижение плановых значений мероприятия обусловлено заявительным характером);

-по выплате 27 инвалидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, исполнение составило 51,99 тыс. рублей (64,26 процента) от утвержденного объема средств федерального бюджета (недостижение плановых значений мероприятия обусловлено заявительным характером);

-по предоставлению государственной социальной помощи 
на основании социального контракта, исполнение составило 2 377,13 тыс. рублей (79,24 процента) от утвержденного объема средств краевого бюджета (недостижение плановых значений мероприятия обусловлено заявительным характером);

-по предоставлению мер социальной поддержки по оплате проезда обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся очной формы обучения профессиональных образовательных организаций 
и образовательных организаций высшего образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении, исполнение составило 40,95 тыс. рублей (50,68 процента) от утвержденного объема средств краевого бюджета (недостижение плановых значений мероприятия обусловлено заявительным характером);

-по приобретению ценных подарков для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдов участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, погибших в годы войны 
(не вступившим в повторный брак), бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, к годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов исполнение составило 4 349,94 тыс. рублей (93,55 процента) от утвержденного объема средств краевого бюджета (экономия по результатам проведения конкурсных процедур средств – 300,06 тыс. рублей);

3)по подпрограмме "Модернизация и развитие социального обслуживания населения в Приморском крае" при реализации мероприятия по страхованию государственных гражданских служащих Приморского края, исполнение составило 381,54 тыс. рублей (77,09 процента) от утвержденного объема средств краевого бюджета (недостижение плановых значений мероприятия обусловлено заявительным характером);

4)по подпрограмме "Предоставление мер социальной поддержки 
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в Приморском крае" при реализации мероприятий:

-по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
"О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" исполнение составило 15 371,82 тыс. рублей (68,55 процента) от утвержденного объема средств федерального бюджета (данное мероприятие сложно реализуется в связи с тем, 
что стоимость сертификата на приобретение жилого помещения ветеранам боевых действий и инвалидам, установленная в соответствии с федеральным законодательством (18 кв. м. и средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по Приморскому краю за VI квартал 2016 года 
в размере 48 532,0 рублей) равна 873 576,0 рублей;

-по предоставлению социальной выплаты на приобретение жилья 
6 семьям, в которых родилось одновременно трое и более детей исполнение составило 28 154,97 тыс. рублей (86,68 процента) от утвержденного объема средств краевого бюджета (недостижение плановых значений обусловлено заявительным характером);

-по предоставлению единовременной социальной выплаты на ремонт жилого помещения лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, исполнение составило 270,00 тыс. рублей 
(53,78 процента) от утвержденного объема средств краевого бюджета (департамент образования и науки Приморского края) (недостижение плановых значений обусловлено заявительным характером);

-по предоставлению денежной выплаты 28 гражданам, жилые помещения которых признаны непригодными для проживания в результате чрезвычайной ситуации, вызванной ливневыми дождями на территории Приморского края 20-30 августа 2015 года, на приобретение или строительство жилого помещения, исполнение составило 64 785,00 тыс. рублей (90,19 процента) от утвержденного объема средств краевого бюджета (денежная выплата в виде свидетельства производится только в случае обращения всех членов семьи с заявлением на получение социальной меры, носит заявительный характер).

В планах на 2017 год – дальнейшая реализация мероприятий программы, в том числе:

-открытие психоневрологического интерната на 60 мест:

-индексация детских пособий и регионального материнского капитала (с 1 января 2017 года – 163 167,75 рублей);

-индексация ежемесячной денежной выплаты в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей (с 1 января 2017 года – 13 860 рублей);

-работа с гражданами, пострадавшими в результате ливневых дождей, вызванных тайфуном "Лайонрок", не обратившимися за мерами социальной поддержки в 2016 году;

-выполнение в полном объеме социальных обязательств 
по предоставлению гражданам мер социальной поддержки, мониторинг эффективности предоставляемых мер, обеспечение их адресности;

-предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам, детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг, учитывающей нуждаемость граждан;

-продолжение работы по исполнению поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина в части обеспечения поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым 
на предоставление социальных услуг населению, исходя из целесообразности доведения им до 10 процентов средств, предусмотренных на реализацию соответствующих программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований в Приморском крае;

-проведение независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания;

-реализация Федерального закона от 29 декабря 2015 года № 399-ФЗ, предусматривающего компенсацию расходов на уплату взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
для отдельных категорий граждан, являющихся собственниками жилых помещений;

-реорганизация КГБУ СО "Октябрьский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" в форме присоединения к нему 
КГБУ СО "Ханкайский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних";

-развитие форм нестационарного социального обслуживания семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, включая социальное сопровождение;

-выполнение в полном объеме мероприятий подпрограммы "Доступная среда", подготовка разделов доклада о мерах, принимаемых в Приморском крае для выполнения обязательств Российской Федерации по Конвенции 
о правах инвалидов;

-реализация положений Федерального закона о государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства в части выгрузки сведений о получаемых гражданами мерах социальной поддержки жилищно-коммунальных услуг в Приморском крае, актуализация информации на государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, работа по заполнению реестра государственных услуг-клиента;

-создание сводной региональной базы данных по выплате мер социальной поддержки на базе государственной информационной системы адресной социальной помощи, создание единых региональных справочников, перевод в базу данных государственной информационной системы адресной социальной помощи выплаты доплат к пенсии госслужащим.

Проверкой Контрольно-счетной палаты Приморского края в ходе выполнения контрольного мероприятия "Эффективность и результативность использования средств, выделенных в 2013-2015 годах в рамках реализации государственной программы Приморского края "Социальная поддержка населения Приморского края на 2013-2020 годы" выявлен ряд нарушений:

в департаменте труда и социального развития Приморского края установлено нарушение бухгалтерского учета на сумму 900,00 тыс. рублей – 
в нарушение Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ 
"О бухгалтерском учете" и Инструкции о порядке составления 
и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 года 
№ 191н, в бюджетной отчетности департамента труда и социального развития Приморского края за 2014 год не отражена кредиторская задолженность, сложившаяся на 1 января 2015 года перед подрядчиками 
за выполненные строительные работы. По результатам проверки направлено представление, которое исполнено в полном объеме;

в департаменте физической культуры и спорта Приморского края:

департаментом не осуществлялся контроль за реализацией мероприятий подпрограммы "Доступная среда", исполнителем которой является КГАУ "Центр спортивной подготовки – школа спортивного мастерства" (далее КГАУ "ЦСП-ШВСМ"):

департамент 14 декабря 2015 года согласовал КГАУ "ЦСП-ШВСМ" перечень подлежащих выполнению в 2015 году мероприятий 
по оборудованию за счет средств субсидий учебно-спортивному комплексу "Олимпиец" (далее - УСЦ "Олимпиец") приспособлениями для обеспечения беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к занятиям физической культурой и спортом, 
то есть уже согласно фактически выполненным ремонтным работам 
на сумму 1 700,00 тыс. рублей;

помещения УСЦ "Олимпиец" не оборудованы приспособлениями для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к занятиям физической культурой и спортом, как предусмотрено мероприятиями подпрограммы "Доступная среда". Раздевалка, душевая отремонтированы, но не оборудованы приспособлениями для обеспечения беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (устройство поручней и лееров вдоль систем; откидных опорных поручней, штанг, поворотных или откидных сидений - отсутствуют);

в нарушение пункта 4 Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из краевого бюджета краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, не связанные 
с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, утвержденного постановлением Администрации Приморского края 
от 6 декабря 2011 года № 313-па, в соглашениях о предоставлении субсидий КГАУ "ЦСП-ШВСМ" на иные цели в 2014 и 2015 годах не предусмотрен порядок возврата субсидий в краевой бюджет в случае установления отраслевым органом фактов нецелевого использования субсидий и (или) невыполнения краевым учреждением условий соглашения.

Контрольно-счетной палатой направлено представление, которое 
не исполнено в полном объеме и находится на контроле;

в КГАУ "Центр спортивной подготовки – школа спортивного мастерства" установлено нецелевое использование бюджетных средств 
в размере 800,00 тыс. рублей, а именно:

строительно-отделочные работы в коридоре второго этажа и 
в помещении второго этажа УСЦ "Олимпиец" для оборудования приспособлениями для людей с ограниченными возможностями и инвалидов (за минусом стоимости установки поручней из нержавеющей стали) 
не предусмотрены ни целью предоставления субсидий, ни перечнем мероприятий, установленных приложением № 1 к соглашению, 
ни мероприятиями подпрограммы "Доступная среда". Следовательно, средства субсидии в сумме 600,00 тыс. рублей направлены 
КГАУ "ЦСП-ШВСМ" на цели, не соответствующие целям их получения;

КГАУ "ЦСП-ШВСМ" произведена оплата за выполненные строительно-монтажные работы в шахте лифта УСЦ "Олимпиец" на сумму 200,00 тыс. рублей (установка настилов, изготовление и монтаж внутреннего 
и наружного обрамления дверных проемов лифтовой шахты 
из оцинкованной стали, постоянное освещение шахты, штукатурные 
и покрасочные работы по приведению приямка, шахты и машинного помещения), что также является нецелевым использованием средств (оборудование приспособлениями для обеспечения беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
к занятиям физической культурой и спортом).

Контрольно-счетной палатой направлено представление об устранении нарушений, которое находится на контроле до его полного исполнения.

На основании вышеизложенного, комитет

РЕШИЛ:

1.Принять к сведению информацию директора департамента труда 
и социального развития Приморского края Лаврентьевой Л.Ф., "О ходе реализации государственной программы Приморского края "Социальная поддержка населения Приморского края на 2013-2020 годы" (исполнение программы за 2016 год и планах на 2017 год)".

2.Рекомендовать Администрации Приморского края:

2.1.Своевременно финансировать главных распорядителей бюджетных средств Приморского края в целях реализации мероприятий, предусмотренных государственными программами Приморского края.

2.2.В целях реализации частей 2 и 4 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации":

2.2.1.Обратить внимание на отсутствие постановлений Администрации Приморского края, направленных:

-на установление среднего размера родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в Приморском крае, на 2017 год;

-на установление максимального размера родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях Приморского края, реализующих образовательную программу дошкольного образования, на 2017 год.

2.2.2.В ближайшее время принять постановления Администрации Приморского края, направленные на установление максимального и среднего размеров родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования.

3.Рекомендовать департаменту труда и социального развития Приморского края:

3.1.Продолжить работу по реализации государственной социальной политики на территории Приморского края в 2017 году в рамках государственной программы "Социальная поддержка населения Приморского края на 2013-2020 годы" путем повышения уровня и качества жизни граждан, проживающих на территории Приморского края, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании, 
на основе повышения эффективности системы социальной поддержки.

3.2.Обратить внимание:

-на низкое освоение в 2016 году бюджетных средств, направленных 
на обеспечение тест-полосками детей, страдающих сахарным диабетом, исполнение которого составило 642,90 тыс. рублей (31,75 процента) 
от утвержденного объема средств краевого бюджета;

-на недостаточное освоение в 2016 году бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятия по предоставлению компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме отдельным категориям граждан, исполнение составило 5 698,19 тыс. рублей (85,80 процента) от запланированных средств консолидированного бюджета, из них:

5 634,62 тыс. рублей (86,03 процента) от утвержденного объема средств федерального бюджета;

63,57 тыс. рублей (69,32 процента) от утвержденного объема средств краевого бюджета.

3.3.В целях полного освоения средств, направленных на реализацию мероприятий государственной программы "Социальная поддержка населения Приморского края на 2013-2020 годы", усилить работу по информированию лиц через территориальные отделы департамента труда и социального развития Приморского края:

-по обеспечению тест-полосками детей, страдающих сахарным диабетом;

-по предоставлению мер социальной поддержки по оплате проезда обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся очной формы обучения профессиональных образовательных организаций 
и образовательных организаций высшего образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении.

3.4.Принять меры по полному и своевременному освоению бюджетных средств, предусмотренных в 2017 году на реализацию мероприятий государственной программы Приморского края "Социальная поддержка населения Приморского края на 2013-2020 годы".

4.Рекомендовать департаменту образования и науки Приморского края:

4.1.В целях полного освоения средств, направленных на реализацию мероприятий государственной программы "Социальная поддержка населения Приморского края на 2013-2020 годы" усилить работу по информированию лиц:

-из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
с условиями предоставления единовременной социальной выплаты на ремонт жилого помещения через территориальные отделы опеки и попечительства департамента образования и науки Приморского края;

-по выплате компенсации родителям за воспитание и обучение 
детей-инвалидов на дому.

4.2.Обратить внимание на недостаточное освоение в 2016 году бюджетных средств по компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, исполнение составило 
296 685,39 тыс. рублей (93,19 процента) от утвержденного объема средств краевого бюджета.

4.3.В ближайшее время принять меры по разработке постановлений Администрации Приморского края, направленных:

-на установление среднего размера родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в Приморском крае, на 2017 год;

-на установление максимального размера родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях Приморского края, реализующих образовательную программу дошкольного образования, на 2017 год.

4.4.Принять меры по полному и своевременному освоению бюджетных средств, предусмотренных в 2017 году на реализацию мероприятий государственной программы Приморского края "Социальная поддержка населения Приморского края на 2013-2020 годы".

5.Рекомендовать департаменту физической культуры и спорта Приморского края осуществлять контроль за подведомственными учреждениями в части реализации подпрограммы "Доступная среда" государственной программы Приморского края "Социальная поддержка населения Приморского края на 2013-2020 годы".

6.Направить данное решение в Администрацию Приморского края, 
департамент труда и социального развития Приморского края, департамент образования и науки Приморского края, департамент физической культуры 
и спорта Приморского края.

Председатель комитета						                   И.С. Чемерис