|  | ## ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ## ПРИМОРСКОГО КРАЯ Комитет по социальной политике и защите прав граждан ### РЕШЕНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | № |  |
| г. Владивосток |  |  |  |  |  |
| О ходе реализации государственной программы Приморского края "Развитие культуры Приморского края" на 2013-2020 годы" в 2016 году и планах на 2017 год |  |  |  |  |  |

Рассмотрев, обсудив информацию "О ходе реализации государственной программы Приморского края "Развитие культуры Приморского края" 
на 2013-2020 годы" в 2016 году и планах на 2017 год", заслушав по данному вопросу:

Матлина С.В., директора департамента культуры Приморского края, который в своем докладе отметил, что в 2016 году по мероприятиям государственной программы Приморского края "Развитие культуры Приморского края" на 2013-2020 годы" фактически освоено средств консолидированного бюджета в сумме 1 222 010,31 тыс. рублей 
(68,41 процента) от запланированного объема средств на 2016 год в сумме 1 786 180,29 тыс. рублей, в том числе:

1)по департаменту культуры Приморского края – 827 142,31 тыс. рублей (93,63 процента) от запланированного объема средств консолидированного бюджета на 2016 год в сумме 883 411,17 тыс. рублей, 
в том числе:

-средств краевого бюджета 809 251,06 тыс. рублей (93,92 процента) 
от запланированного объема средств в сумме 863 304,45 тыс. рублей;

-средств федерального бюджета 6 320,99 тыс. рублей (98,79 процента) от запланированного объема средств в сумме 6 398,69 тыс. рублей;

-средств местных бюджетов (предусматриваемых в муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) 11 570,26 тыс. рублей (84,40 процента) от запланированного объема средств в сумме 13 708,03 тыс. рублей;

2)по архивному отделу Приморского края – 51 955,42 тыс. рублей (99,59 процента) от запланированного объема средств краевого бюджета 
в сумме 52 170,47 тыс. рублей;

3)по департаменту градостроительства Приморского края – 
328 527,72 тыс. рублей (39,29 процента) от запланированного объема средств консолидированного бюджета на 2016 год в сумме 836 213,78 тыс. рублей, 
в том числе:

-средств краевого бюджета 326 858,67 тыс. рублей (63,91 процента) 
от запланированного объема средств в сумме 511 484,35 тыс. рублей;

-средств федерального бюджета 1 669,05 тыс. рублей 
(0,52 процента) от запланированного объема средств в сумме 
324 729,43 тыс. рублей;

4)по департаменту информационной политики Приморского края – 
14 169,86 тыс. рублей (100 процентов) от запланированного объема средств краевого бюджета;

5)по инспекции регионального строительного надзора и контроля 
в области долевого строительства Приморского края – 215,00 тыс. рублей (100 процентов) от запланированного объема средств краевого бюджета.

Вместе с тем необходимо отметить низкое освоение бюджетных средств департаментом культуры Приморского края по следующим программным мероприятиям:

1)по расходам на приобретение имущества для реализации государственных функций в области культуры в части поставки мебели 
и дооснащения средствами охранных систем и постов охраны в здании Приморского театра оперы и балета (г. Владивосток, ул. Фастовская, 20) 
и прилегающей к нему территории фактическое исполнение составило 8 385,27 тыс. рублей (100 процентов от запланированных средств) 
на поставку мебели для Приморского театра оперы и балета, 
а также 21 614,73 тыс. рублей (0 процентов от запланированных средств) 
на дооснащение средствами охранных систем и постов охраны 
Приморского театра оперы и балета (неисполнение данного мероприятия связано с поздними сроками согласования проектно-сметной документации для охранных систем телевидения, контроля и управления доступом, шлагбаумов и помещений постов наружной охраны здания, провести Аукцион не представилось возможным);

2)по обеспечению условий для создания кинопродукции составило 11 000,00 тыс. рублей (36,67 процента) от запланированного объема средств 
краевого бюджета в сумме 30 000,00 тыс. рублей (неисполнение связано 
с отменой результатов открытого конкурса кинопроектов на производство фильмов на территории Приморского края);

3)по предоставлению в 2016 году субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности, 
и приобретение объектов культуры для муниципальных нужд" 
фактическое освоение составило 43 916,67 тыс. рублей (84,75 процента) 
от запланированного объема средств в сумме 51 817,65 тыс. рублей;

Веденева М.С., исполняющего обязанности директора департамента градостроительства Приморского края, который в своем докладе отметил, что в 2016 году по мероприятиям государственной программы Приморского края "Развитие культуры Приморского края" на 2013-2020 годы" департаментом градостроительства Приморского края фактически освоено 328 527,72 тыс. рублей (39,29 процента) от запланированного объема средств консолидированного бюджета в сумме 836 213,78 тыс. рублей, в том числе:

-средств краевого бюджета 326 858,67 тыс. рублей (63,91 процента) 
от запланированного объема средств в сумме 511 484,35 тыс. рублей;

-средств федерального бюджета 1 669,05 тыс. рублей (0,52 процента) 
от запланированного объема средств в сумме 324 729,43 тыс. рублей.

Низкое освоение бюджетных средств отмечается по следующим мероприятиям:

1)по созданию инновационного культурного центра в г. Владивостоке (о. Русский), в том числе разработка проектно-сметной документации, фактическое освоение которого составило 12 844,10 тыс. рублей 
(3,72 процента) от запланированного объема средств консолидированного бюджета в сумме 345 729,43 тыс. рублей, из них:

средства краевого бюджета – 11 175,05 тыс. рублей (53,21 процента) 
от запланированных средств в сумме 21 000,00 тыс. рублей;

средства федерального бюджета – 1 669,05 тыс. рублей (0,51 процента) от запланированных средств в сумме 324 729,43 тыс. рублей;

Мероприятие по созданию инновационного культурного центра 
в г. Владивостоке (о. Русский) не выполнено в связи с тем, что с внесением изменений в Государственный кадастр недвижимости земельный участок площадью 2 га, предоставленный под строительство данного центра, вошел 
в границы запретной зоны военного объекта "Владивостокское лесничество Министерства обороны Российской Федерации". После обращения 
в Министерство обороны Российской Федерации строительство 
на территории запретной зоны разрешено возобновить (решением суда срок действия государственного контракта продлен до 31 декабря 2017 года);

2)по капитальному ремонту здания по адресу: г. Владивосток, 
ул. Светланская, д. 103 фактическое освоение составило 313 368,08 тыс. рублей (67,10 процента) от запланированного объема средств краевого бюджета в сумме 467 000,00 тыс. рублей, в связи с обрушением вентиляционного канала вследствие износа его конструкций, возникли обстоятельства, препятствовавшие выполнению данных работ.

Также необходимо отметить, что не выполнено мероприятие 
по модернизации технологического циркового оборудования для обеспечения капитального ремонта здания по адресу: г. Владивосток, 
ул. Светланская, д. 103, фактическое освоение которого составило 
0,00 рублей от изначально запланированного объема средств краевого бюджета в сумме 48 000,00 тыс. рублей (по состоянию на 22 ноября 
2016 года сметы на приобретение оборудования не были проверены Региональным центром по ценообразованию в строительстве, в связи с чем, расходы на данное мероприятие сокращены в соответствии с Законом Приморского края от 15 декабря 2016 года № 49-КЗ "О внесении изменений 
в Закон Приморского края "О краевом бюджете на 2016 год").

3)по комплексной реконструкции с элементами реставрации памятника истории и культуры административного здания торгового дома "Кунст 
и Альберс" и современное приспособление его под филиал выставочного центра Государственного Эрмитажа в г. Владивостоке фактическое освоение составило 2 315,54 тыс. рублей (9,86 процента) от запланированного объема средств краевого бюджета в сумме 23 484,35 тыс. рублей, в связи с тем, 
что положительное заключение экспертизы получено только 12 января 
2017 года.

Заиченко М.А., руководителя инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края, который в своем докладе отметил, что в 2016 году по мероприятиям государственной программы Приморского края "Развитие культуры Приморского края" на 2013-2020 годы" инспекцией регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края фактически освоено 215,00 тыс. рублей (100 процентов) 
от запланированного объема средств краевого бюджета на выполнение работ по сносу (демонтажу) семиэтажного здания, возведенного на земельном участке с кадастровым номером 25:28:010007:191 в районе переулка Почтовый, дом 5 в г. Владивостоке.

Вместе с тем необходимо отметить, что изначально на реализацию данного мероприятия краевым бюджетом на 2016 год было предусмотрено 16 000,00 тыс. рублей, поскольку заключение контракта на выполнение работ по сносу (демонтажу) семиэтажного здания, возведенного на земельном участке с кадастровым номером 25:28:010007:191 в районе переулка Почтовый, дом 5 в г. Владивостоке согласно плану-графику инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края планируется в первом квартале 2017 года, было принято решение о сокращении данных расходов в 2016 году.

В 2017 году в рамках реализации государственной программы Приморского края "Развитие культуры Приморского края" 
на 2013-2020 годы" предусмотрены следующие изменения и дополнения.

В связи с реорганизацией департамента культуры Приморского края 
выведена инспекция по охране объектов культурного наследия Приморского края как главный распорядитель бюджетных средств с кодом ведомства 799 
и соисполнитель госпрограммы.

В соответствии с Законом Приморского края от 23 декабря 2016 года № 52-КЗ "О краевом бюджете на 2017 год и плановый период 2018 
и 2019 годов" на 2017 год предусматриваются бюджетные ассигнования 
на новые мероприятия, в том числе:

по департаменту культуры Приморского края:

1)субсидии организациям кинематографии на возмещение части затрат, связанных с производством кинофильмов на территории Приморского края 
в сумме 5 000,00 тыс. рублей;

2)гранты на поддержку творческих коллективов Приморского края 
в сумме 5 000,00 тыс. рублей;

3)субсидия из краевого бюджета некоммерческой организации - Приморскому региональному отделению общероссийской общественной организации "Союз театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское театральное общество)" в сумме 1 000,00 тыс. рублей;

4)субсидии бюджетам муниципальных образований на модернизацию библиотек в сумме 10 000,00 тыс. рублей;

5)субсидии бюджетам муниципальных образований на приобретение специализированного оборудования для технического оснащения многофункциональных центров для размещения в них учреждений в сумме 10 000,00 тыс. рублей;

по инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края:

1)мероприятия по проведению паспортизации объектов культурного наследия регионального значения и установлению границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия регионального значения 
в сумме 3 500,00 тыс. рублей;

2)субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на проведение ремонтно-реставрационных работ объектов культурного наследия в сумме 53 500,00 тыс. рублей.

В рамках мероприятия "Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности, 
и приобретение объектов культуры для муниципальных нужд" предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 74 930,00 тыс. рублей (планируется предоставление субсидии 8 муниципальным образованиям Приморского края).

В 2017 году Приморскому краю из федерального бюджета предусмотрена субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек в сумме 20 272,10 тыс. рублей, а именно:

-субсидия на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в сумме 7 904,00 тыс. рублей;

-субсидия на укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры в сумме 12 368,10 тыс. рублей.

Инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края предусмотрены дополнительные средства в сумме 21 344,02 тыс. рублей на разработку проектной документации и проведение ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия, расположенных на территории Приморского края.

На основании вышеизложенного, комитет

РЕШИЛ:

1.Принять к сведению информации Матлина С.В., директора департамента культуры Приморского края, Веденева М.С., исполняющего обязанности директора департамента градостроительства Приморского края, а также Заиченко М.А., руководителя инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края "О ходе реализации государственной программы Приморского края "Развитие культуры Приморского края" 
на 2013-2020 годы" в 2016 году и планах на 2017 год".

2.Обратить внимание Губернатора Приморского края:

2.1.на низкое исполнение департаментом градостроительства Приморского края, начиная с 2015 года, мероприятий государственной программы Приморского края "Развитие культуры Приморского края" 
на 2013-2020 годы", направленных:

1)на создание инновационного культурного центра в г. Владивостоке 
(о. Русский), в том числе разработка проектно-сметной документации, 
(в 2015 году – 35,17 процента; в 2016 году – 3,72 процента);

2)на проведение капитального ремонта здания по адресу: 
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 103 (в 2015 году – 30,18 процента; 
в 2016 году – 67,10 процента), в том числе на неисполнение в 2016 году мероприятия по модернизации технологического циркового оборудования для обеспечения капитального ремонта здания по адресу: г. Владивосток, 
ул. Светланская, д. 103, фактическое освоение которого составило 0,00 тыс. рублей от изначально запланированного объема средств краевого бюджета 
в сумме 48 000,00 тыс. рублей;

2.2.на недопущение сокращения объема бюджетных ассигнований 
с целью выполнения мероприятий в полном объеме, предусмотренных государственной программой Приморского края "Развитие культуры Приморского края" на 2013-2020 годы".

3.Рекомендовать департаменту культуры Приморского края:

3.1.Продолжать работу:

3.1.1.по реализации государственной социальной политики на территории Приморского края в 2017 году в рамках государственной программы Приморского края "Развитие культуры Приморского края" 
на 2013-2020 годы";

3.1.2.по исполнению Указов Президента Российской Федерации 
и доведению целевых показателей повышения оплаты труда работников краевых государственных учреждений культуры до уровня, предусмотренного "дорожной картой";

3.1.3.по осуществлению контроля за органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края 
по доведению целевых показателей заработной платы работников бюджетной сферы до уровня, предусмотренного "дорожной картой";

3.2.Обратить внимание:

3.2.1.на неисполнение в 2016 году мероприятия, направленного 
на реализацию по приобретению имущества для реализации государственных функций в области культуры в части дооснащения средствами охранных систем и постов охраны в здании Приморского театра оперы и балета (г. Владивосток, ул. Фастовская, 20) и прилегающей к нему территории;

3.2.2.на низкое освоение в 2016 году бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий по обеспечению условий для создания кинопродукции;

3.2.3.на неполное освоение в 2016 году бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий по предоставлению субсидий 
из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности, и приобретение объектов культуры для муниципальных нужд;

3.3.Принять меры по полному и своевременному освоению бюджетных средств, предусмотренных в 2017 году на реализацию мероприятий государственной программы Приморского края "Развитие культуры Приморского края" на 2013-2020 годы".

3.4.Осуществлять координацию и контроль за деятельностью подведомственных учреждений культуры, в том числе оказывать 
им организационную, методическую помощь.

4.Рекомендовать департаменту градостроительства Приморского края:

4.1.Принять меры по своевременному и в полном объеме освоению бюджетных средств, направленных на строительство объектов культуры 
в 2017 году в рамках реализации государственной программы Приморского края "Развитие культуры Приморского края" на 2013-2020 годы":

1)создание инновационного культурного центра в г. Владивостоке 
(о. Русский), в том числе разработка проектно-сметной документации, 
(в 2015 году – 35,17 процента; в 2016 году – 3,72 процента);

2)проведение капитального ремонта здания по адресу: г. Владивосток, 
ул. Светланская, д. 103 (в 2015 году – 30,18 процента; в 2016 году – 
67,10 процента);

4.2.Обратить внимание:

4.2.1.на неполное освоение в 2016 году бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятия по комплексной реконструкции с элементами реставрации памятника истории и культуры административного здания торгового дома "Кунст и Альберс" и современное приспособление его под филиал выставочного центра Государственного Эрмитажа 
в г. Владивостоке (9,86 процента);

4.2.2.на неисполнение в 2016 году мероприятия по модернизации технологического циркового оборудования для обеспечения капитального ремонта здания по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, д. 103, фактическое освоение составило 0,00 рублей от запланированного объема средств краевого бюджета в сумме 48 000,00 тыс. рублей;

5.Рекомендовать инспекции регионального строительного надзора 
и контроля в области долевого строительства Приморского края:

5.1.обратить внимание на неполное освоение бюджетных средств 
по сносу незаконных построек в целях сохранения объектов культурного наследия регионального значения (снос строения рядом с домом-памятником Элеоноры Прей) фактическое освоение составило 215,00 тыс. рублей 
(1,34 процента) от запланированного объема средств краевого бюджета 
в сумме 16 000,00 тыс. рублей;

5.2.принять меры по своевременному и полному освоению бюджетных средств, направленных на строительство объектов культуры в 2017 году 
в рамках реализации государственной программы Приморского края "Развитие культуры Приморского края" на 2013-2020 годы".

6.Направить данное решение Губернатору Приморского края, 
в Администрацию Приморского края, департамент культуры Приморского края, департамент градостроительства Приморского края, инспекцию регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края.

Председатель комитета						                   И.С. Чемерис