ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к информации о реализации мероприятий и контрольных событий

государственной программы Приморского края

«Социальная поддержка населения Приморского края на 2013-2020 годы»

по состоянию на 01.01.2017

В 2016 году департаментом труда и социального развития 
Приморского края осуществлялась реализация мероприятий государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2013–2020 годы» (далее – Программа), утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 393-па.

Целью Программы является повышение уровня и качества жизни граждан, проживающих на территории Приморского края, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании, на основе повышения эффективности системы социальной поддержки.

К задачам Программы отнесены:

сокращение бедности населения Приморского края за счет развития адресных форм социальной поддержки;

улучшение качества социального обслуживания и повышение доступности социальных услуг для населения Приморского края за счет развития всех форм предоставления социальных услуг;

обеспечение благоприятных условий для социальной интеграции инвалидов;

профилактика и преодоление крайних форм проявления бедности и различных видов социальной исключенности.

Структуру Программы составляют:

1. Подпрограмма «Социальная поддержка инвалидов в Приморском крае»;

2. Подпрограмма «Комплексные меры по повышению качества жизни пожилых людей в Приморском крае»;

3. Подпрограмма «Социальная поддержка семей и детей в Приморском крае»;

4. Подпрограмма «Социальная поддержка пенсионеров в Приморском крае»;

5. Подпрограмма «Доступная среда»;

6. Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Приморском крае»;

7. Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания населения в Приморском крае»;

8. Подпрограмма «Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в Приморском крае»;

9. Подпрограмма «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в Приморском крае».

В 2016 году на реализацию мероприятий Программы направлено 13 222 693, 59 тыс. рублей, в том числе:

средств федерального бюджета – 98,3% (2 623 422,07 тыс. рублей);

средств краевого бюджета – 98,9% (10 569 147,12 тыс. рублей);

средств бюджетов муниципальных образований – 95,2% 
(7 297,50 тыс. рублей);

средств государственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 100% (19 013,50 тыс. рублей);

средств иных внебюджетных источников – 100% (3 813,40 тыс. рублей).

Эффективность использования средств, запланированных на реализацию программных мероприятий в 2016 году, составляет 98,8% от утвержденного объема средств на год, в том числе:

по подпрограмме «Социальная поддержка семей и детей в Приморском крае» – 99,1%;

по подпрограмме «Социальная поддержка пенсионеров в Приморском крае» – 100 %;

по подпрограмме «Доступная среда» – 99,4%;

по подпрограмме «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Приморском крае» – 98,6%;

по подпрограмме «Модернизация и развитие социального обслуживания населения в Приморском крае» – 99,2%;

по подпрограмме «Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в Приморском крае» – 95,9%.

Остальные подпрограммы в 2016 году не реализовывались.

В рамках реализации Программы департаментом труда и социального развития Приморского края проведены следующие мероприятия, исполнение которых на конец отчетного периода составило более 95%:

3. Подпрограмма «Социальная поддержка семей и детей в Приморском крае»

п. 3.1.

Основное мероприятие 1. Социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями в стационарных условиях.

п. 3.1.1.

Реализация программы трудовой адаптации детей с ограниченными возможностями "Шаг навстречу" .

КГБУСО "СРЦН "Парус надежды" в рамках реализации программы трудовой адаптации детей с ограниченными возможностями «Шаг навстречу» произведена закупка материалов на 76 000 рублей; также заключены договоры на сумму 724 000 рублей.

Исполнитель мероприятия - департамент труда и социального развития Приморского края.

п. 3.2.

Основное мероприятие 2. Профилактика жестокого обращения с детьми и безнадзорности несовершеннолетних.

п. 3.2.3.

Перевозка в пределах территории Приморского края несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов и иных детских учреждений.

В 2016 году мероприятие не осуществлялось, в связи с отсутствием несовершеннолетних, нуждающихся в перевозке.

Исполнитель мероприятия - департамент труда и социального развития Приморского края.

п. 3.3.

Основное мероприятие 3. Поддержка детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

п. 3.3.1.

Реализация мероприятий программы Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, "Защитим детей от насилия!" на территории Приморского края в части повышения профессиональных компетенций специалистов, осуществляющих работу по организации социального сопровождения семей с детьми, в том числе на базе стажировочных площадок Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В 2016 году реализовывались мероприятия по оснащению краевых государственных учреждений социального обслуживания семьи и детей оборудованием, автотранспортом; обучению специалистов, осуществляющих работу по организации социального сопровождения семей с детьми.

Исполнитель мероприятия - департамент труда и социального развития Приморского края.

п. 3.3.2.

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В 2016 году  на отдых и оздоровление  направлено 5 985 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из них 3 583 - в профильные лагеря (в том числе 50 детей-инвалидов по  ходатайству  Приморской краевой организации «Всероссийское общество инвалидов»), 1 900 детей - в детские загородные оздоровительные лагеря, 502 ребенка - в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия

Исполнитель мероприятия - департамент труда и социального развития Приморского края.

Контрольное событие: 1 полугодие - оздоровление не менее 30% детей; на конец года - оздоровление не менее 92% детей.

Количество  направленных на отдых и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 2016 году составляет 100 % от общего количества детей в трудной жизненной ситуации, направляемых на отдых и оздоровление; заключено 64 государственных контракта (договора) на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

п. 3.4.

Основное мероприятие 4. Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

п. 3.4.1.

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью.

На реализацию мероприятия направлено 20 988,40 тыс. рублей, количество переданных на воспитание в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 941 человек.

Исполнитель мероприятия - департамент образования и науки Приморского края.

п. 3.4.2.

Предоставление мер социальной поддержки приемным семьям.

На реализацию мероприятия направлено 209 365,88 тыс. рублей, передано на воспитание в 884 приемных семьи  1 829 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Исполнитель мероприятия - департамент образования и науки Приморского края.

п. 3.4.3.

Вознаграждение приемным родителям.

На реализацию мероприятия направлено 169 014,54 тыс. рублей.

Исполнитель мероприятия - департамент образования и науки Приморского края.

п. 3.4.4.

Ежемесячные денежные выплаты опекунам (попечителям) на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством).

На реализацию мероприятия направлено 434 180,43 тыс. рублей, 
5 000 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданы на воспитание в семьи опекунов, попечителей.

Исполнитель мероприятия - департамент образования и науки Приморского края.

п. 3.5.

Основное мероприятие 5. Меры социальной поддержки семей, имеющих детей.

п. 3.5.2.

Выплата государственных пособий 21 089 гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами).

На реализацию мероприятия направлено 1 058 550,00 тыс. рублей.

Исполнитель мероприятия - департамент труда и социального развития Приморского края.

п. 3.5.3.

Предоставление 1 гражданке единовременного денежного поощрения при награждении орденом «Родительская слава».

Кассовые расходы составили 100,00 тыс. рублей.

Исполнитель мероприятия - департамент труда и социального развития Приморского края.

п. 3.5.4.

Выплата ежемесячного пособия на ребенка 22 558.

Кассовые расходы составили 261 490,72 тыс. рублей.

Исполнитель мероприятия - департамент труда и социального развития Приморского края.

п. 3.5.7.

Предоставление регионального материнского (семейного) капитала 
2 413 семьям.

На реализацию мероприятия направлено 331 401,46 тыс. рублей.

Исполнитель мероприятия - департамент труда и социального развития Приморского края.

п. 3.5.8.

Предоставление ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка или последующих детей 10 717  гражданам.

На реализацию мероприятия направлено 1 327 291,25 тыс. рублей.

Исполнитель мероприятия - департамент труда и социального развития Приморского края.

4. Подпрограмма «Социальная поддержка пенсионеров Приморского края».

п. 4.1.

Основное мероприятие 1. Реализация мероприятий, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам.

п. 4.1.1.

Реализация мероприятий в целях получения субсидий из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, в том числе оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, за счет средств краевого бюджета

На реализацию мероприятия направлено 5 100,00 тыс. рублей.

Исполнитель мероприятия - департамент труда и социального развития Приморского края.

п. 4.1.3.

Расходы на укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения за счет средств краевого бюджета.

На реализацию мероприятия направлено 3 778,79 тыс. рублей, осуществлен капитальный ремонт кровли КГАУСО "Седанкинский дом-интернат для престарелых и инвалидов" на условиях софинансирования с ПФР.

Исполнитель мероприятия - департамент образования и науки Приморского края.

п. 4.1.4.

Обучение компьютерной грамотности 130 неработающих пенсионеров.

На реализацию мероприятия направлено 214 770,00 рублей. Согласно постановлению Администрации Приморского края от 04.10.2016 № 458-па «Об утверждении Порядка организации обучения компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, проживающих в Приморском крае, в 2016 году» денежные средства распределены среди профессиональных образовательных учреждений, определены квоты для обучения лиц пожилого возраста в профессиональных образовательных учреждениях.

Исполнитель мероприятия - департамент образования и науки Приморского края.

Контрольное событие: заключение договоров на обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров.

Заключены договоры с 10 профессиональными образовательными учреждениями, имеющими лицензии на осуществление образовательной деятельности, реализующими образовательные программы по информационным технологиям.

Контрольное событие: подписание актов выполненных работ.

Подписаны 10 актов выполненных работ.

5. Подпрограмма «Доступная среда».

п. 5.1.

Основное мероприятие 1. Мероприятие по адаптации приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для обеспечения доступности и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения (далее - МГН).

п. 5.1.1.

Нормативное правовое сопровождение формирования доступной среды для инвалидов и других МГН.

Приняты 5 нормативных актов:

- Закон Приморского края от 25.07.2016 № 875-КЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», которым внесены изменения в 8 краевых законов в сферах спорта, транспорта, здравоохранения, жилья, социальной защиты, информации, образования, туризма в части определения условий доступности для инвалидов объектов и услуг, наделения органов исполнительной власти края полномочиями в этой области.

- Распоряжение Администрации Приморского края от 24.06.2016 
№ 261-ра «Об уполномоченном органе исполнительной власти Приморского края по использованию субсидии, выделяемой в 2016 году бюджету Приморского края из федерального бюджета, на реализацию мероприятий подпрограммы «Доступная среда» государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2013-2020 годы» для предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Приморского края на софинансирование реализации мероприятий муниципальных программ.

- Постановление Администрации Приморского края от 14.07.2016
 № 317-па «Об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Приморского края на софинансирование реализации мероприятий муниципальных программ по формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в 2016 году».

- Постановление Администрации Приморского края от 11.08.2016 
№ 373-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 14.07.2016 № 317-па «Об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Приморского края на софинансирование реализации мероприятий муниципальных программ по формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в 2016 году» в целях распределения нераспределенного остатка субсидии Лесозаводскому городскому округу.

- Закон Приморского края от 02.11.2016 № 11-КЗ «О внесении изменения в статью 1 Закона Приморского края «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Приморском крае, к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам», которым введено понятие "маломобильные группы населения".

Исполнитель мероприятия - департамент труда и социального развития Приморского края.

п. 5.1.3.

Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и информации в сфере здравоохранения.

Установлено 13 пандусов в 9 подведомственных департаменту здравоохранения Приморского края учреждениях.

Исполнитель мероприятия - департамент здравоохранения Приморского края.

п. 5.1.4.

Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и информации в сфере социальной защиты и занятости населения.

На реализацию мероприятия направлено 4 689,63 тыс. рублей.

Исполнитель мероприятия - департамент труда и социального развития Приморского края.

Контрольное событие: приобретение оборудования для адаптации территориальных отделов, включенных в план реализации мероприятий подпрограммы «Доступная среда».

Заключены контракты на приобретение оборудования на сумму 
852,7 тыс. рублей (из краевого бюджета - 447,75 тыс. рублей, федерального - 404,95 тыс. рублей); на экономию средств, образовавшуюся в результате торгов, заключены контракты на приобретение оборудования на сумму 
206,88 тыс. рублей, (из краевого бюджета - 108,24 тыс. рублей, федерального - 98,64 тыс. рублей).

п. 5.1.5.

Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и информации в сфере физической культуры и спорта.

Объектами проведения мероприятия стали спортивный комплекс «Ледовая Арена» в с. Чугуевка, плавательный бассейн в г. Партизанск, спортивный комплекс "Олимпиец" в г. Владивосток.

Исполнитель мероприятия - департамент  физической культуры и спорта Приморского края.

п. 5.1.6.

Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и информации в сфере культуры.

Реализованы следующие мероприятия:

1) приобретение и установка пандуса в Приморском краевом колледже культуры (г. Уссурийск);

2) приобретение мобильной системы перемещения инвалидов-колясочников для Приморского государственного объединенного музея 
им. В.К. Арсеньева;

3) приобретение портативной информационной индукционной системы

для Приморской краевой библиотеки для слепых;

4) приобретение 12 комплектов беспроводной системы вызова помощника для 7 краевых государственных учреждений культуры, а также для 3 краевых образовательных учреждений в области культуры и искусства;

5) приобретение информационно-тактильных знаков и мнемосхем для 
6 краевых государственных учреждений культуры, а также для 1 краевого образовательного учреждения в области культуры и искусства.

Исполнитель мероприятия - департамент культуры Приморского края.

п. 5.1.8.

Формирование доступной среды для инвалидов и других МГН в рамках реализации муниципальных программ.

На реализацию муниципальных программ муниципальным образованиям предоставлены субсидии из федерального бюджета в размере 
11 054,05 тыс. рублей, предусмотрено средств местных бюджетов - 
7 663,06 тыс. рублей, израсходовано из средств местных бюджетов 
7 297,50 тыс. рублей. Адаптированы 13 муниципальных объектов социальной инфраструктуры, приобретен троллейбус, оборудованный для перевозки инвалидов г. Владивостока.

Исполнитель мероприятия - департамент  труда и социального развития Приморского края.

п. 5.2.

Основное мероприятие 2. Организация альтернативного формата предоставления услуг маломобильным группам населения.

п. 5.2.1.

Организация дистанционного образования детей-инвалидов.

В целях обеспечения доступности услуг в сфере образования заключены 13 договоров на поставку оборудования и мебели на сумму 2326,80 тыс. рублей: от 27.09.2016 б/н; от 30.09.2016 № 193; от 08.09.2016 б/н; от 29.09.2016 № 1208; от 30.09.2016 № А-00137082; от 01.09.2016 ИНФ-ТЛК16090101, ИНФ-ТЛК16090105, ИНФ-ТЛК16090106, ИНФ-ТЛК16090109, ИНФ-ТЛК16090108, ИНФ-ТЛК16090103, ИНФ-ТЛК16090107, ИНФ-ТЛК16090104. С 01.09.2016 г. на базе Ресурсного центра дистанционного образования детей-инвалидов, структурного подразделения КГОБУ "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат III-IV видов" (г. Артем), начался новый учебный год для детей-инвалидов из 28 муниципальных образований Приморского края, получающих дистанционное образование; им обеспечен доступ к электронным образовательным системам в рамках дистанционного обучения детей-инвалидов. Все обучающиеся обеспечены оборудованием. 29.09.2016 в рамках совместной работы инновационной экспериментальной площадки ШП ДВФУ по теме: «Дистанционные образовательные технологии как средство получения дополнительного образования» представителями Школы педагогики ДВФУ под руководством к.п.н., доцента кафедры ИИТиМО  Жигаловой О.П. для педагогического состава школы-интерната и РЦДО был проведен практический вебинар по теме «Создание и использование интерактивных средств обучения». В вебинаре приняли участие учителя 
г. Артема, г. Арсеньева, г. Уссурийска, Яковлевского р-на.

Исполнитель мероприятия - департамент образования и науки Приморского края.

п. 5.2.2.

Внедрение и поддержка инфраструктуры доступа и электронных образовательных систем для обеспечения дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

Исполнитель мероприятия - департамент образования и науки Приморского края.

Контрольное событие 1 (июнь 2016 года): обеспечение доступности информации.

КГОБУ "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат III-IV видов" заключены государственные контракты на оказание услуг информационного аутсорсинга по обеспечению и функционированию единой информационной системы коррекционного дистанционного образования  на сумму 10 000,00 рублей (от 01.02.2016 № ИНФ-Ц3160127003, № ИНФ-Ц 3160127002, № ИНФ-Ц 3160127001, от 29.08.2016 
№ 0320200011316000001-0165747-01, от 11.08.2016 договор № 856).

Контрольное событие 2 (декабрь 2016 года): обеспечение доступности информации.

Государственные контракты выполнены в полном объеме, оплачены на сумму 10 000,00 рублей.

п. 5.3.

Основное мероприятие 3. Мероприятия, направленные на повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов и детей-инвалидов.

п. 5.3.2.

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат и (или) недополученных доходов, возникающих при обеспечении ими занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В 2016 году субсидия предоставлена на сумму 5 918,00 тыс. рублей.

Исполнитель мероприятия - департамент физической культуры и спорта Приморского края.

Контрольное событие: количество соглашений о предоставлении субсидий, заключенных с индивидуальными предпринимателями на возмещение затрат и (или) недополученных доходов, возникающих при обеспечении ими занятий адаптивной физической культурой и спортом.

Заключено 7 соглашений с организациями, оказывающими физкультурно-спортивные услуги инвалидам.

п. 5.3.3.

Предоставление образовательных услуг в объектах профессионального образования с целью формирования универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития.

31 учреждение предоставляет услуги по совместному обучению инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития. В 2015/2016 учебном году в таких объектах профессионального образования обучались 106 человек, имеющих инвалидность 2,3 группы

Исполнитель мероприятия - департамент образования и науки Приморского края.

п. 5.3.4.

Обучение (повышение квалификации) 44 специалистов, оказывающих услуги населению, русскому жестовому языку (сурдопереводу).

На реализацию мероприятия направлено 366,37 тыс. рублей

Исполнитель мероприятия - департамент труда и социального развития Приморского края.

п. 5.3.5.

Обучение и повышение квалификации 25 специалистов учреждений социального обслуживания семьи и детей, имеющих отделения реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, методам реабилитационной работы с детьми-инвалидами и их семьями.

Исполнитель мероприятия - департамент труда и социального развития Приморского края.

п. 5.3.7.

Издание 9 тактильных рукодельных книг для маленьких незрячих детей; приобретение тифлофлэшплееров для библиотек-филиалов ГКУК "Приморская краевая библиотека для слепых" в г. г. Артеме и Уссурийске и библиотечных пунктов для инвалидов по зрению.

Предоставлено финансирование из краевого бюджета в размере 
100 тыс. рублей, по результатам проведения закупочных процедур освоено 98,25 тыс. рублей.

Исполнитель мероприятия - департамент культуры Приморского края.

п. 5.4.

Основное мероприятие 4. Мероприятия, направленные на социальную адаптацию инвалидов и детей-инвалидов и их интеграцию в общество.

п. 5.4.2.

Мероприятия по социальной адаптации инвалидов в сфере культуры и искусства:

1. Выездные концертные выступления самодеятельных творческих коллективов Приморья «Мы – вместе!» для инвалидов Приморского края. В марте-апреле 2016 года проведен краевой смотр самодеятельности «Надежда. Вдохновение. Талант» среди воспитанников детских домов, школ-интернатов для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по итогам которого 15 апреля 2016 года состоялся краевой фестиваль и выставка декоративно-прикладного творчества «Я талантлив!». На реализацию мероприятия из краевого бюджета предоставлено 1 200,00 тыс. рублей. Выделенные средства освоены в полном объеме.

2. В сентябре 2016 года проведен фестиваль интегрированного клуба веселых и находчивых (КВН) для молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. На реализацию мероприятия из краевого бюджета предоставлено 85,00 тыс. рублей. Выделенные средства освоены в полном объеме.

3. В период со 2 по 11 декабря 2016 года состоялась выставка художественных работ и декоративно – прикладного творчества, посвященная Всероссийской декаде инвалидов. В соответствии с заключенным договором от 01.12 2016 г. между департаментом культуры Приморского края и АНО «Содействие реабилитации и социальной адаптации инвалидов «Благое дело» оказана услуга по организации и проведению данного мероприятия, на реализацию которого выделено из краевого бюджета 60,00 тыс. рублей.

4. 20 декабря 2016 года проведено 2 новогодних праздника для детей-инвалидов Приморского края. Департаментом культуры Приморского края заключен государственный контракт от 01.12.2016 № 2016.25 с Приморским краевым театром кукол на оказание услуг по посещению театра детьми-инвалидами Приморского края в дни новогодних праздников. На реализацию мероприятия предоставлено из краевого бюджета 150,00 тыс. рублей.

Исполнитель мероприятия - департамент культуры Приморского края.

п. 5.4.3.

Мероприятия по социальной адаптации инвалидов, вовлечение их в общественно-культурную жизнь, творческая и социокультурная реабилитация инвалидов:

14-29.06.2016 - акция «Прививка от равнодушия»;

15.07.2016 - краевой форум социально ориентированных некоммерческих организаций с участием общественных организаций инвалидов Приморского края;

24.09.2016 - торжественное мероприятие для лидеров общественных организаций инвалидов Приморского края, работающих с инвалидами по слуху, посвященное Международному дню глухих;

10.11.2016 - торжественное мероприятие для лидеров общественных организаций инвалидов Приморского края, работающих с инвалидами по зрению, посвященное Международному дню слепых;

22.11.2016 - торжественная встреча членов общественных организаций инвалидов Приморского края - номинантов Международной премии «Филантроп» в области творчества инвалидов;

19.12.2016 - торжественный прием лидеров общественных организаций инвалидов Приморского края;

22.12.2016 - праздничное мероприятие, посвященное встрече Нового года, для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), стоящих на учете в общественных организациях инвалидов Приморского края.

Исполнитель мероприятия - департамент  внутренней политики Приморского края.

п. 5.5.

Основное мероприятие 5. Информационные и просветительские мероприятия, направленные на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН.

п. 5.5.2.

Информационно-правовое обеспечение мероприятий по социальной поддержке инвалидов, содействие деятельности общественных организаций инвалидов Приморского края (организация краевой акции «К детям - с добрым сердцем» для детей-инвалидов, стоящих на учете в общественных организациях инвалидов Приморского края").

Мероприятие не реализовывалось, так как его финансирование в 
2016 году не предусмотрено.

Исполнитель мероприятия - департамент внутренней политики Приморского края.

Контрольное событие: количество соглашений о предоставлении субсидий, заключенных с индивидуальными предпринимателями на возмещение затрат и (или) недополученных доходов, возникающих при обеспечении ими занятий адаптивной физической культурой и спортом.

В связи с отсутствием финансирования в 2016 году контрольное событие не наступило.

п. 5.5.3.

Размещение информации о формировании доступной среды в Приморском крае на официальных сайтах органов исполнительной власти Приморского края и подведомственных им краевых государственных учреждений, в средствах массовой информации.

Пресс-релизы о ситуации по формированию доступной среды в крае регулярно размещаются в новостных разделах сайтов Администрации Приморского края и департамента труда и социального развития Приморского края; информация о доступности объектов социальной инфраструктуры размещается ежедневно на Карте доступности Приморского края, в сети Интернет на сайте Государственной программы "Доступная среда", "Учимся жить вместе"; размещено на карте доступности 1 389 объектов.

Исполнитель мероприятия - департамент труда и социального развития Приморского края.

п. 5.6.

Основное мероприятие 6. Мероприятия, направленные на укрепление материально - технической  базы краевых государственных учреждений социального обслуживания для инвалидов.

п. 5.6.1.

Материально-техническое оснащение краевых государственных учреждений социального обслуживания для инвалидов.

Кассовые расходы по мероприятию в размере 6 055, 64 тыс. рублей направлены на приобретение оборудования для 9 учреждений социального обслуживания, автобуса для КГБУСО «Екатериновский детский дом-интернат для умственно отсталых детей».

Исполнитель мероприятия - департамент труда и социального развития Приморского края.

6. Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Приморском крае»

п. 6.1.

Основное мероприятие 1. Выплата пенсий и доплат к пенсии.

п. 6.1.1.

Предоставление ежемесячных доплат к трудовой пенсии 1 064 лицам, имеющим особые заслуги перед Отечеством и Приморским краем.

Кассовые расходы по мероприятию составили в размере 
7 920, 64 тыс. рублей.

Исполнитель мероприятия - департамент труда и социального развития Приморского края.

п. 6.1.3.

Выплата пенсий за выслугу лет 537 государственным служащим Приморского края.

Кассовые расходы по мероприятию составили в размере 
46 926,61тыс. рублей.

Исполнитель мероприятия - департамент труда и социального развития Приморского края.

п. 6.2.

Основное мероприятие 2. Предоставление ежемесячной денежной выплаты в Приморском крае льготным категориям граждан.

п. 6.2.1.

Предоставление ежемесячной денежной выплаты в Приморском крае льготным категориям граждан.

На реализацию мероприятия направлено 1 156 151,99 тыс. рублей; меры социальной поддержки предоставлены 151 979 гражданам.

Исполнитель мероприятия - департамент труда и социального развития Приморского края.

п. 6.2.2.

Ежемесячные денежные выплаты 4 398 ветеранам труда Приморского края.

На реализацию мероприятия направлено 48 840,48 тыс. рублей.

Исполнитель мероприятия - департамент труда и социального развития Приморского края.

п. 6.3.

Основное мероприятие 3. Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг.

п. 6.3.1.

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг в Приморском крае льготным категориям граждан.

На реализацию мероприятия направлено 1 364 122,53 тыс. рублей; меры социальной поддержки предоставлены 168 362 гражданам.

Исполнитель мероприятия - департамент труда и социального развития Приморского края.

п. 6.3.2.

Предоставление ежемесячных денежных выплат на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги врачам, провизорам, медицинским и фармацевтическим работникам, педагогическим работникам учреждений здравоохранения и социальной защиты населения, работникам культуры и искусства, специалистам ветеринарных служб, мастерам производственного обучения начального профессионального образования и социальным работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа, а также поселках городского типа и поселках, существовавших в соответствии с административно-территориальным делением по состоянию на 1 января 2004 года на территории Приморского края.

На реализацию мероприятия направлено 117 000,63 тыс. рублей; меры социальной поддержки предоставлены 8 534 гражданам.

Исполнитель мероприятия - департамент труда и социального развития Приморского края.

п. 6.3.4.

Предоставление 39 064 гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

На реализацию мероприятия направлено 975 259,70 тыс. рублей.

Исполнитель мероприятия - департамент труда и социального развития Приморского края.

п. 6.3.6.

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан.

На реализацию мероприятия направлено 613 561,01 тыс. рублей; меры социальной поддержки предоставлены 106 553 гражданам.

Исполнитель мероприятия - департамент труда и социального развития Приморского края.

п. 6.4.

Основное мероприятие 4. Предоставление социальной помощи, пособий, компенсаций и единовременных социальных выплат.

п. 6.4.2.

Предоставление единовременной социальной выплаты лицам, получающим пенсию в Приморском крае.

На реализацию мероприятия направлено 570 269,51 тыс. рублей; меры социальной поддержки предоставлены 562 527 гражданам.

Исполнитель мероприятия - департамент труда и социального развития Приморского края.

п. 6.4.4.

Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению равной транспортной доступности для льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края, в том числе компенсационные выплаты по проезду на автомобильном (водном) транспорте общего пользования междугородных маршрутов Приморского края и пригородном железнодорожном транспорте.

На реализацию мероприятия направлено 52 054,64 тыс. рублей; меры социальной поддержки предоставлены 25 658 гражданам.

Исполнитель мероприятия - департамент труда и социального развития Приморского края.

п. 6.4.5.

Оказание протезно-ортопедической помощи 6 малообеспеченным гражданам, не являющимся инвалидами.

На реализацию мероприятия направлено 100,42 тыс. рублей.

Исполнитель мероприятия - департамент труда и социального развития Приморского края.

п. 6.4.6.

Выплата единовременной адресной социальной помощи инвалидам боевых действий и членам семей ветеранов боевых действий, погибших в ходе локальных войн и вооруженных конфликтов, в том числе на территории бывшего СССР.

На реализацию мероприятия направлено 3 566,90 тыс. рублей; меры социальной поддержки предоставлены 229 гражданам.

Исполнитель мероприятия - департамент труда и социального развития Приморского края.

п. 6.4.7.

Обеспечение мер социальной поддержки для 5 385 лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России».

На реализацию мероприятия направлено 67 060,86 тыс. рублей.

Исполнитель мероприятия - департамент труда и социального развития Приморского края.

п. 6.4.8.

Выплата государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций 4 гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений.

На реализацию мероприятия направлено 56,10 тыс. рублей.

Исполнитель мероприятия - департамент труда и социального развития Приморского края.

п. 6.5.

Основное мероприятие 5. Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.

п. 6.5.2.

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки 525 граждан, подвергшихся воздействию радиации.

На реализацию мероприятия направлено 5 099,05 тыс. рублей.

Исполнитель мероприятия - департамент труда и социального развития Приморского края.

п. 6.5.5.

Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы.

На реализацию мероприятия направлено 8,35 тыс. рублей; меры социальной поддержки предоставлены 1гражданину.

Исполнитель мероприятия - департамент труда и социального развития Приморского края.

п. 6.5.7.

Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы.

На реализацию мероприятия направлено 73,96 тыс. рублей; меры социальной поддержки предоставлены 1гражданину.

Исполнитель мероприятия - департамент труда и социального развития Приморского края.

7. Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания населения  в Приморском крае»

п. 7.1.

Основное мероприятие 1. Социальное обслуживание граждан.

п. 7.1.2.

Расходы по мероприятию составили 2 092 353,17 тыс. рублей и направлены на предоставление социальных услуг гражданам Приморского края.

Исполнитель мероприятия - департамент труда и социального развития Приморского края.

п. 7.1.3.

Расходы по мероприятию составили 75 818,04 тыс. рублей и направлены на капитальный ремонт краевых государственных учреждений социального обслуживания.

Исполнитель мероприятия - департамент труда и социального развития Приморского края.

Контрольное событие: заключение контрактов на проведение ремонта учреждений социального обслуживания в соответствии с планом.

14 учреждений заключили 61 контрактов (договоров) на проведение капитального ремонта, осуществление строительного контроля (КГБУСО «Липовецкий ПНИ»,  КГАУСО «Седанкинский ДИПИ», КГБУСО «Кавалеровский ПНИ», КГБУСО «Покровский ПНИ», КГБУСО «Партизанский ПНИ», КГБУСО «Артемовский ДИПИ», КГБУСО «Майский ПНИ», КГАУСО «УРЦ», КГБУСО «Спасский ДИПИ», КГБУСО «Яковлевский СДИПИ», КГБУСО «Дальнереченский ПНИ», КГБУСО «Раздольненский ПНИ», КГАУСО «Арсеньевский СРЦН «Ласточка», КГБУСО «СРЦН "Парус надежды»).

Контрольное событие: заключение контрактов на материально-техническое оснащение учреждений социального обслуживания для пожилых людей.

84 контракта (договора) на поставку особо ценного движимого имущества и других основных средств 9 учреждениями (КГБУСО «Артемовский ДИПИ», КГБУСО «ДИПИ» Пожарский район, КГБУСО «Хорольский ДИПИ», КГАУСО «Седанкинский ДИПИ», КГБУСО «Спасский ДИПИ», КГБУСО «Покровский ПНИ», КГБУСО «Яковлевский СДИПИ», КГБУСО «Шкотовский центр по оказанию помощи лицам БОМЖ», КГБУСО «Раздольненский ПНИ»).

п. 7.2.

Основное мероприятие 2. Развитие социальной инфраструктуры.

п. 7.2.13.

Приобретение в собственность Приморского края земельного участка и здания для размещения психоневрологического интерната в п. Раздольное Надеждинского муниципального района, реконструкция зданий краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания (далее - КГБУСО) «Раздольненский психоневрологический интернат», в том числе проведение инженерных изысканий и подготовка проектной документации.

Исполнитель мероприятия - департамент труда и социального развития Приморского края.

Контрольное событие: заключение контракта на приобретение земельного участка и здания.

Финансирование мероприятия в 2016 году не осуществлялось. Принято решение о нецелесообразности приобретения в собственность Приморского края земельного участка и здания для размещения психоневрологического интерната в п. Раздольное Надеждинского муниципального района.

Контрольное событие: заключение контракта на проведение инженерных изысканий и подготовку проектной документации на реконструкцию здания в п. Раздольное.

Заключены контракты №28-ПР от 08.11.2016, №29-ПР от 08.11.2016, №30-ПР от 08.11.2016.

Контрольное событие: подписание акта выполненных работ.

В связи с невыполненными в срок обязательствами ведется процедура расторжения контрактов.

п. 7.2.14.

Реконструкция здания краевого государственного автономного учреждения социального обслуживания (далее - КГАУСО) «Уссурийский реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью», в том числе проведение инженерных изысканий и подготовка проектной документации.

Исполнитель мероприятия - департамент труда и социального развития Приморского края.

Контрольное событие: заключение контракта на проведение инженерных изысканий и подготовку проектной документации на реконструкцию здания КГАУСО «Уссурийский реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью».

Подготовлен инвестиционный проект «О бюджетных инвестициях в объект капитального строительства собственности Приморского края «Строительство жилого корпуса «Уссурийского реабилитационного центра для лиц с умственной отсталостью» на 60 мест на условиях «под ключ», в том числе разработка проектно-сметной документации».

Контрольное событие: подписание акта выполненных работ.

В связи с отсутствием финансирования контрольное событие не наступило.

п. 7.3.

Основное мероприятие 3. Обеспечение функций государственного органа в сфере социальной поддержки и содействия занятости населения.

п. 7.3.1.

Обеспечение государственного управления в сфере реализации государственной программы/ Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края, в том числе: исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства краевого бюджета.

На реализацию мероприятия направлено 496 862,64 тыс. рублей.

Исполнитель мероприятия - департамент труда и социального развития Приморского края.

п. 7.3.2.

Проведение краевых мероприятий, конкурсов и выставок в учреждениях социального обслуживания населения.

На реализацию мероприятия направлено 300,00 тыс. рублей.

Исполнитель мероприятия - департамент труда и социального развития Приморского края.

п. 7.3.3.

Мероприятия по внедрению и обеспечению функционирования программного комплекса для планирования и исполнения расходов бюджета в системе социальной защиты населения, труда и занятости.

Заключен государственный контракт с ООО «Кейсистемс-Владивосток» по предоставлению неисключительных (пользовательских) прав на использование программ для ЭВМ для обеспечения работы департамента труда и социального развития Приморского края в единой информационной среде исполнения бюджета Приморского края от 06.06.2016 № Ф.2016.99271 на сумму 560,00 тыс. рублей.

Исполнитель мероприятия - департамент труда и социального развития Приморского края.

п. 7.3.4.

Страхование государственных гражданских служащих Приморского края.

На реализацию мероприятия направлено 381,54 тыс. рублей.

Исполнитель мероприятия - департамент труда и социального развития Приморского края.

п. 7.3.5.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевого государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения Приморского края».

На реализацию мероприятия направлено 302 778,41 тыс. рублей.

Исполнитель мероприятия - департамент труда и социального развития Приморского края.

п. 7.3.6.

Оплата работ, услуг по проведению независимой системы оценки качества работы организаций.

По итогам проведения закупочных процедур определена организация-оператор для проведения независимой оценки качества работы организаций. В 2016 году проведена независимая оценка 14 краевых государственных учреждений социального обслуживания. По результатам составлены рейтинги учреждений и сформированы рекомендации по улучшению качества оказания социальных услуг. Информация о проведении независимой оценки размещена на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях www.bus.gov.ru.

На реализацию мероприятия направлено 134,18 тыс. рублей.

Исполнитель мероприятия - департамент труда и социального развития Приморского края.

п. 7.3.13.

Расходы в размере 982,26 тыс. рублей, связанные с исполнением судебных актов и решений налоговых органов.

По итогам проведения закупочных процедур определена организация-оператор для проведения независимой оценки качества работы организаций. В 2016 году проведена независимая оценка 14 краевых государственных учреждений социального обслуживания. По результатам составлены рейтинги учреждений и сформированы рекомендации по улучшению качества оказания социальных услуг. Информация о проведении независимой оценки размещена на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях www.bus.gov.ru.

Исполнитель мероприятия - департамент труда и социального развития Приморского края.

п. 7.3.14.

Мероприятия, проводимые Администрацией Приморского края.

6-7 октября 2016 года проведен первый Азиатско-Тихоокеанский Саммит социальных работников в Приморском крае. Участие в мероприятии приняли более 500 чел. В рамках саммита организованы семинары, дискуссионные площадки, выездные площадки с целью ознакомления с работой учреждений социального обслуживания Приморского края. На саммите продемонстрирован опыт Приморья, а также опыт субъектов Российской Федерации и зарубежных коллег, выработаны новые подходы в организации социального обслуживания, способствующие повышению качества жизни граждан.

Исполнитель мероприятия - департамент труда и социального развития Приморского края.

8. Подпрограмма «Предоставление  мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в Приморском крае»

п. 8.1.

Основное мероприятие 1. Предоставление  мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.

п. 8.1.1.

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов".

В соответствии с распоряжением Администрации Приморского края от 23.03.2016 № 88-ра (в ред. от 25.05.2016 № 197-ра) 74 ветеранам Великой Отечественной войны вручены свидетельства на предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения. По состоянию на 01.10.2016 за счет средств федерального бюджета жилыми помещениями обеспечены все 
74 ветерана Великой Отечественной войны. На реализацию мероприятия направлено 132 784,16 тыс. рублей.

Исполнитель мероприятия - департамент труда и социального развития Приморского края.

п. 8.1.3.

Предоставление социальных выплат на компенсацию части расходов по уплате процентов по ипотечным жилищным кредитам.

На реализацию мероприятия направлено 69 706,17 тыс. рублей. Выплаты предоставлены 967 гражданам.

Исполнитель мероприятия - департамент труда и социального развития Приморского края.

п. 8.1.5.

Предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения 13 реабилитированным лицам и членам их семей.

На реализацию мероприятия направлено 11 248,61 тыс. рублей.

Исполнитель мероприятия - департамент труда и социального развития Приморского края.

п. 8.1.8.

Предоставление социальной выплаты на улучшение жилищных условий 37 гражданам, усыновившим (удочерившим) детей.

На реализацию мероприятия направлено 28 554,17 тыс. рублей.

Исполнитель мероприятия - департамент образования и науки Приморского края.

п. 8.1.11.

Предоставление денежной выплаты 72 гражданам, жилые помещения которых признаны непригодными для проживания в результате чрезвычайной ситуации, вызванной ливневыми дождями на территории Приморского края 
29 августа - 5 сентября 2016 года, на приобретение или строительство жилых помещений.

На реализацию мероприятия направлено 149 543 тыс. рублей.

Исполнитель мероприятия - департамент труда и социального развития Приморского края.

Отклонение от плановой динамики наблюдается при реализации мероприятий, по которым использование утвержденного объема средств на 2016 год составило менее 95%, в том числе :

3. Подпрограмма «Социальная поддержка семей и детей в Приморском крае»

п. 3.2.

Основное мероприятие 2. Профилактика жестокого обращения с детьми и безнадзорности несовершеннолетних

п. 3.2.2.

Перевозка между субъектами Российской Федерации несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов и иных детских учреждений.

В 2016 году перевезено 4 несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов и иных детских учреждений. Количество несовершеннолетних, нуждающихся в перевозке, меньше запланированного.

Исполнитель мероприятия - департамент труда и социального развития Приморского края.

п. 3.5.

Основное мероприятие 5. Меры социальной поддержки семей, имеющих детей.

п. 3.5.1.

Компенсация родителям за воспитание и обучение детей-инвалидов на дому.

На реализацию мероприятия направлено 1 130,28 тыс. рублей.

Исполнитель мероприятия - департамент образования и науки Приморского края.

п. 3.5.5.

Предоставление мер социальной поддержки 2 008 многодетных семьям.

Кассовые расходы составили 10 810,16 тыс. рублей.

Исполнитель мероприятия - департамент труда и социального развития Приморского края.

п. 3.5.6.

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей".

На реализацию мероприятия направлено 15 189,55 тыс. рублей; меры социальной поддержки предоставлены 126 гражданам.

Исполнитель мероприятия - департамент труда и социального развития Приморского края.

п. 3.5.9.

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

На реализацию мероприятия направлено 296 685,39 тыс. рублей.

Исполнитель мероприятия - департамент образования и науки Приморского края.

п. 3.5.10.

Меры социальной поддержки по обеспечению тест-полосками детей, страдающих сахарным диабетом.

На реализацию мероприятия направлено 642,90 тыс. рублей; меры социальной поддержки предоставлены 110 семьям.

Исполнитель мероприятия - департамент образования и науки Приморского края.

6. Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Приморском крае»

п. 6.3.

Основное мероприятие 3. Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг.

п. 6.3.3.

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа, а также поселках городского типа и поселках, существовавших в соответствии с административно-территориальным делением по состоянию на 1 января 2004 года на территории Приморского края.

На реализацию мероприятия направлено 369 706,23 тыс. рублей; меры социальной поддержки предоставлены 14 559 гражданам.

Исполнитель мероприятия - департамент труда и социального развития Приморского края.

п. 6.3.7.

Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан.

На реализацию мероприятия направлено 5 698,19 тыс. рублей; меры социальной поддержки предоставлены 12 261 гражданину.

Исполнитель мероприятия - департамент труда и социального развития Приморского края.

п. 6.4.

Основное мероприятие 4. Предоставление социальной помощи, пособий, компенсаций и единовременных социальных выплат.

п. 6.4.1.

Предоставление государственной социальной помощи малоимущим гражданам и реабилитированным лицам.

На реализацию мероприятия направлено 3 508,76 тыс. рублей; меры социальной поддержки предоставлены 2 899 гражданам. Недостижение плановых значений по данным мероприятиям обусловлено заявительным характером предоставления мер социальной поддержки.

Исполнитель мероприятия - департамент труда и социального развития Приморского края.

п. 6.4.3.

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению за счет краевого бюджета.

На реализацию мероприятия направлено 21 395,13 тыс. рублей; меры социальной поддержки предоставлены 3 024 гражданам. Недостижение плановых значений по данным мероприятиям обусловлено заявительным характером предоставления мер социальной поддержки.

Исполнитель мероприятия - департамент труда и социального развития Приморского края.

п. 6.4.9.

Выплаты 27 инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

На реализацию мероприятия направлено 51,99 тыс. рублей. Недостижение плановых значений по данным мероприятиям обусловлено заявительным характером предоставления мер социальной поддержки.

Исполнитель мероприятия - департамент труда и социального развития Приморского края.

п. 6.5.

Основное мероприятие 5. Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.

п. 6.5.3.

Предоставление государственной социальной помощи на основании социального контракта.

На реализацию мероприятия направлено 2 377,13 тыс. рублей; меры социальной поддержки предоставлены 51 гражданину. Недостижение плановых значений по данным мероприятиям обусловлено заявительным характером предоставления мер социальной поддержки.

Исполнитель мероприятия - департамент труда и социального развития Приморского края.

п. 6.5.4.

Предоставление меры социальной поддержки по оплате проезда обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении. Недостижение плановых значений по данным мероприятиям обусловлено заявительным характером предоставления мер социальной поддержки.

На реализацию мероприятия направлено 40,95 тыс. рублей; меры социальной поддержки предоставлены 13 гражданам.

Исполнитель мероприятия - департамент труда и социального развития Приморского края.

п. 6.6.

Основное мероприятие 6. Приобретение ценных подарков отдельным категориям граждан.

п. 6.6.1.

Приобретение ценных подарков для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, вдов участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, погибших в годы войны (не вступившим в повторный брак), бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, к годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов.

На реализацию мероприятия направлено 4 349,94 тыс. руб.; заключен государственный контракт от 11.04.2016 № 2016.80536 на оказание услуг по изготовлению альбомов с символикой (1 775 шт.). Сумма сэкономленных по результатам проведения конкурсных процедур средств – 300,06 тыс. рублей.

Исполнитель мероприятия - департамент труда и социального развития Приморского края.

8. Подпрограмма «Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в Приморском крае»

п. 8.1.

Основное мероприятие 1. Предоставление  мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.

п. 8.1.2.

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 
24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации".

На реализацию мероприятия направлено 15 371,82 тыс. рублей.

Исполнитель мероприятия - департамент труда и социального развития Приморского края.

п. 8.1.4.

Предоставление социальной выплаты на приобретение жилья 6 семьям, в которых родилось одновременно трое и более детей.

На реализацию мероприятия направлено 28 154,97 тыс. рублей.

Исполнитель мероприятия - департамент труда и социального развития Приморского края

п. 8.1.6.

Предоставление единовременной социальной выплаты на ремонт жилого помещения лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

На реализацию мероприятия направлено 270 тыс. рублей.

Исполнитель мероприятия - департамент образования и науки Приморского края.

п. 8.1.10.

Предоставление денежной выплаты 28 гражданам, жилые помещения которых признаны непригодными для проживания в результате чрезвычайной ситуации, вызванной ливневыми дождями на территории Приморского края 
20 - 30 августа 2015 года, на приобретение или строительство жилого помещения.

На реализацию мероприятия направлено 64 785,00 тыс. рублей.

Исполнитель мероприятия - департамент труда и социального развития Приморского края.

Недостижение плановых значений по мероприятиям Подпрограммы 8 обусловлено заявительным характером предоставления мер социальной поддержки.

В планах на 2017 год - дальнейшая реализация мероприятий программы, в том числе:

- открытие психоневрологического интерната на 60 мест в 2017 году:

- индексация детских пособий и регионального материнского капитала (01.01.2017 - 163 167,75 рублей);

- индексация ежемесячной денежной выплаты в случае рождения после 31.12.2012 третьего ребёнка или последующих детей (с 01.01.2017 – 13 860 рублей);

- работа с гражданами, пострадавшими в результате ливневых дождей, вызванных тайфуном «Лайонрок», не обратившимися за мерами социальной поддержки в 2016 году;

- выполнение в полном объёме социальных обязательств по предоставлению гражданам мер социальной поддержки, мониторинг эффективности предоставляемых мер, обеспечение их адресности;

- предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам, детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг, учитывающей нуждаемость граждан;

- продолжение работы по исполнению поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина в части обеспечения поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, исходя из целесообразности доведения им до 10% средств, предусмотренных на реализацию соответствующих программ субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в Приморском крае;

- проведение независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания;

- реализация Федерального закона от 29.12.2015 № 399-ФЗ, предусматривающего компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, для отдельных категорий граждан, являющихся собственниками жилых помещений;

- реорганизация КГБУ СО «Октябрьский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» в форме присоединения к нему КГБУ СО «Ханкайский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»;

- развитие форм нестационарного социального обслуживания семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, включая социальное сопровождение;

- выполнение в полном объёме мероприятий подпрограммы «Доступная среда», подготовка разделов доклада о мерах, принимаемых в Приморском крае для выполнения обязательств Российской Федерации по Конвенции о правах инвалидов;

- реализация положений Федерального закона о государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (далее – ГИС ЖКХ) в части выгрузки сведений о получаемых гражданами мерах социальной поддержки на ЖКУ в Приморском крае, актуализация информации на ГИС ЖКХ, работа по заполнению РГУ-клиента;

- создание сводной региональной базы данных по выплате мер социальной поддержки на базе ГИС АСП, создание единых региональных справочников, перевод в базу данных ГИС АСП выплаты доплат к пенсии госслужащим.