|  | ## ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ## ПРИМОРСКОГО КРАЯ Комитет по социальной политике и защите прав граждан ### РЕШЕНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.04.2017 |  |  |  | № | 142 |
| г. Владивосток |  |  |  |  |  |
| О ходе реализации государственной программы Приморского края "Развитие культуры Приморского края" на 2013-2020 годы" в 2016 году и планах на 2017 год |  |  |  |  |  |

Рассмотрев, обсудив информацию Матлина С.В., директора департамента культуры Приморского края "О ходе реализации государственной программы Приморского края "Развитие культуры Приморского края" на 2013-2020 годы" в 2016 году и планах на 2017 год", который в своем докладе отметил, что в 2016 году по мероприятиям государственной программы Приморского края "Развитие культуры Приморского края" на 2013-2020 годы" фактически освоено средств консолидированного бюджета в сумме 1 222 010,31 тыс. рублей 
(68,41 процента) от запланированного объема средств на 2016 год 
в сумме 1 786 180,29 тыс. рублей, в том числе:

1)по департаменту культуры Приморского края – 827 142,31 тыс. рублей (93,63 процента) от запланированного объема средств консолидированного бюджета на 2016 год в сумме 883 411,17 тыс. рублей, 
из них:

-средств краевого бюджета 809 251,06 тыс. рублей (93,92 процента) 
от запланированного объема средств в сумме 863 304,45 тыс. рублей;

-средств федерального бюджета 6 320,99 тыс. рублей (98,79 процента) от запланированного объема средств в сумме 6 398,69 тыс. рублей;

-средств местных бюджетов (предусматриваемых в муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) 11 570,26 тыс. рублей (84,40 процента) от запланированного объема средств в сумме 13 708,03 тыс. рублей;

2)по архивному отделу Приморского края – 51 955,42 тыс. рублей (99,59 процента) от запланированного объема средств краевого бюджета 
в сумме 52 170,47 тыс. рублей;

3)по департаменту градостроительства Приморского края – 
328 527,72 тыс. рублей (39,29 процента) от запланированного объема средств консолидированного бюджета на 2016 год в сумме 836 213,78 тыс. рублей, 
из них:

-средств краевого бюджета 326 858,67 тыс. рублей (63,91 процента) 
от запланированного объема средств в сумме 511 484,35 тыс. рублей;

-средств федерального бюджета 1 669,05 тыс. рублей 
(0,52 процента) от запланированного объема средств в сумме 
324 729,43 тыс. рублей;

4)по департаменту информационной политики Приморского края – 
14 169,86 тыс. рублей (100 процентов) от запланированного объема средств краевого бюджета;

5)по инспекции регионального строительного надзора и контроля 
в области долевого строительства Приморского края – 215,00 тыс. рублей (100 процентов) от запланированного объема средств краевого бюджета.

В 2016 году отмечено низкое исполнение мероприятий государственной программы Приморского края "Развитие культуры Приморского края" на 2013-2020 годы" по следующим главным распорядителям бюджетных средств:

по департаменту культуры Приморского края:

1)по расходам на приобретение имущества для реализации государственных функций в области культуры в части поставки мебели 
и дооснащения средствами охранных систем и постов охраны в здании Приморского театра оперы и балета (г. Владивосток, ул. Фастовская, 20) 
и прилегающей к нему территории фактическое исполнение составило 8 385,27 тыс. рублей (100 процентов от запланированных средств) 
на поставку мебели для Приморского театра оперы и балета, 
а также 21 614,73 тыс. рублей (0 процентов от запланированных средств) 
на дооснащение средствами охранных систем и постов охраны 
Приморского театра оперы и балета (неисполнение данного мероприятия связано с поздними сроками согласования проектно-сметной документации для охранных систем телевидения, контроля и управления доступом, шлагбаумов и помещений постов наружной охраны здания, провести Аукцион не представилось возможным);

2)по обеспечению условий для создания кинопродукции составило 11 000,00 тыс. рублей (36,67 процента) от запланированного объема средств 
краевого бюджета в сумме 30 000,00 тыс. рублей (неисполнение связано 
с отменой результатов открытого конкурса кинопроектов на производство фильмов на территории Приморского края);

3)по предоставлению в 2016 году субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности, 
и приобретение объектов культуры для муниципальных нужд" 
фактическое освоение составило 43 916,67 тыс. рублей (84,75 процента) 
от запланированного объема средств в сумме 51 817,65 тыс. рублей.

по департаменту градостроительства Приморского края:

1)по созданию инновационного культурного центра в г. Владивостоке (о. Русский), в том числе разработка проектно-сметной документации, фактическое освоение которого составило 12 844,10 тыс. рублей 
(3,72 процента) от запланированного объема средств консолидированного бюджета в сумме 345 729,43 тыс. рублей, из них:

средства краевого бюджета – 11 175,05 тыс. рублей (53,21 процента) 
от запланированных средств в сумме 21 000,00 тыс. рублей;

средства федерального бюджета – 1 669,05 тыс. рублей (0,51 процента) от запланированных средств в сумме 324 729,43 тыс. рублей.

Данное мероприятие не выполнено в связи с тем, что с внесением изменений в Государственный кадастр недвижимости земельный участок площадью 2 га, предоставленный под строительство данного центра, вошел 
в границы запретной зоны военного объекта "Владивостокское лесничество Министерства обороны Российской Федерации". После обращения 
в Министерство обороны Российской Федерации строительство 
на территории запретной зоны разрешено возобновить (решением суда срок действия государственного контракта продлен до 31 декабря 2017 года);

2)по капитальному ремонту здания по адресу: г. Владивосток, 
ул. Светланская, д. 103 фактическое освоение составило 313 368,08 тыс. рублей (67,10 процента) от запланированного объема средств краевого бюджета в сумме 467 000,00 тыс. рублей, в связи с обрушением вентиляционного канала вследствие износа его конструкций, возникли обстоятельства, препятствовавшие выполнению данных работ.

Вместе с тем необходимо отметить, что мероприятие по модернизации технологического циркового оборудования для обеспечения капитального ремонта здания по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, д. 103, 
не выполнено – 0,00 рублей от изначально запланированного объема средств краевого бюджета в сумме 48 000,00 тыс. рублей (по состоянию на 22 ноября 
2016 года сметы на приобретение оборудования не были проверены Региональным центром по ценообразованию в строительстве, в связи с чем, расходы на данное мероприятие сокращены в соответствии с Законом Приморского края от 15 декабря 2016 года № 49-КЗ "О внесении изменений 
в Закон Приморского края "О краевом бюджете на 2016 год").

3)по комплексной реконструкции с элементами реставрации памятника истории и культуры административного здания торгового дома 
"Кунст и Альберс" и современное приспособление его под филиал выставочного центра Государственного Эрмитажа в г. Владивостоке фактическое освоение составило 2 315,54 тыс. рублей (9,86 процента) 
от запланированного объема средств краевого бюджета в сумме 23 484,35 тыс. рублей, в связи с тем, что положительное заключение экспертизы получено только 12 января 2017 года.

по инспекции регионального строительного надзора и контроля 
в области долевого строительства Приморского края – по выполнению работ, направленных на снос (демонтаж) семиэтажного здания, возведенного 
на земельном участке с кадастровым номером 25:28:010007:191 в районе переулка Почтовый, дом 5 в г. Владивостоке, в 2016 году на эти цели было предусмотрено 16 000,00 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета. Заключение контракта на выполнение работ по сносу (демонтажу) семиэтажного здания, возведенного на земельном участке с кадастровым номером 25:28:010007:191 в районе переулка Почтовый, дом 5 
в г. Владивостоке согласно плану-графику инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края планируется в первом квартале 2017 года, поэтому 
в 2016 году было принято решение о сокращении данных расходов.

В 2017 году в рамках реализации государственной программы Приморского края "Развитие культуры Приморского края" 
на 2013-2020 годы" предусмотрены следующие изменения и дополнения.

В связи с реорганизацией департамента культуры Приморского края 
выведена инспекция по охране объектов культурного наследия Приморского края как главный распорядитель бюджетных средств с кодом ведомства 799 
и соисполнитель госпрограммы.

В соответствии с Законом Приморского края от 23 декабря 2016 года № 52-КЗ "О краевом бюджете на 2017 год и плановый период 2018 
и 2019 годов" на 2017 год предусматриваются бюджетные ассигнования 
на новые мероприятия, в том числе:

по департаменту культуры Приморского края:

1)субсидии организациям кинематографии на возмещение части затрат, связанных с производством кинофильмов на территории Приморского края 
в сумме 5 000,00 тыс. рублей;

2)гранты на поддержку творческих коллективов Приморского края 
в сумме 5 000,00 тыс. рублей;

3)субсидия из краевого бюджета некоммерческой организации - Приморскому региональному отделению общероссийской общественной организации "Союз театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское театральное общество)" в сумме 1 000,00 тыс. рублей;

4)субсидии бюджетам муниципальных образований на модернизацию библиотек в сумме 10 000,00 тыс. рублей;

5)субсидии бюджетам муниципальных образований на приобретение специализированного оборудования для технического оснащения многофункциональных центров для размещения в них учреждений в сумме 10 000,00 тыс. рублей;

по инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края:

1)мероприятия по проведению паспортизации объектов культурного наследия регионального значения и установлению границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия регионального значения 
в сумме 3 500,00 тыс. рублей;

2)субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на проведение ремонтно-реставрационных работ объектов культурного наследия в сумме 53 500,00 тыс. рублей.

В рамках мероприятия "Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности, 
и приобретение объектов культуры для муниципальных нужд" предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 74 930,00 тыс. рублей (планируется предоставление субсидии 8 муниципальным образованиям Приморского края).

В 2017 году Приморскому краю из федерального бюджета предусмотрена субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек в сумме 20 272,10 тыс. рублей, а именно:

-субсидия на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в сумме 7 904,00 тыс. рублей;

-субсидия на укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры в сумме 12 368,10 тыс. рублей.

Инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края предусмотрены дополнительные средства в сумме 21 344,02 тыс. рублей на разработку проектной документации и проведение ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия, расположенных на территории Приморского края.

Председатель комитета Законодательного Собрания по социальной политике и защите прав граждан Чемерис И.С. обратил внимание департамента культуры Приморского края вернуться к рассмотрению вопроса о сохранении библиотечного фонда библиотеки им. Горького.

На основании вышеизложенного, комитет

РЕШИЛ:

1.Принять к сведению информации Матлина С.В., "О ходе реализации государственной программы Приморского края "Развитие культуры Приморского края" на 2013-2020 годы" в 2016 году и планах на 2017 год".

2.Обратить внимание Губернатора Приморского края:

2.1.на низкое исполнение департаментом градостроительства Приморского края, начиная с 2015 года, мероприятий государственной программы Приморского края "Развитие культуры Приморского края" 
на 2013-2020 годы", направленных:

1)на создание инновационного культурного центра в г. Владивостоке 
(о. Русский), в том числе разработка проектно-сметной документации, 
(в 2015 году – 35,17 процента; в 2016 году – 3,72 процента);

2)на проведение капитального ремонта здания по адресу: 
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 103 (в 2015 году – 30,18 процента; 
в 2016 году – 67,10 процента), в том числе на неисполнение в 2016 году мероприятия по модернизации технологического циркового оборудования для обеспечения капитального ремонта здания по адресу: г. Владивосток, 
ул. Светланская, д. 103, фактическое освоение которого составило 0,00 тыс. рублей от изначально запланированного объема средств краевого бюджета 
в сумме 48 000,00 тыс. рублей;

2.2.на недопущение сокращения объема бюджетных ассигнований 
с целью выполнения мероприятий в полном объеме, предусмотренных государственной программой Приморского края "Развитие культуры Приморского края" на 2013-2020 годы".

3.Рекомендовать Администрации Приморского края при формировании краевого бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы предусмотреть дополнительные средства на приобретение (строительство) здания для государственного бюджетного учреждения культуры "Приморская краевая публичная библиотека им. А.М. Горького" с целью сохранения библиотечного фонда библиотеки им. Горького.

4.Рекомендовать департаменту культуры Приморского края:

4.1.Продолжать работу:

4.1.1.по реализации государственной социальной политики 
на территории Приморского края в 2017 году в рамках государственной программы Приморского края "Развитие культуры Приморского края" 
на 2013-2020 годы";

4.1.2.по исполнению Указов Президента Российской Федерации 
и доведению целевых показателей повышения оплаты труда работников краевых государственных учреждений культуры до уровня, предусмотренного "дорожной картой";

4.1.3.по осуществлению контроля за органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края 
по доведению целевых показателей заработной платы работников бюджетной сферы до уровня, предусмотренного "дорожной картой".

4.2.Обратить внимание:

4.2.1.на неисполнение в 2016 году мероприятия, направленного 
на реализацию по приобретению имущества для реализации государственных функций в области культуры в части дооснащения средствами охранных систем и постов охраны в здании Приморского театра оперы и балета (г. Владивосток, ул. Фастовская, 20) и прилегающей к нему территории;

4.2.2.на низкое освоение в 2016 году бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий по обеспечению условий для создания кинопродукции;

4.2.3.на неполное освоение в 2016 году бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий по предоставлению субсидий 
из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности, и приобретение объектов культуры для муниципальных нужд.

4.3.Принять меры по полному и своевременному освоению бюджетных средств, предусмотренных в 2017 году на реализацию мероприятий государственной программы Приморского края "Развитие культуры Приморского края" на 2013-2020 годы".

4.4.Рассмотреть возможность организации системной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников культурно-досуговых учреждений на базе краевых государственных профессиональных образовательных организаций Приморского края: "Приморский краевой колледж искусств", "Приморский краевой колледж культуры", "Приморский краевой художественный колледж".

4.5.Осуществлять координацию и контроль за деятельностью подведомственных учреждений культуры, в том числе оказывать 
им организационную, методическую помощь.

4.6.Решить вопрос по сохранению библиотечного фонда библиотеки им. Горького.

5.Рекомендовать департаменту градостроительства Приморского края:

5.1.Принять меры по своевременному и в полном объеме освоению бюджетных средств, направленных на строительство объектов культуры 
в 2017 году в рамках реализации государственной программы Приморского края "Развитие культуры Приморского края" на 2013-2020 годы":

1)создание инновационного культурного центра в г. Владивостоке 
(о. Русский), в том числе разработка проектно-сметной документации, 
(в 2015 году – 35,17 процента; в 2016 году – 3,72 процента);

2)проведение капитального ремонта здания по адресу: г. Владивосток, 
ул. Светланская, д. 103 (в 2015 году – 30,18 процента; в 2016 году – 
67,10 процента).

5.2.Обратить внимание:

5.2.1.на неполное освоение в 2016 году бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятия по комплексной реконструкции с элементами реставрации памятника истории и культуры административного здания торгового дома "Кунст и Альберс" и современное приспособление его под филиал выставочного центра Государственного Эрмитажа 
в г. Владивостоке (9,86 процента);

5.2.2.на неисполнение в 2016 году мероприятия по модернизации технологического циркового оборудования для обеспечения капитального ремонта здания по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, д. 103, фактическое освоение составило 0,00 рублей от запланированного объема средств краевого бюджета в сумме 48 000,00 тыс. рублей.

6.Рекомендовать инспекции регионального строительного надзора 
и контроля в области долевого строительства Приморского края:

6.1.обратить внимание на неполное освоение бюджетных средств 
по сносу незаконных построек в целях сохранения объектов культурного наследия регионального значения (снос строения рядом с домом-памятником Элеоноры Прей) фактическое освоение составило 215,00 тыс. рублей 
(1,34 процента) от запланированного объема средств краевого бюджета 
в сумме 16 000,00 тыс. рублей;

6.2.принять меры по своевременному и полному освоению бюджетных средств, направленных на строительство объектов культуры в 2017 году 
в рамках реализации государственной программы Приморского края "Развитие культуры Приморского края" на 2013-2020 годы".

7.Направить данное решение Губернатору Приморского края, 
в Администрацию Приморского края, департамент культуры Приморского края, департамент градостроительства Приморского края, департамент информационной политики Приморского края, инспекцию регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края.

Председатель комитета						                   И.С. Чемерис