|  | ## ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ## ПРИМОРСКОГО КРАЯ Комитет по социальной политике и защите прав граждан ### РЕШЕНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | № |  |
| г. Владивосток |  |  |  |  |  |
| О ходе реализации государственной программы Приморского края "Развитие образования Приморского края" на 2013-2020 годы" (исполнение программы за 2016 год и планах на 2017 год) |  |  |  |  |  |

Рассмотрев и обсудив информацию департамента образования и науки Приморского края" "О ходе реализации государственной программы Приморского края "Развитие образования Приморского края"                                 на 2013-2020 годы" (исполнение программы за 2016 год и планах                      на 2017 год)", согласно которой:

в 2016 году на реализацию программы было предусмотрено финансирование в размере 17 557 997,60 тыс. рублей, из них:

средств краевого бюджета – 17 221 246,06 тыс. рублей,

средств федерального бюджета – 336 751,54 тыс. рублей,

исполнение программы составило 16 759 898,41 тыс. рублей или                   95,45 процента, в том числе:

краевой бюджет – 16 700 767,09 тыс. рублей или 96,98 процента,

федеральный бюджет – 59 131,32 или 17,56 процентов (низкое исполнение ввиду того, что 276 338,10 тыс. рублей, выделенные                            на строительство школы в с. Рощино, возвращены в федеральный бюджет).

Программа состоит из шести подпрограмм, в том числе:

1)подпрограмма № 1 "Развитие системы дошкольного образования":

главной задачей подпрограммы является расширение сети образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, и создание в них дополнительных мест;

в 2016 году на реализацию подпрограммы было запланировано 4 492 129,20 тыс. рублей из краевого бюджета;

средства освоены в объеме 4 291 333,30 тыс. рублей или                                  на 95,53 процента;

общий объем субвенций на обеспечение дошкольного образования                   составил 4 217 476,77 тыс. рублей от утвержденного объема средств                          в размере 4 400 000,0 тыс. рублей или 95,85 процента;

отмечено недостаточное освоение средств при реализации мероприятия:

предоставление субсидий на строительство, реконструкцию зданий                           (в том числе проектно-изыскательские работы) муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования (общий объем средств составил 19 778,53 тыс. рублей                          от утвержденного объема в размере 38 051,20 тыс. рублей (51,98 процента);

в результате проведенных мероприятий для детей дошкольного возраста введено дополнительно 769 мест, в том числе:

326 мест (15 групп) - в результате проведения капитального ремонта дошкольных и общеобразовательных организаций;

260 мест - за счет дооборудования действующих дошкольных учреждений;

183 места обеспечило сотрудничество с негосударственным сектором.

В 2017 году согласно "дорожной карте" планируется ввести дополнительно 585 мест;

по предварительным данным ожидается ввод 695 мест, в том числе:

г. Большой Камень - 280 мест,

г. Дальнереченск - 120 мест,

г. Владивосток - 280 мест,

с. Романовка Шкотовского района - 15 мест.

В настояшее время актуальной очереди для детей в возрасте                          от 3 до 7 лет в Приморском крае нет.

В электронной очереди детей в возрасте от 1,5 до 3 лет,                                 не обеспеченных на желаемую дату местом в дошкольном образовательном учреждении, числится 1 392 ребенка;

2)подпрограмма № 2 "Развитие системы общего образования":

главной задачей подпрограммы является достижение качества образования, повышение его доступности, создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации детей и молодежи;

на развитие системы общего образования в 2016 году было утверждено 10 600 850,20 тыс. рублей, в том числе:

средств краевого бюджета – 10 562 099,26 тыс. рублей,

средств федерального бюджета – 38 750,94 тыс. рублей;

средства освоены в объеме 10 353 494,14 тыс. рублей или                                 на 97,67 процента, в том числе:

средства краевого бюджета – 10 314 743,20 тыс. рублей или                             на 97,66 процента,

средства федерального бюджета – 38 750,94 или на 100 процентов;

отмечено недостаточное освоение средств при реализации мероприятий:

расходы на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся 
в краевых и муниципальных образовательных учреждениях составили 1 542,72 тыс. рублей от запланированных 3 086,00 тыс. рублей или                      49,99 процентов;

объем стипендий Губернатора Приморского края для одаренных детей составил 2 088,00 тыс. рублей от утвержденного объема 2 880,00 тыс. рублей или 72,50 процента;

размер премий талантливой молодежи Приморского края составил 210,00 тыс. рублей от запланированного 436,00 тыс. рублей или                            48,17 процента;

объем субсидий на приобретение школьных автобусов составил 17 295,00 тыс. рублей от утвержденного объема 20 000, тыс. рублей                или 86,48 процента (приобретено 19 автобусов).

В 2017 году в связи с введением новых правил 18 школьных автобусов будут признаны не соответствующими требованиям и не смогут использоваться для подвоза детей.

В 2016 году в Приморском крае образовательную деятельность осуществляли 494 муниципальных общеобразовательных организации;

общий объем субвенций составил 7 862 171,85 тыс. рублей при утвержденном объеме 8 093 007,00 тыс. рублей (97,15 процента);

велась работа по сохранению малокомплектных школ                   (декабрь 2016 года в их перечень вошли 118 школ);

отмечены положительные результаты в ходе реализации следующих мероприятий:

а)реализация творческих возможностей педагогов:

по результатам конкурсного отбора 13 учителей получили денежное вознаграждение;

4 316 человек прошли обучение по программам повышения квалификации;

428 человек прошли программы профессиональной переподготовки и получили диплом, дающий право ведения нового вида профессиональной деятельности;

б)предоставление качественного образования для детей 
с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов,

средства, выделенные на создание таких условий для детей 
с ограниченными возможностями в размере 23 253,00 тыс. рублей 
(22 090,00 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 
1 163,00 тыс. рублей - средства краевого бюджета) освоены в полном объеме,
из общего числа детей-инвалидов (2 185 человек):

911 человек обучались в 29 краевых государственных общеобразовательных учреждениях,

104 ребенка-инвалида обучаются дистанционно - это 100 процентов              от общего числа детей-инвалидов, которым показано такое обучение;

3)подпрограмма № 3 "Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Приморского края":

основными задачами подпрограммы являются:

создание условий для получения образования по дополнительным программам;

развитие системы организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков;

обеспечение условий для совершенствования военно-патриотического воспитания;

на реализацию подпрограммы в 2016 году в краевом бюджете было предусмотрено 410 582,79 тыс. рублей, средства освоены в объеме            397 736,73 тыс. рублей или на 96,87 процента.

Система дополнительного образования детей в Приморском крае                           в 2016 году включала в себя 98 учреждений (97 – муниципальных и                  1 - краевое) различной направленности (на начало 2016 года было                                 101 учреждение);

178 090 детей в возрасте от 5 до 18 лет или 74 процента, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты и дети-инвалиды, занимались по программам дополнительного образования (контрольный показатель, предусмотренный Указом Президента Российской Федерации для выполнения к 2018 году, – 75 процентов);

наиболее распространенными остаются спортивная и художественная направленности дополнительной образовательной деятельности;

особое внимание в дополнительном образовании уделяется развитию технического творчества.

На отдых и оздоровление детей в 2016 году из краевого бюджета было направлено 215 394,31 тыс. рублей при утвержденном объеме                          224 174,00 тыс. рублей или 96,08 процента;

охвачено - 188 827 детей школьного возраста, из них 10 688 - побывали на отдыхе дважды;

отдохнули и оздоровились 28 674 человека из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе:

6 979 детей-сирот и 1 077 детей-инвалидов;

продолжали действовать компенсационные механизмы снижения стоимости путевок:

перечислены субсидии на общую сумму 31 112,00 тыс. рублей 
(80,19 процента) от запланированных средств в размере 38 800,00 тыс. рублей 18-ти оздоровительным организациям, которые реализовали 
3 852 льготных путевки;

родителям, которые приобрели путевку за полную стоимость, была предоставлена компенсация на общую сумму 66 600,00 тыс. рублей                        (ее получили 7 625 человек);

отмечено низкое освоение средств при реализации мероприятия 
по подготовке специалистов, обеспечивающих безопасность жизни 
и здоровья детей и подростков во время пребывания в загородных оздоровительных лагерях (освоено 62,50 тыс. рублей при запланированных                                     291,00 тыс. рублей или 21,48 процента);

4)подпрограмма № 4 "Развитие профессионального образования":

подпрограммой были запланированы средства в объеме                       1 527 403,59 тыс. рублей, из них:

средства краевого бюджета - 1 517 783,77 тыс. рублей;

федеральный бюджет - 9 619,80 тыс. рублей;

средства освоены в объеме 1 517 459,12 тыс рублей или                                    на 99,35 процента,в том числе:

краевой бюджет - 1 508 050,52 тыс. рублей или на 99,36 процента,

федеральный бюджет - 9 408,60 тыс. рублей или на 97,80 процента;

31 краевое государственное учреждение представляют услуги среднего профессионального образования;

для развития материально-технической базы учреждений, в том числе на создание базовой профессиональной образовательной организации в части развития инклюзивного образования выделено 30 612,00 тыс. рублей (8 151,00 тыс. рублей - федеральный бюджет, 22 461,00 тыс. рублей -  краевой бюджет);

мастерские 10 колледжей пополнились современным оборудованием;

4 млн рублей направлены на изменение архитектурной среды, обеспечивающей доступность для инвалидов базовой профессиональной организации - Автомобильно-технического колледжа;

в колледжах края обучается 117 инвалидов и 1 655 детей-сирот,                    все получают социальную стипендию;

5)подпрограмма № 5 "Реализация отдельных полномочий органа исполнительной власти в сфере образования":

на реализацию подпрограммы запланированы средства в объеме 162 193,74 тыс. рублей, в том числе:

средства краевого бюджета - 150 151,04 тыс. рублей;

средства федерального бюджета - 12 042,70 тыс. рублей;

средства освоены в объеме 155 049,13 тыс. рублей или                                       на 95,60 процента, в том числе:

краевой бюджет - 144 077,35 тыс. рублей или на 95,95 процента,

федеральный бюджет – 10 971,78 тыс. рублей или на 91,11 процента;

в 2016 году проведена 161 проверка в отношении:

53 дошкольных образовательных организаций;

81 общеобразовательной организации;

1 профессиональной образовательной организации;

13 организаций дополнительного образования;

2 организаций дополнительного профессионального образования;

6 органов местного самоуправления, осуществляющих управление 
в сфере образования;

в рамках осуществления лицензионного контроля проведено                       287 проверок, в том числе:

в связи с выдачей 102 новых лицензий,

переоформлением 147 лицензий;

6)подпрограмма № 6 "Содействие созданию в Приморском крае новых мест в общеобразовательных организациях":

подпрограмма направлена на создание новых мест в школах Приморского края в соответствии с прогнозируемой потребностью 
и современными требованиями к условиям обучения;

главныя задача – обеспечить односменный режим обучения для школьников 1-4 и 10-11 классов;

в 2016 году на реализацию подпрограммы были запланированны средства в объеме 364 838,10 тыс. рублей, в том числе:

средства краевого бюджета 88 500,00 тыс. рублей;

средства федерального бюджета 276 338,10 тыс. рублей;

отмечен низкий объем освоения средств подпрограммы -                                  44 825,99 тыс. рублей или 12,29 процента, в том числе:

краевой бюджет – 44 825,99 тыс. рублей или 50,65 процента,

федеральный бюджет - 0;

средства в размере 276 338,10 тыс. рублей, выделенные 
на строительство школы в с. Рощино Красноармейского района, были возвращены в федеральный бюджет в связи с расторжением соглашения между Министерством образования и науки Российской Федерации 
и Администрацией Приморского края о предоставлении субсидий 
из федерального бюджета бюджету Приморского края на софинансирование расходов, запланированных на указанные цели, в результате чего дополнительно не создано новых 440 мест.

В настоящий момент в Приморском крае 190 335 школьников, из них 33 546 человек учатся во 2 смену, что составляет 17,6 процента.

В среднем по России численность обучающихся во вторую смену составляет 14 процентов.

В 2016 году в 9-ти муниципальных образованиях отремонтированы школы, на эти целя из краевого бюджета было направлено                               24 380,99 тыс. рублей от запланированных 29 000,00 тыс. рублей);

дополнительно создано 2 789 мест в 11 муниципальных образованиях края, в том числе:

за счет модернизации существующей инфраструктуры общего образования - 497 мест (города Артем, Дальнегорск, Владивосток, Уссурийск и Лазовский район);

благодаря эффективному использованию имеющихся площадей 
и кадровым решениям (оптимизация загруженности школ) – 2 292 места                             (11 муниципальных образований).

В соответствии с поручением Губернатора Приморского края                              в 2017 году запланировано строительство 2-х школ: в с. Рощино Красноармейского района на 440 мест и в с. Светлая Тернейского района                на 80 мест.

Планы на 2017 год:

на реализацию мероприятий предусмотрено финансирование в объеме 18 146 728,07 тыс. рублей,из них:

средства краевого бюджета – 17 971 708,77 тыс. рублей;

средства федерального бюджета – 175 019,30 тыс. рублей.

Основные направления деятельности:

создание условий для инклюзивного образования в учреждениях всех уровней образования;

разработка плана по созданию Регионального центра по выявлению 
и поддержке одаренных детей и молодежи Приморского края на основе межведомственного взаимодействия и опыта Образовательного центра "Сириус";

подготовка проекта создания детского технопарка в Приморском крае;

участие в движении "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia);

развитие системы подготовки кадров для реализуемых инвестиционных проектов в соответствии с перечнем наиболее перспективных профессий и специальностей.

На основании вышеизложенного, комитет

РЕШИЛ:

1.Принять к сведению информацию департамента образования и науки Приморского края "О ходе реализации государственной программы Приморского края "Развитие образования Приморского края"                                  на 2013-2020 годы" (исполнение программы за 2016 год и планах                           на 2017 год).

2.Рекомендовать Администрации Приморского края:

2.1.Обратить внимание:

а)на неполное освоение бюджетных средств, направленных 
на реализацию следующих мероприятий:

по вручению стипендии Губернатора Приморского края для одаренных детей (72,50 процента);

по предоставлению субсидий организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по организации отдыха 
и оздоровления детей на территории Приморского края (80,19 процента);

по предоставлению субсидий на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений (84,07 процента).

б)на низкое освоение бюджетных средств, направленных 
на реализацию следующих мероприятий:

по предоставлению субсидий на строительство, реконструкцию зданий (в том числе проектно-изыскательские работы) муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования (51,98 процента);

по предоставлению субсидий на строительство (реконструкцию) зданий муниципальных общеобразовательных организаций (34,38 процента).

по обеспечению бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в краевых и муниципальных образовательных организациях (49,99 процента);

по подготовке специалистов, обеспечивающих безопасность жизни 
и здоровья детей и подростков во время пребывания в загородных оздоровительных лагерях (подготовка спасателей и прохождение пожарно-технического минимума) (21,48 процента);

по присвоению премии талантливой молодежи Приморского края (48,17 процента).

2.2.При формировании краевого бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов предусмотреть средства, направленные на:

развитие материально-технической базы учреждений среднего профессионального образования;

поддержку на конкурсной основе (в форме субсидий и грантов) учреждений дополнительного образования детей;

увеличение размера компенсации родителям (законным представителям) стоимости путевки в организации отдыха и оздоровления детей;

капитальный ремонт дошкольных образовательных 
и общеобразовательных организаций, расположенных на территории Приморского края.

3.Рекомендовать департаменту образования и науки Приморского края:

3.1.Обеспечить в 2017 году освоение средств в полном объеме, предусмотренных на реализацию мероприятий в рамках государственной программы Приморского края "Развитие образования Приморского края"                   на 2013-2020 годы".

3.2.Продолжить реализацию мероприятий, направленных на поддержку сферы образования на муниципальном уровне в рамках указанной государственной программы, в том числе совместно:

проводить работу по строительству, реконструкции и капитальному ремонту дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, расположенных на территории Приморского края, в целях создания дополнительных новых мест;

в 2017 году принять меры по завершению строительства общеобразовательной организации на 440 мест в с. Рощино Красноармейского муниципального района;

планомерно обеспеченивать необходимым парком школьных автобусов в соответствии с требованиями пункта 3 Правил организованной перевозки группы детей автобусами, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 года № 1177, вступающими в силу с 1 июля 2017 года;

осуществлять информационно просветительское сопровождение                    по обеспечению бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в краевых и муниципальных образовательных организациях.

3.3.Продолжить работу, направленную:

на развитие инклюзивного образования на территории Приморского края в целях обеспечения доступности, качества и эффективности образования детей с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, в том числе при помощи использования современных технологий в процессе обучения;

на развитие инфраструктуры и материально-технической базы загородных оздоровительных и санаторно-оздоровительных лагерей, а также реализации в полном объеме мероприятия по подготовке специалистов, обеспечивающих безопасность жизни и здоровья детей и подростков                   во время пребывания в них;

на обеспечение равного доступа к качественным услугам дополнительного образования, предоставляемых образовательными организациями всех организационно-правовых форм;

на расширение системы дополнительного образования в целях наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей обучающихся;

на выявление, развитие и поддержку одаренных детей и молодежи;

на оказание адресной поддержки одаренных детей и молодежи,                        в том числе с ограниченными возможностями здоровья.

3.4.Оказывать содействие:

в создании условий для повышения привлекательности программ профессионального образования, востребованных на региональном рынке труда;

в создании в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края системы спортивных клубов на грантовой основе, в целях популяризации спортивного движения с учетом условий и материально-технического оснащения общеобразовательных организаций.

3.5.Обеспечить участие в конкурсных мероприятиях, проводимых Министерством образования и науки Российской Федерации, другими министерствами и ведомствами, с целью получения целевых субсидий 
из федерального бюджета на поддержку системы дополнительного образования детей.

3.6.Организовать системную работу по переподготовке педагогических кадров дополнительного образования детей, с учетом вступающего в силу                 с 1 января 2018 года профессионального стандарта.

4.Рекомендовать ГОАУДПО "Приморский краевой институт развития образования" оказывать:

системную подготовку, переподготовки и повышению квалификации 
с учетом вступающего в силу с 1 января 2018 года профессионального стандарта;

методическую поддержку педагогическим работникам общеобразовательных организаций Приморскогот края, учреждений дополнительного образования детей, обеспечивающую повышение уровня 
их профессиональной компетенции.

5.Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов Приморского края:

5.1.Своевременно разрабатывать муниципальные программы, предусматривающие осуществление мероприятий по развитию инфраструктуры дошкольных образовательных, общеобразовательных организаций, а также организаций дополнительного образования детей.

5.2.Планировать и предусматривать в бюджете муниципального образования на текущий финансовый год и плановый период бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств по реализации вышеуказанных мероприятий.

6.Направить данное решение в Администрацию Приморского края, департамент образования и науки Приморского края, ГОАУДПО "Приморский краевой институт развития образования", главам городских округов и муниципальных районов Приморского края.

Председатель комитета						                   И.С. Чемерис