|  | ## ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ## ПРИМОРСКОГО КРАЯ Комитет по социальной политике и защите прав граждан ### РЕШЕНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | № |  |
| г. Владивосток |  |  |  |  |  |
| О ходе реализации государственной программы Приморского края "Развитие физической культуры и спорта Приморского края" на 2013-2020 годы (исполнение программы за 2016 год и планах на 2017 год) |  |  |  |  |  |

Рассмотрев, заслушав и обсудив информацию директора департамента физической культуры и спорта Приморского края Кузнецова Ж.А., 
"О ходе реализации государственной программы Приморского края "Развитие физической культуры и спорта Приморского края" 
на 2013-2020 годы (исполнение программы за 2016 год и планах 
на 2017 год)", отметив, что в 2016 году в рамках реализации государственной программы Приморского края "Развитие физической культуры и спорта Приморского края" на 2013-2020 годы фактически освоено 1 520 390,99 тыс. рублей (93,27 процента) от утвержденного объема средств в сумме 1 630 169,66 тыс. рублей, из них:

-средства федерального бюджета – 55 736,65 тыс. рублей 
(100 процентов) от утвержденного объема средств;

-средства краевого бюджета – 1 464 654,34 тыс. рублей 
(93,02 процента) от утвержденного объема средств.

В 2016 году в структуру государственной программы Приморского края "Развитие физической культуры и спорта Приморского края" 
на 2013-2020 годы " включены три подпрограммы, исполнение которых составило:

1)По подпрограмме "Развитие массовой физической культуры и спорта в Приморском крае" – 292 847,55 тыс. рублей (72,73 процента) 
от утвержденного объема средств сумме 402 624,47 тыс. рублей, из них:

-средства краевого бюджета 256 833,65 тыс. рублей (70,06 процента) 
от утвержденного объема средств;

-средства федерального бюджета 32 743,90 тыс. рублей (100 процентов) от утвержденного объема средств.

2)По подпрограмме № 2 "Подготовка спортивного резерва 
в Приморском крае" – 187 891,94 тыс. рублей (100 процентов) 
от утвержденного объема средств сумме 187 893,69 тыс. рублей, из них:

-средства краевого бюджета – 171 058,69 тыс. рублей (100 процентов) 
от утвержденного объема средств;

-средства федерального бюджета – 16 733,25 тыс. рублей 
(99,99 процента) от утвержденного объема средств.

Необходимо отметить, что в 2016 году при реализации мероприятий департаментом градостроительства Приморского края по строительству крытых тренировочных катков в г. Арсеньеве, Находке, Дальнегорске, Лесозаводске, Уссурийске было запланировано 147 000,00 тыс. рублей. 
В дальнейшем Администрацией Приморского края было принято решение 
о смене проекта крытого тренировочного катка, разработанного 
АО "ЭлТехПроект в 2015 году, в результате чего, расходы на данное мероприятия сокращены в соответствии с Законом Приморского края 
от 26 февраля 2016 года № 769-КЗ "О внесении изменений в Закон Приморского края "О краевом бюджете на 2016 год". В связи с сокращением расходов на данное мероприятие исполнение составило 600,00 тыс. рублей, что составляет 100 процентов от запланированного объема средств (заключения проектной экспертизы и смена частей проектной документации для крытого тренировочного катка в г. Уссурийске).

3)По подпрограмме № 3 "Развитие спорта высших достижений 
в Приморском крае" – 1 039 751,50 тыс. рублей (100 процентов) 
от утвержденного объема средств, из них:

-средства краевого бюджета – 1 033 492,00 тыс. рублей (100 процентов) 
от утвержденного объема средств;

-средства федерального бюджета – 6 259,50 тыс. рублей 
(100 процентов) от утвержденного объема средств.

В 2016 году недостаточное освоение средств в рамках реализации государственной программы Приморского края "Развитие физической культуры и спорта Приморского края" на 2013-2020 годы отмечается 
по мероприятию подпрограммы № 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта в Приморском крае" по управлению и распоряжению имуществом, находящимся в собственности Приморского края, исполнение составило 1 303,90 тыс. рублей (68,76 процента) от утвержденного объема средств краевого бюджета;

Также в рамках данной подпрограммы отмечается низкое освоение бюджетных средств по мероприятию, направленному 
на поставку комплектов оборудования для универсальных спортивных площадок исполнение составило 44 950,00 тыс. рублей (29,38 процента) 
от утвержденного объема средств краевого бюджета 
в размере 153 000,00 тыс. рублей (в связи с тем, что дополнительные бюджетные ассигнования в размере 100 400,00 тыс. рублей на приобретение 12 комплектов оборудования универсальных площадок довели 
в ноябре 2016 года, освоить дополнительные средства до конца года 
не представилось возможным).

На основании вышеизложенного, комитет

РЕШИЛ:

1.Принять к сведению информацию директора департамента физической культуры и спорта Приморского края Кузнецова Ж.А. "О ходе реализации государственной программы Приморского края "Развитие физической культуры и спорта Приморского края" на 2013-2020 годы (исполнение программы за 2016 год и планах на 2017 год)".

2.Рекомендовать Администрации Приморского края:

2.1.Своевременно финансировать главных распорядителей бюджетных средств Приморского края в целях реализации мероприятий, предусмотренных государственными программами Приморского края.

2.2.На недопущение сокращения объема бюджетных ассигнований 
с целью выполнения мероприятий в полном объеме, предусмотренных государственной программой Приморского края "Развитие физической культуры и спорта Приморского края" на 2013-2020 годы.

2.3.При формировании краевого бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов предусмотреть финансовое обеспечение, направленное на предоставление грантов Губернатора края за лучшую организацию спортивной работы с детьми в детско-юношеских спортивных школах Приморского края в рамках реализации государственных программ Приморского края "Развитие физической культуры и спорта Приморского края" на 2013-2020 годы, "Развитие образования Приморского края" 
на 2013-2020 годы.

3.Рекомендовать департаменту физической культуры и спорта Приморского края:

3.1.Продолжить работу по реализации государственной социальной политики на территории Приморского края в 2017 году в рамках государственной программы Приморского края "Развитие физической культуры и спорта Приморского края" на 2013-2020 годы.

3.2.Принять меры по полному и своевременному освоению средств краевого бюджета, предусмотренных в 2017 году на реализацию мероприятий государственной программы Приморского края "Развитие физической культуры и спорта Приморского края" на 2013-2020 годы.

3.3.Усилить взаимодействие с муниципальными образованиями в части реализации мероприятий государственной программы Приморского края "Развитие физической культуры и спорта Приморского края" 
на 2013-2020 годы.

3.4.Отметить низкое освоение мероприятия подпрограммы № 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта в Приморском крае"
в рамках реализации государственной программы Приморского края "Развитие физической культуры и спорта Приморского края" 
на 2013-2020 годы по поставке комплектов оборудования для универсальных спортивных площадок.

3.5.Принять меры по полному освоению бюджетных средств 
в 2017 году, направленных на поставку комплектов оборудования для универсальных спортивных площадок.

4.Рекомендовать департаменту градостроительства Приморского края:

4.1.Обратить внимание на неполное освоение бюджетных средств 
по строительству крытых тренировочных катков в г. Арсеньеве, Находке, Дальнегорске, Лесозаводске, Уссурийске фактическое освоение составило 600,00 тыс. рублей (0,4 процента) от запланированного объема средств краевого бюджета в сумме 147 000,00 тыс. рублей.

4.2.Принять меры по своевременному и полному освоению бюджетных средств, направленных на строительство объектов физической культуры 
и спорта в 2017 году в рамках реализации государственной программы Приморского края "Развитие физической культуры и спорта Приморского края" на 2013-2020 годы.

5.Направить данное решение в Администрацию Приморского края, департамент физической культуры и спорта Приморского края, департамент градостроительства Приморского края.

Председатель комитета						                   И.С. Чемерис