О Т Ч Е Т

о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы 
Приморского края

«Информационное общество» на 2013-2020 годы»

за 2016 год

| Ответственный исполнитель: | Департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края |
| --- | --- |

| «СОГЛАСОВАНО» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Директор департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края |  | И.О. Красильников |
|  | (подпись) |  |

Доронина Анна Сергеевна – начальник отдела проектного управления департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края

Doronina_AS@primorsky.ru

8 (423) 220 83 28

Государственная Программа Приморского края «Информационное общество» на 2013-2020 годы» утверждена постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 385-па (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 18.04.2013 № 144-па, 
от 20.06.2013 № 254-па, от 29.10.2013 № 382-па, от 20.12.2013 № 488-па, 
от 30.12.2013 № 509-па, от 31.01.2014 № 25-па, от 14.04.2014 № 123-па, 
от 15.08.2014 № 309-па, от 06.10.2014 № 399-па, от 11.11.2014 № 459-па, 
от 31.12.2014 № 577-па, от 22.06.2015 № 191-па, от 08.10.2015 № 387-па, 
от 24.12.2015 № 501-па, от 31.12.2015 № 554-па, от 24.06.2016 № 277-па, от 22.08.2016 № 391-па, от 01.12.2016 № 551-па) (далее – государственная программа).

Департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края (далее – департамент) является ответственным исполнителем государственной программы.

Соисполнителями государственной программы являются:

департамент земельных и имущественных отношений Приморского края;

департамент информационной политики Приморского края;

департамент лесного хозяйства Приморского края;

департамент образования и науки Приморского края;

департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края;

департамент труда и социального развития Приморского края;

департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края;

департамент градостроительства Приморского края;

Структуру государственной программы составляют следующие подпрограммы:

-  подпрограмма 1 «Развитие телекоммуникационной инфраструктуры органов государственной власти Приморского края и органов местного самоуправления» (далее - подпрограмма 1);

-  подпрограмма 2 «Развитие информационных систем и информационных сервисов для жителей Приморского края, формирование электронного правительства» (далее - подпрограмма 2);

-  подпрограмма 3 «Использование информационно-коммуникационных технологий в социально ориентированных областях» (далее - подпрограмма 3);

-  подпрограмма 4 «Развитие отрасли информационных технологий и телекоммуникаций» (далее - подпрограмма 4);

-  подпрограмма 5 «Использование результатов космической деятельности и современных геоинформационных технологий в интересах социально-экономического развития Приморского края» (далее - подпрограмма 5).

-  подпрограмма 6 «Информирование населения Приморского края о реализации государственных программ Приморского края и социально значимых проектах и мероприятиях в Приморском крае» (далее - подпрограмма 6).

Финансирование государственной программы в 2016 году осуществлялось за счет средств краевого бюджета и бюджетов муниципальных образований Приморского края.

Общий объем финансирования мероприятий государственной программы (в редакции постановления Администрации Приморского края от 01.12.2016 № 551-па) в 2016 году предусмотрен в ращмере 1 179 347,18 тыс. рублей, в том числе:

краевой бюджет – 910 775,82 тыс. рублей;

бюджет муниципальных образований – 253 531,60 тыс. рублей;

иные внебюджетные источники - 15 039,75 тыс. рублей.

В соответствии с Законом Приморского края от 22.12.2015 № 737-КЗ «О краевом бюджете на 2016 год» объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы, предусмотренных сводной бюджетной росписью составил за счёт средств краевого бюджета 912 361,59 тыс. рублей.

Общий объем фактических расходов по выполнению мероприятий государственной программы (кассовый расход) составил 1 125 895,07 тыс. рублей, в том числе:

краевой бюджет – 879 694,10 тыс. рублей;

бюджет муниципальных образований – 246 200,97 тыс. рублей.

Общий объем фактических расходов по выполнению мероприятий государственной программы (кассовый расход) краевого бюджета составил 96,4% исполнения плановых назначений, утверждённых сводной бюджетной росписью краевого бюджета на 2016 год.

Информация о расходовании бюджетных ассигнований краевого бюджета на реализацию отдельных мероприятий подпрограмм государственной программы представлена в отчете по форме приложения 12 к Порядку принятия решений о разработке государственных программ Приморского края, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации государственных программ Приморского края, утвержденному постановлением Администрации Приморского края от 30.12.2014 № 566-па (далее – Порядок).

Информация о расходовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию отдельных мероприятий подпрограмм государственной программы представлена в отчете по форме приложения 13 к Порядку.

В ходе исполнения в течение 2016 года в государственную программу были внесены следующие изменения:

- уменьшаются расходы на выполнение государственного задания КГБУ «ИТЦ Приморского края» в связи с оптимизацией расходных обязательств;  увеличиваются расходы средств краевого бюджета на 2016 год по мероприятию «Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на содержание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» в размере 50 000 000,00 рублей с целью обеспечения функционирования 425 окон; вносятся изменения в наименования основных мероприятий подпрограммы № 6; увеличиваются расходы на реализацию мероприятия «Выполнение функций краевым государственным казенным учреждением Приморского края «Приморский краевой центр производства социально значимой информации» в размере 423 300,00 рублей, в связи с передачей КГКУ «ПКЦПСЗИ» полномочий по информационному наполнению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет официального сайта Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края ранее выполняемых КГБУ «ИТЦ Приморского края»; увеличиваются расходы на 2016 год подпрограммы 3

по мероприятию «Развитие информационно-технической и телекоммуникационной инфраструктуры краевых государственных образовательных учреждений» в размере 103 734,00 рублей с целью погашения кредиторской задолженности департамента образования и науки Приморского края за оказанные услуги доступа образовательных учреждений к сети Интернет в 2015 году; увеличиваются расходы подпрограммы 3 по мероприятию «Реализация социального информационного общества» в размере 1 638 000,00 рублей с целью погашения кредиторской задолженности департамента труда и социального развития Приморского края Приморского края за оказанные услуги по сопровождению, технической поддержке и сервисному обслуживанию программного обеспечения «Адресная социальная помощь»; сокращаются расходы на реализацию отдельных мероприятий подпрограммы 6 по итогам экономии, произведённой по результатам закупочной деятельности департамента информационной политики Приморского края на общую сумму 1 466 951,26 рублей; Перераспределяются расходы в рамках подпрограммы № 4 с целью исполнения решений, принятых судебными органами, в размере 18 726,77 рублей; Дополняется подпрограмма № 4 новым мероприятием «Разработка концепции региональной информатизации Приморского края и дорожной карты реализации концепции» в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 29 декабря 2014 г. № 2769-р «Об утверждении Концепции региональной информатизации»; подпрограмма № 1 дополняется новым мероприятием «Предоставление из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края иных межбюджетных трансфертов на выплату гранта победителям конкурса «Лучший муниципальный многофункциональный центр Приморского края»» с целью повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг через сеть многофункциональных центров; вносятся изменения в Порядки предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на мероприятия по созданию и содержанию многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг; изменяются показатели государственной программы; дополняется подпрограмма № 6 новыми мероприятиями: «Обеспечение полномочий в сфере размещения и эксплуатации рекламных конструкций на территории Владивостокского городского округа, Артемовского городского округа, Шкотовского муниципального района и Надеждинского муниципального района», «Предоставление субсидий из краевого бюджета в виде грантов бюджетным и автономным учреждениям, осуществляющим деятельность в сфере производства и распространения социально значимой продукции средств массовой информации»;  увеличиваются расходы на выполнение государственного задания КГБУ «Общественное телевидение Приморья» за счет оптимизации расходов краевого государственного казенного учреждения Приморского края «Приморская реклама и информация» и за счет сокращения расходов на предоставление субсидии на укрепление материально-технической базы КГБУ «Общественное телевидение Приморья», что обусловлено необходимостью увеличения объемов тематических телепрограмм о Приморском крае, а также в связи с повышением с начала 2016 года на 5,5% тарифов на услуги связи (трансляции телесигнала), оказываемой Российской телевизионной и радиовещательной сетью РТРС; увеличиваются расходы на выполнение государственного задания КГБУ «ИТЦ Приморского края» в размере 158 000 рублей на сопровождение целевой системы мониторинга и управления ключевыми отраслями экономики и территориями Приморского края за счет сокращения средств краевого бюджета на 2016 год, предусмотренных департаменту экономики и развития предпринимательства Приморского края на реализацию мероприятия 3.3.1 подпрограммы 3 «Использование информационно-коммуникационных технологий в социально ориентированных областях»; государственная программа дополняется новым соисполнителем - департаментом градостроительства Приморского края исполнителем мероприятия 5.2.6. «Создание региональной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД)» подпрограммы 5 «Использование результатов космической деятельности и современных геоинформационных технологий в интересах социально-экономического развития Приморского края» с объемом финансирования 45 000 000,00 рублей; увеличиваются расходы на выполнение государственного задания КГБУ «ИТЦ Приморского края» в размере 700 000,00 рублей на модернизацию устаревшего технического оборудования, установленного в отделе специальной документальной связи аппарата Губернатора Приморского края за счет средств краевого бюджета на 2016 год, предусмотренных Администрации Приморского края; увеличиваются расходы на выполнение государственного задания КГБУ «ИТЦ Приморского края» в размере 461 150,00 рублей на приобретение и внедрение интернет-системы «Корпоративный портал Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края» за счет средств краевого бюджета на 2016 год, предусмотренных Администрации Приморского края (постановление Администрации Приморского края от 24.06.2016 № 277-па),

- увеличиваются объемы расходов краевого бюджета 2016 года на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг КГАУ «МФЦ Приморского края» в связи с передачей в собственность Приморского края учетно-технической документации об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»; увеличиваются объемы расходов краевого бюджета 2016 года на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) КГБУ «ИТЦ Приморского края» на внедрение и сопровождение государственной системы «Система мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций»; увеличиваются объемы расходов краевого бюджета 2016 года связанных с содержанием аппарата управления департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края в целях увеличения фонда оплаты труда сотрудников департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края для предотвращения задолженности по заработной плате перед сотрудниками департамента; перераспределяются средства краевого бюджета 2016 года за счет экономии по мероприятиям «Предоставление субсидий из бюджета Приморского края организациям, осуществляющим деятельность в сфере производства и распространения социально значимой продукции средств массовой информации, печатной продукции, а также проведение социально значимых мероприятий в области массовых коммуникаций и информационного обеспечения населения Приморского края» и «Предоставление субсидий из краевого бюджета в виде грантов бюджетным и автономным учреждениям, осуществляющим деятельность в сфере производства и распространения социально значимой продукции средств массовой информации» на мероприятия «Информирование населения о реализации государственных программ Приморского края, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае в печатных средствах массовой информации» и «Обеспечение жителей Приморского края информацией о мероприятиях, проводимых органами исполнительной власти Приморского края и Администрацией Приморского края в честь праздничных дат Российской Федерации и Приморского края, о социально значимых мероприятиях, о мероприятиях, направленных на достижение общественно полезных целей, а также на обеспечение интересов государства» в связи с необходимостью увеличения объема материалов в печатных средствах массовой информации о реализации государственных программ Приморского края и в связи с необходимостью освещения мероприятий Восточного Экономического Форума (постановление Администрации Приморского края от 22.08.2016 № 391-па),

- сокращение расходов краевого бюджета на 2016 год на предоставление субсидии для выполнения государственного задания» КГАУ «МФЦ Приморского края» в размере 10 000 000,00 рублей в связи с  передачей департаменту земельных и имущественных отношений Приморского края полномочий по инвентаризации учетно-технической документацией об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации, переданной в собственность Приморского края, (ранее предполагалась передача вышеуказанных полномочий КГАУ «МФЦ Приморского края»); увеличение расходов краевого бюджета на 2016 год для предоставления субсидии на иные цели, не связанные с выполнением государственного задания КГАУ «МФЦ Приморского края» с целью проведения капитального ремонта помещения в размере 2 000 000,00 рублей; сокращение расходов краевого бюджета на 2016 год на предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на содержание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в связи со сложившейся экономией в размере  6 754 104,44 рублей; увеличение расходов краевого бюджета на 2016 год на предоставление из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края иных межбюджетных трансфертов на выплату гранта победителям конкурса «Лучший муниципальный многофункциональный центр Приморского края» в размере 2 400 000,00 рублей; увеличение субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания КГБУ «ИТЦ Приморского края» с целью обеспечения общеобразовательных организаций Приморского края централизованным доступом к образовательным ресурсам в размере 15 660 490,00 рублей; сокращение в 2016 году расходов на реализацию мероприятий подпрограммы № 6 в размере 1 458 354,66 рублей, а  также перераспределение расходов по мероприятиям подпрограммы № 6 с целью увеличения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания краевому государственному бюджетному учреждению «Общественное телевидение Приморья» на сумму 1 659 879,57 рублей, в связи с проведением в эфире учреждения информационного социально-значимого проекта «Дети Приморья» (постановление Администрации Приморского края от 01.12.2016 № 551-па).

- Сведения о целевых индикаторах государственной Программы

Сведения о достижении значений показателей государственной программы в 2016 году представлены отчете по форме приложения № 9 к Порядку. Достижение значений показателей государственной программы в 2016 году составило 125,48 % от плановых значений показателей.

За отчетный период в Приморском крае проводились мероприятия и события, влияющие на значение целевых показателей (индикаторов) и оценку степени реализации государственной программы (СРгп).

В 2016 году департаментом осуществлялась работа по развитию информационно-телекоммуникационной сферы в Приморском крае. Проводилась работа по развитию инфраструктуры электронного правительства, которая обеспечивает поддержку процессов взаимодействия органов власти и местного самоуправления в рамках оказания государственных и муниципальных услуг. За 2016 год было подано 1 328 870 заявлений в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций). В настоящее время на ЕПГУ зарегистрировано 716 953 пользователя от Приморского края. За 2016 год количество новых пользователей увеличилось примерно на 200 000 человек.

Проводилась работа по комплексной оптимизации административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг. Оптимизировалась структура административных регламентов и их содержание, в целях исключении избыточных требований, документов и административных процедур, а также обеспечении межведомственного электронного взаимодействия. Данная работа направлена на максимальный переход к использованию информационных технологий при предоставлении муниципальных услуг.

Типизировано 25 административных регламентов предоставления муниципальных услуг, пять из них одобрены на Комиссии по проведению административной реформы и повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае.

В части достижения показателя - доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, установленного подпунктом «в» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 не менее 50% по итогам 2016 года департаментом проводились мероприятия, направленные на достижение указанного показателя. По результатам проведенного органами государственной статистики обследования, значение вышеуказанного показателя в 4-м квартале 2016 года в Приморском крае составило 59,8 %.

Во исполнение постановления Администрации Приморского края от 12.11.2013 № 401-па департамент осуществлял ежемесячный мониторинг оснащения находящихся в эксплуатации автомобильных транспортных средств организаций, подведомственных органам исполнительной власти Приморского края, навигационно-связным оборудованием ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и подключения к региональной информационно-навигационной системой системе Приморского края.

В соответствии с разработанной Министерством экономического развития Российской Федерации Методикой (письмо от 27.10.2015 № 30647-ЕЕ/Д18и), осуществлялась комплексная оценка степени внедрения и эффективности использования спутниковых навигационных технологий на базе системы ГЛОНАСС в Приморском крае. Проведена работа в рамках реализации мероприятия по созданию единой региональной системы по управлению автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, осуществляющим регулярную перевозку пассажиров и багажа.

В целях осуществления закупок для государственных нужд Приморского края департамент принимал участие в подготовке и согласовании технических заданий на выполнение работ:

по созданию региональной автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности;

по разработке территориальной схемы обращения с отходами в Приморском крае, в том числе с твердыми коммунальными отходами;

по созданию государственной информационной системы Приморского края «Льготное лекарственное обеспечение населения на территории Приморского края» в защищенном исполнении.

Проведена работа по реализации проекта информатизации системы льготного лекарственного обеспечения населения на территории Приморского края. Проведена методическая работа и консультационная поддержка по организации рабочих мест и подключению к федеральной информационной системе «НаДальнийВосток.рф».

Департаментом проводилась работа, связанная с созданием и содержанием сети многофункциональных центров (далее – МФЦ) предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Приморского края. По состоянию на 01 января 2017 года на территории Приморского края открыто 37 муниципальных МФЦ и 76 удаленных рабочих мест с общим количеством окон 429. С целью оптимизации и повышения эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ, департаментом осуществлена работа по проведению конкурса на звание «Лучший МФЦ Приморского края» в 2016 году, подведены итоги конкурса, определены победители.

Проведена работа по развитию региональной системы межведомственного электронного документооборота Приморского края  (РСМЭД): расширен перечень организаций использующих РСМЭД, дополнительно подключены федеральные органы исполнительной власти, внедрено осуществление электронного обмена с ведомственными системами документооборота, обеспечивая межуровневый и межведомственный обмен. Доля документов, поступивших в Администрацию Приморского края в электроном виде по системе МЭДО к общему числу поступивших увеличилась на 60%, а доля отправленных увеличилась на 40%  по сравнению с прошлым годом; число органов власти Российской Федерации, с которыми достигнута договоренность об электронном обмене увеличилось на 20 организаций. Для пользователей РСМЭД было проведено 11 обучающих  семинаров.

В 2016 году Приморский  край вошел в пилотный проект,  предусматривающий применение в государственных и муниципальных органах власти  на постоянной основе инфраструктуры системы личного приема граждан.  Департаментом реализован ряд организационно-технических мероприятий  для выполнения условий пилотного проекта.

12 декабря 2016 года состоялся  общероссийский день приема граждан, обеспечена техническое сопровождение работы  КП ССТУ (коммутационной платформы сетевого справочного телефонного узла  - аппаратно-программного комплекса, используемого для обеспечения проведения общероссийского дня приема граждан), автоматизированных рабочих мест уполномоченных  на прием граждан в Администрации Приморского края и органах исполнительной власти (85 рабочих мест), а также консультационная поддержка органов местного самоуправления (более 100 рабочих мест) по вопросам установки рабочих мест.

В текущем году впервые для оценки населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления, были использованы IT-технологии: информационно-аналитическая система «ГОЛОС 25».

Реализован комплекс мер, направленный на внедрение и использование в органах власти Приморского края федеральной системы мониторинга межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций (система предусматривает возможность в режиме реального времени отслеживать состояние сферы межэтнических отношений, прогнозировать развитие ситуации, оперативно реагировать на конфликтные и предконфликтные ситуации).

В рамках реализации задачи по обеспечению удаленных населенных пунктов услугами доступа в сеть Интернет (устранение цифрового неравенства) разработан проект подключения образовательных учреждений к единым информационным ресурсам, проведены работы по подготовке и анализу исходных данных обеспечения услугами связи школ Приморского края. Организовано обеспечение деятельности рабочей группы по устранению цифрового неравенства. Обеспечено проведение 9 совещаний рабочей группы и организовано три выездных кустовых совещания в муниципальных районах. Согласовано строительство 11 точек доступа, в трех населенных пунктах установлен спутниковый канал доступа в Интернет. Проведена разъяснительная работа с главами муниципальных образований по использованию жителями точек доступа. Подготовлены соглашения с операторами связи по вопросам устранения цифрового неравенства.

В период подготовки проведения Восточного экономического форума 2016 была разработана дорожная карта по подготовке сетей связи. Для реализации мероприятий дорожной карты была сформирована рабочая группа. Организовано взаимодействие с Минкомсвязью, с операторами связи, ДВФУ, администрацией г. Владивостока, с территориальными органами федеральных органов власти. Обеспечено выполнение основных требований организаторов ВЭФ к сети связи в полном объеме.

В рамках проекта по Инвестиционной привлекательности региона была подготовлена и согласована с общественным экспертным советом по развитию информационного общества в Приморском крае дорожная карта по достижению внедрения лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в Приморском крае проект «IT инфраструктура». Мероприятия дорожной карты выполнены в полном объеме. Для участия в проекте была проведена работа по изучению принципов проектного управления и использованы новые подходы в работе над проектом.

В рамках реализации мероприятий департаментом информационной политики Приморского края продолжена работа по информированию населения Приморского края о реализации государственных программ Приморского края, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае.

С этой целью в течение 2016 года размещены заказы на оказание услуг по изготовлению и размещению информационных материалов о реализации государственных программ Приморского края, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае в печатных и электронных СМИ.

Департаментом заключены и исполнены 6 государственных контрактов на размещение информационных материалов в электронных СМИ (на интернет-ресурсах и радиоканалах) на общую сумму 11 405 836,42 рублей и 10 государственных контрактов - в печатных СМИ (в периодических печатных изданиях) на общую сумму 13 437 141,30 рублей.

Заключены и исполнены 26 государственных контрактов по изготовлению информационных материалов о социально значимых мероприятиях, о мероприятиях, посвященных праздничным датам Российской Федерации и Приморского края, и иных мероприятиях, направленных на достижение общественно полезных целей, проводимых органами государственной власти.

Заключение государственных контрактов позволило своевременно информировать население Приморского края:

о реализации социально значимых мероприятий в сфере защиты законных прав жителей Приморского края и обеспечения их реализации, информировать об установленных законодательством правах и обязанностях граждан, о вновь принятых правовых актах;

о развитии системы здравоохранения, направленной на укрепление здоровья населения, сокращение смертности и увеличение рождаемости;

о лекарственном обеспечении населения;

о пропаганде здорового образа жизни, спорта, физической и спортивной подготовки, пропаганде, направленной на сокращение потребления алкоголя и табака, на противодействие распространения наркомании, алкоголизма и иных зависимостей;

об укреплении института семьи с детьми, пропаганде семейных ценностей, опекунства, усыновления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

о социальной поддержке отдельных категорий граждан.

Осуществлялась деятельность в соответствии с разработанными медиа-планами по информированию населения Приморского края о социально значимых направлениях работы органов исполнительной власти Приморского края. Особое внимание уделялось социально значимым программам, реализации важных для края инвестиционных проектов, мерам по оздоровлению финансово-экономической ситуации в Приморском крае, социальной поддержке граждан.

Департаментом информационной политики Приморского края заключено 46 соглашений о предоставлении субсидий из краевого бюджета организациям, осуществляющим деятельность в сфере производства и распространения социально значимой продукции средств массовой информации, печатной продукции, а также проведения социально значимых мероприятий в области массовых коммуникаций и информационного обеспечения населения Приморского края на частичное возмещение расходов на производство и распространение социально значимой продукции средств массовой информации, печатной продукции, а также на проведение социально значимых мероприятий в области массовых коммуникаций и информационного обеспечения населения Приморского края.

Заключено 8 соглашений на предоставление субсидий из краевого бюджета в виде грантов учреждениям, осуществляющим деятельность в сфере производства и распространения социально значимой продукции средств массовой информации.

В рамках исполнения полномочий по информационному сопровождению деятельности Администрации Приморского края и проводимых Администрацией Приморского края и органами исполнительной власти Приморского края мероприятий в средствах массовой информации и сети Интернет департаментом информационной политики Приморского края за отчетный период на официальном сайте Администрации Приморского края подготовлено и размещено 5500 пресс-релизов, проведено 28 онлайн-конференций, 40 пресс-конференций.

В рамках исполнения полномочий по принятию решения о выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, принято и рассмотрено 275 заявлений о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, из них: 121 пакет документов о выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций направлен на доработку; выдано 51 разрешение на установку и эксплуатацию рекламных конструкций; направлено 30 отказов на установку и эксплуатацию рекламных конструкций; аннулировано 44 разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций; 8 пакетов документов по состоянию на 01.01.2017 находятся в работе в департаменте информационной политики Приморского края.

В рамках реализации полномочий по согласованию схем размещения рекламных конструкций в установленном порядке по состоянию на 01.01.2017 рассмотрено 50 схем размещения рекламных конструкций на земельных участках, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности Приморского края или в собственности муниципальных образований, поступивших от муниципальных образований Приморского края, из них: 4 – согласованы, 25 – направлены на доработку, 12– отказы в согласовании, 7 –находится в работе.

Разработаны и утверждены 3 схемы размещения рекламных конструкций, расположенных на территории Владивостокского, Артемовского городских округов Приморского края, Надеждинского муниципального района Приморского края (разработаны и утверждены 2 изменения в схемы размещения рекламных конструкций на территории Владивостокского, Артемовского городских округов Приморского края). Разработаны и утверждены 3 Изменения в схему размещения рекламных конструкций, расположенных на территории Владивостокского городского округа Приморского края, 1 Изменение в схему размещения рекламных конструкций, расположенных на территории Артемовского городского округа Приморского края. Количество выданных предписаний  - 1473, направлено 2177 запросов по определению собственника имущества в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю (Росреестр).

В рамках исполнения полномочия по обеспечению опубликования законов Приморского края, правовых актов Губернатора Приморского края, Администрации Приморского края, органов государственной власти Приморского края, имеющих нормативный характер, либо иных правовых актов Губернатора Приморского края, Администрации Приморского края, органов государственной власти Приморского края, содержащих положения об их официальном опубликовании или подлежащих официальному опубликованию в случаях, предусмотренных федеральным законодательством и законодательством Приморского края, и иной официальной информации в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края» опубликовано 193 Закона Приморского края, 2035 нормативных правовых актов Губернатора Приморского края и Администрации Приморского края, органов исполнительной власти Приморского края.

На Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) размещены 193 Закона Приморского края и 1202 нормативных правовых акта Приморского края.

2. Информация об исполнении мероприятий государственной программы

2.1. Подпрограмма 1 «Развитие телекоммуникационной инфраструктуры органов государственной власти Приморского края и органов местного самоуправления».

Ответственный исполнитель подпрограммы – департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края.

Предусмотрено подпрограммой средств краевого бюджета в объеме 336 655,95 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы, предусмотренных сводной бюджетной росписью краевого бюджета в 2016 году, составил 335 948,15 тыс. рублей.

Фактические расходы краевого бюджета по мероприятиям подпрограммы составили 330 945,77 тыс. рублей, что составило 98,51 % исполнения планового значения сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации мероприятия «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах Приморского края» и выполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», на территории Приморского края обеспечено функционирование 37 многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) и 76 удаленных рабочих мест с общим количеством окон 429.

Также департаментом предоставлены субсидии КГАУ «МФЦ Приморского края»:

на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ);

на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания.

В 2016 году внесены изменения и дополнения в Порядок предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на мероприятия по созданию МФЦ и Порядок предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на содержание МФЦ, осуществлялась методическая работа с муниципальными образованиями Приморского края по Порядку предоставления указанных субсидий, в виде софинансирования перечислено из средств краевого бюджета муниципальным образованиям 261 807,90 тыс. рублей.

Муниципальными образованиями Приморского края не обеспечен кассовый расход в объеме плановых назначений в связи с отсутствием возможности соблюдения уровня софинансирования за счет средств муниципального бюджета. Средства субсидий по созданию и содержанию МФЦ выделялись в размере фактической потребности муниципальных образований Приморского края под документы, обосновывающие расход.

Также в 2016 году из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края выделялся иной межбюджетный трансферт на выплату гранта победителям конкурса «Лучший муниципальный многофункциональный центр Приморского края». По условию перечисления иных межбюджетных трансфертов, в соответствии с Порядком проведения конкурса «Лучший муниципальный многофункциональный центр Приморского края», и Порядком распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Приморского края на выплату грантов победителям конкурса «Лучший муниципальный многофункциональный центр Приморского края», утверждёнными Постановлением Администрации Приморского края от 24.08.2016 № 398-па «О грантах победителям конкурса «Лучший муниципальный многофункциональный центр Приморского края», победителям конкурса предусматривается предоставление гранта за счёт средств  иных межбюджетных трансфертов в размере 2 400,00 тыс. рублей, из них за 2016 кассовый расход составил 2 400,00 тыс. рублей: 1 000 тыс. рублей и 800 тыс. рублей победителям Конкурса в номинации «Лучший муниципальный МФЦ» и по 100 тыс. рублей шести победителям в номинации «Лучший специалист муниципального МФЦ». Средства гранта были направлены на обучение и повышение квалификации специалистов, выплату денежного поощрения и на улучшение материально-технической базы муниципальных МФЦ. Предоставление гранта призвано повысить уровень качества предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ, повысить уровень заинтересованности специалистов МФЦ к оказываемым услугам. Предоставлены иные межбюджетные трансферты 7 муниципальным образованиям Приморского края. Муниципальными образованиями Приморского края освоены средства краевого бюджета в размере 2 273,93 тыс. рублей, остаток в сумме 126,07 тыс. рублей сложился в результате несвоевременного освоения средств гранта, из которых остаток в размере подтверждённой потребности 119,43 тыс. рублей, возвращён в бюджет Уссурийского городского округа и Арсеньевского городского округа в начале 2017 года для направления на те же цели.

Сведения об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых из краевого бюджета муниципальным образованиям Приморского края в рамках государственной программы представлены в отчете по форме приложения № 14 к Порядку.

На реализацию мероприятия «Обеспечение доступности для населения Приморского края и организаций современных услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий» в 2016 году предусмотрено государственной программой и сводной бюджетной росписью расходов краевого бюджета 2 834,72 тыс. рублей.

Фактическое исполнение составило 2 834,72 тыс. рублей, департаментом осуществлено погашение кредиторской задолженности 2014 года перед ПАО «Ростелеком» 1 июля 2016 года.

2.2. Подпрограмма 3 «Использование информационно-коммуникационных технологий в социально ориентированных областях»

Соисполнители подпрограммы – департамент образования и науки Приморского края, департамент труда и социального развития Приморского края.

Предусмотрено подпрограммой средств краевого бюджета в объеме     8 429,73 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы, предусмотренных сводной бюджетной росписью департаменту образования и науки Приморского края составил 103,73 тыс. рублей, департаменту труда и социального развития Приморского края 8 326,00 тыс. рублей.

Фактические расходы краевого бюджета по мероприятиям подпрограммы составили 7 673,86 тыс. рублей, что составило 91,04 % исполнения плановых назначений.

На реализацию мероприятия «Развитие информационно-технической и телекоммуникационной  инфраструктуры краевых государственных образовательных организаций» департаменту образования и науки Приморского края в 2016 году предусмотрено бюджетных назначений 103,73 тыс. рублей. Назначения не исполнены в полном объёме.

На реализацию мероприятия «Реализация социального информационного общества» департаменту труда и социального развития Приморского края в 2016 году предусмотрено 8 326,00 тыс. рублей.

С целью исполнения мероприятия проведены следующие закупки:

1. Оказание услуг по техническому сопровождению компонентов системы защиты конфиденциальной информации: 15.07.2016 заключен государственный контракт; контракт исполнен, услуги оказаны; 15.09.2016 произведена оплата за оказанные услуги в размере 4 597,86 тыс. рублей.

2. Оказание услуг по сопровождению автоматизированной системы «Адресная социальная помощь PRO - версия 5», подтвержденной сертификатом Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) (WINDOWS-версия): 11.07.2016 заключен государственный контракт; 24.11.2016 произведена частичная оплата за оказанные услуги в размере 1 424,06 тыс. рублей, 14.12.2016 произведен окончательный расчет за оказанные услуги в размере 13,94 тыс. рублей

3. Оказание услуг по техническому сопровождению программы управления интерактивным порталом: 05.10.2016 заключен государственный контракт; 25.11.2016 государственный контракт расторгнут по соглашению сторон.

По итогам 2016 года кассовый расход  на исполнение мероприятия составил 7 673,86 тыс. рублей, из которых 1 638,00 тыс. рублей направлены на погашение кредиторской задолженности по оплате государственного контракта заключенного и исполненного в 2015 году.

Краткая характеристика исполнения мероприятий подпрограммы 3 представлена в отчете по форме приложения № 10 к Порядку.

2.3. Подпрограмма 4 «Развитие отрасли информационных технологий и телекоммуникаций»

Ответственный исполнитель подпрограммы – департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края.

Предусмотрено подпрограммой средств краевого бюджета в объеме - 209 984,97 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы, предусмотренных сводной бюджетной росписью, составил 212 034,97 тыс. рублей.

Фактические расходы краевого бюджета по мероприятиям подпрограммы составили 189 159,26 тыс. рублей, что составило 89,21% исполнения плановых назначений сводной бюджетно росписи краевого бюджета.

В рамках исполнения подпрограммы департаментом освоены расходы на содержание аппарата управления в объеме 31 820,39 тыс. рублей, что составило 96,76% от запланированных 32 888,07 тыс. рублей сводно бюджетной росписью краевого бюджета. Экономия на фонд заработной платы, в связи с наличием вакантных должностей в течение 2016 года, а также экономия за счет сокращения командировок сотрудников департамента по фактической потребности в 2016 году. Произведена частичная замена мероприятий департамента, на которые планировались командировочные расходы, на мероприятия с использованием видеоконференцсвязи (ВКС).

В рамках мероприятия «Исполнение решений, принятых судебными органами» бюджетные назначения утверждены в размере 1 301,45 тыс. рублей. На основании мирового соглашения от 15.10.2014, в целях прекращения спора, возникшего в связи с неоплатой фактического использования кабельной канализации ПАО «Ростелеком» в рамках целевой программы «Электронное Приморье», оплата денежных средств в размере 1 282,72 рублей, произведена департаментом 1 июля 2016 года. А также произведена оплата по исполнительным листам, на взыскания средств краевого бюджета с департамента в размере 18,73 тыс. рублей. Исполнение мероприятия составило 100%.

В рамках мероприятия «Проведение дальневосточного форума информационно-коммуникативных технологий ДАЛЬИНФОКОМ», в сентябре 2016 года был организован и успешно проведён 9 Дальневосточный форум информационных технологий и телекоммуникаций «Дальинфоком - 2016». Дальинфоком 2016 состоялся на территории Дальневосточного Федерального Университета в Конгрессно-выставочном центре на острове Русский. В рамках ДАЛЬИНФОКОМ 2016 состоялись: ИТ-марафон программистов Хакатон, финал внутривузовских отборочных игр по компьютерному спорту, круглые столы и спич-сессия. Участниками форума стали 1,5 тысяч человек -  представители ИТ-сообщества, госструктур, компаний-лидеров мировых и региональных рынков. Департаментом заключен контракт на оказание услуг по модернизации и информационной поддержке интернет - проекта, посвященного подготовке и проведению 9-го дальневосточного форума информационных технологий «Дальинфоком – 2016» в размере 99 000,00 рублей, при утверждённом плановом назначении сводной бюджетной росписью в размере 100 000,00 рублей, исполнение составило 99%.

В рамках мероприятия «Разработка концепции региональной информатизации Приморского края и дорожной карты реализации концепции» утверждены бюджетные назначения в размере 1 500 000,00 рублей. В связи с расторжением государственного контракта № 5 от 21.12.2016 с ООО «Уайт Софт» на выполнение научно-исследовательских работ по разработке концепции и дорожной карты информатизации Приморского края по соглашению сторон средства не освоены в полном объёме.

В рамках мероприятия «Внедрение и использование информационно-коммуникационных технологий в деятельности органов государственной власти Приморского края краевым государственным бюджетным учреждением «ИТЦ Приморского края» департаментом предоставлены субсидии в размере 175 620,45 тыс. рублей КГБУ «ИТЦ Приморского края»:

на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ);

на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания.

Предусмотрено государственной программой средства на предоставление субсидии в размере 176 245,45 тыс. рублей, выполнено работ на сумму 155 938,42тыс. рублей, что составляет 88,48%.

Бюджетные назначение на предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание услуг (выполнение работ) КГБУ «ИТЦ Приморского края» утверждены в размере 163 745 445,23 рублей. Перечислены средства в размере 163 745 445,23 рублей. Фактически освоено средств в размере 144 063,42 тыс. рублей. Остаток средств субсидии на выполнение государственного задания, составил 19 853 088,18  рублей. Остаток возник по следующим причинам:

в связи с экономией, возникшей в результате применения конкурентных способов закупки, в сумме 2 180 864,35 рублей;

в связи с расторжением контракта на сумму 13 018 479,65 рублей;

в связи с экономией, возникшей в рамках оптимизации расходов учреждения в сумме 4 653 744,18 рублей.

Бюджетные назначения на предоставление субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, КГБУ «ИТЦ Приморского края» утверждены в размере 12 500 000,00 рублей. Кассовый расход составил 11 875 000,00 рублей. Экономия в размере 625 000,00 рублей, сложилась в результате снижения начальной максимальной цены контракта в ходе проведения конкурсных процедур в рамках Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Исполнение составило 95%.

2.4. Подпрограмма 5 «Использование результатов космической деятельности и современных геоинформационных технологий в интересах социально-экономического развития Приморского края».

Ответственный исполнитель подпрограммы – департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края.

Соисполнители подпрограммы:

департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края;

департамент лесного хозяйства Приморского края;

департамент градостроительства Приморского края;

департамент земельных и имущественных отношений Приморского края.

Предусмотрено подпрограммой средств краевого бюджета в объеме 45 000,00 тыс. рублей департаменту градостроительства Приморского края.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы, предусмотренных сводной бюджетной росписью, составил 45 000,00 тыс. рублей.

Фактические расходы краевого бюджета по мероприятию подпрограммы «Создание региональной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД)» составили 44 700,00 тыс. рублей, что составило 99,34 % исполнения плановых назначений.

Департамент градостроительства Приморского края заключил государственный контракт от 05.12.16 № 2016-25 на выполнение работ по созданию региональной автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, акты выполненных работ от 06.12.2016 №1 и от 16.12.2016 № 2.

2.5. Подпрограмма № 6 «Информирование населения Приморского края о реализации государственных программ Приморского края и социально значимых проектах и мероприятиях в Приморском крае»

Ответственный исполнитель подпрограммы – департамент информационной политики Приморского края.

Предусмотрено подпрограммой средств краевого бюджета в объеме 310 705,18 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью краевого бюджета                    310 948,74 тыс. рублей.

Фактические расходы краевого бюджета по мероприятиям подпрограммы составили 307 492,45 тыс. рублей, что составило 98,89 % исполнения плановых назначений, утверждённых сводной бюджетной росписью краевого бюджета.

В рамках исполнения мероприятия 6.1.1. «Содержание аппарата управления департамента информационной политики Приморского края» подпрограммы 6 государственной программой предусмотрены расходы в размере 27 214,11  тыс. рублей, сводной бюджетной росписью краевого бюджета на 2016 год предусмотрено 29 034,11 тыс. рублей, кассовый расход составил 27 014,69 тыс. руб. Исполнение 93,04% - экономия фонда заработной платы в связи с наличием вакантных должностей в течение 2016 года в департаменте информационной политики Приморского края, и также за счет сокращения командировок сотрудников департамента (при оплате суточных и проживания). Департаментом планировались еженедельные поездки в муниципальные образования Приморского края, а также командировки в г. Москва, за пределы Российской Федерации с целью освещения деятельности Губернатора Приморского края. Однако из-за изменений в рабочем графике Губернатора Приморского края количество командировок сотрудников по факту сокращено.

В рамках исполнения мероприятия 6.2.1.1. «Информирование населения о реализации государственных программ Приморского края, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае в электронных средствах массовой информации» подпрограммы 6 сводной бюджетной росписью краевого бюджета на 2016 год предусмотрено 11 412,40 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 11 409,90 тыс. рублей.

В 2016 году департаментом информационной политики Приморского края исполнены 6 государственных контрактов на общую сумму 11 405,84 тыс. рублей. Кроме того, оплачена кредиторская задолженность прошлых лет (2015 года) за оказанные услуги по государственному контракту от 13.10.2015 № 2015.386529 в сумме 4,06 тыс. рублей перед ФГБУ «Редакция «Российской газеты» (оплата произведена 14.03.2016).

В рамках исполнения мероприятия 6.2.1.2. «Информирование населения о реализации государственных программ Приморского края, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае в печатных средствах массовой информации» подпрограммы 6 сводной бюджетной росписью краевого бюджета на 2016 год предусмотрено 13 437,14 тыс. рублей. Департаментом информационной политики Приморского края исполнены 10 государственных контрактов на общую сумму 13 437,14 тыс. рублей. Кассовый расход по мероприятию составил    13 437,14 тыс. рублей.

В рамках исполнения мероприятия 6.2.2. «Обеспечение жителей Приморского края информацией о мероприятиях, проводимых органами исполнительной власти Приморского края и Администрацией Приморского края в честь праздничных дат Российской Федерации и Приморского края, о социально значимых мероприятиях, о мероприятиях, направленных на достижение общественно полезных целей, а также на обеспечение интересов государства»  подпрограммы 6 сводной бюджетной росписью краевого бюджета на 2016 год предусмотрено 23 886,35 тыс. рублей. Департаментом информационной политики Приморского края исполнены 26 государственных контрактов на сумму 23 856,25 тыс. рублей, кассовый расход составил 23 856,25 тыс. рублей.

В рамках исполнения мероприятия 6.3.1. «Информирование населения о реализации государственных программ Приморского края,  о социально значимых мероприятиях, о мероприятиях, направленных на достижение общественно полезных целей, а также на обеспечение интересов государства краевым государственным бюджетным учреждением «Общественное телевидение Приморья» подпрограммы 6 сводной бюджетной росписью краевого бюджета на 2016 год предусмотрено 157 617,16 тыс. рублей, перечислено средств в размере 157 617,16 тыс. рублей. В рамках мероприятия предоставлены субсидии на выполнение государственного задания и на иные цели (укрепление материально-технической базы) КГБУ «Общественное телевидение Приморья». Фактические расходы учреждения составили 157 241,29 тыс. рублей.

В рамках исполнения мероприятия 6.3.2. «Выполнение функций краевым государственным казенным учреждением Приморского края «Приморский краевой центр производства социально значимой информации» по обеспечению доступа граждан к информации о реализации государственных программ Приморского края, проведении социально значимых мероприятий, распространению информации в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети Интернет, иных носителях информации» подпрограммы 6 сводной бюджетной росписью краевого бюджета на 2016 год предусмотрено 20 443,63 тыс. рублей, кассовый расход составил 20 006,94 тыс. рублей.

В рамках исполнения мероприятия 6.3.3. «Информирование населения о реализации государственных программ Приморского края, о социально значимых мероприятиях, о мероприятиях, направленных на достижение общественно полезных целей, а также на обеспечение интересов государства, публикация нормативно-правовых актов краевым государственным автономным учреждением «Редакция газеты «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края» подпрограммы 6 сводной бюджетной росписью краевого бюджета на 2016 год предусмотрено 22 074,26 тыс. рублей, перечислено средств учреждению                         22 063,82 тыс. рублей. В рамках мероприятия предоставлены субсидии на выполнение государственного задания и иные цели (на укрепление материально-технической базы) КГАУ «Редакция газеты «Приморская газета». Фактические расходы учреждения составили 21 786,58 тыс. рублей.

В рамках исполнения мероприятия 6.3.5. «Предоставление субсидий из бюджета Приморского края организациям, осуществляющим деятельность в сфере производства и распространения социально значимой продукции средств массовой информации, печатной продукции, а также проведение социально значимых мероприятий в области массовых коммуникаций и информационного обеспечения населения Приморского края» подпрограммы 6 сводной бюджетной росписью краевого бюджета на 2016 год предусмотрено 19 338,43 тыс. руб., кассовый расход составил 19 040,87 тыс. рублей.

В рамках исполнения мероприятия 6.3.6. «Предоставление субсидий из краевого бюджета в виде грантов бюджетным и автономным учреждениям, осуществляющим деятельность в сфере производства и распространения социально значимой продукции средств массовой информации» подпрограммы 6 сводной бюджетной росписью краевого бюджета на 2016 год предусмотрено 437,75 тыс. рублей, кассовый расход составил 401,67 тыс. рублей.

В рамках исполнения мероприятия 6.4.1 «Выполнение функций краевым государственным казенным учреждением Приморского края «Приморская реклама и информация» в сфере размещения и эксплуатации рекламных конструкций на территории Владивостокского городского округа, Артемовского городского округа, Шкотовского муниципального района и Надеждинского муниципального района» подпрограммы 6 сводной бюджетной росписью краевого бюджета на 2016 год предусмотрено 13 207,50 тыс. рублей, кассовый расход составил 13 013,89 тыс. рублей.

В рамках исполнения мероприятия 6.4.2. «Исполнение решений, принятых судебными органами в сфере размещения и эксплуатации рекламных конструкций на территории Владивостокского городского округа, Артемовского городского округа, Шкотовского муниципального района, Надеждинского муниципального района» подпрограммы 6 сводной бюджетной росписью краевого бюджета на 2016 год предусмотрено 60,00 тыс. рублей, кассовый расход составил 6,0 тыс. рублей. В 2016 году в департамент информационной политики Приморского края поступили два исполнительных листа на общую сумму 6,00 тыс. рублей, которые были оплачены в установленный законодательством срок.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы, последствий нереализации подпрограмм, мероприятий программы

В ходе реализации подпрограммы 4 «Развитие отрасли информационных технологий и телекоммуникаций» не реализовано мероприятие «Разработка концепции региональной информатизации Приморского края и дорожной карты реализации концепции». Бюджетные назначения на реализацию мероприятия утверждены в размере 1 500 000,00 рублей. Департаментом с целью реализации мероприятия заключён государственный контракт  № 5 от 21.12.2016 с ООО «Уайт Софт» на выполнение научно-исследовательских работ по разработке концепции и дорожной карты информатизации Приморского края. Однако 22.12.2016 по соглашению сторон подписано соглашение о расторжении контракта.

Концепция региональной информатизации Приморского края и дорожная карта реализации концепции должна была быть разработана в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 29 декабря 2014 года             № 2769-р «Об утверждении Концепции региональной информатизации» с целью информатизации края в части синхронизации мероприятий в рамках приоритетных направлений социально-экономического развития Приморского края, таких как: импортозамещение, улучшение предпринимательского и инвестиционного климата, реализация проектов ТОР, внедрение информационных технологий в социальных сферах жизни общества.

4. Оценка эффективности реализации государственной Программы Приморского края «Информационное общество» на 2013-2020 годы»

4.1. Оценка степени реализации мероприятий подпрограмм, отдельных мероприятий.

Оценка степени реализации мероприятий подпрограмм оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Подпрограмма 1 «Развитие телекоммуникационной инфраструктуры органов государственной власти Приморского края и органов местного самоуправления»:

= (1+1+1+1+1)/5 = 5/5 = 1.

Подпрограмма 3 «Использование информационно-коммуникационных технологий в социально ориентированных областях»:

= (0+0,92)/2 = 0,92/2= 0,46.

Подпрограмма 4 «Развитие отрасли информационных технологий и телекоммуникаций»:

= (0,78+1+1+0+1)/5 = 3,78/5 = 0,76.

Подпрограмма 5 «Использование результатов космической деятельности и современных геоинформационных технологий в интересах социально-экономического развития Приморского края»:

= 1/1 = 1.

Подпрограмма 6 «Информирование населения Приморского края о реализации государственных программ Приморского края и социально значимых проектах и мероприятиях в Приморском крае»:

= (1+0,73+1+0,88+0,92+0,92+1+1+1+0,78+0,78+1+0)/13 =11,01/13

= 0,85.

4.2.	Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к запланированному уровню расходов из краевого бюджета.

Подпрограмма 1 «Развитие телекоммуникационной инфраструктуры органов государственной власти Приморского края и органов местного самоуправления»:

= 331 178,88/335 948,15 = 0,99.

Подпрограмма 3 «Использование информационно-коммуникационных технологий в социально ориентированных областях»:

= 7 673,86/8 429,73 = 0,91.

Подпрограмма 4 «Развитие отрасли информационных технологий и телекоммуникаций»:

= 208 841,29/212 034,97 = 0,98.

Подпрограмма 5 «Использование результатов космической деятельности и современных геоинформационных технологий в интересах социально-экономического развития Приморского края»:

= 44 700,00/45 000,00 = 0,99

Подпрограмма 6 «Информирование населения Приморского края о реализации государственных программ Приморского края и социально значимых проектах и мероприятиях в Приморском крае»:

= 307 678,32/310 948,74 = 0,99

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для всей государственной программы в целом как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию государственной программы к запланированному уровню расходов из краевого бюджета

= 900 070,35/912 361,59 = 0,99.

4.3.	Оценка эффективности использования средств краевого бюджета.

Эффективность использования средств краевого бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств краевого бюджета

Подпрограмма 1 «Развитие телекоммуникационной инфраструктуры органов государственной власти Приморского края и органов местного самоуправления»:

= 1/0,99 =1,01.

Подпрограмма 3 «Использование информационно-коммуникационных технологий в социально ориентированных областях»:

= 0,46/0,91=0,51.

Подпрограмма 4 «Развитие отрасли информационных технологий и телекоммуникаций»:

= 0,76/0,98 = 0,76.

Подпрограмма 5 «Использование результатов космической деятельности и современных геоинформационных технологий в интересах социально-экономического развития Приморского края»:

= 1/0,99 = 1,01

Подпрограмма 6 «Информирование населения Приморского края о реализации государственных программ Приморского края и социально значимых проектах и мероприятиях в Приморском крае»:

= 0,85/0,99 = 0,86

4.4.	Оценка степени достижения плановых значений показателей государственной программы.

Степень достижения плановых значений показателей государственной программы (далее – СДП) приведены в таблице:

| № п/п | Наименование показателей государственной программы | СДП |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Государственная программа Приморского края «Информационное общество» на 2013-2020 годы» |  |  |  |
| 1 | Доля домашних хозяйств, имеющих доступ к Интернету |  | 1,00 |
| 2 | Доля домашних хозяйств, имеющих доступ к сети Интернет со скоростью не менее 2 Мбит/сек., в общей численности домашних хозяйств |  | 1,09=1 |
| 3 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году - не менее 70 процентов |  | 1,00 |
| 4 | Доля территории региона, покрытая спутниковым цифровым телевещанием |  | 0,99 |
| 5 | Индекс производительности труда отраслей связи и информатизации |  | 1,02=1 |
| 6 | Прирост высокопроизводительных рабочих мест отраслей связи и информатизации |  | -0,22 |
| 7 | Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации (далее - граждане) качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году - не менее 90 процентов |  | 1,11=1 |
| 8 | Сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг к 2014 году - до 15 минут |  | 1,00 |
| 9 | Доля органов власти, имеющих доступ в сеть Интернет со скоростью не менее 2 Мбит/с, в общем числе органов власти регионального и местного уровней |  | 1,09=1 |
| 10 | Доля электронного документооборота между органами государственной власти в общем объеме межведомственного документооборота |  | 1,54=1 |
| 11 | Доля органов исполнительной власти, подключенных к региональной системе электронного межведомственного взаимодействия |  | 1,00 |
| Подпрограмма № 1 «Развитие телекоммуникационной инфраструктуры органов государственной власти Приморского края и органов местного самоуправления» |  |  |  |
| 1 | Количество пунктов общественного доступа к сети Интернет на 500 человек |  | 1,00 |
| 2 | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг |  | 1,08=1 |
| 3 | Доля населения, имеющего универсальную электронную карту |  | 1,00 |
| Подпрограмма № 2 «Развитие информационных систем и информационных сервисов для жителей Приморского края, формирование электронного правительства» |  |  |  |
| 1 | Удельный вес пользователей Интернета от общего числа населения |  | 1,35=1 |
| Подпрограмма № 3 «Использование информационно-коммуникационных технологий в социально ориентированных областях» |  |  |  |
| 1 | Количество личных кабинетов, зарегистрированных на интерактивном портале департамента труда и социального развития Приморского края |  | 2,41=1 |
| Подпрограмма № 4 «Развитие отрасли информационных технологий и телекоммуникаций» |  |  |  |
| 1 | Удельный вес органов государственной власти (в общем их числе), имеющих электронную картотеку входящих и исходящих документов |  | 1,00 |
| 2 | Доля информационных систем Приморского края, техническое обслуживание которых осуществляется краевым государственным бюджетным учреждением «ИТЦ Приморского края» |  | 1,00 |
| 3 | Концепция региональной информатизации Приморского края и дорожная карта реализации концепции |  | 0,00 |
| Подпрограмма № 5 «Использование результатов космической деятельности и современных геоинформационных технологий в интересах социально-экономического развития Приморского края» |  |  |  |
| 1 | Доля территории края, покрытой актуальными космическими снимками, в том числе высокого и сверхвысокого разрешения |  | 1,00 |
| 2 | Количество отраслевых подсистем информационной системы геопространственного обеспечения устойчивого управления Приморского края "Инфраструктура пространственных данных Приморского края" |  | 1,00 |
| 3 | Количество внедренных целевых систем мониторинга ключевыми отраслями экономики с использованием результатов космической деятельности |  | 1,00 |
| Подпрограмма № 6 «Информирование населения Приморского края о реализации государственных программ Приморского края и социально значимых проектах и мероприятиях в Приморском крае |  |  |  |
| 1 | Коэффициент востребованности информационных продуктов департамента информационной политики Приморского края |  | 1,27=1 |
| 2 | Индекс цитируемости (далее - ИЦ) официального сайта Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края primorsky.ru |  | нет данных |
| 3 | Объем произведенных и размещенных видеоматериалов на телеканалах, осуществляющих вещание в Приморском крае |  | 0,92 |
| 4 | Количество произведенных и размещенных информационных материалов на интернет-ресурсах |  | 1,06=1 |
| 5 | Количество произведенных и размещенных информационных материалов в эфире радиоканалов, осуществляющих вещание в Приморском крае |  | 0,26 |
| 6 | Количество произведенных и размещенных информационных материалов в печатных средствах массовой информации, распространяющихся на территории Приморского края |  | 1,01=1 |
| 7 | Количество подготовленных и проведенных мероприятий (форумов, саммитов, конференций, встреч и т.п.), направленных на реализацию задач государственной программы |  | 7,20=1 |
| 8 | Количество баннеров с информационными материалами социально значимой направленности, размещенных на объектах наружной рекламы в течение одного календарного месяца |  | 2,62=1 |
| 9 | Количество произведенных и размещенных интернет-баннеров |  | 1,15=1 |
| 10 | Объем произведенных и распространенных тематических телевизионных программ в эфире регионального телеканала «Общественное телевидение Приморья» на территории Приморского края |  | 0,92 |
| 11 | Объем произведенных и распространенных студийных телевизионных программ в форме интервью с экспертами в эфире регионального телеканала «Общественное телевидение Приморья» на территории Приморского края |  | 1,36=1 |
| 12 | Объем произведенных и распространенных новостных телевизионных программ в эфире регионального телеканала «Общественное телевидение Приморья» на территории Приморского края |  | 0,82 |
| 13 | Объем произведенных и распространенных телевизионных трансляций социально значимых мероприятий (с места события) в эфире регионального телеканала «Общественное телевидение Приморья» на территории Приморского края |  | 1,36=1 |
| 14 | Объем опубликованной официальной информации органов государственной власти Приморского края, законов и иных правовых актов Приморского края на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) |  | 1,42=1 |
| 15 | Объем опубликованной официальной информации органов государственной власти Приморского края, законов и иных правовых актов Приморского края в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края» |  | 1,62=1 |
| 16 | Объем произведенных и распространенных информационных материалов в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края» |  | 1,08=1 |
| 17 | Обеспечение доступности печатного издания “Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края” на территории Приморского края |  | 0,97 |
| 18 | Количество субсидируемых проектов по производству и распространению социально значимой продукции средств массовой информации, печатной продукции, по организации мероприятий |  | 0,78 |
| 19 | Осуществление мониторинга мест установки и эксплуатации рекламных конструкций и средств размещения информации на территории Владивостокского городского округа, Артемовского городского округа, Шкотовского муниципального района и Надеждинского муниципального района на предмет выявления нарушений действующего законодательства о рекламе |  | 1,93=1 |

4.5.	Оценка степени реализации подпрограммы.

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:

где:

N - число показателей подпрограммы.

Государственная программа:

= (1+1+1+0,99+1-0,22+1+1+1+1+1)/11 = 9,77/11 = 0,89

Подпрограмма 1 «Развитие телекоммуникационной инфраструктуры органов государственной власти Приморского края и органов местного самоуправления»:

= (1+1+1)/3=3/3 = 1.

Подпрограмма 2 «Развитие информационных систем и информационных сервисов для жителей Приморского края, формирование «электронного правительства»:

= 1/1 = 1.

Подпрограмма 3 «Использование информационно-коммуникационных технологий в социально ориентированных областях»:

= 1/1 = 1.

Подпрограмма 4 «Развитие отрасли информационных технологий и телекоммуникаций»:

= (1+1+0)/3=2/3 = 0,67.

Подпрограмма 5 «Использование результатов космической деятельности и современных геоинформационных технологий в интересах социально-экономического развития Приморского края»:

= (1+1+1)/3=3/3 = 1.

Подпрограмма 6 «Информирование населения Приморского края о реализации государственных программ Приморского края и социально значимых проектах и мероприятиях в Приморском крае»:

=(1+0,92+1+0,26+1+1+1+1+0,92+1+0,82+1+1+1+1+0,97+0,78+1)/18 = 16,67/18 = 0,93.

4.6.	Оценка эффективности реализации подпрограммы.

Эффективность реализации подпрограммы, отдельного мероприятия оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы, отдельного мероприятия и степени соответствия запланированному уровню затрат по следующей формуле:

= *,

Подпрограмма 1 «Развитие телекоммуникационной инфраструктуры органов государственной власти Приморского края и органов местного самоуправления»:

= 1*1,01=1,01.

Подпрограмма 3 «Использование информационно-коммуникационных технологий в социально ориентированных областях»:

= 1*0,51=0,51.

Подпрограмма 4 «Развитие отрасли информационных технологий и телекоммуникаций»:

= 0,67*0,76=0,51.

Подпрограмма 5 «Использование результатов космической деятельности и современных геоинформационных технологий в интересах социально-экономического развития Приморского края»:

= 1*1,01=1,01.

Подпрограмма 6 «Информирование населения Приморского края о реализации государственных программ Приморского края и социально значимых проектах и мероприятиях в Приморском крае»:

= 0,93*0,86=0,8.

4.7. Оценка степени реализации государственной программы.

Степень реализации государственной программы рассчитывается по следующей формуле:

где:

М - число показателей государственной программы.

= (1+1+1+0,99+1-0,22+1+1+1+1+1)/11 = 9,77/11 = 0,89

4.8. Оценка эффективности реализации государственной программы.

Эффективность реализации государственной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

где:

ki - коэффициент значимости подпрограммы, определяется как отношение фактических расходов на реализацию подпрограммы из средств краевого бюджета в отчетном году к фактическим расходам на реализацию государственной программы.

Подпрограмма 1:

= 331 176,88 / 900 070,35 = 0,37.

Подпрограмма 3:

= 7 673,86 / 900 070,35 = 0,01.

Подпрограмма 4:

= 208 841,29 / 900 070,35 = 0,23.

Подпрограмма 5:

= 44 700,00 / 900 070,35 = 0,05.

Подпрограмма 6:

= 307 678,32 / 900 070,35 = 0,34.

=0,5*0,89/0,99+0,5*(0,37*1,01+0,01*0,51+0,23*0,51+0,05*1,01+ 0,34*0,8)=0,45+0,5*0,8 = 0,86

Вывод: средняя эффективность реализации государственной программы.

Предлагаем продолжить реализацию мероприятий государственной программы Приморского края «Информационное общество» на 2013-2020 годы», с учетом установленных ею целей и задач.