Информация об исполнении государственной программы Приморского края «Информационное общество» на 2013-2020 годы» в 2016 году

Государственная программа Приморского края «Информационное общество» на 2013-2020 годы» утверждена постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 385-па.

На реализацию государственной программы в 2016 году было предусмотрено 1 179 347,18 тыс. рублей, в том числе из средств краевого бюджета – 910 775,82 тыс. рублей, из бюджетов муниципальных образований –  253 531,60 тыс. рублей.

Общий объем фактических расходов по выполнению мероприятий государственной программы (кассовый расход) составил 1 125 895,07 тыс. рублей, в том числе:

краевой бюджет – 879 694,10 тыс. рублей;

бюджет муниципальных образований – 246 200,97 тыс. рублей.

Общий объем фактических расходов краевого бюджета в 2016 году составил 96,4%.

Достижение значений показателей государственной программы в 2016 году в целом составило 125% от плановых значений показателей.

В ходе реализации мероприятий государственной программы ответственным исполнителем и соисполнителями  достигнуты следующие результаты.

Мероприятие ГП: Формирование системы межведомственного электронного взаимодействия органов государственной власти Приморского края и органов местного самоуправления.

Результат 1) Достигнуто значение показателя - доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, установленного подпунктом «в» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» - не менее 50% по итогам 2016 года. По результатам проведенного органами государственной статистики обследования, значение вышеуказанного показателя в 4-м квартале 2016 года в Приморском крае составило 59,8 %.

Результат 2) За 2016 год увеличилось количество новых пользователей Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (ЕПГУ) примерно на 200 000 человек. В настоящее время на ЕПГУ зарегистрировано 716 953 пользователя от Приморского края. За 2016 год было подано 1 328 870 заявлений в электронном виде через ЕПГУ.

Результат 3) В части комплексной оптимизации административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг, направленной на изменение структуры административных регламентов и их содержание, в целях исключения избыточных требований, документов и административных процедур, обеспечение межведомственного электронного взаимодействия, типизировано 24 административных регламента предоставления муниципальных услуг, с одобренными на Комиссии по проведению административной реформы и повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае.

Результат 4) Также в 2016 году было переведено в электронный вид 10 наиболее востребованных государственных и муниципальных услуг: услуги в сфере записи актов гражданского состояния, лесного хозяйства, государственной экспертизы, архивных запросов.

Результат 5) Завершено внедрение информационной системы органов записи актов гражданского состояния, информационной системы автоматизации деятельности по выдаче охотничьих билетов, регионального сегмента федеральной системы учета обучающихся «Контингент».

Мероприятие ГП: Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах Приморского края.

Объём финансирования предусмотренный государственной программой: 587 352,83 тыс. рублей, в том числе из средств краевого бюджета - 333 821,23 мыс. рублей, средств муниципального бюджета 253 531,60 тыс. рублей. Фактические расходы составили 574 312,02 тыс. рублей: 328 111,05 тыс. рублей – средства краевого бюджета, 246 200,97 тыс. рублей – средства муниципального бюджета.

Результат 1) Благодаря работе департамента, связанной с созданием и содержанием сети многофункциональных центров, по состоянию на 01 января 2017 года на территории Приморского края работает 37 многофункциональных центров и 76 территориально обособленных структурных подразделений, с общим количеством окон – 429,  а также 4 офиса привлекаемых организаций.

Результат 2) Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах, на территории Приморского края составила 97,47 %.

Результат 3) В 2016 году увеличено на 43 количество оказываемых через МФЦ услуг, и общее количество составляет 233 услуги, из которых: 62 федеральных, 76 региональных, 86 муниципальных и 9 иных.

Всего за 2016 год было предоставлено 868 913 услуг, из которых: 647 513 федеральных, 84 923 региональных, 96 728 муниципальных и 39 749 иных, что на 130% . больше чем за 2015 год.

Результат 4) Также в 2016 году открыто 3 ТОСПа в Уссурийском (2) и Владивостокском (1) городских округах.

Результат 5) Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Приморского края в 2016 году составил 96,4 %, согласно информации из Федеральной государственной информационной системы «Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг» (ИАС МКГУ).

Результат 6) С целью повышения эффективности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ, в 2016 году проведены первые конкурсы «Лучший муниципальный МФЦ» и «Лучший специалист муниципального МФЦ» с выплатой грантов победителям.

Мероприятие ГП: Создание и обеспечение функционирования среды электронного взаимодействия государственных органов Приморского края.

Результат 1) В 2016 году впервые для оценки населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления были использованы информационные технологии, а именно информационно-аналитическая система  «ГОЛОС 25» . В опросе населения приняло участие более 40 тыс. граждан Приморского края, выразив свое отношение к работе органов местного самоуправления, связанных с транспортным обслуживанием, качеством автомобильных дорог и жилищно-коммунальным хозяйством.

Результат 2) Получил развитие портал «Народный контроль» - создана новая категория уведомлений, позволяющая гражданам размещать информацию о фактах аффилированности представителей государственных и муниципальных органов и организаций с участниками закупок для государственных и муниципальных нужд, «Предложения по улучшению качества связи на территории Приморского края», «Информацию о работодателях, нарушающих трудовые права работников». В 2016 году через портал «Народный контроль» подано 1158 уведомлений, из которых 772 уведомления решено. По сравнению с 2015 годом количество решенных уведомлений увеличилось на 20%.

Результат 3) Создана и внедрена государственная информационная система Приморского края «Льготное лекарственное обеспечение населения на территории Приморского края», благодаря которой процессы планирования закупок необходимого льготного лекарственного обеспечения, учета выписанных рецептов и отпущенных лекарственных средств производятся теперь в электронном виде. В настоящее время в системе зарегистрированно 1297 пользователей. Систему используют 56 аптечных организаций, 75 медицинских организаций, 150 площадок медицинских организаций. Сумма расходов на рецепты в 2016 году – 1 328 830,25 тыс. рублей, рецептов обслужено - 447 480 штук.

Результат 4) В рамках исполнения Федерального закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ для нужд Уполномоченных органов обеспечено введение в эксплуатацию информационной системы сбора сведений о земельных участках, организация рабочих мест и подключение к федеральной информационной системе «НаДальнийВосток.рф».

Результат 5) Проведена работа по развитию региональной системы межведомственного электронного документооборота Приморского края  (РСМЭД): расширен перечень организаций использующих РСМЭД, подключены 20 федеральные органы исполнительной власти. В текущем году такой обмен реализован и с Законодательным Собранием Приморского края. Доля документов, поступивших в Администрацию Приморского края в электроном виде по системе МЭДО, к общему числу поступивших увеличилась на 60%.

Результат 6) В органах власти Приморского края внедрена федеральная система мониторинга межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций, предусматривающая возможность в режиме реального времени отслеживать состояние сферы межэтнических отношений, прогнозировать развитие ситуации, оперативно реагировать на конфликтные и предконфликтные ситуации.

Результат 7) Введена в эксплуатацию ГИС «Управление проектами управление проектами в Приморском крае».

Результат 8) Создана и введена в эксплуатацию ГИС «Единая региональная система по управлению автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, осуществляющим регулярную перевозку пассажиров и багажа». Заключены договоры с муниципальными диспетчерскими и автотранспортными предприятиями по информационному взаимодействию. Организована передача данных в систему «Яндекс-транспорт».

Результат 9) В рамках реализации задачи устранения цифрового неравенства выполнено строительство 11 точек доступа, в населенных пунктах с численностью жителей от 250-500 человек.

Мероприятие ГП: Обслуживание информационно-коммуникационной инфраструктуры органов государственной власти Приморского края.

Объём финансирования предусмотренный государственной программой: 176 245,45 тыс. рублей средства краевого бюджета. Фактические расходы составили 155 938,42 тыс. рублей.

Результат 1) Обеспечено на высоком уровне функционирование ИТ-сервисов, используемых в Администрации Приморского края и органах исполнительной власти. Исполнено 8 814 заявок органов власти на техническую поддержку.

Обеспечено техническое сопровождение 362 мероприятий разного уровня.

В период чрезвычайной ситуации в Приморском крае в течении 3-х месяцев поддерживалась круглосуточная видеоконференцсвязь с органами местного самоуправления.

Организована работа по продлению срока эксплуатации компьютерной и офисной техники силами учреждения КГБУ «ИТЦ Приморского края». Это позволило оперативно решать вопросы обеспечения государственных служащих техникой, создать подменный фонд, достичь экономии бюджетных средств на закупку техники и её ремонт в размере 408 000,00 руб.

Внедрение современных технологий на основе бесплатного программного обеспечения позволило сократить время восстановления резервных копий в 6 раз, уменьшить объем дискового пространства для хранения резервных копий на 40%.

Введена в эксплуатацию система мониторинга работоспособности и загруженности серверного оборудования, что позволило уменьшить количество отказов оборудования в 3 раза.

Результат 2) Переданы на обслуживание в КГБУ «ИТЦ Приморского края» ещё 3 государственные информационные системы, что позволило получить экономию бюджетных средств в размере 3 350 000,00 руб. Экономия бюджетных средств в последующих периодах составит свыше 2 000 000,00 руб. в год.

Результат 3) Обеспечен хостинг и техническое сопровождение свыше 50 информационных систем, порталов (сайтов).

Результат 4) В  течение года УЦ выдано 3250 квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных подписей.

Мероприятие ГП: Проведение дальневосточного форума информационно-коммуникативных технологий ДАЛЬИНФОКОМ.

Результат 1) В сентябре 2016 года был организован и успешно проведён 9 Дальневосточный форум информационных технологий и телекоммуникаций «Дальинфоком - 2016».

В рамках Форума организованы выставка «IT-EXPO», круглые столы и спич-сессии, а также совместное заседание рабочей группы Совета по региональной информатизации под руководством Минкомсвязи России и рабочей группы по реализации проекта электронного правительства под руководством полномочного представительства Президента Российской Федерации в ДФО.

Участниками форума стали 1,5 тысяч человек из 13 регионов Российской Федерации -  представители ИТ-сообщества, госструктур, компаний-лидеров мировых и региональных рынков. Форум посетили более 3000 человек.

Мероприятие ГП: Создание отраслевых региональных информационных систем управления с использованием результатов космической деятельности

Объём финансирования предусмотренный государственной программой: 45 000 тыс. рублей средства краевого бюджета. Фактические расходы составили 44 700 тыс. рублей.

Результат 1) Создана региональная информационная система обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД)» для четырех муниципальных образований Владивостокской агломерации. Информационная система позволяет вести градостроительную документацию в электронном виде, предоставлять государственные услуги в электронном виде.

Мероприятия ГП: Информирование населения Приморского края о реализации государственных программ Приморского края и социально значимых проектах и мероприятиях в Приморском крае

Объём финансирования предусмотренный государственной программой: 310 705,18 тыс. рублей средства краевого бюджета. Фактические расходы составили 307 215,21 тыс. рублей.

В рамках продолжения работ по информированию населения Приморского края о реализации государственных программ Приморского края, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае, а также  о социально значимых мероприятиях, о мероприятиях, посвященных праздничным датам Российской Федерации и Приморского края, и иных мероприятиях, направленных на достижение общественно полезных целей, проводимых органами государственной власти департаментом информационной политики Приморского края обеспечено размещение информационных материалов в количестве:

- 360 минут видеоматериалов на телеканалах Приморского края;

- 3379 информационных материалов на интернет –ресурсах;

- 216 выходов информационных материалов в эфире радиоканалов Приморского края;

- 380 200 кв.см. информационных материалов в печатных изданиях.

Заключение государственных контрактов позволило своевременно информировать население Приморского края:

о реализации социально значимых мероприятий в сфере защиты законных прав жителей Приморского края и обеспечения их реализации, информировать об установленных законодательством правах и обязанностях граждан, о вновь принятых правовых актах;

о развитии системы здравоохранения, направленной на укрепление здоровья населения, сокращение смертности и увеличение рождаемости;

о лекарственном обеспечении населения;

о пропаганде здорового образа жизни, спорта, физической и спортивной подготовки, пропаганде, направленной на сокращение потребления алкоголя и табака, на противодействие распространения наркомании, алкоголизма и иных зависимостей;

об укреплении института семьи с детьми, пропаганде семейных ценностей, опекунства, усыновления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

о социальной поддержке отдельных категорий граждан.

Заключено 54 соглашения о предоставлении субсидий из краевого бюджета организациям и учреждениям, осуществляющим деятельность в сфере производства и распространения социально значимой продукции средств массовой информации, печатной продукции, а также проведения социально значимых мероприятий в области массовых коммуникаций и информационного обеспечения населения Приморского края.

В рамках исполнения полномочий по информационному сопровождению деятельности Администрации Приморского края и проводимых Администрацией и органами исполнительной власти в 2016 году подготовлено и размещено 5500 пресс-релизов, проведено 28 онлайн-конференций, 40 пресс-конференций.

В 2016 году проведён III Дальневосточный МедиаСаммит, который  стал главным коммуникационным событием текущего года в Приморье. Организаторами форума традиционно стали — администрация Приморского края, Приморское отделение СЖР, ДВФУ, ЗС ПК, Союз журналистов России, Владивостокский государственный университет экономики и сервиса.

За два дня в рамках МедиаСаммита прошло 50 секций, на которых обсуждались различные аспекты деятельности медиа, а  своим экспертным мнением поделилось более ста спикеров. Всего же на форум зарегистрировалось более 2,6 тысяч участников.

Главными трендами МедиаСаммита стали нацеленность на ускоренное развитие Дальнего Востока России и интеграцию в Азиатско-Тихоокеанский регион. В рамках саммита было подписано несколько важных соглашений, направленных на налаживание коммуникаций между Приморскими СМИ и органами власти, бизнесом, спортивными клубами, пресс-службами, иностранными коллегами. Одним из самых важных итогов первого дня стала церемония подписания двусторонних соглашений о сотрудничестве между СМИ России и Китайской Народной Республики, которая состоялась в рамках секции «Лицом к лицу. Развитие профессионального сотрудничества СМИ ПК и Северо-Восточных провинций КНР».

По итогам реализации мероприятий государственной программы в 2016 году проведена оценка эффективности реализации государственной программы в соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 30.12.2014 № 566-па. Оценка показала, что эффективность реализации государственной программы составила 0,86.