|  | ## ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ## ПРИМОРСКОГО КРАЯ Комитет по социальной политике и защите прав граждан ### РЕШЕНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.05.2017 |  |  |  | № | 158 |
| г. Владивосток |  |  |  |  |  |
| О ходе реализации государственной программы Приморского края "Развитие физической культуры и спорта Приморского края" на 2013-2020 годы" (исполнение программы за 2016 год и планах на 2017 год) |  |  |  |  |  |

Рассмотрев, заслушав и обсудив информацию директора департамента физической культуры и спорта Приморского края Ж.А. Кузнецова, 
"О ходе реализации государственной программы Приморского края "Развитие физической культуры и спорта Приморского края" 
на 2013-2020 годы" (исполнение программы за 2016 год и планах 
на 2017 год), отметив, что в 2016 году в рамках реализации государственной программы Приморского края "Развитие физической культуры 
и спорта Приморского края" на 2013-2020 годы" фактически освоено 1 520 390,99 тыс. рублей (93,27 процента) от утвержденного объема средств 
в сумме 1 630 169,66 тыс. рублей, из них:

-средства федерального бюджета – 55 736,65 тыс. рублей 
(100 процентов) от утвержденного объема средств;

-средства краевого бюджета – 1 464 654,34 тыс. рублей 
(93,02 процента) от утвержденного объема средств.

В 2016 году в структуру государственной программы Приморского края "Развитие физической культуры и спорта Приморского края" 
на 2013-2020 годы" включены три подпрограммы, исполнение которых составило:

1)По подпрограмме "Развитие массовой физической культуры и спорта в Приморском крае" – 292 847,55 тыс. рублей (72,73 процента) 
от утвержденного объема средств в сумме 402 624,47 тыс. рублей, из них:

-средства краевого бюджета 256 833,65 тыс. рублей (70,06 процента) 
от утвержденного объема средств;

-средства федерального бюджета 32 743,90 тыс. рублей (100 процентов) от утвержденного объема средств.

2)По подпрограмме № 2 "Подготовка спортивного резерва 
в Приморском крае" – 187 891,94 тыс. рублей (100 процентов) 
от утвержденного объема средств в сумме 187 893,69 тыс. рублей, из них:

-средства краевого бюджета – 171 058,69 тыс. рублей (100 процентов) 
от утвержденного объема средств;

-средства федерального бюджета – 16 733,25 тыс. рублей 
(99,99 процента) от утвержденного объема средств.

Вместе с тем, необходимо отметить, что в 2016 году в рамках данной подпрограммы департаментом градостроительства Приморского края реализовывались мероприятия по строительству крытых тренировочных катков в г. Арсеньеве, Находке, Дальнегорске, Лесозаводске, Уссурийске 
с запланированным объемом средств в размере 147 000,00 тыс. рублей.

По итогам 2016 года исполнение данных мероприятий составило 600,00 тыс. рублей или 100 процентов от запланированных средств в связи 
с тем, что Администрацией Приморского края было принято решение 
о смене проекта крытого тренировочного катка, разработанного Акционерным обществом "ЭлТехПроект в 2015 году, а также о сокращении на 146 400,00 тыс. рублей расходов в соответствии с Законами Приморского края от 26 февраля 2016 года № 769-КЗ, 30 мая 2016 года № 826-КЗ, 
28 октября 2016 года № 2-КЗ "О внесении изменений в Закон Приморского края "О краевом бюджете на 2016 год".

3)По подпрограмме № 3 "Развитие спорта высших достижений 
в Приморском крае" – 1 039 751,50 тыс. рублей (100 процентов) 
от утвержденного объема средств, из них:

-средства краевого бюджета – 1 033 492,00 тыс. рублей (100 процентов) 
от утвержденного объема средств;

-средства федерального бюджета – 6 259,50 тыс. рублей 
(100 процентов) от утвержденного объема средств.

В 2016 году недостаточное освоение средств краевого бюджета 
в рамках подпрограммы № 1 "Развитие массовой физической культуры 
и спорта в Приморском крае" государственной программы Приморского края "Развитие физической культуры и спорта Приморского края" 
на 2013-2020 годы" отмечается по следующим мероприятиям:

по управлению и распоряжению имуществом, находящимся 
в собственности Приморского края, исполнение которого 
составило 1 303,90 тыс. рублей (68,76 процента) от утвержденного объема средств;

по поставке комплектов оборудования для универсальных спортивных площадок, исполнение которого составило 44 950,00 тыс. рублей 
(29,38 процента) от утвержденного объема средств в размере 153 000,00 тыс. рублей (дополнительные бюджетные ассигнования в размере 100 400,00 тыс. рублей на приобретение 12 комплектов оборудования универсальных площадок довели в ноябре 2016 года, освоить дополнительные средства 
до конца года не представилось возможным).

На основании вышеизложенного, комитет

РЕШИЛ:

1.Принять к сведению информацию директора департамента физической культуры и спорта Приморского края Ж.А. Кузнецова "О ходе реализации государственной программы Приморского края "Развитие физической культуры и спорта Приморского края" на 2013-2020 годы" (исполнение программы за 2016 год и планах на 2017 год).

2.Рекомендовать Администрации Приморского края:

2.1.Своевременно финансировать главных распорядителей бюджетных средств Приморского края в целях реализации мероприятий, предусмотренных государственными программами Приморского края.

2.2.На недопущение сокращения объема бюджетных ассигнований 
с целью выполнения мероприятий в полном объеме, предусмотренных государственной программой Приморского края "Развитие физической культуры и спорта Приморского края" на 2013-2020 годы".

2.3.При формировании краевого бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов предусмотреть финансовое обеспечение, направленное на предоставление грантов Губернатора края за лучшую организацию спортивной работы с детьми в детско-юношеских спортивных школах Приморского края в рамках реализации государственных программ Приморского края "Развитие физической культуры и спорта Приморского края" на 2013-2020 годы", "Развитие образования Приморского края" 
на 2013-2020 годы".

3.Рекомендовать департаменту физической культуры и спорта Приморского края:

3.1.Продолжить работу по реализации государственной социальной политики на территории Приморского края в 2017 году в рамках государственной программы Приморского края "Развитие физической культуры и спорта Приморского края" на 2013-2020 годы".

3.2.Принять меры по полному и своевременному освоению средств краевого бюджета, предусмотренных в 2017 году на реализацию мероприятий государственной программы Приморского края "Развитие физической культуры и спорта Приморского края" на 2013-2020 годы".

3.3.Усилить взаимодействие с муниципальными образованиями в части реализации мероприятий государственной программы Приморского края "Развитие физической культуры и спорта Приморского края" 
на 2013-2020 годы".

3.4.Отметить низкое освоение мероприятий подпрограммы № 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта в Приморском крае"
государственной программы Приморского края "Развитие физической культуры и спорта Приморского края" на 2013-2020 годы":

по управлению и распоряжению имуществом, находящимся 
в собственности Приморского края, исполнение которого 
составило 1 303,90 тыс. рублей (68,76 процента) от утвержденного объема средств;

по поставке комплектов оборудования для универсальных спортивных площадок, исполнение которого составило 44 950,00 тыс. рублей 
(29,38 процента) от утвержденного объема средств в размере 153 000,00 тыс. рублей.

3.5.Принять меры по полному освоению бюджетных средств 
в 2017 году, направленных на поставку комплектов оборудования для универсальных спортивных площадок.

3.6.Представить до 7 июня 2017 года в комитет Законодательного Собрания по социальной политике и защите прав граждан календарный план с указанием сроков, направленный на завершение строительства универсальных спортивных площадок, начатых в 2016 году, в целях исполнения своих обязательств в рамках государственной программы Приморского края "Развитие физической культуры и спорта Приморского края" на 2013-2020 годы".

4.Рекомендовать департаменту градостроительства Приморского края:

4.1.Обратить внимание на неполное освоение бюджетных средств 
по строительству крытых тренировочных катков в г. Арсеньеве, Находке, Дальнегорске, Лесозаводске, Уссурийске фактическое освоение составило 600,00 тыс. рублей (0,4 процента) от запланированного объема средств краевого бюджета в сумме 147 000,00 тыс. рублей.

4.2.Принять меры по своевременному и полному освоению бюджетных средств, направленных на строительство объектов физической культуры 
и спорта в 2017 году в рамках реализации государственной программы Приморского края "Развитие физической культуры и спорта Приморского края" на 2013-2020 годы.

5.Направить данное решение в Администрацию Приморского края, департамент физической культуры и спорта Приморского края, департамент градостроительства Приморского края.

Председатель комитета						                   И.С. Чемерис