|  | ## ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ## ПРИМОРСКОГО КРАЯ Комитет по социальной политике и защите прав граждан ### РЕШЕНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.05.2017 |  |  |  | № | 157 |
| г. Владивосток |  |  |  |  |  |
| О ходе реализации государственной программы Приморского края "Развитие здравоохранения Приморского края" на 2013-2020 годы (об исполнении за 2016 год и планах на 2017 год) |  |  |  |  |  |

Рассмотрев и обсудив информации департамента здравоохранения Приморского края "О ходе реализации государственной программы Приморского края "Развитие здравоохранения Приморского края"                  на 2013-2020 годы (об исполнении за 2016 год и планах на 2017 год)", заслушав по данному вопросу директора департамента здравоохранения Приморского края Кузьмина А.В. о том, что:

за 2016 год на реализацию данной государственной программы фактически освоено 28 182 812,86 тыс. рублей (105 процентов) от утвержденного объема средств на 2016 год в сумме 28 032 241,302 тыс. рублей средств консолидированного бюджета, в том числе:

средств федерального бюджета – 833 481,20 тыс. рублей 
(99,9 процента) от утвержденного объема средств на 2016 год в сумме 833 527,60 тыс. рублей;

средств краевого бюджета – 15 797 079,84 тыс. рублей 
(99,5 процента) от утвержденного объема средств на 2016 год в сумме 15 864 074,39 тыс. рублей;

средств территориального фонда обязательного медицинского страхования – 11 552 251,82 тыс. рублей (102 процента) от утвержденного объема средств на 2016 год в сумме 11 334 639,31 тыс. рублей.

В разрезе подпрограмм государственной программы Приморского края "Развитие здравоохранения Приморского края" на 2013-2020 годы":

1)подпрограмма "Формирование эффективной системы организации медицинской помощи" – 26 411 224,87 тыс. рублей (100,6 процента) 
от утвержденного объема средств, предусмотренного на 2016 год 
в сумме 26 245 564,45 тыс. рублей;

2)подпрограмма "Совершенствование медицинской помощи, укрепление здоровья населения и формирование здорового образа жизни" – 1 519 585,58 тыс. рублей (99 процентов) от утвержденного объема средств на 2016 год в сумме 1 534 674,44 тыс. рублей;

3)подпрограмма "Развитие кадрового потенциала" – 
252 002,41 тыс. рублей (100 процентов) от утвержденного объема средств 
на 2016 год в сумме 252 002,41 тыс. рублей.

Отклонение от плановой динамики наблюдается при реализации мероприятий, по которым использование утвержденного объема средств 
на 2016 год составило менее 95 процентов, в том числе по мероприятиям:

1)подпрограммы "Формирование эффективной системы организации медицинской помощи":

капитальный ремонт Краевой клинической больницы № 1 Владивосток – 10 605,14 тыс. рублей (53 процента) от общего объема денежных средств, предусмотренных на 2016 год в размере 20 000,00 тыс. рублей;

реконструкция Чугуевской центральной районной больницы – 49 995,00 тыс. рублей (84 процента) от общего объема денежных средств, предусмотренных на 2016 год в размере 59 504,88 тыс. рублей;

строительство детской поликлиники в г. Большой Камень – 161,84 тыс. рублей (21,8 процента) от общего объема денежных средств, предусмотренных на 2016 год в размере 737,55 тыс. рублей;

строительство амбулатории в п. Светлое Тернейского района – 21,60 тыс. рублей (0,2 процента) от общего объема денежных средств, предусмотренных на 2016 год в размере 10 000,00 тыс. рублей;

капитальный ремонт Дальнереченской центральной городской больницы – 29 093,71 тыс. рублей (88,2 процента) от общего объема денежных средств, предусмотренных на 2016 год в размере 33 000,00 тыс. рублей;

2)подпрограммы "Совершенствование медицинской помощи, укрепление здоровья населения и формирование здорового образа жизни":

реконструкция Приморского краевого онкологического диспансера – 25 178,14 тыс. рублей (62,9 процента) от общего объема денежных средств, предусмотренных на 2016 год в размере 40 000,00 тыс. рублей.

Отметив, что на 2017 год на реализацию государственной программы Приморского края "Развитие здравоохранения Приморского края" фактически предусмотрено 29 571 141,77 тыс. рублей (105 процентов) от утвержденного объема средств на 2016 год в сумме 28 032 241,30 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 177 937,40 тыс. рублей 
(21,3 процента) от утвержденного объема средств на 2016 год в сумме 833 527,60 тыс. рублей;

средства краевого бюджета – 16 695 239,27 тыс. рублей 
(105 процентов) от утвержденного объема средств на 2016 год в сумме 15 864 074,39 тыс. рублей;

средства территориального фонда обязательного медицинского страхования – 12 697 965,10 тыс. рублей (112 процентов) от утвержденного объема средств на 2016 год в сумме 11 334 639,31 тыс. рублей.

В разрезе подпрограмм государственной программы Приморского края "Развитие здравоохранения Приморского края" на 2013-2020 годы" предусмотрены средства на 2017 год:

1)подпрограмма "Формирование эффективной системы организации медицинской помощи" – 15 630 114,72 тыс. рублей (59,69 процента) 
от утвержденного объема средств, предусмотренного на 2016 год 
в сумме 26 245 564,45 тыс. рублей;

2)подпрограмма "Совершенствование медицинской помощи, укрепление здоровья населения и формирование здорового образа жизни" – 13 722 882,54 тыс. рублей (2016 год – 1 534 674,44 тыс. рублей) – перенесли финансирование мероприятий по организации бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Приморском крае из территориального государственного внебюджетного фонда (12 466 765,10 тыс. рублей);

3)подпрограмма "Развитие кадрового потенциала" – 
218 144,51 тыс. рублей (86,5 процента) от утвержденного объема средств на 2016 год в сумме 252 002,41 тыс. рублей;

Учитывая вышеизложенное, комитет

РЕШИЛ:

1.Принять к сведению информацию департамента здравоохранения Приморского края "О ходе реализации государственной программы Приморского края "Развитие здравоохранения Приморского края"                 на 2013-2020 годы (об исполнении за 2016 год и планах на 2017 год)".

2.Обратить внимание Администрации Приморского края:

-на несоответствие объемов финансирования государственной программы Приморского края "Развитие здравоохранения Приморского края" на 2013-2020 годы закону о краевом бюджете на 2016 год;

-на низкое освоение денежных средств в 2016 году, предусмотренных:

1)на капитальный ремонт Краевой клинической больницы № 1 г.Владивосток – 10 605,14 тыс. рублей или 53 процента от общего объема денежных средств, предусмотренных на 2016 год в размере 20 000,00 тыс. рублей;

2)на строительство детской поликлиники в г. Большой Камень –161,84 тыс. рублей или 21,8 процента от общего объема денежных средств, предусмотренных на 2016 год в размере 737,55 тыс. рублей;

3)на строительство амбулатории в гп. Светлое Тернейского района – 21,6 тыс. рублей или 0,2 процента от общего объема денежных средств, предусмотренных на 2016 год в размере 10 000,00 тыс. рублей;

4)на реконструкцию Приморского краевого онкологического диспансера – 25 178,14 тыс. рублей или 62,9 процента от общего объема денежных средств, предусмотренных на 2016 год в размере 40 000,00 тыс. рублей;

-на снижение средств краевого бюджета, предусмотренных на обеспечение лекарствами, расходными материалами, а также специализированными продуктами питания для детей в 2017 году;

3.Рекомендовать Администрации Приморского края рассмотреть возможность увеличения в 2017 году средств краевого бюджета, необходимых для обеспечения лекарствами, расходными материалами, а также специализированными продуктами питания для детей.

4.Рекомендовать департаменту здравоохранения Приморского края:

1)не допускать несоответствия объемов финансирования государственной программы Приморского края "Развитие здравоохранения Приморского края" на 2013-2020 годы с законом о краевом бюджете;

2)в целях снижения кадрового дефицита в медицинских организациях Приморского края при формировании краевого бюджета на 2018 год предусмотреть мероприятия в рамках подпрограммы "Развитие кадрового потенциала", направленные:

а)на привлечение медицинских работников для работы в краевые медицинские организации, повышение качества их жизни и социальной защищенности посредством предоставления мер социальной поддержки:

-единовременные выплаты врачам-специалистам дефицитной специальности  при заключении договора на работу в государственном учреждении  здравоохранения в течение 5 лет;

-единовременные выплаты фельдшерам при заключении договора на работу на  фельдшерско-акушерском пункте государственного учреждения  здравоохранения в течение  5 лет;

-единовременные выплаты средним медицинским работникам  при заключении договора на работу в течение 5 лет в государственном учреждении  здравоохранения, оказывающем амбулаторно-поликлиническую помощь;

-обеспечения служебным жилым помещением или возмещения затрат по найму жилья врачам-специалистам дефицитной специальности при трудоустройстве в краевые государственные учреждения здравоохранения;

б)на повышение профессиональных знаний врачей и среднего медицинского персонала.

5.Рекомендовать департаменту градостроительства Приморского края в 2017 году освоить денежные средства в полном объеме, предусмотренные:

-на реконструкцию Приморского краевого онкологического диспансера и пристройки к радиологическому корпусу на 2 каньона (40 коек)                                 в г. Владивостоке;

-на строительство многопрофильной диагностической поликлиники               в г. Артеме;

-на строительство детской поликлиники в г. Большой Камень.

6.Направить данное решение в Администрацию Приморского края, департамент здравоохранения Приморского края, департамент градостроительства Приморского края, ГУ ТФОМС по Приморскому краю.

Председатель комитета						                   И.С. Чемерис