Информация о реализации мероприятий подпрограммы «Доступная среда» государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2013-2020 годы» 
за 9 месяцев 2017 года и планах на 2018 год

Мероприятие: «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и информации в сфере физкультуры и спорта. Оборудование объектов спорта краевых государственных автономных учреждений спортивной направленности приспособлениями для обеспечения беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к занятиям физической культурой и спортом»

В 2017 году мероприятия проводились на 3 объектах спорта. Всего предусмотрено бюджетных средств 2 800,0 тыс. рублей, в том числе: средства краевого бюджета – 476,0 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 
2 324,0 тыс. рублей.

Указанные средства распределены на реализацию мероприятий по обеспечению доступности объектов спорта по двум подведомственным департаменту учреждениям, в том числе:

КГАУ «КСШ»  на проведение работ по обеспечению доступности следующих объектов:

Стадион "Юность" г. Владивосток,

Осуществлены работы по установке 2-х специальных парковочных мест для инвалидов; мнемосхемы; произведена покраска бордюр от шлагбаума до железных ворот (вход на территорию); приобретена система вызова персонала, система информирования для слабослышащих групп населения; приобретены расходные материалы для маркировки лестничных проемов (контрастная самоклеящаяся лента, тактильные табличка, краска; установлена тактильная вывеска наименование учреждения.

За 9 месяцев текущего года финансирование мероприятия осуществлено в сумме 361,4 тыс. рублей, в том числе, средства краевого бюджета 61,4 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 300,0 тыс. рублей. (В октябре профинансировано в полном объеме).

КГАУ ЦСП ШВСМ:

Учебно-тренировочный центр "Олимпиец":

Произведены работы по оборудованию спортивного комплекса приспособлениями для обеспечения беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями и инвалидов в санитарно-гигиенические помещения в бассейне (раздевалки, душевые, туалеты): расширение дверных проемов, приобретение и установка дверных полотен; приобретение и установка поручней, стульчиков для душа; устройство бордюрного пандуса.

Приобретены и установлены поручни в общем коридоре 2 этажа.

КСК "Фетисов - Арена":

Заключен договор на приобретение и установку тактильных табличек со шрифтом Брайля. Товар отгружен, находится в пути.

За 9 месяцев текущего года финансирование мероприятия осуществлено в сумме 602,4 тыс. рублей, в том числе, средства краевого бюджета 102,4 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 500,0 тыс. рублей. (В октябре профинансировано в полном объеме).

Мероприятие: «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат и (или) недополученных доходов, возникающих при обеспечении ими занятий адаптивной физической культурой и спортом».

В 2017 году субсидия предоставлена 6 организациям, оказывающим физкультурно-спортивные услуги инвалидам. Плановый размер бюджетных средств - 5 918,4 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2017 года получателям перечислено 4 438,8 тыс. рублей.

Мероприятие: «Приобретение специализированного оборудования и транспортных средств для организации занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в краевых государственных автономных учреждениях спортивной направленности».

Предусмотрено средств краевого бюджета – 780,82 тыс. рублей.

Краевым государственным автономным учреждением «Центр адаптивной физической культуры и адаптивного спорта Приморского края» (далее -  КГАУ «ЦИС и АФК») заключен договор на покупку лодок для гребли № 1/2017 
от 18.09.2017.

Оплата будет произведена по факту поставки оборудования.

Мероприятие: «Обучение (повышение квалификации) специалистов, оказывающих услуги населению, русскому жестовому языку (сурдопереводу).

Всего предусмотрено бюджетных средств 130,0 тыс. рублей, из них средства краевого бюджета – 22,1 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 107,9 тыс. рублей.

В октябре текущего года планируется обучение русскому жестовому языку (сурдопереводу) сотрудников трех подведомственных департаменту учреждений.

За 9 месяцев текущего года финансирование мероприятия осуществлено в сумме 36,14 тыс. рублей, в том числе, средства краевого бюджета 
6,14 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 30,0 тыс. рублей. 
(В октябре профинансировано в полном объеме).

Мероприятие: «Организация и проведение совместных физкультурно-спортивных мероприятий для инвалидов и граждан, не имеющих инвалидности: Всероссийский Олимпийский день, Всероссийский день физкультурника».

Всего предусмотрено бюджетных средств 1 129,78 тыс. рублей, из них, средства краевого бюджета – 192,06 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 937,72 тыс. рублей.

КГАУ «ЦИС и АФК» организованы и проведены совместные физультурно-спортивные мероприятия для инвалидов и граждан, не имеющих инвалидности: Всероссийский Олимпийский день (24.06.2017), Всероссийский день физкультурника (12.08.2017).

За 9 месяцев текущего года финансирование мероприятия осуществлено в сумме 987,95 тыс. рублей, в том числе, средства краевого бюджета 167,95 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 820,0 тыс. рублей. (В октябре профинансировано в полном объеме).

Мероприятие: «Поддержка учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту».

Предусмотрено бюджетных средств 10 103,0 тыс. рублей, из них, средства краевого бюджета – 1 718,0 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 8 385,0 тыс. рублей.

КГАУ «ЦИС и АФК»приобретен автобус для инвалидов, оргтехника, спортивная экипировка и спортивное оборудование. Заключен договор на приобретение колясок для баскетбола.

За 9 месяцев текущего года финансирование мероприятия осуществлено в сумме 10 102,41 тыс. рублей, в том числе, средства краевого бюджета 
1 717,41 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 8 385,0 тыс. рублей. (В октябре профинансировано в полном объеме).

На 2018 год запланированы мероприятия:

- «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат и (или) недополученных доходов, возникающих при обеспечении ими занятий адаптивной физической культурой и спортом». Плановый размер бюджетных средств - 5 918,4 тыс. рублей (средства краевого бюджета).

- «Поддержка учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту». Предусмотрено средств краевого бюджета в размере 1 718,0 тыс. рублей, планируется привлечение средств федерального бюджета в сумме 3 252,7 тыс. рублей.

- «Организация и проведение совместных физкультурно-спортивных мероприятий для инвалидов и граждан, не имеющих инвалидности: Всероссийский Олимпийский день, Всероссийский день физкультурника». Предусмотрено средств краевого бюджета в размере 309,78 тыс. рублей, планируется привлечение средств федерального бюджета в сумме 
779,54 тыс. рублей.