ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о реализации и оценке эффективности государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013-2020 годы за 9 месяцев 2017 года

Государственной программой Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 381-па (далее - госпрограмма), предусмотрена реализация взаимосвязанного комплекса мероприятий, сгруппированных по трем подпрограммам:

Подпрограмма № 1.	Развитие массовой физической культуры и спорта в Приморском крае;

Подпрограмма № 2.	Подготовка спортивного резерва в Приморском крае;

Подпрограмма № 3.	Развитие спорта высших достижений в Приморском крае.

На реализацию мероприятий государственной программы на 2017 год (по состоянию на 01.10.2017) в краевом бюджете сводной бюджетной росписью, с учетом корректировок краевого бюджета и государственной программы, предусмотрено 1 883 078,28 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы № 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта в Приморском крае» в  отчетном периоде 2017 года достигнуты следующие результаты.

На реализацию мероприятия по предоставлению субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство, реконструкцию, ремонт спортивных объектов муниципальной собственности и приобретение спортивных объектов для муниципальных нужд (далее – субсидия) согласно утвержденной сводной бюджетной росписи краевого бюджета на 2017 год запланировано предоставление субсидий в сумме 182 556,77 тыс. рублей бюджетам 5-ти муниципальных образований края на софинансирование строительства физкультурно-оздоровительных  комплексов в городском округе ЗАТО город Фокино (31 500,00 тыс. рублей) и Надеждинском муниципальном районе (65 891,00 тыс. рублей); реконструкцию спортивных   комплексов "Гранит"  и «Вертикаль» в  г. Дальнегорске  (40 000,00 тыс. рублей); строительство спортивного зала в с. Владимиро-Александровское Партизанского муниципального района  (15 000,00 тыс. рублей); капитальный ремонт  стадионов  «Шахтер» и «Локомотив» в            г.Партизанске (30 165,77 тыс. рублей).

В целях исполнения данного мероприятия, принято постановление Администрации Приморского края от 22.03.2017 № 84-па (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 24.05.2017 № 183-па, от 04.07.2017 № 262-па, от 28.08.2017 № 346-па), в соответствии с которым распределены субсидии бюджетам муниципальных образований края в полном объеме на сумму 182 556,77 тыс. рублей.

В отчетном периоде департаментом физической культуры и спорта Приморского края проведены необходимые мероприятия для осуществления софинансирования расходов местных бюджетов в рамках субсидий: открыты лицевые счета получателей субсидий, доведены уведомления по расчетам между бюджетами, заключены соглашения о предоставлении субсидий, проведена работа с департаментом финансов Приморского края, в результате чего осуществлено перечисление средств краевого бюджета на лицевые счета муниципальных образований края (исходя из доли софинансирования) в размере 51 176,27 тыс. рублей (Надеждинскому муниципальному району –

21 402,94 тыс. рублей; городскому округу ЗАТО город Фокино – 19 826,82 тыс. рублей; Партизанскому городскому округу – 9 947,51 тыс. рублей). Кассовый расход на отчетную дату составил 47 365,75 тыс. рублей.

В целях реализации мероприятия по приобретению комплектов оборудования для строительства универсальных спортивных площадок в муниципальных образованиях края за счет средств краевого бюджета в текущем году планируется приобрести 13 комплектов оборудования универсальных спортивных площадок на общую сумму 112 500,00 тыс. рублей. Департаментом физической культуры и спорта Приморского края разработаны технические задания для проведения конкурсных процедур по закупке комплектов указанного оборудования, которые в настоящее время дорабатываются в соответствии с замечаниями департамента государственного заказа Приморского края.

В рамках реализации мероприятия по предоставлению субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат и (или) недополученных доходов, возникающих при предоставлении ими льгот по оплате физкультурно-спортивных услуг населению Приморского края комиссией по осуществлению оценки и отбора организаций спортивной направленности – получателей субсидий сформирован  реестр  получателей  субсидий, в который включены 17 организаций, оказывающих льготные физкультурно-спортивные услуги населению. На данные цели предусмотрены субсидии организациям в размере 30 000,00 тыс. рублей. На отчетную дату финасирование данного мероприятия произведено на сумму 21 500,40 тыс. рублей.

В рамках утвержденного Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Приморского края за отчетный период организовано и проведено 199 официальных физкультурных и спортивных мероприятий. На данные цели израсходовано 109 532,92 тыс. рублей из краевого бюджета (75% от годовых назначений).

В отчетном периоде текущего года проведены:

ледовый международный полумарафон;

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» - 2017;

12-я зимняя спартакиада Приморского края в муниципальных образованиях Приморского края;

Фестиваль «День зимних видов спорта;

Международные турниры: по самбо категории «А», по смешанному боевому единоборству (ММА); юношескому футболу, юношеским спортивным играм среди стран АТР;

Международный турнир по бадминтону «Russian Open Grand Prix 2017»;

Первенство Дальневосточного федерального округа по: греко-римской борьбе, бадминтону среди юношей и девушек, вольной борьбе, «Дальневосточная регата»;

Всероссийский турнир по сумо среди мужчин и женщин; Всероссийский день бега «Кросс Нации», летняя Спартакиада трудовых коллективов края, краевая Спартакиада пенсионеров края;

открытые всероссийские соревнования:  по парусному спорту «Кубок Залива Петра Великого» в классе «Оптимист», по боксу класса «А» памяти В.Н. Сахарова;

Чемпионат и Первенство Приморского края по: смешанным боевым единоборствам, дзюдо, всестилевому каратэ, кикбоксингу, тхэквондо ВТФ керуги, легкоатлетическому кроссу, рукопашному бою, черлидингу, танцевальному спорту, спортивному туризму, гандболу и баскетболу среди юношей и девушек, прыжкам на батуте, парусному спорту, уличному баскетболу, бадминтону, пауэрлифтингу, пулевой стрельбе, гольфу, автомодельному спорту, по спорту СЛА, мотокроссу;

Чемпионат и Первенство Приморского края, Дальневосточного федерального округа по спортивному ориентированию, открытое Первенство Приморского края по спортивному ориентированию среди юниоров «Приморская весна»;

открытые Чемпионаты и Первенства Приморского края, краевые соревнования по: плаванию, синхронному плаванию, спортивной аэробике, гребле на байдарках и каноэ, лодках «Дракон», виндсерфингу, маунтинбайку, легкой и тяжелой атлетике среди юношей и девушек, морскому многоборью, хоккею, по футболу «Кожаный мяч», джиу-джитсу, тхэквондо, спорту сверхлегкой авиации, конькобежному спорту, русским шашкам, подводной охоте, теннису, фектованию, баскетболу, трофирейдам, эндуро.

Также проведена краевая спартакиада среди студентов профессиональных образовательных учреждений, краевая Спартакиада молодежи допризывного возраста, краевые финальные спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры» и «Президентские состязания», открытые всероссийские соревнования среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя», соревнования по легкой атлетике «Первая высота», открытые краевые финальные соревнования по плаванию «Дельфиненок»; краевые физкультурные мероприятия по настольному теннису среди лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, в рамках III Восточного Экономического форума проведены следующие мероприятия:

Международный турнир по дзюдо имени Дзигора Кана среди юниоров и юниорок до 21 года под патронажем Президента Российской Федерации Владимира Путина и Премьер-министра Японии Синдзэ Абэ;

Благотворительный забег в защиту амурского тигра и дальневосточного леопарда; Дальневосточные корпоративные игры;

Фестиваль спортивного танца «Золотой Бархатный сезон» (на кубок Губернатора Приморского края);

физкультурные мероприятия: «Универсальная площадка Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)», Гала-матч по баскетболу «Сборная ВЭФ-Сборная Администрации Приморского края», по танцевальному спорту, по фитнесу, по ушу;

спортивные мероприятия: «Улицы Дальнего Востока», по парусному спорту.

Подготовлено 405 спортсменов 1 разряда, 441 спортсмену присвоен разряд «Кандидат в мастера спорта», 200 судьям – «Судья 1 категории».

На реализацию мероприятия по обеспечению участия детей и подростков Приморского края - победителей региональных соревнований (игр) и сопровождающих их лиц  во всероссийских этапах массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся дошкольных, общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей в 2017 году  запланировано 970,00 тыс. рублей. По информации ответственного исполнителя мероприятия - департамента образования и науки Приморского края проведение мероприятия запланировано на 4 квартал текущего года.

На реализацию мероприятия по организации и проведению массовых физкультурно-спортивных мероприятий в краевых государственных учреждениях среднего профессионального образования в 2017 году предусмотрено 2 300,00 тыс. рублей. По информации ответственного исполнителя мероприятия - департамента образования и науки Приморского края проведение мероприятия запланировано на 4 квартал текущего года.

Согласно информации департамента образования и науки Приморского края, являющегося ответственным исполнителем мероприятия государственной программы «Оснащение школьных спортивных клубов спортивным оборудование, инвентарем»,  на реализацию которого предусмотрено 16 379,53 тыс. рублей,  имеются проблемы с финансированием данного мероприятия; вместе с тем, департаментом проведен мониторинг потребности в оборудовании и инвентаре, в случае финансирования данного мероприятия до 25.12.2017 будет проведен авансовый платеж в размере 100%, поставка оборудования и инвентаря будет перенесена на 2018 год.

В рамках реализации мероприятия по предоставлению краевыми государственными автономными учреждениями спортивной направленности государственных услуг (работ) по организации адаптивной физической культуры и спорта инвалидов в отчетном периоде КГАУ «Центр адаптивной физической культуры и адаптивного спорта Приморского края» проводит работу по организации адаптивной физической культуры и спорта инвалидов численностью 132 спортсмена. Финансирование мероприятия осуществлено в сумме 4500,00 тыс. рублей или 75% от годовых назначений (6 000,00 тыс. рублей).

В 2017 году в рамках мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса ГТО (далее - ВФСК ГТО) Региональным центром тестирования – региональным оператором, функции которого исполняет КГАУ «Центр спортивной подготовки – школа высшего спортивного мастерства» (далее – КГАУ «ЦСП-ШВСМ»), проведен  зимний фестиваль ВФСК ГТО, краевой фестиваль «Единый день ГТО» среди трудовых коллективово Приморского края, краевой летний фестиваль «Вперед ВФСК ГТО». Всего проведено 8 краевых мероприятий, в которых участвовало 23 639 человек.

В отчетном периоде текущего года приняли участие в сдаче нормативов комплекса ВФСК ГТО  6281 человек, из которых: 1248 человек выполнили нормативы на золотой знак отличия, 1853 человека – на серебряный знак отличия, 872 человека – на бронзовый знак отличия; доля выполнивших нормативы комплекса ГТО составила 3973 человек или 63,3 процента от количества принявших участие.

В целях выполнения мероприятия по приобретению спортивного инвентаря и спортивного оборудования для сдачи норм ГТО  КГАУ «ЦСП-ШВСМ» провело конкурсные процедуры и заключило договор с ООО «Учснаб ДВ» на поставку 20 комплектов оборудования для муниципальных центров тестирования края. Финансирование мероприятия на отчетную дату составило 4 380,00 тыс. рублей или 27,4% от годовых назначений (15 976,00 тыс. рублей).

В рамках подпрограммы № 2 «Подготовка спортивного резерва в Приморском крае» в отчетном периоде 2017 года достигнуты следующие результаты.

В рамках реализации мероприятия по строительству и реконструкции объектов спорта для краевых государственных нужд в части строительства крытых тренировочных катков запланированы бюджетные инвестиции, в том числе проектно-изыскательские работы, в размере 75 000,00 тыс. рублей в Арсеньевском, Находкинском и Уссурийском городских округах. По информации ответственного исполнителя мероприятия – департамента градостроительства Приморского края заключен государственный контракт купли-продажи (поставки для государственных нужд) проектной документации объекта капитального строительства "Строительство крытого тренировочного катка в г. Уссурийске, в том числе проектно-изыскательские работы"; получены положительные заключения экспертизы технической и сметной частей проектной документации (сметная стоимость составляет 217 435,21 тыс. рублей, в т.ч. смр - 165 756,69 тыс. рублей, оборудование – 44 196,64 тыс.руб.); получено положительное заключение экспертизы на инженерно-геологические изыскания по катку в г. Арсеньеве.

Распоряжением департамента градостроительства Приморского края от 29.05.2017 № 32 принято решение о возможности повторного применения проектно-сметной документации по катку в г. Уссурийске к строительной площадке в г. Находке в части конструктива здания и внутренних инженерных сетей. Подписано соглашение между Администрацией Приморского края и администрацией Уссурийского городского округа о взаимодействии в области физической культуры и спорта.

Вместе с тем, имеются следующие проблемы с финансированием данного мероприятия:

каток в г. Арсеньеве – отсутствует положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в связи с запретом проектной организации в рассмотрении проекта;

каток в г. Уссурийске – объявленные закупочные процедуры (аукцион и запросы предложений) в целях заключения государственного контракта на разработку рабочей документации по данному объекту признаны несостоявшимися по причине несоответствия поданных заявок требованиям аукционной документации;

каток в г. Находке – принято решение о повторном применении к строительной площадке в г. Находка проектно-сметной документации по катку в г. Уссурийске в части конструктива здания и внутренних инженерных сетей; однако повторное применение ПСД предполагает проведение проектно-изыскательских работ с целью привязки ПСД к местности, которую целесообразно осуществлять при наличии разработанной рабочей документации.

На проведение организационно - технических мероприятий, в том числе на техническое оснащение объектов спорта краевых государственных учреждений в целях их антитеррористической защищенности, запланировано направить из краевого бюджета 14 757,20 тыс. рублей. На отчетную дату финанирование КГАУ «ЦСП-ШВСМ» и КГАУ «КСШ», являющихся исполнителями мероприятия в рамках субсидии на иные цели, составило 9 500,00 тыс. рублей. В рамках исполнения данного мероприятия приняты следующие меры:

КГАУ «ЦСП-ШВСМ:

- заключен ряд гражданско-правовых договоров, направленных на выполнение организационно-технических мероприятий в целях повышения антитеррористической защищенности объекта спорта КСК «Фетисов-Арена»: монтаж и пусконаладочные работы по оснащению существующей системы видеонаблюдения техническими средствами, позволяющими при необходимости идентифицировать лица посетителей, включая закупку необходимого оборудования; устройство помещения для работы сотрудников ОВД, включая закупку оборудования и необходимые строительно-монтажные работы; обустройство КПП для проезда транспортных средств; системы разделения потоков, включая монтажные работы и закупку необходимого оборудования; установка секционного забора;

- проведены конкурсные процедуры и заключен договор с единственным поставщиком ООО «ПримЭкополюс» на выполнение работ и приобретение оборудования для спортивного комплекса «Олимпиец»;

КГАУ «КСШ» заключены гражданско-парвовые договоры на выполнение организационно-технических мероприятий и приобретение оборудования в целях повышения антитеррористической защищенности следующих объектов спорта:  крытый  тренировочный  каток  в  с. Чугуевка,  плавательный бассейн в

г. Партизанске.

На реализацию мероприятия по приобретению спортивного инвентаря, оборудования, спортивных и специализированных транспортных средств для учреждений спортивной подготовки и детско-юношеских спортивных школ предусмотрено направить из краевого бюджета в текущем году 46 466,68 тыс. рублей. Департаментом физической культуры и спорта Приморского края на основании заявок органов местного самоуправления края сформированы перечени получателей оборудования и транспортных средств, перечни спортивного инвентаря, оборудования, спортивных и специализированных транспортных средств в разрезе каждого получателя; разработаны технические задания для проведения конкурсных процедур по закупке указанного оборудования и транспортных средств, часть которых в настоящее время дорабатывается на основании замечаний департамента государственного заказа Приморского края. На отчетную дату заключено 18 государственных контрактов на общую сумму 5 182,51 тыс. рублей (3 контракта – с единственным поставщиком, 15 контрактов – на основания запроса котировок).

В рамках реализации мероприятия по предоставлению государственными автономными учреждениями государственных услуг (работ) по спортивной подготовке по олимпийским видам спорта в КГАУ «Краевая спортивная школа» в 2017 году осуществляется подготовка спортсменов по олимпийским видам спорта численностью 1019 человек.

В рамках реализации мероприятия по подготовке спортивных сборных команд Приморского края и их участию в официальных межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятиях в отчетном периоде 2017 года обеспечена подготовка и участие  приморских спортсменов в 238 официальных межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятиях. По результатам участия спортсменами сборных команд Приморского края завоёвано 479 медалей различного достоинства.

В рамках подпрограммы № 3 «Развитие спорта высших достижений в Приморском крае» в отчетном периоде 2017 года достигнуты следующие результаты.

В рамках реализации мероприятия по подготовке спортивного резерва, спортсменов высокого класса для спортивных сборных команд Российской Федерации в КГАУ ЦСП-ШВСМ обеспечивается тренировочный процесс 120 спортсменов Приморского края. Финансирование мероприятия предусмотрено в объеме 49 501,00 тыс. рублей; фактические расходы составили 36 647,92 тыс. рублей или 74 процента.

За счет средств федерального и краевого бюджетов оказывается адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд России; на финансирование мероприятия предусмотрено 8 817,4 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета - 7 318,40 тысяч рублей, из краевого бюджета - 1 499,00 тыс. рублей.

На отчетную дату заключено соглашение с Минспортом России  от 20.02.2017 № 777-08-137 о предоставлении указанной субсидии; до КГАУ «ЦСП-ШВСМ) доведено государственное задание на выполнение работ по подготовке спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации; финансирование мероприятия за отчетный период произведено в размере 6 085,04 тыс. рублей (5 050,55 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 1 034,49 тыс. рублей – средства краевого бюджета).

Осуществляется финансовая поддержка физкультурно-спортивных организаций (спортивных клубов), спортивные команды которых участвуют от имени Приморского края в официальных всероссийских клубных чемпионатах страны по игровым видам спорта. На данные цели за отчетный период израсходовано 726 856,36 тыс. рублей, в результате чего на отчетную дату:

хоккейный клуб с мячом «Восток» (Арсеньев) занял 3 место в Высшей лиге Первенства России по хоккею с мячом (третья группа) по итогам сезона  2016-2017 годов;

хоккейный клуб «Адмирал» занимал 12 место в Чемпионате Континентальной хоккейной лиги (Восточная Конференция) сезона 2017-2018 годов, в дивизионе Чернышевского – 7 место;

баскетбольный клуб «Спартак-Приморье» (Владивосток) занимал 5 место в Чемпионате Суперлиги (первый дивизион) регулярного чемпионата России по баскетболу среди мужских команд сезона 2017-2018 годов;

волейбольный клуб «Приморочка» занимал 4 место в Чемпионате России по волейболу среди женских команд Высшей лиги «А» сезона 2017-2018 годов;

футбольный клуб «Луч-Энергия» (Владивосток) в сезоне 2017-2018 годов занимал 18 место в турнирной таблице Первенства России по футболу среди команд Футбольной Национальной лиги (первый дивизион);

бадминтонный клуб «Приморье» (Владивосток) в 2017 году участвовал в кубке Национальной Федерации бадминтона России и занял 1 место во 2-ом этапе Кубка; в Чемпионате Европы среди клубных команд занял 3 место.

На реализацию мероприятия по содержанию имущества краевых государственных учреждений физической культуры и спорта запланированы расходы в сумме 155 400,00 тыс. рублей на обеспечение содержания и эксплуатации концертно-спортивного комплекса "Фетисов Арена". Финансирование мероприятие произведено в сумме 101 571,44 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятия по предоставлению призовых выплат тренерам, спортсменам за высокие спортивные результаты на всероссийских и международных спортивных соревнованиях сформирован реестр получателей призовых выплат, в который включены 190 человек (127 спортсменов и 66 тренеров); в отчетном периоде призовые выплаты составили 5 880,19 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятия по обеспечению ежемесячных специальных стипендий спортсменам и выплатам их тренерам сформирован реестр получателей ежемесячных стипендий и ежемесячных выплат, в который вошли 10 спортсменов, завоевавших призовые места на международных соревнованиях по олимпийским видам и дисциплинам спорта в 2016 году, а также их тренеры - 9 человек; в отчетном периоде данные выплаты составили 320,00 тыс. рублей.

В целом на реализацию мероприятий государственной программы за отчетный период за счет средств краевого и федерального бюджетов фактически направлено 1 227 782,48 тыс. рублей или 65,2 процента от годовых плановых назначений.