|  | ## ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ## ПРИМОРСКОГО КРАЯ Комитет по региональной политике и законности ### РЕШЕНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.01.2018 |  |  |  | № | 240 |
| г. Владивосток |  |  |  |  |  |
| О реализации мероприятий государственной программы Приморского края "Безопасный край" на 2015-2020 годы" |  |  |  |  |  |

Заслушав представителей департамента по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края, департамента здравоохранения Приморского края, департамента информационной политики Приморского края, департамента образования и науки Приморского края, департамента внутренней политики Приморского края, департамента по делам молодежи Приморского края, департамента культуры Приморского края, департамента труда и социального развития Приморского края о реализации мероприятий государственной программы Приморского края "Безопасный край" на 2015-2020 годы" (далее – государственная программа) в 2017 году, ответственными исполнителями, которых они являлись,

отмечая следующее:

в 2017 году на выполнение мероприятий государственной программы  предусмотрено 709 335,31 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета - 675 557,11 тыс. рублей, из федерального бюджета – 33 778,2 тыс. рублей в рамках следующих подпрограмм:

"Комплексные меры профилактики правонарушений, экстремизма и терроризма, незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Приморском крае" на 2015 - 2020 годы;

"Повышение безопасности дорожного движения в Приморском крае" на 2015 - 2020 годы";

"Обеспечение информационной безопасности детей в Приморском крае" на 2015 - 2020 годы";

"Обеспечение деятельности мировой юстиции в Приморском крае, финансовое обеспечение переданных федеральных полномочий и государственное управление в сфере реализации государственной программы" на 2015 - 2020 годы";

учитывая, что

1)департамент по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края

на 2017 год является ответственным за реализацию мероприятий государственной программы на сумму 622 333,02 тыс. рублей краевого бюджета и 26 584,8 тыс. рублей федерального бюджета;

из 14 запланированных мероприятий выполнено 12 на сумму 
629 997,96  тыс. рублей, что составляет 97,08 %;

не выполнялись в 2017 году мероприятия государственной программы:

1.1.4 по предоставлению Адвокатской палате Приморского края субсидии на материально-техническое и финансовое обеспечение оказания юридической помощи в труднодоступных и малонаселенных местностях Приморского края, так как в 2017 году оказание юридической помощи в труднодоступных и малонаселенных местностях Приморского края в связи с тем, что документы на оплату Адвокатской палатой Приморского края не предоставлялись;

1.1.20 по выплате единовременных пособий народным дружинникам и членам семей погибших (умерших) народных дружинников в связи с участием их в охране общественного порядка не осуществлялось, так как в 2017 году несчастных случаев с народными дружинниками в связи с их участием в охране общественного порядка не зарегистрировано;

2)департамент внутренней политики Приморского края

на 2017 год является ответственным за реализацию мероприятий государственной программы на сумму на сумму 1 906 тыс. рублей краевого бюджета и 3 652 тыс. рублей федерального бюджета.

Обязательства по заключенным государственным контрактам выполнены в полном объеме;

3)департамент здравоохранения Приморского края

на 2017 год является ответственным за реализацию мероприятий государственной программы на сумму 17 577 тыс. рублей краевого бюджета, кассовые расходы исполнены в сумме 15 537,00 тыс. рублей;

из запланированных мероприятий  расходы исполнены на 88,3%;

по мероприятию 2.2.14 "Приобретение укладок для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях" кассовые расходы не исполнены в сумме 2 040,00 тыс. рублей, в связи с отсутствием в необходимости приобретения укладок для оказания первой медицинской помощи пострадавшим при ДТП. В 2013 году в рамках данного мероприятия было закуплено 639 укладок пострадавшим в ДТП. Весь служебный транспорт подразделений ГИБДД Приморского края (598 единиц) оснащен данными укладками, кроме того, имеется резерв для восполнения. Конкурсные процедуры не проводились.

4)департамент информационной политики Приморского края

на 2017 год является ответственным за реализацию мероприятий государственной программы на сумму 19 949,09 тыс. рублей краевого бюджета; 3 541,40 тыс. рублей федерального бюджета;

Обязательства по заключенным государственным контрактам выполнены в полном объеме.

5)департамент культуры Приморского края

на 2017 год является ответственным за реализацию мероприятий государственной программы на сумму 1 000 тыс. рублей, исполнение составило 100%.

6)департамент образования и науки Приморского края

на 2017 год является ответственным за реализацию мероприятий государственной программы на сумму 10 986 тыс. рублей краевого бюджета.

Запланированные в 2017 году в рамках государственной программы мероприятия выполнены на сумму 6 304,99 тыс. рублей, что составляет 57%. Не реализованы следующие мероприятия:

1)подпрограмма "Комплексные меры профилактики правонарушений, экстремизма и терроризма, незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Приморском крае" на 2015-2020 годы:

1.1.11 "Организация и проведение обучающих семинаров по программам профилактики наркомании для сотрудников организаций, непосредственно работающих с детьми и молодежью" (на сумму 500 тыс. рублей);

1.2.4 "Подготовка и выпуск методических пособий для учителей общеобразовательных организаций и родителей по формированию у детей и подростков мотивации к ведению здорового образа жизни, профилактике правонарушений" (на сумму 194 тыс. рублей);

2)подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Приморском крае" на 2015-2020 годы:

2.2.11.1 "Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольного и учащихся младших классов" (на сумму 1000, 00 тыс. рублей);

3)подпрограмма "Обеспечение информационной безопасности детей в Приморском крае" на 2015-2020 годы:

3.1.1 развитие информационно-технической и телекоммуникационной инфраструктуры краевых государственных образовательных организаций, включая оплату трафика с фильтрацией контента исполнено на сумму 
2743, 90 тыс. рублей, что составляет 58%.

7)департамент по делам молодежи Приморского края

на 2017 год является ответственным за реализацию мероприятий государственной программы на сумму 497 тыс. рублей.

Запланированные в 2017 году в рамках программы мероприятия выполнены в полном объеме.

8)департамент труда и социального развития Приморского края

на 2017 год является ответственным за реализацию мероприятий государственной программы на сумму 559 тыс. рублей.

Запланированные в 2017 году в рамках программы мероприятия выполнены в полном объеме.

Рассмотрев отчет Контрольно-счетной палаты Приморского края о контрольном мероприятии "Проверка целевого и эффективного расходования бюджетных средств, предоставленных департаментом по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края краевому государственному казенному учреждению "Примгосавтонадзор" на реализацию основного мероприятия "Развитие системы профилактического видеонаблюдения и автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации" в рамках подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения в Приморском крае" на 2015 - 2020 годы" и обеспечение деятельности краевого государственного казенного учреждения "Примгосавтонадзор" при исполнении государственной программы Приморского края "Безопасный край" на 2015 - 2020 годы" за 2016 год и истекший период 2017 года" (входящий от 11.01.2018 № 16/41),

учитывая указанные в отчете замечания, касающиеся эффективности и целевого использования средств краевого бюджета, направленных на обеспечение деятельности краевого государственного казенного учреждения "Примгосавтонадзор" в сумме 205 627,52 тыс. рублей (2016 год – 104 771,20 тыс. рублей; девять месяцев 2017 года – 100 856,32 тыс. рублей), а также эффективности и целевого использования средств краевого бюджета, направленных на развитие системы профилактического видеонаблюдения и автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации,

отмечая следующее:

1)неэффективное расходование бюджетных средств составило в общей сумме 1 002,545 тыс. рублей.

2)задачи, установленные для функционирования созданной видео и фотосистемы, решаются не в полном объеме ввиду значительного числа неработающего видео- и фото-оборудования, а именно:

а)общее количество видеокамер - 551 единица, из них (по состоянию на 24.10.2017) находятся в эксплуатации - 347 единицы (63 %); не эксплуатируются - 204 единиц (37 %).

Большой процент неработающих камер - это камеры, установленные в рамках подпрограммы "Безопасный город" краевой целевой программы "Комплексные меры профилактики правонарушений и борьбы с преступностью в Приморском крае" на 2007 - 2009 годы" (222 единицы), которые переданы учреждению в 2013 году. Изображение с данных видеокамер передается в черно-белом изображении, и с плохим разрешением, что не дает возможности в полной мере реализовать одну из главных задач создания единой системы - контроль состояния оперативной обстановки на территории г. Владивостока;

б)общее количество фоторадарных комплексов "Крис-С"- 128 штук, в том числе (по состоянию на 23.10.2017): находятся в эксплуатации - 86 единиц (67,2 %); не эксплуатируются - 42 единицы (32,8 %),

в)общее количество фоторадарных комплексов "Кордон" - 36 штук, в том числе (по состоянию на 23.10.2017) находятся в эксплуатации - 
18 единиц (50 %); не эксплуатируются - 18 единиц (50 %),

заслушав пояснения представителя департамента по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края,  комитет

РЕШИЛ:

1.Принять к сведению информацию органов исполнительной власти Приморского края о результатах реализации мероприятий государственной программы Приморского края "Безопасный край" на 2015-2020 годы" в 
2017 году.

2.Отметить высокий процент выполнения мероприятий государственной программы Приморского края "Безопасный край" на 
2015-2020 годы" в 2017 году:

департаментом по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края,

департаментом информационной политики Приморского края,

департаментом внутренней политики Приморского края,

департаментом здравоохранения Приморского края,

департаментом по делам молодежи Приморского края,

департаментом культуры Приморского края,

департаментом труда и социального развития Приморского края.

3.Рекомендовать органам исполнительной власти Приморского края – исполнителям государственной программы "Безопасный край" на 2015-2020 годы":

продолжить работу по реализации мероприятий государственной программы "Безопасный край" на 2015-2020 годы" в 2018 году;

принять действенные меры по повышению эффективности использования средств краевого бюджета, снижению неэффективных расходов краевого бюджета;

обеспечить безусловное исполнение запланированных мероприятий государственной программы в 2018 году.

4.Обратить внимание департамента образования и науки Приморского края на значительный процент невыполнения мероприятий государственной программы в 2017 году и рекомендовать своевременно и в полном объеме осваивать средства, запланированные мероприятиями государственной программы в 2018 году.

5.Рекомендовать департаменту по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края обеспечить контроль:

за устранением нарушений краевым государственным казенным учреждением "Примгосавтонадзор", выявленных Контрольно-счетной палатой Приморского края;

за эффективностью и целевым использованием средств краевого бюджета КГКУ "Примгосавтонадзор";

обратить внимание на насущную необходимость модернизации системы профилактического видеонаблюдения и автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации и разработать предложения по модернизации данной системы.

6.Рекомендовать руководителю КГКУ "Примгосавтонадзор":

1)устранить выявленные Контрольно-счетной палатой Приморского края нарушения;

2)не допускать в дальнейшей работе:

а)случаев нецелевого и неэффективного расходования денежных средств;

б)нарушения положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Председатель комитета							        Д.А. Текиев