|  | ## ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ## ПРИМОРСКОГО КРАЯ Комитет по региональной политике и законности ### РЕШЕНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.02.2018 |  |  |  | № | 254 |
| г. Владивосток |  |  |  |  |  |
| О реализации мероприятий государственной программы Приморского края "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края" на 2013-2020 годы" |  |  |  |  |  |

Заслушав представителей департамента гражданской защиты Приморского края (ответственный исполнитель), соисполнителей -департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края, департамента здравоохранения Приморского края, департамента градостроительства Приморского края о реализации мероприятий государственной программы Приморского края "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края" на 2013-2020 годы" (далее – государственная программа) в 2017 году,

отмечая следующее:

в 2017 году на выполнение мероприятий государственной программы  предусмотрено из краевого бюджета 1 209 912,72 тыс. рублей, в рамках следующих подпрограмм:

"Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Приморском крае" на 2013 - 2020 годы";

"Пожарная безопасность" на 2013 - 2020 годы";

учитывая, что

1)департамент информационной политики Приморского края в 2017 году является ответственным за реализацию мероприятий государственной программы на сумму 2 080,84.

Обязательства по заключенным государственным контрактам выполнены в полном объеме;

2)департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края в 2017 году является ответственным за реализацию мероприятий государственной программы на сумму 6 605,95 рублей.

Обязательства по заключенным государственным контрактам выполнены в полном объеме;

3)департамент труда и социального развития Приморского края в 2017 году является ответственным за реализацию мероприятий государственной программы на сумму 3 431,5 тыс. рублей краевого бюджета.

Обязательства по заключенным государственным контрактам исполнены на сумму 2 090,55 тыс. рублей. Все намеченные мероприятия исполнены в полном объеме, оставшиеся средства возвращены в бюджет;

4)департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края в 2017 году является ответственным за реализацию мероприятий государственной программы на сумму 120 тыс. рублей краевого бюджета. Мероприятия исполнены в полном объеме;

5)департамент гражданской защиты Приморского края в 2017 году является ответственным за реализацию мероприятий государственной программы на сумму 1 177 927,98 тыс. рублей, фактически исполнено на сумму 1 172 632,47 рублей, что составляет 99,55%;

6)государственная ветеринарная инспекция Приморского края в 2017 году является ответственным за реализацию мероприятий государственной программы на сумму 632,65 тыс. рублей, фактически исполнено на сумму 624,5 рублей, что составляет 98,71 %. Не оплачен в срок контракт на  поставку бахил на сумму 5,2 тыс. рублей, так как поставщик допустил ошибку в платежных документах.

7)департамент здравоохранения Приморского края на 2017 год является ответственным за реализацию мероприятия государственной программы 1.1.4. в части создания запаса лекарственных препаратов для проведения специфической фармакотерапии радиационных и химических поражений на сумму 651 тыс. рублей. Мероприятие фактически исполнено на сумму 195,09 тыс. рублей.

Объявленная закупка лекарственного препарата "Ацизол" не состоялась в связи с отсутствием поданных заявок участников. В течение срока подачи заявок департаментом здравоохранения Приморского края получено письмо АО "Нижфарм" о том, что "Ацизол" снят с производства. В ноябре 2017 года департамент здравоохранения получил ответ ООО "Ацизол Девелопмент" о производстве препарата с мая 2018 года;

8)департамент градостроительства Приморского края в 2017 году является ответственным за реализацию мероприятий государственной программы на сумму 13 337,80 тыс. рублей, фактически исполнено на сумму 2 753,23 тыс. рублей.

Из четырех запланированных мероприятий программы:

1.5.1.Мероприятия по консервации сибиреязвенных захоронений на территории Приморского края (в том числе проектно-изыскательские работы) исполнено на сумму 37,80 тыс. рублей. Лимиты бюджетных обязательств доведены до департамента градостроительства Приморского края только 06.06.2017, ответ на запрос о рекомендациях для определения границ защитных ограждений скотомогильников от ФКУЗ "Противочумный институт Роспотребнадзора" получен 12.07.2017. Необходимая документация направлена на проверку в КГУП "Приморский РЦСС", но исполнение государственного контракта было невозможно в 2017 году, поскольку на проведение закупочных процедур с момента доведения лимитов требуется не менее 60 дней и на выполнение проектно-изыскательных работ – 120 дней.

Средства на реализацию мероприятий включены в Закон Приморского края "О краевом бюджете на 2018-2020 годы";

1.5.2.Мероприятие по обследованию и проведению ремонтно-восстановительных работ в жилых помещениях, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации из запланированных 10 000 тыс. рублей исполнено на сумму 2 161,96 тыс. рублей.

Имеют право на ремонт домов за счет краевого бюджета 
42 гражданина, 16 домов требуют капитального ремонта на суммы, превышающие 100 тыс. рублей и виды работ, выполнение которых возможно только в теплое время года. В связи с этим ремонт 16 домов перенесен на 2018 год, ремонт 26 домов осуществлен в 2017 году.

2.2.1.Мероприятие по проектированию, проектно-изыскательским работам, строительству и реконструкции объектов краевых государственных казенных учреждений противопожарной службы Приморского края исполнено на сумму 108,77 тыс. рублей, из запланированных 2 600 тыс. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств доведены до департамента градостроительства Приморского края 06.06.2017, государственный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству пожарного депо в п. Новый Надеждинского района заключен 21.09.2017. Подрядчиком в установленные сроки работы не выполнены, ведется претензионная работа.

2.2.7.Мероприятие по оказанию услуги по охране объектов пожарной охраны исполнено на 444,70 тыс. рублей, из запланированных 700 тыс. рублей. Мероприятие исполнено в полном объеме, экономия средств возникла за счет проведения конкурсных процедур;

9)департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края в 2017 году является ответственным за реализацию двух мероприятий государственной программы на сумму 5 125 тыс. рублей, из которых освоено 1 375,44 тыс. рублей.

1.1.4.Мероприятия по материально-техническому обеспечению мер по ликвидации чрезвычайных ситуаций из резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Приморского края из запланированных 2 7250 тыс. рублей   освоены 225 тыс. рублей.

Средства в размере 2 500 тыс. рублей, утвержденные на создание резерва продовольствия посредством заключения государственных контрактов не освоены, так как 13.11.2017 получен ответ департамента государственного заказа Приморского края на возврат заявки о проведении открытого аукциона без исполнения с обоснованием отказа в размещении закупки в единой информационной системе закупок из-за невозможности оплаты контракта в 2017 году.

1.4.1.Мероприятие на предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций муниципального характера, направленных на недопущение затопления сельских населенных пунктов Приморского края, расположенных береговой территории озера Ханка, из запланированных 2 400 тыс. рублей освоено 1 150,44 тыс. рублей, мероприятие исполнено в полном объеме, оставшиеся деньги возвращены в краевой бюджет;

отмечая, кассовое исполнение краевого бюджета по сводной бюджетной росписи на 31 декабря 2017 года государственной программы составило 1 187 990,09 тыс. рублей или 98,2 %,  неэффективное расходование бюджетных средств составило в общей сумме 21 922,63 тыс. рублей, комитет

РЕШИЛ:

1.Принять к сведению информацию органов исполнительной власти Приморского края о результатах реализации мероприятий государственной программы Приморского края "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края" 
на 2013-2020 годы" в 2017 году.

2.Отметить высокий процент выполнения мероприятий государственной программы Приморского края "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края" на 2013-2020 годы" в 2017 году:

департаментом гражданской защиты Приморского края,

департаментом информационной политики Приморского края,

департаментом по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края,

департаментом труда и социального развития Приморского края,

департаментом информатизации и телекоммуникаций Приморского края,

государственной ветеринарной инспекцией Приморского края.

3.Отметить эффективное использование денежных средств при исполнении мероприятий государственной программы департамента труда и социального развития Приморского края, экономия средств краевого бюджета составила 1 340,95 тыс. рублей.

4.Отметить низкий процент исполнения мероприятий государственной программы в 2017 году департаментом здравоохранения Приморского края, департаментом сельского хозяйства и продовольствия Приморского края, департаментом градостроительства Приморского края.

5.Рекомендовать департаменту гражданской защиты Приморского края:

5.1.представить в комитет по региональной политике и законности предложения:

по внесению изменений в федеральное законодательство в части наделения органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации полномочиями по созданию резервов финансовых и материальных ресурсов для предупреждения  чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера;

о необходимой сумме финансовых средств для обновления средств индивидуальной защиты населения;

о строительстве пожарных депо в населенных пунктах Приморского края с расчетом необходимой суммы финансовых средств;

5.2.совместно с органами местного самоуправления Приморского края обеспечить проведение:

профилактических мероприятий для обеспечения пожарной безопасности в пожароопасные периоды;

необходимых предупредительных мероприятий по защите от затопления, подтопления паводковыми водами;

6.Рекомендовать департаменту сельского хозяйства и продовольствия Приморского края для внесения соответствующих изменений в нормативный правовой акт Администрации Приморского края подготовить предложения по перечню продуктов для создания резерва продовольствия с учетом нормы обеспечения с продолжительным сроком хранения и порядком предварительного отбора поставщиков.

7.Департаменту градостроительства Приморского края представить информацию в комитет по региональной политике и законности о причинах несвоевременного доведения лимитов бюджетных обязательств на реализацию мероприятий государственной программы и о принятых мерах по недопущению аналогичных ситуаций.

8.Рекомендовать органам исполнительной власти Приморского края – исполнителям государственной программы "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края" на 2013-2020 годы":

продолжить работу по реализации мероприятий государственной программы в 2018 году;

принять действенные меры по повышению эффективности использования средств краевого бюджета, снижению неэффективных расходов краевого бюджета;

своевременно и в полном объеме осваивать средства, запланированные мероприятиями государственной программы в 2018 году;

обеспечить безусловное исполнение запланированных мероприятий государственной программы в 2018 году.

Председатель комитета							        Д.А. Текиев