|  | ## ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ## ПРИМОРСКОГО КРАЯ Комитет по социальной политике и защите прав граждан ### РЕШЕНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | № |  |
| г. Владивосток |  |  |  |  |  |
| О ходе реализации государственной программы Приморского края "Социальная поддержка населения Приморского края на 2013-2020 годы" (исполнение программы за 2017 год и планах на 2018 год) |  |  |  |  |  |

Рассмотрев, заслушав и обсудив информацию Л.Ф. Лаврентьевой, директора департамента труда и социального развития Приморского края 
"О ходе реализации государственной программы Приморского края "Социальная поддержка населения Приморского края на 2013-2020 годы" (исполнение программы за 2017 год и планах на 2018 год)" отметив, 
что в 2017 году на реализацию мероприятий государственной программы Приморского края "Социальная поддержка населения Приморского края 
на 2013-2020 годы" фактически освоено 16 071 637,24 тыс. рублей 
(96,18 процента) от утвержденного объема средств в сумме 16 709 330,57 тыс. рублей, из них:

-средства федерального бюджета – 4 335 239,43 тыс. рублей 
(92,87 процента) от утвержденного объема средств;

-средства краевого бюджета – 11 711 155,31 тыс. рублей 
(97,47 процента) от утвержденного объема средств;

-средства бюджетов муниципальных образований Приморского края – 
4 825,95 тыс. рублей (99,75 процента) от утвержденного объема средств;

-средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 9 897,16 тыс. рублей (99,89 процентов) от утвержденного объема средств;

-средства иных внебюджетных источников – 10 519,39 тыс. рублей 
(95,77 процентов) от утвержденного объема средств.

Всего в структуру государственной программы Приморского края "Социальная поддержка населения Приморского края на 2013-2020 годы" включены девять подпрограмм, в 2017 году реализовывались шесть подпрограмм, исполнение которых составило:

1)по подпрограмме "Социальная поддержка семей и детей 
в Приморском крае" – 4 247 039,68 тыс. рублей (94,98 процента) 
от утвержденного объема средств сумме 4 471 348,13 тыс. рублей;

2)по подпрограмме "Социальная поддержка пенсионеров Приморского края" – 13 857,72 тыс. рублей (99,57 процентов) от утвержденного объема средств в сумме 13 917,93 тыс. рублей;

3)по подпрограмме "Доступная среда" – 90 071,62 тыс. рублей 
(99,07 процента) от утвержденного объема средств консолидированного бюджета в сумме 90 917,50 тыс. рублей;

4)по подпрограмме "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Приморском крае" – 7 338 446,56 тыс. рублей (95,10 процента) 
от утвержденного объема средств консолидированного бюджета в сумме 7 716 247,62 тыс. рублей;

5)по подпрограмме "Модернизация и развитие социального обслуживания населения в Приморском крае" – 3 149 846,56 тыс. рублей (100,19 процента) от утвержденного объема средств краевого бюджета 
в сумме 3 143 788,88 тыс. рублей;

6)по подпрограмме "Предоставление мер социальной поддержки 
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в Приморском крае" – 1 232 375,10 тыс. рублей (96,80 процента) от утвержденного объема средств консолидированного бюджета в сумме 1 273 110,51 тыс. рублей.

В 2017 году недостаточное освоение средств в рамках реализации государственной программы Приморского края "Социальная поддержка населения Приморского края на 2013-2020 годы" отмечается по следующим мероприятиям:

1)по подпрограмме "Социальная поддержка семей и детей 
в Приморском крае" при реализации мероприятий:

-по компенсации родителям за воспитание и обучение детей-инвалидов на дому, исполнение составило 1 091,58 тыс. рублей (28,48 процента) 
от утвержденного объема средств краевого бюджета (ответственным исполнителем является департамент образования и науки Приморского края, выплаты производятся согласно поданным заявлениям граждан);

-по компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, исполнение составило 
309 957,02 тыс. рублей (92,09 процента) от утвержденного объема средств краевого бюджета (ответственным исполнителем является департамент образования и науки Приморского края, мера социальной поддержки предоставлена гражданам согласно поданным заявлениям);

-по обеспечению тест-полосками детей, страдающих сахарным диабетом, исполнение составило 2 629,68 тыс. рублей (83,01 процента) 
от утвержденного объема средств краевого бюджета (мера социальной поддержки предоставлена 223 семьям, согласно поданным заявлениям);

2)по подпрограмме "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Приморском крае" при реализации мероприятий:

-по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, исполнение составило 752 331,12 тыс. рублей (66,97 процента) 
от утвержденного объема средств краевого бюджета (мера социальной поддержки предоставлена 96 775 гражданам согласно поданным заявлениям);

-по предоставлению компенсации расходов на уплату взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан, исполнение составило 21 709,13 тыс. рублей (84,84 процента) от запланированных средств консолидированного бюджета (мера социальной поддержки носит заявительный характер, была получена 18 491 человеком), из них:

-17 761,28 тыс. рублей (100 процентов) от утвержденного объема средств федерального бюджета;

-3 947,85 тыс. рублей (50,43 процента) от утвержденного объема средств краевого бюджета;

-по предоставлению мер социальной поддержки по оплате проезда обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся очной формы обучения профессиональных образовательных организаций 
и образовательных организаций высшего образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении, исполнение составило 108,13 тыс. рублей (63,27 процента) от утвержденного объема средств краевого бюджета (мера социальной поддержки носит заявительный характер, предоставлена 25 гражданам);

3)по подпрограмме "Модернизация и развитие социального обслуживания населения в Приморском крае" при реализации мероприятий:

-по расходам, связанных с исполнением судебных актов и решений налоговых органов, исполнение составило 130,03 тыс. рублей (3,94 процента) от утвержденного объема средств краевого бюджета (судебные иски частично погашены за счет казны Приморского края);

Необходимо отметить, что мероприятие по проектированию, проектно-изыскательским работам для строительства жилого корпуса в КГАУСО "Уссурийский реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью" на 60 мест и трех жилых корпусов в КГБУСО "Раздольненский психоневрологический интернат" на 60 мест каждый в сумме 13 200,00 тыс. рублей в 2017 году не реализовано (принято решение об отсутствии необходимости проведения указанных работ в текущем году, в связи с чем департаментом градостроительства Приморского края, ответственным исполнителем мероприятия, направлена служебная записка с предложением о сокращении данных средств).

Также необходимо отметить, что, в ходе реализации мероприятия 
по установке автоматизированной модульной котельной для КГБУСО "Липовецкий психоневрологический интернат" заказчику в полном объеме направлены денежные средства в размере 14 000,00 тыс. рублей 
(100 процентов от плана), хотя планируемый объем работ указанный 
в контракте выполнен не полностью: проведены проектно-изыскательские работы, завершены строительные и монтажные работы.

Не выполнены работы по установке автоматизированной модульной котельной, запланированные на ноябрь 2017 года (заказчиком принято решение о переносе сроков пуско-наладочных работ автоматизированной модульной котельной на начало марта 2018 года).

4)по подпрограмме "Предоставление мер социальной поддержки 
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в Приморском крае" при реализации мероприятий:

-по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
"О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" исполнение составило 19 197,85 тыс. рублей (75,33 процента) от утвержденного объема средств федерального бюджета (данное мероприятие сложно реализуется в связи с тем, 
что стоимость сертификата на приобретение жилого помещения ветеранам боевых действий и инвалидам, установленная в соответствии с федеральным законодательством (18 кв. м. и средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по Приморскому краю за VI квартал 2016 года 
в размере 49 163,00 рублей) равна 884 934,00 рублей, в соответствии 
с представленными к оплате договорами купли-продажи обеспечены 22 жилыми помещениями, из них: 3 ветерана боевых действий, 18 инвалидов, 
1 семья, имеющая ребенка-инвалида);

-по предоставлению социальной выплаты на приобретение жилья 
семье, в которой родилось одновременно трое и более детей, исполнение составило 27 954,43 тыс. рублей (92,31 процента) от утвержденного объема средств краевого бюджета (выплаты носят заявительный характер, 
в 2017 году улучшили жилищные условия 6 семей);

-по предоставлению социальной выплаты на приобретение жилого помещения реабилитированным лицам и членам их семей, исполнение составило 11 356,49 тыс. рублей (93,75 процента) от утвержденного объема средств краевого бюджета (выплаты носят заявительный характер, 
в 2017 году получены 13 гражданами);

-по предоставлению единовременной социальной выплаты на ремонт жилого помещения лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, исполнение составило 169,80 тыс. рублей 
(9,44 процента) от утвержденного объема средств краевого бюджета (ответственным исполнителем является департамент образования и науки Приморского края, выплаты производятся согласно поданным заявлениям граждан);

-по предоставлению социальной выплаты на улучшение жилищных условий граждан, усыновивших (удочеривших) детей, исполнение составило 3 510,90 тыс. рублей (35,11 процента) от утвержденного объема средств краевого бюджета (по состоянию на 31 декабря 2017 года улучшили жилищные условия 4 семьи, усыновивших (удочеривших) детей, выплаты производятся согласно поданным заявлениям граждан);

-по предоставлению денежной выплаты на приобретение жилых помещений по договору купли-продажи гражданам, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов на территории Партизанского городского округа Приморского края и чьи права нарушены, исполнение составило 59 449,99 тыс. рублей (77,15 процента) 
от утвержденного объема средств краевого бюджета (по состоянию 
на 31 декабря 2017 года улучшили жилищные условия 500 семей).

В планах на 2018 год – дальнейшая реализация мероприятий государственной программы Приморского края "Социальная поддержка населения Приморского края на 2013-2020 годы", в том числе:

-выполнение в полном объёме социальных обязательств по предоставлению гражданам мер социальной поддержки. Мониторинг эффективности предоставляемых мер, обеспечение их адресности;

-реализация норм федерального законодательства по созданию Единой государственной информационной системы социального обеспечения;

-создание общекраевой базы данных по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты (назначение и выплата мер социальной поддержки) и социального обслуживания населения 
в ГИС "Адресная социальная помощь";

-перевод всех территориальных отделов департамента и отделов 
КГКУ "Центр социальной поддержки населения" на технологию "Электронное дело" (переход с бумажных социальных паспортов домохозяйств на электронные дела);

-индексация в размере 1,041 ежемесячных детских пособий 
(с 1 января 2018 года – 337,94 рубля) и регионального материнского капитала (с 1 января 2018 года – 169 858 рублей);

-реализация Федерального закона от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ, предусматривающего с января 2018 года предоставление ежемесячной выплаты семьям, имеющим детей, в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка;

-предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам, детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг, учитывающей нуждаемость граждан;

-продолжение работы по развитию стационарозамещающих форм социального обслуживания граждан, социального сопровождения семьей, нуждающихся в социальной помощи;

-дальнейшая работа по оптимизации сети учреждений социального обслуживания с целью улучшения качества предоставления услуг;

-продолжение работы по исполнению поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина в части обеспечения поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым 
на предоставление социальных услуг населению, исходя из целесообразности доведения им до 10 процентов средств, предусмотренных на реализацию соответствующих программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований в Приморском крае;

-проведение независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания;

-работа по привлечению средств крупных предприятий и организаций Приморского края, бывшие сотрудники которых находятся на социальном обслуживании на дому и в стационарных условиях, к оплате дополнительных социальных услуг за счет бывшего работодателя;

-реализация мероприятий программы Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

-обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения;

-предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан;

-реализация прав граждан на государственную поддержку в сфере ипотечного жилищного кредитования.

Также заслушав по данному вопросу соисполнителей государственной программы Приморского края "Социальная поддержка населения Приморского края на 2013-2020 годы":

В.В. Станкевича, исполняющего обязанности директора департамента образования и науки Приморского края;

П.Е. Ясевича, директора департамента внутренней политики Приморского края;

А.В. Гоголеву, исполняющую обязанности директора департамента культуры Приморского края;

Ж.А. Кузнецова, директора департамента физической культуры и спорта Приморского края.

На основании вышеизложенного, комитет

РЕШИЛ:

1.Принять к сведению информации директора департамента труда 
и социального развития Приморского края Л.Ф. Лаврентьевой, исполняющего обязанности директора департамента образования и науки Приморского края В.В. Станкевича, директора департамента внутренней политики Приморского края П.Е. Ясевича, исполняющую обязанности директора департамента культуры Приморского края А.В. Гоголевой, директора департамента физической культуры и спорта Приморского края Ж.А. Кузнецова "О ходе реализации государственной программы Приморского края "Социальная поддержка населения Приморского края 
на 2013-2020 годы" (исполнение программы за 2017 год и планах 
на 2018 год)".

2.Рекомендовать департаменту труда и социального развития Приморского края:

2.1.Продолжить работу по реализации государственной социальной политики на территории Приморского края в 2018 году в рамках государственной программы "Социальная поддержка населения Приморского края на 2013-2020 годы" в целях повышения уровня и качества жизни граждан, проживающих на территории Приморского края, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании, 
на основе повышения эффективности системы социальной поддержки.

2.2.Обратить внимание на недостаточное освоение в 2017 году бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий:

-по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, исполнение составило 752 331,12 тыс. рублей (66,97 процента) 
от утвержденного объема средств краевого бюджета (мера социальной поддержки предоставлена 96 775 гражданам согласно поданным заявлениям);

-по предоставлению компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан, исполнение составило 21 709,13 тыс. рублей 
(84,84 процента) от запланированных средств консолидированного бюджета (мера социальной поддержки носит заявительный характер, была получена 18 491 человеком), из них:

-17 761,28 тыс. рублей (100 процентов) от утвержденного объема средств федерального бюджета;

-3 947,85 тыс. рублей (50,43 процента) от утвержденного объема средств краевого бюджета.

2.3.В целях полного освоения средств, направленных на реализацию мероприятий государственной программы "Социальная поддержка населения Приморского края на 2013-2020 годы", усилить работу по информированию лиц через территориальные отделы департамента труда и социального развития Приморского края, многофункциональные центры:

-по обеспечению тест-полосками детей, страдающих сахарным диабетом;

-по предоставлению мер социальной поддержки по оплате проезда обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся очной формы обучения профессиональных образовательных организаций 
и образовательных организаций высшего образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении;

-по выплате единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.

2.4.Принять меры по полному и своевременному освоению бюджетных средств, предусмотренных в 2018 году на реализацию мероприятий государственной программы Приморского края "Социальная поддержка населения Приморского края на 2013-2020 годы".

2.5.Не допускать случаев преждевременной оплаты мероприятий 
в ходе реализации государственной программы Приморского края "Социальная поддержка населения Приморского края на 2013-2020 годы".

2.6.Осуществить контроль за исполнением контракта в 2018 году 
по выполнению работ по установке автоматизированной модульной котельной для КГБУСО "Липовецкий психоневрологический интернат".

2.7.В случае неисполнения заказчиком своих обязательств по заключенному контракту рассмотреть вопрос о взыскании штрафных санкций.

3.Рекомендовать департаменту образования и науки Приморского края:

3.1.Продолжить работу в 2018 году, направленную по реализацию мероприятий в рамках следующих подпрограммам "Социальная поддержка семей и детей в Приморском крае"; "Социальная поддержка пенсионеров Приморского края"; "Доступная среда"; "Предоставление  мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан 
в Приморском крае" государственной программы "Социальная поддержка населения Приморского края на 2013-2020 годы".

3.2.В целях полного освоения средств, направленных на реализацию мероприятий государственной программы "Социальная поддержка населения Приморского края на 2013-2020 годы" усилить работу по информированию лиц:

-из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
с условиями предоставления единовременной социальной выплаты на ремонт жилого помещения через территориальные отделы опеки и попечительства департамента образования и науки Приморского края;

-по выплате компенсации родителям за воспитание и обучение 
детей-инвалидов на дому.

3.3.Обратить внимание на недостаточное освоение в 2017 году бюджетных средств по компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, исполнение составило 
309 957,02 тыс. рублей (92,09 процента) от утвержденного объема средств краевого бюджета.

3.4.Принять меры по полному и своевременному освоению бюджетных средств, предусмотренных в 2018 году на реализацию мероприятий государственной программы Приморского края "Социальная поддержка населения Приморского края на 2013-2020 годы".

4.Рекомендовать департаменту внутренней политики Приморского края, департаменту культуры Приморского края, департаменту физической культуры и спорта Приморского края в 2018 году продолжать реализацию мероприятий в рамках подпрограммы "Доступная среда" государственной программы Приморского края "Социальная поддержка населения Приморского края на 2013-2020 годы".

5.Рекомендовать департаменту культуры Приморского края и департаменту физической культуры и спорта Приморского края осуществлять контроль за подведомственными учреждениями в части реализации подпрограммы "Доступная среда" государственной программы Приморского края "Социальная поддержка населения Приморского края 
на 2013-2020 годы".

6.Направить данное решение в Администрацию Приморского края, 
департамент труда и социального развития Приморского края, департамент образования и науки Приморского края, департамент внутренней политики Приморского края, департамент культуры Приморского края, департамент физической культуры и спорта Приморского края.

Председатель комитета						                   И.С. Чемерис