| ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ Комитет по социальной политике и защите прав граждан РЕШЕНИЕ |
| --- |
|  |  | № |  |
| г. Владивосток |
| О ходе реализации государственной программы Приморского края "Информационное общество" на 2013-2020 годы" (исполнение программы за 2017 год и планах на 2018 год) |

Рассмотрев, заслушав и обсудив информацию И.О. Красильникова, директора департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края "О ходе реализации государственной программы Приморского края "Информационное общество" на 2013-2020 годы" (исполнение программы 
за 2017 год и планах на 2018 год) отметив, что в 2017 году на реализацию мероприятий государственной программы Приморского края "Информационное общество" на 2013-2020 годы" фактически освоено средств краевого бюджета в сумме 1 354 504,51 тыс. рублей, что составляет 97,72 процента от запланированного объема средств на 2017 год в сумме 1 385 973,57 тыс. рублей, в том числе:

-средства краевого бюджета – 1 097 757,97 тыс. рублей 
(97,11 процента) от утвержденного объема средств;

-средства муниципальных образований – 256 746,54 тыс. рублей (100,42 процента) от утвержденного объема средств.

1)по подпрограмме "Развитие телекоммуникационной инфраструктуры органов государственной власти Приморского края и органов 
местного самоуправления" исполнение составило 651 665,00 тыс. рублей 
(98,88 процента) от запланированного объема средств в сумме 
659 034,19 тыс. рублей, из них средства краевого бюджета – 394 918,46 тыс. рублей (97,90 процента) от утвержденного объема средств, средства муниципальных образований – 256 746,54 тыс. рублей (100,42 процента) 
от утвержденного объема средств.

На сегодняшний день в 34 муниципальных образованиях края созданы и функционируют 37 многофункциональных центров (далее – МФЦ) предоставления государственных и муниципальных услуг и 74 территориально обособленных структурных подразделений, а также 3 офиса привлекаемых организаций с общим количеством окон - 436 единиц.

МФЦ предоставляют широкий спектр государственных 
и муниципальных услуг. В 2017 году на базе МФЦ предоставлялось 263 услуги, из которых: 74 федеральных, 97 региональных, 86 муниципальных 
и 6 иных.

Всего за 2017 год было принято 1 705 088 заявлений, из которых: 
951 876 по федеральным услугам, 400 762 по региональным, 
102 205 по муниципальным и 250 245 по иным, что составляется 65, 28, 7 
и 17 процентов соответственно.

В 2017 году муниципальное казенное учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Владивостока" было направлено для участия 
во Всероссийском конкурсе "Лучший многофункциональный центр России" 2016 года, проводимого Министерством экономического развития Российской Федерации с 28 октября 2016 года по 30 марта 2017 года, 
где стало лауреатом конкурса и было признано одним из трех победителей 
в номинации "Лучший МФЦ" II категории (МФЦ с количеством действующих окон обслуживания менее 20) (в данной номинации участвовали 57 МФЦ со всей России).

В рамках данной подпрограммы необходимо отметить следующее:

-мероприятие по предоставлению субсидии КГАУ "МФЦ Приморского края" на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, с целью компенсации расходов по предоставлению услуг, не являющихся государственными, 
в многофункциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг в сумме 867,7 тыс. рублей на конец 2017 года осталось не выполненным;

-мероприятие по предоставлению из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края иных межбюджетных трансфертов на выплату гранта победителям конкурса "Лучший муниципальный многофункциональный центр Приморского края" выполнено недостаточно на 89,79 процентов от запланированного объема средств 
в сумме 2 155,00 тыс. рублей.

2)по подпрограмме "Развитие информационных систем 
и информационных сервисов для жителей Приморского края, формирование электронного правительства" в 2017 году реализация мероприятий 
не предусмотрена.

3)по подпрограмме "Использование информационно-коммуникационных технологий в социально ориентированных областях" исполнение составило 30 927,33 тыс. рублей (99,19 процента) от запланированного объема средств краевого бюджета в сумме 31 179,61 тыс. рублей.

В 2017 году в рамках работы по развитию информационных технологий в сфере образования реализован проект по созданию мобильного приложения "Электронный дневник".

В 2018 году Приморский край вошел в число субъектов Российской Федерации, которые являются получателями субсидии из федерального бюджета, выдаваемой Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации на реализацию проектов в сфере создания и развития электронного правительства.

4)по подпрограмме "Развитие отрасли информационных технологий 
и телекоммуникаций" исполнение составило 315 870,52 тыс. рублей 
(95,57 процента) от запланированного объема средств краевого бюджета 
в сумме 330 508,81 тыс. рублей.

В рамках перехода на электронный юридически значимый документооборот при подписании соглашений о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетам субъектов Российской Федерации, подключены 
к системе 46 должностных лиц Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края, обеспечена выдача квалифицированной усовершенствованной электронной подписи и ее настройка, в результате чего подписание документов в электронной форме 
на предоставление Приморскому краю федеральных субсидий, имеющих целевое назначение, осуществлено на сумму 7 337 177,74 тыс. рублей.

5)по подпрограмме "Использование результатов космической деятельности и современных геоинформационных технологий в интересах социально-экономического развития Приморского края" исполнение составило 13 047,06 тыс. рублей (100 процентов) от запланированного объема средств краевого бюджета.

В 2017 году проведена работа по обеспечению органов исполнительной власти Приморского края информационной системой "Региональная информационная система обеспечения градостроительной деятельности Приморского края" (далее – РИСОГД Приморского края), где были проведены мероприятия по присоединению к ней еще пяти ОМСУ Приморского края, отвечающих за градостроительную деятельность, 
а именно: городские округа: Находкинский, Партизанский, муниципальные районы: Хасанский, Анучинский, Михайловский.

6)по подпрограмме "Информирование населения Приморского края 
о реализации государственных программ Приморского края и социально значимых проектах и мероприятиях в Приморском крае" исполнение составило 342 994,60 тыс. рублей (97,38 процента) от запланированного объема средств краевого бюджета в сумме 352 203,90 тыс. рублей.

Также заслушав по данному вопросу:

Л.Ф. Лаврентьеву, директора департамента труда и социального развития Приморского края, о том, что департамент труда и социального развития Приморского края является соисполнителем подпрограммы "Использование информационно-коммуникационных технологий в социально-ориентированных областях" государственной программы Приморского края "Информационное общество" на 2013-2020 годы.

В 2017 году департаменту труда и социального развития Приморского края на исполнение мероприятия 3.2.1 "Реализация социального информационного общества" предусмотрены бюджетные ассигнования 
в сумме 31 179,61 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятия средства направлены на:

1)приобретение услуг:

-по техническому сопровождению компонентов системы защиты конфиденциальной информации;

-по модернизации и сопровождению автоматизированной системы "Адресная социальная помощь PRO–версия 5";

-по техническому сопровождению программы управления интерактивным порталом;

-по предоставлению неисключительных (пользовательских) прав 
на использование программ для ЭВМ для обеспечения работы департамента в единой информационной среде исполнения бюджета Приморского края;

-по модернизации и сопровождению ГИС АСП, подтвержденной сертификатом Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) (WINDOWS-версия);

-на аттестацию ГИС АСП;

2)Закупка неисключительных прав:

-на воспроизведение ПО ViPNet Client for iOS 2.x (КС1) с целью его инсталляции и использования;

-на использование ПО ViPNet Client 4.х (КС2);

3)установка программного комплекса видеоконференцсвязи;

4)модернизация ГИС АСП для перехода в формат межведомственного обмена СМЭВ–3, а также для реализации информационного взаимодействия с ЕГИССО;

5)приобретение лицензии КРИПТО ПРО;

6)приобретение компьютерной техники.

По состоянию на 29 декабря 2017 года кассовый расход по мероприятию "Реализация социального информационного общества" составил 30 927,33 тыс. рублей (99,2 процента от плана).

На 2018 год на исполнение указанного мероприятия предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 19 521,00 тыс. рублей, в том числе 
на закупки – 7 671,00 тыс. рублей, КГКУ "Центр социальной поддержки населения Приморского края" – 11 850,00 тыс. рублей.

А.В. Казакова, директора департамента информационной политики Приморского края, о том, что департамент информационной политики Приморского края является исполнителем подпрограммы "Информирование населения Приморского края о реализации государственных программ Приморского края и социально значимых проектах и мероприятиях в Приморском крае" государственной Программы Приморского края "Информационное общество" на 2013-2020 годы.

На реализацию мероприятия "Информирование населения о реализации государственных программ Приморского края, о социально значимых мероприятиях, о мероприятиях, направленных на достижение общественно полезных целей, а также на обеспечение интересов государства краевым государственным бюджетным учреждением "Общественное телевидение Приморья" (далее - КГБУ "Общественное телевидение Приморья") предусмотрено 188 748,68 тыс. рублей, в т.ч. субсидия 
на выполнение государственного задания 167 001,30 тыс. руб. (финансирование составило 167 001,30 – 100 процентов), субсидия на иные цели 21 747,38 тыс. руб. (исполнение составило 21 747,38 – 100 процентов).

Выполнение заданного объема работы "Производство 
и распространение телепрограмм" КГБУ "Общественное телевидение Приморья", утвержденного государственным заданием, составило 
113 процентов (461,37 часов).

Выполнение заданного объема работы "Освещение деятельности органов государственной власти" КГБУ "Общественное телевидение Приморья", утвержденного государственным заданием, в количестве 127 информационных материалов составило 67 процентов (85 инф. материалов). Причиной недостижения запланированного значения показателя послужило непредоставление учреждением в установленные сроки отчетных документов, подтверждающих факт осуществления работы, направленной на освещение деятельности органов государственной власти по популяризации государственных и муниципальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

В 2018 году на реализацию данного мероприятия предусмотрено 188 460,61 тыс. рублей.

М.С. Веденева, директора департамента градостроительства Приморского края о том, что департамент градостроительства Приморского края является соисполнителем подпрограммы "Использование результатов космической деятельности и современных геоинформационных технологий 
в интересах социально-экономического развития Приморского края" государственной Программы Приморского края "Информационное общество" на 2013-2020 годы, в рамках которого в 2017-2018 году реализуется мероприятие "Создание региональной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД)" с целью обеспечения ведения пространственных данных, доступа органов власти, граждан и организаций к пространственным данным на территорию Приморского края и реализации смежных деловых процессов органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Приморского края.

В 2017 году выполнены работы по настройке 5 муниципальных образований края: Находкинского и Партизанского городских округов, Анучинского, Михайловского, Хасанского муниципальных районов, 
по модернизации РИСОГД ПК (модернизированы функции импорта сведений ЕГРН в РИСОГД ПК в части обеспечения импорта сведений 
из действующих на момент заключения контракта xml-схем: KPT_v10, KVZU_v07, размещаемыми на официальном интернет-ресурсе Росреестра).

В 2018 году планируется выполнить работы по расширенной технической поддержке РИСОГД ПК. Расширенная техническая поддержка осуществляется с целью обеспечения процессов ведения РИСОГД ПК 
и запланированных мероприятий по развитию РИСОГД ПК, необходимого 
и своевременного обновления компонентов РИСОГД ПК, поддержки качества информационных ресурсов РИСОГД ПК, а также выполнение иных видов работ с целью устойчивого функционирования РИСОГД ПК.

На основании вышеизложенного, комитет

РЕШИЛ:

1.Принять к сведению информации И.О. Красильникова, директора департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края, 
Л.Ф. Лаврентьевой, директора департамента труда и социального развития Приморского края; А.В. Казакова, директора департамента информационной политики Приморского края; М.С. Веденева, директора департамента градостроительства Приморского края. "О ходе реализации государственной программы Приморского края "Информационное общество" 
на 2013-2020 годы".

2.Рекомендовать департаменту информатизации и телекоммуникаций Приморского края:

2.1.Продолжить работу:

по реализации государственной социальной политики на территории Приморского края в 2018 году в рамках государственной программы "Информационное общество" на 2013-2020 годы".

по реализации проектов в сфере создания и развития электронного правительства по переводу государственных услуг в электронный вид 
на новую версию Единого портала государственных услуг и организовать проведение региональной информационной кампании по популяризации механизма получения услуг в электронном виде.

2.2.Обратить внимание:

на невыполнение в 2017 году мероприятия по предоставлению субсидии КГАУ "МФЦ Приморского края" на иные цели, не связанные 
с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, с целью компенсации расходов по предоставлению услуг, не являющихся государственными, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в сумме 867,7 тыс. рублей;

на неполное освоение денежных средств по предоставлению 
из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края иных межбюджетных трансфертов на выплату гранта победителям конкурса "Лучший муниципальный многофункциональный центр Приморского края" (89,79 процентов от запланированного объема средств 
в сумме 2 155,00 тыс. рублей).

2.3.Принять меры по своевременному и полному освоению бюджетных средств, направленных на выполнение мероприятий в рамках реализации государственной программы "Информационное общество" на 2013-2020 годы".

3.Рекомендовать департаменту труда и социального развития Приморского края продолжить в 2018 году работу по реализации государственной социальной политики на территории Приморского края 
в 2018 году в рамках государственной программы "Информационное общество" на 2013-2020 годы".

4.Рекомендовать департаменту градостроительства Приморского края 
в 2018 году продолжить работу, направленную на обеспечение процессов ведения региональной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в рамках государственной программы "Информационное общество" на 2013-2020 годы".

5.Рекомендовать департаменту информационной политики Приморского края в 2018 году продолжить работу по реализации государственной социальной политики на территории Приморского края 
в 2018 году в рамках государственной программы "Информационное общество" на 2013-2020 годы".

6.Рекомендовать КГБУ "Общественное телевидение Приморья":

6.1.Выполнять работы в полном объеме по освещению деятельности органов государственной власти в рамках утвержденного государственного задания.

6.2.Своевременно предоставлять документы в департамент информационной политики Приморского края, подтверждающие факт осуществления работы, направленной на освещение деятельности органов государственной власти по популяризации государственных и муниципальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

7.Направить данное решение в Администрацию Приморского края, департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края, департамент труда и социального развития Приморского края, департамент градостроительства Приморского края, департамент информационной политики Приморского края, КГБУ "Общественное телевидение Приморья".

Председатель комитета						                   И.С. Чемерис