ИНФОРМАЦИЯ

по вопросу № 2: «О ходе реализации государственной

программы Приморского края «Социальная поддержка

населения Приморского края на 2013 - 2020 годы»,

(исполнение программы за 2017 год и планы на 2018 год)»

В 2017 году департаментом труда и социального развития Приморского края осуществлялась реализация мероприятий государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2013–2020 годы» (далее – Программа), утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 393-па.

Целью Программы является повышение уровня и качества жизни граждан, проживающих на территории Приморского края, нуждающихся 
в социальной поддержке и социальном обслуживании, на основе повышения эффективности системы социальной поддержки.

К задачам Программы отнесены:

сокращение бедности населения Приморского края за счет развития адресных форм социальной поддержки;

улучшение качества социального обслуживания и повышение доступности социальных услуг для населения Приморского края за счет развития всех форм предоставления социальных услуг;

обеспечение благоприятных условий для социальной интеграции инвалидов;

профилактика и преодоление крайних форм проявления бедности и различных видов социальной исключенности.

Структуру Программы в 2017 году составляло 6 подпрограмм:

подпрограмма «Социальная поддержка семей и детей в Приморском крае»;

подпрограмма «Социальная поддержка пенсионеров в Приморском крае»;

подпрограмма «Доступная среда»;

подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан 
в Приморском крае»;

подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания населения в Приморском крае»;

подпрограмма «Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в Приморском крае».

В 2017 году на реализацию мероприятий Программы направлено 16 071 637, 24 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 92,9% (4 335 239,43 тыс. рублей);

средства краевого бюджета – 97,5% (11 711 155,31 тыс. рублей);

средства бюджетов муниципальных образований – 99,8% (4 825,95 тыс. рублей);

средства государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации – 99,9% (9 897,16 тыс. рублей);

иные внебюджетные средства (гранты Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) – 95,8% (10 519,39 тыс. рублей).

Эффективность использования средств, запланированных на реализацию программных мероприятий в 2017 году, составляет 96,2% от утвержденного объема средств на год, в том числе:

по подпрограмме «Социальная поддержка семей и детей в Приморском крае» – 95,0%;

по подпрограмме «Социальная поддержка пенсионеров в Приморском крае» – 99,6%;

по подпрограмме «Доступная среда» – 99,1%;

по подпрограмме «Социальная поддержка отдельных категорий граждан 
в Приморском крае» – 95,1%;

по подпрограмме «Модернизация и развитие социального обслуживания населения в Приморском крае» – 100,2%;

по подпрограмме «Предоставление мер социальной поддержки 
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в Приморском крае» – 96,8%.

В рамках реализации Программы проведены следующие мероприятия, которые считаются выполненными.

Подпрограмма «Социальная поддержка семей и детей в Приморском крае».

п. 3.1.

Основное мероприятие 1. Социальная реабилитация детей 
с ограниченными возможностями в стационарных условиях.

п. 3.1.1.

На реализацию программы трудовой адаптации детей с ограниченными возможностями «Шаг навстречу» направлены средства краевого бюджета 
в размере 719,92 тыс. рублей (90% от плана). Заключены договоры 
на приобретение реабилитационного оборудования, по результатам закупочных процедур сложилась экономия в сумме 80,08 тыс. рублей.

Мероприятие считается выполненным на основании числового значения показателя «Доля детей-инвалидов, получивших социальные услуги 
в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, в общей численности детей-инвалидов».

Исполнитель мероприятия – департамент труда и социального развития Приморского края.

п. 3.2.

Основное мероприятие 2. Профилактика жестокого обращения с детьми и безнадзорности несовершеннолетних.

п. 3.2.2.

На перевозку между субъектами Российской Федерации 1 ребенка 
из числа несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов и иных детских учреждений, направлены средства федерального бюджета в сумме 70,37 тыс. рублей (20,7% от плана). Количество детей указанной категории меньше запланированного.

Мероприятие считается выполненным на основании числового значения показателя «Доля детей, находящихся в социально опасном положении, 
в общей численности детского населения в Приморском крае».

Исполнитель мероприятия – департамент труда и социального развития Приморского края.

п. 3.2.3.

На перевозку в пределах территории Приморского края 1 ребенка 
из числа несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов и иных детских учреждений, направлены средства краевого бюджета в сумме 7,15 тыс. рублей (71,5% от плана). Количество детей указанной категории меньше запланированного.

Мероприятие считается выполненным на основании числового значения показателя «Доля детей, находящихся в социально опасном положении, 
в общей численности детского населения в Приморском крае».

Исполнитель мероприятия – департамент труда и социального развития Приморского края.

п. 3.3.

Основное мероприятие 3. Поддержка детей и семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации.

п. 3.3.1.

В 2017 году на реализацию мероприятий программы Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, «Защитим детей 
от насилия!» на территории Приморского края направлены средства в сумме 10 519,39 тыс. рублей (95,8% от плана), из них:

- на внедрение эффективных социальных методик, способов и форм сопровождения семей с детьми – 4 780,52 тыс. рублей (98,4% от плана); 
в рамках мероприятия учреждениями социального обслуживания семьи и детей приобретены компьютерная техника, оргтехника, аудио техника, мебель и другое оборудование;

- на обучение в целях повышения профессиональных компетенций 
специалистов учреждений социального обслуживания семьи и детей – 
655,64 тыс. рублей (90,2% от плана);

- на обобщение и распространение инновационного опыта социального сопровождения семей с детьми, нуждающихся в социальной помощи, создание ресурсных центров – 1 358,32 тыс. рублей (82,4% от плана); в рамках мероприятия КГБУСО «Парус надежды» приобретены компьютерная и оргтехника;

- на подготовку, издание и распространение информационных и методических материалов, обеспечивающих внедрение социального сопровождения семей с детьми как особого вида помощи таким семьям – 
152,40 тыс. рублей (100% от плана);

- на повышение родительской компетентности родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья – 659,11 тыс. рублей (99,7% от плана);

- на повышение качества и доступности социальной помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, – 2 459,40 тыс. рублей (99,0% от плана); в рамках мероприятия приобретены: оборудование и мебель для организации деятельности проката реабилитационного оборудования «Нет преград» КГБУСО «Парус надежды», автомобиль, реабилитационное оборудование КГБУСО «Артемовский СРЦН»;

- на создание регионального ресурсного центра по разработке и реализации программ активной поддержки родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья – 
454,00 тыс. рублей (100% от плана); в рамках мероприятия КГАУСО «Арсеньевский СРЦН» приобретены компьютерная и оргтехника, оплачены услуги по созданию и сопровождению сайта учреждения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Исполнитель мероприятия – департамент труда и социального развития Приморского края.

п. 3.3.2.

По состоянию на 31.12.2017 заключены государственные контракты (договоры) на оказание государственной услуги по организации отдыха и оздоровления 5 461 ребенка из категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на сумму 74 306,06 тыс. рублей (98% от плана).

Исполнитель мероприятия – департамент труда и социального развития Приморского края.

Контрольное событие: заключение государственных контрактов 
на оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Контрольное событие, запланированное на ноябрь, исполнено в срок. 
По состоянию на 01.12.2017 заключен 41 государственный контракт.

п. 3.4.

Основное мероприятие 4. Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

п. 3.4.1.

На выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью направлены средства федерального бюджета в сумме 23 204,98 тыс. рублей (100% от плана). 
1046 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданы 
на воспитание в семьи.

Исполнитель мероприятия – департамент образования и науки Приморского края.

п. 3.4.2.

На предоставление мер социальной поддержки приемным семьям направлены средства краевого бюджета в сумме 238 038,44 тыс. рублей (99,1% от плана). На воспитание в приемные семьи переданы 1899 детей.

Исполнитель мероприятия – департамент образования и науки Приморского края.

п. 3.4.3.

На вознаграждение приемным родителям направлены средства краевого бюджета в сумме 180 018,66 тыс. рублей (96,5% от плана); 897 приемных семей воспитывают детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.

Исполнитель мероприятия – департамент образования и науки Приморского края.

п. 3.4.4.

На ежемесячные денежные выплаты опекунам (попечителям) 
на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), направлены средства краевого бюджета в сумме 438 773,08 тыс. рублей (94,8% от плана).

На воспитание в семьи опекунов, попечителей переданы 4426 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Выплаты производятся согласно поданным заявлениям граждан.

Мероприятие считается выполненным на основании среднего арифметического значения показателей «Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданным неродственникам (в приемные семьи, 
на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), в семейные детские дома и патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов», «Доля сопровождаемых семей Приморского края 
в общем числе семей, в которые переданы на воспитание дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей».

Исполнитель мероприятия – департамент образования и науки Приморского края.

п. 3.5.

Основное мероприятие 5. Меры социальной поддержки семей, имеющих детей.

п. 3.5.1.

На компенсацию родителям за воспитание и обучение детей-инвалидов на дому (120 детей) направлены средства краевого бюджета в размере 
1 091,58 тыс. рублей (28,5% от плана), выплаты производятся согласно поданным заявлениям граждан.

Мероприятие считается выполненным на основании числового значения показателя «Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Приморского края».

Исполнитель мероприятия – департамент образования и науки Приморского края.

п. 3.5.2.

На выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), предусмотрены средства федерального бюджета в сумме 1 069 831,70 тыс. рублей, освоено 1 030 708,52 тыс. рублей (96,3% от плана).

Исполнитель мероприятия – департамент труда и социального развития Приморского края.

п. 3.5.4.

На выплату ежемесячного пособия на ребенка направлены средства краевого бюджета в сумме 277 572,15 тыс. рублей (76,1% от плана). Меры социальной поддержки предоставлены 22348 гражданам на 40816 детей.

Мероприятие считается выполненным на основании среднего арифметического значения показателей «Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданным неродственникам (в приемные семьи, 
на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), в семейные детские дома и патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов», «Доля сопровождаемых семей Приморского края 
в общем числе семей, в которые переданы на воспитание дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей».

Исполнитель мероприятия - департамент труда и социального развития Приморского края.

п. 3.5.5.

На предоставление мер социальной поддержки 1967 многодетным семьям направлены средства краевого бюджета в сумме 11 026,02 тыс. рублей (84,5% от плана), выплаты производятся согласно поданным заявлениям граждан.

Мероприятие считается выполненным на основании среднего арифметического значения показателей «Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданным неродственникам (в приемные семьи, 
на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), в семейные детские дома и патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов», «Доля сопровождаемых семей Приморского края 
в общем числе семей, в которые переданы на воспитание дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей».

Исполнитель мероприятия – департамент труда и социального развития Приморского края.

п. 3.5.6.

На выплату в 2017 году единовременных пособий беременным женам военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, а также ежемесячных пособий на детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», предусмотрены средства федерального бюджета в сумме 18 031,90 тыс. рублей, освоено 12 167,5 тыс. рублей (67,5% от плана). Меры социальной поддержки предоставлены 101 гражданину согласно поданным заявлениям.

Мероприятие считается выполненным на основании числового значения показателя «Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Приморского края».

Исполнитель мероприятия – департамент труда и социального развития Приморского края.

п. 3.5.7.

На предоставление регионального материнского (семейного) капитала 9950 семьям согласно поданным заявлениям направлены средства краевого бюджета в сумме 337 575,66 тыс. рублей (96,5% от плана).

Исполнитель мероприятия – департамент труда и социального развития Приморского края.

п. 3.5.8.

На предоставление ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка или последующих детей в 2017 году предусмотрены средства в сумме 1 390 169,38 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2017 освоено 1 298 653,50 тыс. рублей (93,4% от плана), мера социальной поддержки предоставлена 9950 гражданам согласно поданным заявлениям.

Мероприятие считается выполненным на основании числового значения показателя «Отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном финансовом году, к численности третьих или последующих детей, родившихся в году, предшествующему отчетному году».

Исполнитель мероприятия - департамент труда и социального развития Приморского края.

п. 3.5.9.

На компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, направлены средства краевого бюджета 
в сумме 309 957,02 тыс. рублей (92,1% от плана). Мера социальной поддержки предоставлена гражданам согласно поданным заявлениям.

Мероприятие считается выполненным на основании числового значения показателя «Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Приморского края».

Исполнитель мероприятия – департамент образования и науки Приморского края.

п. 3.5.10.

На обеспечение тест-полосками детей, страдающих сахарным диабетом, 
в 2017 году предусмотрены средства краевого бюджета в размере 
3 168,00 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2017 освоено 2 629,68 тыс. рублей (83% от плана), мера социальной поддержки предоставлена 223 семьям согласно поданным заявлениям.

Мероприятие считается выполненным на основании числового значения показателя «Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Приморского края».

Исполнитель мероприятия – департамент труда и социального развития Приморского края.

Подпрограмма «Социальная поддержка пенсионеров Приморского края».

п. 4.1.

Основное мероприятие 1. Реализация мероприятий, связанных 
с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам.

п. 4.1.1.

На реализацию мероприятий в целях получения субсидий из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации социальных программ субъектов Российской федерации, связанных 
с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи 
1233 неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий 
по старости и по инвалидности, направлены средства в размере 
8 915,35 тыс. рублей (99,8% от плана).

Исполнитель мероприятия – департамент труда и социального развития Приморского края.

п. 4.1.2.

На софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации направлены средства в размере 4 942,37 тыс. рублей (99,1% 
от плана), в том числе: средства краевого бюджета – 1 722,37 тыс. рублей (97,5% от плана), средства Пенсионного фонда Российской Федерации – 3 220,00 тыс. рублей (100% от плана).

В рамках мероприятия проведены:

п. 4.1.2.1. Капитальный ремонт кровли жилого корпуса № 1 КГБУСО «Майский психоневрологический интернат» (контракт от 09.10.2017 № 0320200001317000016-0140337-01 на сумму 4 046 713,75 рубля и дополнительное соглашение на скрытые работы на сумму 20 335,25 рубля 
с ООО «Карс», контракт на оказание услуг по строительному контролю 
от 10.10.2017 № 0320200001317000025 с ИП Комаров Г.П. на сумму 
49 990,00 рубля.

Профинансированы средства на оплату контрактов в размере 
4 137,37 тыс. рублей (99% от плана), фактически выполнено работ на сумму 4 117,04 тыс. рублей. Экономия составила 63 888,00 рубля, данные денежные средства будут возвращены в бюджет Приморского края.

Исполнитель мероприятия – департамент труда и социального развития Приморского края;

п. 4.1.2.2. Обучение компьютерной грамотности 117 неработающих пенсионеров; освоены средства в размере 805,00 тыс. рублей (100% от плана).

Исполнитель мероприятия – департамент образования и науки Приморского края.

Подпрограмма «Доступная среда».

п. 5.1.

Основное мероприятие 1. Мероприятие по адаптации приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры 
для обеспечения доступности и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения (далее – МГН).

п. 5.1.1.

В целях сопровождения формирования доступной среды для инвалидов и других МГН в 2017 году подготовлены следующие нормативные, правовые акты:

1) распоряжение Администрации Приморского края от 22.03.2017 
№ 102-ра «Об уполномоченных органах исполнительной власти Приморского края в рамках реализации обязательств, связанных с предоставлением 
в 2017 году бюджету Приморского края субсидии из федерального бюджета 
на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»;

2) постановление Администрации Приморского края от 25.04.2017 
№ 136-па «Об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Приморского края на софинансирование реализации мероприятий муниципальных программ по формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в 2017 году»;

3) Закон Приморского края от 09.08.2017 № 162-КЗ «О внесении изменения в статью 6 Закона Приморского края от 05.05.2014 № 401-КЗ 
«Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Приморском крае, к местам отдыха и 
к предоставляемым в них услугам», дополняющий указанный нормативный правовой акт положениями, регламентирующими осуществление государственного контроля (надзора) за обеспечением доступности 
для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг;

4) Закон Приморского края от 07.11.2017 № 188-КЗ «О внесении изменений в Закон Приморского края от 02.08.2005 № 278-КЗ «Об организации транспортного обслуживания населения в Приморском крае», дополняющий указанный нормативный правовой акт статьей, регламентирующей обеспечение условий доступности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств для пассажиров из числа инвалидов и других маломобильных групп населения при осуществлении регулярных перевозок в межмуниципальном сообщении.

Кроме того, заключено Соглашение между Администрацией Приморского края и Минтрудом России от 13.02.2017 № 149-08-132 
о предоставлении Приморскому краю субсидии в размере 88 901,60 тыс. рублей на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы» в соответствии 
с Федеральным законом от 19.12.2016 № 415-ФЗ «О федеральном бюджете 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», в том числе 
на реализацию подпрограммы «Доступная среда» государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края 
на 2013-2020 годы» – 44 944,90 тыс. рублей.

Мероприятие считается выполненным на основании числового значения показателя «Количество нормативных правовых документов по вопросам формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН 
в Приморском крае».

Исполнитель мероприятия – департамент труда и социального развития Приморского края.

п. 5.1.3.

На реализацию обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
к объектам социальной инфраструктуры и информации в сфере здравоохранения в 2017 году направлены средства в размере 
2 030,00 тыс. рублей (100% от плана). Оборудованы 22 пандусами подведомственные департаменту здравоохранения Приморского края (исполнителю мероприятия) учреждения. На все выполненные работы заключены контракты.

п. 5.1.4.

На обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и информации в сфере социальной защиты и занятости населения в 2017 году направлены средства консолидированного бюджета в сумме 16 643,10 тыс. рублей (100% от плана).

В рамках мероприятия адаптированы для нужд инвалидов 24 объекта социальной защиты населения, в том числе:

5.1.4.3. краевые государственные учреждения социального обслуживания путем установки пандусов и поручней, осязательных (тактильных), визуальных, звуковых, опорных ориентиров, предупредительной, опознавательной окраски коммуникаций, устранения барьеров на путях движения инвалидов, информативного оснащения путей передвижения инвалидов, приспособления дверей, подъездов коридоров (установка автоматического привода), автоматизации входной группы, оборудования кнопки вызова помощника, оснащения специальным оборудованием и приспособлениями для инвалидов, обеспечивающими доступность пользования помещениями и услугами;

5.1.4.4. помещения территориальных отделов департамента труда и социального развития Приморского края, структурных подразделений КГКУ «Центр социальной поддержки населения Приморского края» путем установки осязательных (тактильных), визуальных, звуковых, опорных ориентиров, предупредительной, опознавательной окраски коммуникаций, устройства (приобретения мобильных) пандусов, устранения барьеров на путях движения инвалидов, информативного оснащения путей передвижения инвалидов, приспособления дверей, подъездов коридоров (установка автоматического привода), автоматизации входной группы, оборудования кнопки вызова помощника, приобретения специального оборудования и приспособлений, обеспечивающих доступность помещений и услуг.

Контрольное событие: заключение государственных контрактов на поставку товара.

Контрольное событие, запланированное на октябрь, исполнено в срок. 
По состоянию на 01.11.2017 заключено 9 государственных контрактов, 
1 договор.

Исполнитель мероприятия – департамент труда и социального развития Приморского края.

п. 5.1.5.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и информации в сфере физической культуры и спорта оборудованы специальными приспособлениями 3 краевых государственных автономных учреждения спортивной направленности: 
СК «Олимпиец», КСК «Фетисов-Арена», стадион «Юность».

На реализацию мероприятия направлены средства консолидированного бюджета в размере 2 800,00 тыс. рублей (100% от плана).

Исполнитель – департамент физической культуры и спорта Приморского края.

п. 5.1.6.

По состоянию на 31.12.2017 на обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и информации в сфере культуры направлены средства в сумме 3 446,80 тыс. рублей (100% от плана).

В полном объеме выполнены работы в КГАУК «Приморский академический краевой драматический театр имени М. Горького», ГКУК «Приморская краевая библиотека для слепых» (рабочее место), КГАУК «Приморская государственная картинная галерея», КГАУК «Приморский государственный объединенный музей имени В.К. Арсеньева».

Исполнитель мероприятия – департамент культуры Приморского края.

п. 5.1.8

В целях формирования доступной среды для инвалидов и других МГН 
в рамках реализации муниципальных программ с 17 муниципальными образованиями заключены соглашения на предоставление субсидии 
из федерального бюджета на общую сумму 19 605,26 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2017 освоены средства в размере 
27 637,46 тыс. рублей (97,1% от плана), в том числе средства: федерального бюджета – в размере 18 933,55 тыс. рублей, краевого бюджета – в размере 3 877,96 тыс. рублей, бюджетов муниципальных образований – в размере 4 825,95 тыс. рублей.

Адаптированы для нужд инвалидов 23 муниципальных объекта в сферах культуры и спорта, 27 объектов дорожно-транспортной инфраструктуры: остановок общественного транспорта, пешеходных переходов, тротуаров. Приобретен автобус для общественных перевозок в Хорольском муниципальном районе, оборудованный специальными приспособлениями для инвалидов.

Исполнитель мероприятия – департамент труда и социального развития Приморского края.

п. 5.2.

Основное мероприятие 2. Организация альтернативного формата предоставления услуг маломобильным группам населения.

п. 5.2.1.

По состоянию на 31.12.2017 на организацию дистанционного образования детей-инвалидов направлены средства краевого бюджета в размере 
2 326,80 тыс. рублей (100% от плана).

Приобретено оборудование для адаптации объектов образования, включенных в план реализации мероприятий подпрограммы «Доступная среда», в целях повышения их доступности и предоставляемых услуг 
инвалидов.

Исполнитель мероприятия – департамент образования и науки Приморского края.

п. 5.2.2.

По состоянию на 31.12.2017 на внедрение и поддержку инфраструктуры доступа и электронных образовательных систем для обеспечения дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья реализацию направлены средства краевого бюджета в размере 
10 000,00 тыс. рублей (100% от плана).

Получены услуги информационного аутсорсинга по обеспечению и функционированию, услуги по модернизации и обслуживанию единой информационной системы коррекционного дистанционного образования Приморского края.

Исполнитель мероприятия – департамент образования и науки Приморского края.

Контрольное событие: заключение государственного контракта.

Контрольное событие, запланированное на декабрь, исполнено в срок. Заключено 8 государственных контрактов.

п. 5.3.

Основное мероприятие 3. Мероприятия, направленные на повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов и детей-инвалидов.

п. 5.3.2.

В 2017 году на предоставление субсидий 6 организациям из числа юридических лиц (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальных предпринимателей 
на возмещение затрат и (или) недополученных доходов, возникающих при обеспечении ими занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, направлены средства краевого бюджета в размере 5 918,40 тыс. рублей (100% от плана).

Исполнитель мероприятия – департамент физической культуры и спорта Приморского края.

п. 5.3.4.

По состоянию на 31.12.2017 заключены договоры на сумму 
130,00 тыс. рублей (100% от плана) на обучение (повышение квалификации) 
20 специалистов государственных краевых автономных учреждений, оказывающих услуги населению, русскому жестовому языку (сурдопереводу).

Исполнитель мероприятия – департамент физической культуры и спорта Приморского края.

п. 5.3.6.

На приобретение специализированного оборудования и транспортных средств для организации занятий физической культурой и спортом лиц 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в краевых государственных автономных учреждениях спортивной направленности 
в 2017 году направлены средства краевого бюджета в размере 
780,82 тыс. рублей (100% от плана).

Приобретены 2 лодки для занятий греблей (договор от 18.09.2017 № 1/2017).

Исполнитель мероприятия – департамент физической культуры и спорта Приморского края.

п. 5.3.7.

На поддержку учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в 2017 году направлены средства в размере 10 103,00 тыс. рублей (100% от плана).

Приобретены: автобус для перевозки инвалидов, компьютерная техника для КГАУ «ЦАС», спортивный инвентарь, оборудование, экипировка 
для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Исполнитель – департамент физической культуры и спорта Приморского края.

п. 5.4.

Основное мероприятие 4. Мероприятия, направленные на повышение социальной адаптации инвалидов и детей-инвалидов и их интеграцию 
в общество.

п. 5.4.2.

На мероприятия по социальной адаптации инвалидов в сфере культуры и искусства, в том числе совместные мероприятия для инвалидов и граждан, 
не имеющих инвалидности, по состоянию на 31.12.2017 направлены средства консолидированного бюджета в сумме 2 280,00 тыс. рублей (100% от плана).

В рамках мероприятия согласно установленному плану-графику проведены:

акция «Библионочь» для инвалидов и граждан, не имеющих инвалидности;

«Литературная тифлоэкспедиция» (мероприятие, посвященное Году экологии, для читателей-инвалидов и граждан, не имеющих инвалидности);

краевой смотр самодеятельности среди инвалидов и граждан, 
не имеющих инвалидности, по итогам которого была организована выставка декоративно-прикладного творчества инвалидов и граждан, не имеющих инвалидности, а также краевой фестиваль народного творчества «Я талантлив!» среди общественных организаций инвалидов Приморского края и граждан, 
не имеющих инвалидности;

выездные концертные выступления самодеятельных творческих коллективов Приморья «Мы – вместе!» для инвалидов Приморского края;

выставка художественных работ и декоративно-прикладного творчества, посвященная Всероссийской декаде инвалидов, с участием творческой молодежи из числа инвалидов и граждан, не имеющих инвалидности;

новогодние праздники для неорганизованной категории детей, в том числе детей-инвалидов Приморского края, с участием артистов ГАУК «Приморский краевой театр кукол»;

театрализованное представление с участием неорганизованной категории детей, в том числе детей-инвалидов и артистов ГАУК «Приморский краевой драматический театр молодежи».

Исполнитель мероприятия – департамент культуры Приморского края.

п. 5.4.3.

На мероприятия по социальной адаптации инвалидов в сфере физической культуры и спорта в 2017 году направлены средства в размере 
1 129,78 тыс. рублей (100% от плана); проведены: 24.06.2017 – Всероссийский Олимпийский день, 12.08.2017 – Всероссийский день физкультурника.

Исполнитель мероприятия – департамент физической культуры и спорта Приморского края.

п. 5.4.4.

На реализацию в 2017 году мероприятий по социальной адаптации инвалидов, вовлечению их в общественно-культурную жизнь, творческой и социокультурной реабилитации инвалидов направлены средства консолидированного бюджета в размере 2 070,00 тыс. рублей (100% от плана).

Департаментом внутренней политики Приморского края организованы и проведены:

акция «Прививка от равнодушия», направленная на повышение информированности гражданского общества Приморского края о принципах равноправия граждан без инвалидности и с инвалидностью, в рамках которой прошли некоммерческие кинопоказы короткометражных фильмов и мультфильмов – призеров Международного кинофестиваля «Кино 
без барьеров» о жизни людей с инвалидностью и социальных роликов 
о равенстве прав граждан без инвалидности и с инвалидностью; вручены памятные подарки за вклад в решение вопросов социокультурной реабилитации и интеграциив жизнь общества людей с инвалидностью 10 организациям и 
30 гражданским активистам, была размещена в фойе кинозала «ОкеанIMAX» кинотеатра «Океан» фотовыставка «Возможности без границ»;

29.09.2017 – торжественное мероприятие, посвящённое Международному дню глухих, с участием активистов Приморского регионального отделения Всероссийского общества глухих, воспитанников краевой школы-интерната 
I вида для детей с нарушением слуха, в том числе организована 2-х часовая морская прогулка по бухте Золотой Рог и акватории Амурского и Уссурийского заливов для участников мероприятия;

08.11.2017 совместно с Приморской краевой организацией Всероссийского общества слепых – торжественное мероприятие, посвященное Международному дню слепых, с участием лидеров общественных организаций инвалидов и других социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СОНКО) Приморского края, работающих с инвалидами по зрению;

07.12.2017 – торжественный прием лидеров общественных организаций инвалидов и других СОНКО Приморского края, работающих с инвалидами, посвященный Международному дню инвалидов;

15.12.2017 – праздничное мероприятие, посвященное встрече Нового года, с участием инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата и членов их семей, представителей общественных организаций инвалидов и других СОНКО Приморского края, занимающихся вопросами реабилитации и социальной адаптации инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата.

п. 5.5.

Основное мероприятие 5. Информационные и просветительские мероприятия, направленные на преодоление социальной разобщенности 
в обществе и формирование позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН.

п. 5.5.1.

Специальные социологические исследования, в том числе изучение мнения инвалидов об отношении населения к проблемам инвалидов, проведены КГАУ «Приморский научно-исследовательский центр социологии» в сентябре 2017 года по заказу департамента труда и социального развития Приморского края.

По результатам исследования доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, составляет 49,7% от общей численности опрошенных, что на 4,6 п.п. выше показателя, установленного Программой (45,1%).

п. 5.5.3.

Информация о формировании доступной среды в Приморском крае размещается на официальных сайтах органов исполнительной власти Приморского края и подведомственных им краевых государственных учреждений, а также в средствах массовой информации.

На официальном сайте Администрации Приморского края 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в СМИ размещена следующая информация:

- о благотворительной акции «К особым детям с особым внимание»;

- о Специальной Олимпиаде среди инвалидов, прошедшей в КГАУ СО «Уссурийский реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью»;

- о выставке творческих работ «Макс и моя семья», приуроченной 
к Международному дню распространения информации об аутизме;

- о финансовой поддержке работодателей, осуществляющих прием 
на работу инвалидов;

- о выплатах, предоставляемых инвалидам;

- о подпрограмме «Доступная среда».

Опубликованы статьи:

21.04.2017 – «Приморцы могут высказать мнение об исполнении Конвенции о правах инвалидов»;

23.05.2017– о реализации программы «Доступная среда» «Более 
100 учреждений Приморья в 2017 году станут доступнее для инвалидов»;

24.06.2017 – о Федеральном законе от 07.06.2017 № 116-ФЗ и проведении проверок;

26.06.2017 – «Субсидии на создание доступной среды 
для маломобильных граждан направлены в муниципалитеты Приморья».

Информация о доступности объектов социальной инфраструктуры ежедневно обновляется на Карте доступности Приморского края, на сайтах Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда», «Учимся жить вместе». Размещено на карте доступности 1427 объектов.

Исполнитель мероприятия – департамент труда и социального развития Приморского края.

п. 5.7.

Основное мероприятие 7. Повышение уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения к административным зданиям, находящимся в оперативном управлении подведомственного бюджетного учреждения.

п. 5.7.1.

На установку, оборудование техническими средствами адаптации (приобретение пандусов, подъемных устройств, лифтов, размеры которых предназначены для пользования инвалидов на креслах-колясках, установка откидных опорных поручней, штанг, поворотных или откидных сидений, крючков для костылей, систем тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала, установка доводчиков, установка аудиовизуальных и информационных систем внутри зданий (информационные табло и пиктограммы, терминалы, «бегущие строки», звуковые и световые маяки, тактильные мнемосхемы со шрифтом Брайля, индукционные системы, кнопки вызова «помощника») административных зданий, находящихся в оперативном управлении подведомственного бюджетного учреждения, направлены средства краевого бюджета в размере 
2 775,46 тыс. рублей (99,1% от плана).

Исполнитель мероприятия – департамент земельных и имущественных отношений Приморского края.

Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Приморском крае»

п. 6.1.

Основное мероприятие 1. Выплата пенсий и доплат к пенсии.

п. 6.1.1.

На предоставление ежемесячных доплат к трудовой пенсии лицам, имеющим особые заслуги перед Отечеством и Приморским краем, направлены средства краевого бюджета в размере 7 414,86 тыс. рублей из (98,9% от плана). Меры социальной поддержки предоставлены 991 гражданину.

Исполнитель мероприятия – департамент труда и социального развития Приморского края.

п. 6.1.2.

На выплату в 2017 году региональной социальной доплаты к пенсии Программой предусмотрены: средства федерального бюджета – в размере 960 218,70 тыс. рублей, средства краевого бюджета – в размере 
693 136,90 тыс. рублей.

В соответствие с распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.09.2017 № 1967-р (далее – распоряжение № 1967-р) бюджетные ассигнования увеличены на сумму 141 430,10 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2017 освоено 1 793 623,50 тыс. рублей (108,5% 
от запланированного Программой объема средств), мера социальной поддержки предоставлена 66363 гражданам.

Постановлением Администрации Приморского края от 05.02.2018 
№ 46-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 393-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2013-2020 годы» сведения о ресурсном обеспечении мероприятий Программы приведены в соответствие распоряжению № 1967-р.

Исполнитель мероприятия – департамент труда и социального развития Приморского края.

п. 6.1.3.

На выплату пенсий за выслугу лет государственным служащим Приморского края направлены средства краевого бюджета в размере 
49 432,77 тыс. рублей (99,4% от плана). Мера социальной поддержки предоставлена 544 гражданам.

Исполнитель мероприятия – департамент труда и социального развития Приморского края.

п. 6.2.

Основное мероприятие 2. Предоставление ежемесячной денежной выплаты в Приморском крае льготным категориям граждан.

п. 6.2.1.

На предоставление ежемесячной денежной выплаты в Приморском крае льготным категориям граждан в количестве 148597 человек направлены средства краевого бюджета в размере 1 104 786,45 тыс. рублей (99,1% 
от плана).

Исполнитель мероприятия – департамент труда и социального развития Приморского края.

п. 6.2.2.

На ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда Приморского края направлены средства краевого бюджета в размере 58 357,36 тыс. рублей (99,9% от плана); мера социальной поддержки предоставлена 5042 гражданам.

Исполнитель мероприятия – департамент труда и социального развития Приморского края.

п. 6.3.

Основное мероприятие 3. Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг.

п. 6.3.1.

На предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг в Приморском крае льготным категориям граждан 
в количестве 159179 человек направлены средства в размере 
1 419 665,68 тыс. рублей (98,7% от плана).

Исполнитель мероприятия – департамент труда и социального развития Приморского края.

п. 6.3.2.

На предоставление ежемесячных денежных выплат на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги врачам, провизорам, медицинским и фармацевтическим работникам, педагогическим работникам учреждений здравоохранения и социальной защиты населения, работникам культуры и искусства, специалистам ветеринарных служб, мастерам производственного обучения начального профессионального образования и социальным работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа, а также поселках городского типа и поселках, существовавших в соответствии с административно-территориальным делением по состоянию на 01.01.2004 на территории Приморского края направлены средства краевого бюджета в сумме 115 233,41 тыс. рублей (98,8% от плана). Мерой социальной поддержки воспользовались 8346 граждан.

Исполнитель мероприятия – департамент труда и социального развития Приморского края.

п. 6.3.3.

На предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг 11171 гражданину (согласно поданным заявлениям) 
из числа педагогических работников образовательных организаций, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа, а также поселках городского типа и поселках, существовавших в соответствии с административно-территориальным делением по состоянию на 01.01.2004 на территории Приморского края, направлены средства краевого бюджета в размере 405 672,38 тыс. рублей (94% от плана).

Мероприятие считается выполненным на основании числового значения показателя «Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Приморского края».

Исполнитель мероприятия – департамент труда и социального развития Приморского края.

п. 6.3.4.

На предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг направлены средства краевого бюджета в размере 870 418,69 тыс. рублей (93% от плана). Мера социальной поддержки предоставлена 35142 семьям согласно поданным заявлениям.

Мероприятие считается выполненным на основании среднего арифметического числовых значений показателей «Доля домохозяйств, получающих за счет средств краевого бюджета денежные выплаты, предоставляемые с учетом доходов, в общей численности домохозяйств, имеющих в своем составе получателей денежных выплат», «Доля средств краевого бюджета, направляемых на адресные социальные выплаты малоимущим, в общем объеме средств, направляемых на все виды социальных выплат по обязательствам краевого бюджета».

Исполнитель мероприятия – департамент труда и социального развития Приморского края.

п. 6.3.6.

На оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в 2017 году предусмотрены средства федерального бюджета в размере 1 123 380,70 тыс. рублей, по состоянию на 31.12.2017 освоено 
752 331,12 тыс. рублей (67% от плана). Мера социальной поддержки предоставлена 96775 гражданам согласно поданным заявлениям.

Мероприятие считается выполненным на основании числового значения показателя «Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Приморского края».

Исполнитель мероприятия – департамент труда и социального развития Приморского края.

п. 6.3.7.

На предоставление компенсации расходов на уплату взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан в 2017 году предусмотрены средства консолидированного бюджета в размере 25 589,70 тыс. рублей, освоено 21 709,13 тыс. рублей (84,8% от плана). Мера социальной поддержки носит заявительный характер, была получена 18491 человеком.

Мероприятие считается выполненным на основании числового значения показателя «Доля граждан, получивших компенсацию оплаты взноса 
на капитальный ремонт, от количества обратившихся за компенсацией граждан, имеющих право на ее получение».

Исполнитель мероприятия – департамент труда и социального развития Приморского края.

п. 6.4.

Основное мероприятие 4. Предоставление социальной помощи, пособий, компенсаций и единовременных социальных выплат.

п. 6.4.1.

На предоставление государственной социальной помощи малоимущим гражданам и реабилитированным лицам в 2017 году направлены средства краевого бюджета в размере 4 576,37 тыс. рублей (99,8% от плана). Мерой социальной поддержки воспользовались 3778 человек.

Исполнитель мероприятия – департамент труда и социального развития Приморского края.

п. 6.4.2.

На предоставление единовременной социальной выплаты 
564577 гражданам из числа лиц, получающих пенсию в Приморском крае, направлены средства краевого бюджета в размере 572 415,63 тыс. рублей (98,7% от плана).

Исполнитель мероприятия – департамент труда и социального развития Приморского края.

п. 6.4.3.

На выплату социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению за счет краевого бюджета направлены средства в размере 19 631,85 тыс. рублей (77,6% от плана). Мера социальной поддержки предоставлена 2976 гражданам согласно поданным заявлениям.

Мероприятие считается выполненным на основании числового значения показателя «Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Приморского края».

Исполнитель мероприятия – департамент труда и социального развития Приморского края.

п. 6.4.4.

На предоставление мер социальной поддержки по обеспечению равной транспортной доступности для льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края, в том числе компенсационные выплаты по проезду на автомобильном (водном) транспорте общего пользования междугородных маршрутов Приморского края и пригородном железнодорожном транспорте, направлены средства краевого бюджета 
в размере 55 041,66 тыс. рублей (100% от плана). Мерой социальной поддержки воспользовались 25631 человек.

Исполнитель мероприятия - департамент труда и социального развития Приморского края.

п. 6.4.5.

На оказание протезно-ортопедической помощи 13 малообеспеченным гражданам, не являющимся инвалидами, направлены средства краевого бюджета в размере 347,25 тыс. рублей (99,2% от плана).

Исполнитель мероприятия – департамент труда и социального развития Приморского края.

п. 6.4.6.

На выплату единовременной адресной социальной помощи инвалидам боевых действий и членам семей ветеранов боевых действий, погибших в ходе локальных войн и вооруженных конфликтов, в том числе на территории бывшего СССР, направлены средства краевого бюджета в размере
 3 370,26 тыс. рублей (100% от плана). Мера социальной поддержки предоставлена 215 гражданам.

Исполнитель мероприятия – департамент труда и социального развития Приморского края.

п. 6.4.7.

На обеспечение мер социальной поддержки лицам, награжденным знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России», предусмотрены средства в размере 70 556,50 тыс. рублей. Бюджетные ассигнований увеличены в связи с дополнительным поступлением средств федерального бюджета в сумме 
167,15 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2017 освоены средства в размере 70723,65 (100,2% от запланированного Программой объема средств). Меры социальной поддержки предоставлены 5348 гражданам.

Соответствующие изменения внесены в сведения о ресурсном обеспечении мероприятий Программы и утверждены постановлением Администрации Приморского края от 05.02.2018 № 46-па.

Исполнитель мероприятия – департамент труда и социального развития Приморского края.

п. 6.4.8.

По состоянию на 31.12.2017 на выплату государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций 4 гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений направлены средства федерального бюджета в сумме 59,40 тыс. рублей (100% от плана).

Исполнитель мероприятия – департамент труда и социального развития Приморского края.

п. 6.4.9.

По состоянию на 31.12.2017 на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств направлены средства федерального бюджета в сумме 67,40 тыс. рублей (75,5% от плана). Мера социальной поддержки предоставлена 26 гражданам согласно поданным заявлениям.

Мероприятие считается выполненным на основании числового значения показателя «Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Приморского края».

Исполнитель – департамент труда и социального развития Приморского края.

п. 6.5.

Основное мероприятие 5. Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.

п. 6.5.2.

На осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по предоставлению отдельных мер социальной поддержки 562 гражданам, подвергшимся воздействию радиации, по состоянию на 31.12.2017 направлены средства федерального бюджета в размере 5 715,84 тыс. рублей (99,8% 
от плана).

Исполнитель – департамент труда и социального развития Приморского края.

п. 6.5.3.

На предоставление 102 гражданам государственной социальной помощи на основании социального контракта направлены средства краевого бюджета 
в размере 4 771,64 тыс. рублей (95,4% от плана).

Мероприятие считается выполненным на основании числового значения показателя «Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Приморского края»

Исполнитель – департамент труда и социального развития Приморского края.

п. 6.5.4.

На предоставление меры социальной поддержки по оплате проезда обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении направлены средства краевого бюджета в сумме 108,13 тыс. рублей (63,3% от плана). Мера социальной поддержки носит заявительный характер, получена 25 гражданами.

Мероприятие считается выполненным на основании числового значения показателя «Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Приморского края».

Исполнитель – департамент труда и социального развития Приморского края.

п. 6.6.

Основное мероприятие 6. Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.

п. 6.6.1.

На приобретение ценных подарков для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдов участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, погибших в годы войны (не вступивших в повторный брак), бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками 
в период Второй мировой войны, к годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в 2017 году направлены средства краевого бюджета в размере 2 972,12 тыс. рублей (100% от плана).

Исполнитель мероприятия – департамент труда и социального развития Приморского края.

Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания населения в Приморском крае».

п. 7.1.

Основное мероприятие 1. Социальное обслуживание граждан.

п. 7.1.2.

Программой на предоставление социальных услуг гражданам законом Приморского края запланированы средства краевого бюджета в размере 2 275 958,96 тыс. рублей. В соответствии с протоколом заседания бюджетной комиссии по рассмотрению бюджетных проектировок на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов от 07.11.2017 № 76 бюджетные ассигнования увеличены на сумму 10 853,07 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2017 освоено 2 284 588,71 тыс. рублей (100,4% 
от плана).

Постановлением от 05.02.2018 № 46-па «О внесении изменений 
в постановление Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 393-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2013-2020 годы» сведения 
о ресурсном обеспечении мероприятий Программы приведены в соответствие указанному протоколу.

Исполнитель – департамент труда и социального развития Приморского края.

п. 7.1.3.

По состоянию на 31.12.2017 на капитальный ремонт 16 краевых государственных учреждений социального обслуживания направлены средства краевого бюджета в сумме 51 738,32 тыс. рублей (89,4% от плана).

Сложилась экономия в размере 3 144,34 тыс. рублей по результатам проведения закупочных процедур.

Для изготовления проектной документации на присоединение тепловых сетей к котельной № 2/22 в КГБУСО «Покровский ПНИ» в результате проведения электронного аукциона заключен договор на сумму 
3 000,00 тыс. рублей, который 01.12.2017 расторгнут по обоюдному соглашению по причине задержки оформления земельного участка администрацией муниципального района.

Мероприятие считается выполненным на основании среднего арифметического числовых значений показателей «Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий», «Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения», «Доля краевых государственных учреждений социального обслуживания, которым выделены денежные средства из краевого бюджета на проведение капитального ремонта, от общего числа краевых государственных учреждений социального обслуживания».

Исполнитель мероприятия – департамент труда и социального развития Приморского края.

Контрольное событие: заключение государственных контрактов 
на проведение капитального ремонта учреждений социального обслуживания.

Контрольное событие, запланированное на декабрь, исполнено в срок. 
По состоянию на 31.12.2017 заключено 55 договоров/контрактов на проведение капитального ремонта в учреждениях социального обслуживания, в том числе на разработку и проверку проектно-сметной документации.

п. 7.1.4.

По состоянию на 31.12.2017 на приобретение 26 краевыми государственными учреждениями социального обслуживания особо ценного движимого имущества и других основных средств направлены средства краевого бюджета в размере 20 788,57 тыс. рублей (95% от плана).

Мероприятие считается выполненным на основании числового значения показателя «Доля краевых государственных учреждений социального обслуживания, которым выделены денежные средства из краевого бюджета на проведение капитального ремонта, от общего числа краевых государственных учреждений социального обслуживания».

Исполнитель мероприятия – департамент труда и социального развития Приморского края.

Контрольное событие: заключение контрактов на материально-техническое оснащение учреждений социального обслуживания.

Контрольное событие, запланированное на декабрь, исполнено в срок. 
По состоянию на 31.12.2017 заключено 167 договоров/контрактов на материально-техническое оснащение учреждений.

п. 7.2.

Основное мероприятие 2. Развитие социальной инфраструктуры.

п. 7.2.16.

На установку автоматизированной модульной котельной для КГБУСО «Липовецкий психоневрологический интернат» направлены средства краевого бюджета в размере 14 000,00 тыс. рублей (100% от плана).

Проведены проектно-изыскательские работы, завершены строительные и монтажные работы.

Исполнитель мероприятия – департамент труда и социального развития Приморского края.

Контрольное событие: установка автоматизированной модульной котельной.

Контрольное событие, запланированное на ноябрь, не исполнено. Заказчиком принято решение о переносе сроков пуско-наладочных работ автоматизированной модульной котельной на начало марта 2018 года.

п. 7.2.17.

На бурение артезианской скважины для КГБУСО «Липовецкий психоневрологический интернат», в том числе проектно-изыскательские работы направлены средства краевого бюджета в размере 1 050,00 тыс. рублей (98,1% от плана).

Проведены проектно-изыскательские работы, документация направлена на экспертизу.

Исполнитель мероприятия – департамент труда и социального развития Приморского края.

п. 7.2.18.

На реконструкцию здания столовой в КБУСО «Липовецкий психоневрологический интернат», в том числе проектно-изыскательские работы направлены средства краевого бюджета в размере 1 000,00 тыс. рублей (100% от плана).

Проведены проектно-изыскательские работы, документация направлена на экспертизу.

Исполнитель мероприятия – департамент труда и социального развития Приморского края

п. 7.3.

Основное мероприятие 3. Обеспечение функций государственного органа в сфере социальной поддержки и содействия занятости населения.

п. 7.3.1.

Обеспечение государственного управления в сфере реализации государственной программы/ Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края, в том числе исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания 
на средства краевого бюджета.

Программой предусмотрены средства краевого бюджета в размере 464 299,05 тыс. рублей. В соответствии с постановлением Губернатора Приморского края от 08.12.2017 № 78-пг, протоколом заседания бюджетной комиссии по рассмотрению бюджетных проектировок на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов от 07.11.2017 № 76 бюджетные ассигнования увеличены на сумму 31 757,87 тыс. рублей.

На реализацию мероприятия направлены средства краевого бюджета 
в размере 489 411,10 тыс. рублей (105,4% от запланированных Программой средств).

Постановлением от 05.02.2018 № 46-па «О внесении изменений 
в постановление Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 393-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2013-2020 годы» сведения 
о ресурсном обеспечении мероприятий Программы приведены в соответствие
указанным нормативным правовым актам.

Исполнитель мероприятия – департамент труда и социального развития Приморского края.

п. 7.3.2.

На проведение краевых мероприятий, конкурсов и выставок 
в учреждениях социального обслуживания населения в 2017 году запланировано финансирование из краевого бюджета в размере 
300,00 тыс. рублей, по состоянию на 31.12.2017 освоено 251,88 тыс. рублей (84% от плана). По итогам проведения закупочных процедур сложилась экономия в сумме 48,12 тыс. рублей.

Департаментом труда и социального развития Приморского края были организованы:

31.03.2017 – краевой конкурс «Лучший работник учреждения социального обслуживания» в рамках Всероссийского конкурса;

с 20 марта по 20 апреля 2017 года – региональный этап 
VI Всероссийского Чемпионата по компьютерному многоборью среди граждан пожилого возрастана на базе КГАУСО «Приморский центр социального обслуживания населения», приняли участие 16 человек;

21.04.2017 – круглый стол на тему: «Социальная реабилитация и адаптация лиц, освобожденных из мест лишения свободы», приняли участие 
29 человек; проведен семинар по теме «Теоретические и практические аспекты адаптивной физической культуры», приняли участие 26 человек;

20.06.2017 – торжественный прием социальных работников (около 
500 человек) Губернатором Приморского края В.В. Милушевским, приуроченный к Дню социального работника;

07.07.2017 – краевой праздник «Не нужен клад, когда в семье лад!» 
с участием представителей краевых государственных учреждений социального обслуживания и многодетных семей с несовершеннолетними детьми на базе нестационарного отделения «Семь-Я» КГБУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Парус надежды»;

21-22 сентября 2017 года – Соревнования Специальной олимпиады 
по мини-футболу и лёгкой атлетике среди граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в 9 краевых государственных стационарных учреждения социального обслуживания, участие приняли 9 команд (более 
120 спортсменов) и 150 болельщиков;

с 25 ноября по10 декабря 2017 года – мероприятия в рамках декады, посвященной Международному Дню Инвалида, приняли участие 18 краевых государственных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов;

01.12.2017 – Фестиваль эстрадной песни «Творчество без границ!» среди проживающих в 9 краевых государственных стационарных учреждениях социально обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов;

15.12.2017 – итоговое мероприятие по реализации Комплексов мер 
по развитию эффективных практик социального сопровождения семей 
с детьми, нуждающихся в социальной помощи, и активной поддержки родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, получивших грантовую поддержку Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (г. Москва).

Мероприятие считается выполненным на основании числового значения показателя «Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан».

п. 7.3.4.

На страхование государственных гражданских служащих Приморского края в 2017 году направлены средства краевого бюджета в размере 
463,52 тыс. рублей (97,8% от плана).

Исполнитель мероприятия – департамент труда и социального развития Приморского края.

п. 7.3.5.

На обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевого государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения Приморского края» в 2017 году направлены средства краевого бюджета в размере 285 132,93 тыс. рублей (98,7% от плана).

Исполнитель мероприятия – департамент труда и социального развития Приморского края.

п. 7.3.6.

На оплату работ, услуг по проведению независимой системы оценки качества работы организаций в 2017 году направлены средства краевого бюджета в размере 156,50 тыс. рублей (100% от плана).

Оценка проведена организацией-оператором ИП Авраменко И.М. 
(г. Орел) в соответствии с заключенным контрактом, завершена 31.08.2017.

Исполнитель мероприятия – департамент труда и социального развития Приморского края.

п. 7.3.13.

На расходы, связанные с исполнением судебных актов и решений налоговых органов, в 2017 году предусмотрены средства краевого бюджета 
в размере 3 302,45 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2017 освоено 130,03 тыс. рублей (3,9% от плана), частично судебные иски погашены за счет казны Приморского края.

Мероприятие считается выполненным на основании числового значения показателя «Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения».

Исполнитель мероприятия – департамент труда и социального развития Приморского края.

п. 7.3.15.

На проведение ярмарки поставщиков услуг в сфере социального обслуживания и занятости населения, в том числе для социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СОНКО), в 2017 году предусмотрены средства краевого бюджета в размере 1 500,00 тыс. рублей. 
По состоянию на 31.12.2017 освоено 1 135,00 тыс. рублей (75,7% от плана), сложилась экономия по результатам проведения закупочных процедур 
в размере 365,00 тыс. рублей.

07.12.2017 в рамках мероприятия прошли:

мастер-класс «Как начать деятельность по производству социальных услуг: актуальные вопросы и успешные практики»;

круглый стол «Развитие рынка услуг в сфере социального обслуживания и вовлечение некоммерческих организаций»;

практикум «Социальное предпринимательство – бизнес-модели и практические кейсы».

Мероприятие считается выполненным на основании среднего арифметического числовых значений показателей подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения 
в Приморском крае».

Исполнитель мероприятия – департамент труда и социального развития Приморского края

Подпрограмма «Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в Приморском крае»

п. 8.1.

Основное мероприятие 1. Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.

п. 8.1.1.

На обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 
«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов» федеральным законом Российской Федерации от 14.11.2017 № 326-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2020 годов» (далее – Закон № 326-ФЗ) предусмотрены средства в размере 76 176,50 тыс. рублей, Программой – в размере 74 456,80 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2017 освоены средства в размере 
75 150,25 тыс. рублей (100,9% от плана). Улучшили жилищные условия 
43 человека.

Постановлением от 05.02.2018 № 46-па «О внесении изменений 
в постановление Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 393-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2013-2020 годы» сведения 
о ресурсном обеспечении мероприятий Программы приведены в соответствие
Закону № 326-ФЗ.

Исполнитель мероприятия – департамент труда и социального развития Приморского края.

п. 8.1.2.

По состоянию на 01.10.2017 на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ 
«О ветеранах» и от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», направлены средства федерального бюджета 
в сумме 19 197,85 тыс. рублей (75,3% от плана). В соответствии 
с представленными к оплате договорами купли-продажи обеспечены 
22 жилыми помещениями 3 ветерана боевых действий, 18 инвалидов, 1 семья, имеющая ребенка-инвалида.

Мероприятие считается выполненным на основании числового значения показателя «Доля граждан, обеспеченных жильем, от количества граждан, запланированного к обеспечению жильем в текущем году».

Исполнитель мероприятия – департамент труда и социального развития Приморского края.

п. 8.1.3.

На предоставление социальной выплаты на компенсацию части расходов по уплате процентов по ипотечным жилищным кредитам законом Приморского края от 23.12.2016 № 52-КЗ «О краевом бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (далее – Закон № 52-КЗ) предусмотрено финансирование в размере 94 904,52 тыс. рублей, Программой – в размере 87 360,00 тыс. рублей.

Освоено 108,6% от суммы средств, запланированных Программой. Мера социальной поддержки предоставлена 1317 семьям

Постановлением от 05.02.2018 № 46-па «О внесении изменений 
в постановление Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 393-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2013-2020 годы» сведения 
о ресурсном обеспечении мероприятий Программы приведены в соответствие
Закону № 52-КЗ.

Исполнитель мероприятия – департамент труда и социального развития Приморского края.

п. 8.1.4.

На предоставление социальной выплаты на приобретение жилья семьям, в которых родились одновременно трое и более детей, предусмотрены средства краевого бюджета в сумме 30 284,73 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2017 освоено 27 954,43 тыс. рублей (92,3% от плана).

Выплаты носят заявительный характер, в 2017 году улучшили жилищные условия 6 семей.

Мероприятие считается выполненным на основании среднего арифметического числовых значений показателей «Отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном финансовом году, 
к численности третьих или последующих детей, родившихся в году, предшествующему отчетному году», «Доля граждан, обеспеченных жильем, 
от количества граждан, запланированного к обеспечению жильем в текущем году».

Исполнитель мероприятия – департамент труда и социального развития Приморского края.

п. 8.1.5.

На предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения реабилитированным лицам и членам их семей направлены средства краевого бюджета в размере 11 356,49 тыс. рублей (93,7% от плана).

Выплаты носят заявительный характер, в 2017 году получены 
13 гражданами.

Мероприятие считается выполненным на основании числового значения показателя «Доля граждан, обеспеченных жильем, от количества граждан, запланированного к обеспечению жильем в текущем году».

Исполнитель мероприятия – департамент труда и социального развития Приморского края.

п. 8.1.6.

На предоставление в 2017 году единовременной социальной выплаты 
на ремонт жилого помещения лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, запланированы средства краевого бюджета в сумме 1 798,00 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2017 освоено 169,80 тыс. рублей (9,4% от плана). Выплаты производятся согласно поданным заявлениям граждан.

Мероприятие считается выполненным на основании числового значения показателя «Доля граждан, обеспеченных жильем, от количества граждан, запланированного к обеспечению жильем в текущем году».

Исполнитель мероприятия – департамент образования и науки Приморского края.

п. 8.1.8.

На предоставление в 2017 году социальной выплаты на улучшение жилищных условий граждан, усыновивших (удочеривших) детей, предусмотрены средства краевого бюджета в размере 10 000,00 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2017 улучшили жилищные условия 4 семьи, усыновивших (удочеривших) детей, освоено 3 510,90 тыс. рублей (35,1% 
от плана).

Выплаты производятся согласно поданным заявлениям граждан.

Мероприятие считается выполненным на основании числового значения показателя «Доля граждан, обеспеченных жильем, от количества граждан, запланированного к обеспечению жильем в текущем году».

Исполнитель мероприятия – департамент образования и науки Приморского края.

п. 8.1.10.

На предоставление в 2017 году денежной выплаты гражданам, жилые помещения которых признаны непригодными для проживания в результате чрезвычайной ситуации, вызванной ливневыми дождями на территории Приморского края 20-30 августа 2015 года, на приобретение или строительство жилого помещения направлены средства краевого бюджета в размере 
1 155,00 тыс. рублей (100% от плана).

Исполнитель мероприятия – департамент труда и социального развития Приморского края.

п. 8.1.11.

На предоставление в 2017 году денежной выплаты гражданам, жилые помещения которых признаны непригодными для проживания в результате чрезвычайной ситуации, вызванной ливневыми дождями на территории Приморского края 29 августа - 5 сентября 2016 года, на приобретение или строительство жилых помещений предусмотрены средства краевого бюджета 
в сумме 336 690,45 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2017 освоено 
334 895,46 тыс. рублей (99,5% от плана), улучшили жилищные условия 
500 семей.

Исполнитель мероприятия – департамент труда и социального развития Приморского края.

п. 8.1.13.

На предоставление меры социальной поддержки гражданам, жилые помещения которых утрачены в результате чрезвычайной ситуации, вызванной ливневыми дождями на территории Приморского края в августе - сентябре 
2016 года, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации предусмотрены средства в размере 616 711,55 тыс. рублей, 
по состоянию на 31.12.2017 освоено 604 630,41 тыс. рублей (98% от плана). Выплаты получили 435 пострадавших семей.

Исполнитель мероприятия – департамент труда и социального развития Приморского края.

В случаях, когда фактическое исполнение бюджетных средств, значение показателя государственной программы, с которым связано мероприятие, менее 95% от запланированного, мероприятие можно считать невыполненным.

6. Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Приморском крае»

п. 6.3.

Основное мероприятие 3. Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг.

п. 6.3.8.

На предоставление гражданам компенсации расходов на оплату коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению, полученных 
от теплоснабжающих организаций, являющихся государственными учреждениями в 2017 году предусмотрены средства краевого бюджета 
в размере 7 510,00 тыс. рублей.

Мероприятие не осуществлялось по причине отсутствия нормативного правового акта.

Исполнитель мероприятия – департамент труда и социального развития Приморского края.

Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания населения в Приморском крае».

п. 7.2.

Основное мероприятие 2. Развитие социальной инфраструктуры.

п. 7.2.15.

На проектирование, проектно-изыскательские работы для объектов социального обслуживания населения на территории Приморского края (строительство жилого корпуса в КГАУСО «Уссурийский реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью» на 60 мест и трех жилых корпусов 
в КГБУСО «Раздольненский психоневрологический интернат» на 60 мест каждый) в 2017 году предусмотрены средства краевого бюджета в сумме 13 200,00 тыс. рублей.

Вместе с тем по состоянию на 31.12.2017 принято решение об отсутствии необходимости проведения указанных работ в текущем году, в связи с чем департаментом градостроительства Приморского края (исполнителем мероприятия) направлена служебная записка с предложением о сокращении данных средств.

Контрольное событие: выполнение проектных работ.

Контрольное событие, запланированное на декабрь, не исполнено, решение о строительстве объектов окончательно не принято.

8. Подпрограмма «Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в Приморском крае»

п. 8.1.

Основное мероприятие 1. Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.

п. 8.1.12.

На предоставление в 2017 году денежной выплаты на приобретение жилых помещений по договору купли-продажи гражданам, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов на территории Партизанского городского округа Приморского края и чьи права нарушены, предусмотрены средства краевого бюджета в размере 77 056,39 тыс. рублей, по состоянию на 31.12.2017 освоено 59 449,99 тыс. рублей (77,2% от плана).

Мера социальной поддержки носит заявительный характер, предоставлена 47 семьям.

Исполнитель мероприятия – департамент труда и социального развития Приморского края.

В планах на 2018 год – дальнейшая реализация мероприятий Программы, в том числе:

выполнение в полном объёме социальных обязательств 
по предоставлению гражданам мер социальной поддержки. Мониторинг эффективности предоставляемых мер, обеспечение их адресности;

реализация норм федерального законодательства по созданию Единой государственной информационной системы социального обеспечения;

создание общекраевой базы данных по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты (назначение и выплата мер социальной поддержки) и социального обслуживания населения в ГИС «Адресная социальная помощь»;

перевод всех территориальных отделов департамента и отделов КГКУ «Центр социальной поддержки населения» на технологию «Электронное дело» (переход с бумажных социальных паспортов домохозяйств на электронные дела);

индексация в размере 1,041 ежемесячных детских пособий (с 01.01.2018 – 337,94 рубля) и регионального материнского капитала (с 01.01.2018 – 
169 858 рублей);

реализация Федерального закона от 28.12.2017 № 418-ФЗ, предусматривающего с января 2018 года предоставление ежемесячной выплаты семьям, имеющим детей, в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка;

предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам, детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг, учитывающей нуждаемость граждан;

продолжение работы по развитию стационарозамещающих форм социального обслуживания граждан, социального сопровождения семьей, нуждающихся в социальной помощи;

дальнейшая работа по оптимизации сети учреждений социального обслуживания с целью улучшения качества предоставления услуг;

продолжение работы по исполнению поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина в части обеспечения поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым 
на предоставление социальных услуг населению, исходя из целесообразности доведения им до 10% средств, предусмотренных на реализацию соответствующих программ субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в Приморском крае;

проведение независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания;

работа по привлечению средств крупных предприятий и организаций Приморского края, бывшие сотрудники которых находятся на социальном обслуживании на дому и в стационарных условиях, к оплате дополнительных социальных услуг за счет бывшего работодателя;

реализация мероприятий программы Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения;

предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан;

реализация прав граждан на государственную поддержку в сфере ипотечного жилищного кредитования.