|  | ## ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ## ПРИМОРСКОГО КРАЯ Комитет по социальной политике и защите прав граждан ### РЕШЕНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | № |  |
| г. Владивосток |  |  |  |  |  |
| О ходе реализации государственной программы Приморского края "Развитие здравоохранения Приморского края" на 2013-2020 годы (об исполнении за 2017 год и планах на 2018 год) |  |  |  |  |  |

Рассмотрев и обсудив информацию департамента здравоохранения Приморского края "О ходе реализации государственной программы Приморского края "Развитие здравоохранения Приморского края"                  на 2013-2020 годы (об исполнении за 2017 год и планах на 2018 год)", заслушав по данному вопросу директора департамента здравоохранения Приморского края Кузьмина А.В. о том, что:

за 2017 год по мероприятиям государственной программы фактически освоено 30 106 544,60 тыс. рублей средств консолидированного бюджета, что составило 98,82 процента от утвержденного объема средств на 2017 год (30 464 534,56 тыс. рублей), в том числе:

средств федерального бюджета – 522 976,46 тыс. рублей 
(исполнение 100,13 процента);

средств краевого бюджета – 17 035 657,71 тыс. рублей 
(исполнение 99,0 процентов);

средств территориального фонда обязательного медицинского страхования – 12 547 910,43 тыс. рублей (исполнение 98,5 процента).

В разрезе подпрограмм государственной программы Приморского края "Развитие здравоохранения Приморского края" на 2013-2020 годы":

1)подпрограмма "Формирование эффективной системы организации медицинской помощи" –15 645 264,66 тыс. рублей (99,79 процента) 
от утвержденного объема средств, предусмотренного на 2017 год 
в сумме 15 678 137,25 тыс. рублей;

2)подпрограмма "Совершенствование медицинской помощи, укрепление здоровья населения и формирование здорового образа жизни" – 14 202 377,13 тыс. рублей (97,81 процента) от утвержденного объема средств на 2017 год в сумме 14 520 282,80 тыс. рублей;

3)подпрограмма "Развитие кадрового потенциала" – 258 902,81 тыс. рублей (97,29 процента) от утвержденного объема средств 
на 2017 год в сумме 266 114,51 тыс. рублей.

Отметив мероприятия государственной программы Приморского края "Развитие здравоохранения Приморского края" на 2013-2020 годы", по которым использование утвержденного объема средств на 2017 год составило менее 95 процентов:

1)в рамках подпрограммы "Формирование эффективной системы организации медицинской помощи":

финансовое обеспечение зубного протезирования для ветеранов (участников) Великой отечественной войны – исполнение составило 1 312,28 тыс. рублей или 65,61 процента от общего объема денежных средств, предусмотренных на 2017 год в размере тыс. рублей;

капитальный ремонт государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Краевая детская клиническая больница № 1"                                  в г. Владивостоке - исполнение составило 557,73 тыс. рублей или 27,89 процента от общего объёма денежных средств, предусмотренных на 2017 год;

реконструкция государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Чугуевская центральная районная больница" в с. Чугуевка" – исполнение составило 5 518,61 тыс. рублей или 46,77 процента от общего объёма денежных средств, предусмотренных на 2017 год;

капитальный ремонт государственного бюджетного учреждения "Дальнереченская центральная городская больница" в г. Дальнереченске" - исполнение составило 8 378,27 тыс. рублей или 93,02 процента от общего объёма денежных средств, предусмотренных на 2017 год.

Не освоены денежные средства, предусмотренные на реконструкцию зданий (хирургического и терапевтического корпуса) КГБУЗ "Владивостокская клиническая больница № 1" по улице Садовая, 22                     в г. Владивостоке";

2)в рамках подпрограммы "Совершенствование медицинской помощи, укрепление здоровья населения и формирование здорового образа жизни":

мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями за счет средств краевого бюджета -исполнение составило 47 709,54 тыс. рублей или 63,28 процента от общего объёма денежных средств, предусмотренных на 2017 год - оборудование;

создание регионального сервиса дистанционной записи на прием                        к врачу с единым краевым центром телефонного обслуживания – исполнение составило 19 810,27 тыс. рублей или 79,47 процента от общего объёма денежных средств, предусмотренных на 2017 год;

создание Центрального архива медицинский изображений Приморского края с модулем "Телерадиология" – исполнение составило 23 885,05 тыс. рублей или 93,07 процента от общего объёма денежных средств, предусмотренных на 2017 год;

расходы на обеспечение каналами связи доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, осуществляемые краевыми государственными учреждениями здравоохранения – исполнение 330,64 тыс. рублей или 82,66 процента от общего объёма денежных средств, предусмотренных на 2017 год;

обеспечение краевых государственных учреждений здравоохранения каналами связи доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет – исполнение составило 9 223,00 тыс. рублей или 91,26 процента от общего объёма денежных средств, предусмотренных на 2017 год;

расходы на оснащение государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Приморский краевой перинатальный центр" и государственного автономного учреждения здравоохранения "Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи" лабораторными информационными системами – исполнение составило 2 949,45 тыс. рублей или 46,18 процента от общего объёма денежных средств, предусмотренных на 2017 год;

реконструкция государственного учреждения здравоохранения "Приморский краевой онкологический диспансер" и пристройка к радиологическому корпусу на 2 каньона (40 коек) – исполнение составило 286 294,25 тыс. рублей или 76,39 процента от общего объёма денежных средств, предусмотренных на 2017 год;

оказание услуг по охране объектов здравоохранения – исполнение составило 2 617,92 тыс. рублей или 37,40 процента от общего объёма денежных средств, предусмотренных на 2017 год.

3)в рамках подпрограммы "Развитие кадрового потенциала":

стипендии за счет средств краевого бюджета - освоено 5 205,26 тыс. рублей или 73,00 процента от общего объёма денежных средств, предусмотренных на 2017 год;

единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам – освоено 68 000,00 тыс. рублей или 94,44 процента от общего объёма денежных средств, предусмотренных на 2017 год;

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в краевых государственных учреждениях – освоено 7 891,53 тыс. рублей или 85,99 процента от общего объёма денежных средств, предусмотренных на 2017 год.

Отметив, что на 2018 год на реализацию государственной программы Приморского края "Развитие здравоохранения Приморского края" фактически предусмотрено:

средства краевого бюджета – 19 126 803,79 тыс. рублей                                (111,15 процента) от утвержденного объема средств на 2017 год в сумме 17 207 424,10 тыс. рублей;

средства территориального фонда обязательного медицинского страхования – 16 669 934,29 тыс. рублей (130,9 процента) от утвержденного объема средств на 2016 год в сумме 12 734 834,96 тыс. рублей.

В разрезе подпрограмм государственной программы Приморского края "Развитие здравоохранения Приморского края" на 2013-2020 годы" предусмотрены средства на 2018 год:

1)подпрограмма "Формирование эффективной системы организации медицинской помощи":

средства краевого бюджета – 17 440 534,91 тыс. рублей (112,93 процента) от утвержденного объема средств на 2017 год в сумме 15 443 434,65 тыс. рублей.

средства территориального фонда обязательного медицинского страхования – 245 000,00 тыс. рублей (105,97 процента) от утвержденного объема средств на 2017 год в сумме 231 200,00 тыс. рублей.

2)подпрограмма "Совершенствование медицинской помощи, укрепление здоровья населения и формирование здорового образа жизни":

средства краевого бюджета – 1 420 129,15 тыс. рублей (92,48 процента) от утвержденного объема средств, предусмотренного на 2017 год в сумме 1 535 674,94 тыс. рублей;

средства территориального фонда обязательного медицинского страхования – 16 424 934,29 тыс. рублей (131,76 процента) от утвержденного объема средств на 2016 год в сумме 12 465 834,96 тыс. рублей.

3)подпрограмма "Развитие кадрового потенциала":

средства краевого бюджета –266 139,73 тыс. рублей (116,57 процента) от утвержденного объема средств на 2017 год в сумме 228 314,51 тыс. рублей.

Учитывая вышеизложенное, комитет

РЕШИЛ:

1.Принять к сведению информацию департамента здравоохранения Приморского края "О ходе реализации государственной программы Приморского края "Развитие здравоохранения Приморского края"                 на 2013-2020 годы (об исполнении за 2017 год и планах на 2018 год)".

2.Обратить внимание Администрации Приморского края:

2.1.На неосвоение денежных средств, предусмотренных на реконструкцию зданий (хирургического и терапевтического корпуса) КГБУЗ "Владивостокская клиническая больница № 1" по улице Садовая, 22 в г. Владивостоке";

2.2.На низкое освоение денежных средств в 2017 году, предусмотренных на:

финансовое обеспечение зубного протезирования для ветеранов (участников) Великой отечественной войны;

капитальный ремонт государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Краевая детская клиническая больница № 1" в г. Владивостоке;

реконструкцию государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Чугуевская центральная районная больница" в с. Чугуевка";

капитальный ремонт государственного бюджетного учреждения "Дальнереченская центральная городская больница" в г. Дальнереченске";

реконструкция государственного учреждения здравоохранения "Приморский краевой онкологический диспансер" и пристройка к радиологическому корпусу на 2 каньона (40 коек);

мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями за счет средств краевого бюджета;

создание регионального сервиса дистанционной записи на прием к врачу с единым краевым центром телефонного обслуживания;

создание Центрального архива медицинский изображений Приморского края с модулем "Телерадиология";

обеспечение краевых государственных учреждений здравоохранения каналами связи доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

расходы на оснащение государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Приморский краевой перинатальный центр" и государственного автономного учреждения здравоохранения "Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи" лабораторными информационными системами;

расходы на обеспечение каналами связи доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, осуществляемые краевыми государственными учреждениями здравоохранения

оказание услуг по охране объектов здравоохранения.

2.3.На недостаточность финансирования расходных обязательств Приморского края, возникающих при оказании высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования.

3.Рекомендовать Администрации Приморского края:

3.1.Предусмотреть при формировании краевого бюджета на 2019 год денежные средства на лекарственное обеспечение граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями (сахарный диабет, онкологические заболевания, туберкулез, вакцинопрофилактика), в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, в соответствии с реальными потребностями и в зависимости от стоимости необходимого лекарственного лечения.

3.2.Рассмотреть возможность увеличения с 2019 года за счет средств краевого бюджета объемов финансирования в рамках Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Приморского края на софинансирование расходных обязательств Приморского края, возникающих при оказании высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, гражданам Российской Федерации.

4.Рекомендовать департаменту здравоохранения Приморского края:

4.1.Не допускать несоответствия объемов финансирования государственной программы Приморского края "Развитие здравоохранения Приморского края" на 2013-2020 годы с законом о краевом бюджете.;

4.2.Своевременно обеспечивать лекарственными препаратами граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями (сахарный диабет, онкологические заболевания, туберкулез, вакцинопрофилактика), в том числе редкими (орфанными) заболеваниями.

4.3.Обеспечить краевые государственные учреждения здравоохранения каналами связи доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет в соответствии со сроками, заявленными в государственной программе "Развитие здравоохранения Приморского края" на 2013-2020 годы".

5.Рекомендовать департаменту градостроительства Приморского края освоить денежные средства в полном объеме, предусмотренные на строительство (реконструкцию), проведение проектно-изыскательских работ объектов здравоохранения, в том числе:

капитальный ремонт государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Краевая детская клиническая больница № 1"                                   в г. Владивостоке;

реконструкцию государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Чугуевская центральная районная больница"                                 в с. Чугуевка";

капитальный ремонт государственного бюджетного учреждения "Дальнереченская центральная городская больница" в г. Дальнереченске;

реконструкцию зданий (хирургического и терапевтического корпуса) КГБУЗ "Владивостокская клиническая больница № 1" по улице Садовая, 22  в г. Владивостоке;

реконструкция государственного учреждения здравоохранения "Приморский краевой онкологический диспансер" и пристройка к радиологическому корпусу на 2 каньона (40 коек);

строительство пристройки к зданию Госпиталя для ветеранов войн;

строительство детской поликлиники в г. Большой Камень;

строительство многопрофильной диагностической поликлиники                    в г. Артеме;

строительство краевой психиатрической больницы на 550 коек.

6.Направить данное решение в Администрацию Приморского края, департамент здравоохранения Приморского края, департамент градостроительства Приморского края, ГУ ТФОМС по Приморскому краю.

Председатель комитета						                   И.С. Чемерис