|  | ## ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ## ПРИМОРСКОГО КРАЯ Комитет по социальной политике и защите прав граждан ### РЕШЕНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | № |  |
| г. Владивосток |  |  |  |  |  |
| Об исполнении государственной программы Приморского края "Развитие образования Приморского края" на 2013-2020 годы" (исполнение программы за 2017 год и планы на 2018 год) |  |  |  |  |  |

Рассмотрев и обсудив информацию департамента образования и науки Приморского края "Об исполнении государственной программы Приморского края "Развитие образования Приморского края" 
на 2013-2020 годы" (исполнение программы за 2017 год и планы 
на 2018 год), заслушав по данному вопросу исполняющую обязанности директора департамента образования и науки Приморского края 
Хмель Т.А., которая в своем выступлении отметила, что 
на реализацию мероприятий данной государственной программы предусмотрены средства в размере 17 682 096,44 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 73 345,90 тыс. рублей;

средства краевого бюджета – 17 608 750,54 тыс. рублей.

Исполнение за 2017 год составило 17 230 842,84 тыс. рублей 
(97,45 процентов от утвержденного объема средств).

В 2017 году в структуру государственной программы Приморского края "Развитие образования Приморского края" на 2013-2020 годы" включены шесть подпрограмм.

1.Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования" – 
на исполнение подпрограммы предусмотрены средства в размере 
4 503 037,87 тыс. рублей.

Исполнение составило - 4 421 925,73 тыс. рублей (98,2 процента 
от утвержденного объема 4 503 037,87 тыс. рублей).

Низкий процент исполнения сложился по мероприятию "Субсидии 
из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство, реконструкцию зданий (в том числе проектно-изыскательские работы) муниципальных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования". Исполнение составило 6 749,19 тыс. рублей (58,31 процент 
от плановых назначений – 11 575,16 тыс. рублей).

Средства субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на вышеуказанные цели исполнены 
не в полном объеме следующими муниципальными образованиями Приморского края:

Октябрьским муниципальным районом с сумме 703,51 тыс. рублей 
на благоустройство территории МДОБУ Детский сад № 38 "Дюймовочка" (лимиты бюджетных обязательств доведены до муниципального образования 26 июня 2017 года, внесение в план-график закупок муниципального образования состоялось 18 октября 2017 года, аукцион не состоялся 
по причине отсутствия участников);

Михайловским муниципальным районом в сумме 66,319 тыс. рублей 
(в связи с экономией в ходе закупочных процедур);

Хасанском муниципальном районе в сумме 4 056,14 тыс. рублей в связи 
с отсутствием потребности (средства были предусмотрены на восстановление кровли МКДОУ "Детский сад "Буратино" с. Барабаш, поврежденной в ходе чрезвычайной ситуации, которая была восстановлена за счет средств, выделенных из резервного фонда Администрации Приморского края).

В 2017 году для детей дошкольного возраста в Приморском крае планировалось ввести дополнительно 505 мест.

Всего в 2017 году введено 557 мест, что на 52 места (10,3 процента) больше запланированного:

-введено в эксплуатацию после проведения реконструкции одно дошкольное образовательное учреждение на 280 мест в г. Владивостоке;

-в действующих дошкольных образовательных учреждениях 
и образовательных учреждениях открыто дополнительно 12 дошкольных групп на 262 места;

-за счет доукомплектования введено 15 мест в Шкотовском муниципальном районе.

2.Подпрограмма "Развитие системы общего образования" – на реализацию мероприятий подпрограммы предусмотрены средства в размере 
10 850 298,52 тыс. рублей.

Исполнение составило – 10 668 204,30 тыс. рублей (98,32 процента 
от утвержденного объема- 10 850 298,52 тыс. рублей).

Не в полном объеме освоены средства субвенции, предусмотренные:

1)на обеспечение бесплатным питанием обучающихся в младших классах 
(1-4 включительно) в связи с уменьшением фактической посещаемости детей общеобразовательных организаций по сравнению с плановым числом дето-дней посещения (на мероприятие подпрограммы было предусмотрено 
279 379,00 тыс. рублей, освоено - 267 811,49 тыс. рублей, что составляет 
95,86 процентов от плановых назначений, не освоено - 11 567,51 тыс. рублей);

2)на обеспечение государственных гарантий, реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края 
(на мероприятие подпрограммы было предусмотрено 8 184 355,00 тыс. рублей, 
освоено – 8 042 371,73 тыс. рублей, что составляет 98,27 процентов от плановых назначений, не освоено - 141 983,27 тыс. рублей).

3.Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Приморского края" – 
на реализацию подпрограммы предусмотрены средства в размере 
352 516,89 тыс. рублей.

Исполнение составило – 333 637,22 тыс. рублей (94,64 процента 
от утвержденного объема 352 516,89 тыс. рублей).

Не в полном объеме освоены средства субвенции, предусмотренные:

1)на предоставление субсидии из краевого бюджета организациям 
и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по организации отдыха и оздоровления детей на территории Приморского края (на мероприятие подпрограммы было предусмотрено – 32 087,44 тыс. рублей, 
освоено – 27 325,05 тыс. рублей в объеме заявок, представленных потенциальными получателями указанной субсидии, что составляет 
85,16 процентов от плановых назначений, не освоено – 4 762,39 тыс. рублей);

2)на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха 
детей Приморского края (за исключением организации отдыха детей 
в каникулярное время) (на мероприятие подпрограммы было предусмотрено – 212 698,00 тыс. рублей, освоено – 203 888,72 тыс. рублей, что составляет 
95,86 процентов от плановых назначений, не освоено – 8 809,28 тыс. рублей).

Средства субвенции перечислены в бюджеты муниципальных образований Приморского края в соответствии с заявками на финансирование и исполнены 
в объеме фактической потребности.

Не освоены средства краевого бюджета, предусмотренные на мероприятие по совершенствованию инновационных форм и методов организации воспитательной работы, содержательного досуга и отдыха детей 
и подростков (на мероприятие подпрограммы было предусмотрено 
1 067,00 тыс. рублей, освоено – 0).

4.Подпрограмма "Развитие профессионального образования Приморского края" – на реализацию мероприятий подпрограммы предусмотрены средства 
в размере 1 587 655,63 тыс. рублей.

Исполнение составило – 1 582 921,48 тыс. рублей (99,70 процентов 
от утвержденного объема 1 587 655,63 тыс. рублей).

Мероприятия подпрограммы исполнены с фактически осуществленными мероприятиями.

5.Подпрограмма "Реализация отдельных полномочий органа исполнительной власти в сфере образования" – на реализацию мероприятий подпрограммы предусмотрены средства в размере 147 906,60 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 10 609,10 тыс. рублей.

Исполнение составило – 140 007,93 тыс. рублей (94, 66 процентов 
от утвержденного объема 147 906,60 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 9 070,15 тыс. рублей (85,49 процентов 
от утвержденного объема 10 609,10 тыс. рублей).

Мероприятия исполнены в соответствии с фактически осуществленными расходами.

6.Подпрограмма "Содействие созданию в Приморском крае новых мест 
в общеобразовательных организациях" - на реализацию мероприятий подпрограммы предусмотрены средства в размере 240 680,93 тыс. рублей.

Исполнение составило – 84 146,17 тыс. рублей (34,96 процентов 
от утвержденного объема 240 680,93 тыс. рублей).

Низкий процент исполнения сложился за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство (реконструкцию) зданий муниципальных общеобразовательных организаций, которые исполнены не в полном объеме следующими муниципальными образованиями Приморского края:

1)Уссурийским городским округом в сумме 40 033,01 тыс. рублей в связи 
с несостоявшемся аукционом на реконструкцию муниципальной общеобразовательной организации "СОШ № 6" по причине несоответствия поданных заявок требованиям действующего законодательства в сфере закупок, а также неисполнением обязательств подрядчика по подготовке проектно-сметной документации по строительству школы на 1 100 мест;

2)Михайловским муниципальным районом в сумме 3 198,06 тыс. рублей 
в связи с экономией в ходе закупочных процедур;

3)Партизанским муниципальным районом 103517,97 тыс. рублей 
на строительство Новолитовской средней общеобразовательной школы (средства не исполнены в связи с отсутствием подрядчика);

4)Владивостокским городским округом в сумме 139,66 тыс. рублей 
в соответствии с фактической потребностью.

Кроме того, не в полном объеме освоены средства краевого бюджета, предусмотренные на мероприятия:

по предоставлению субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений края (на мероприятие подпрограммы было предусмотрено - 58 608,80 тыс. рублей, освоено - 48 962,74 тыс. рублей, что составляет 83,54 процента от плановых назначений);

по предоставлению субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство (реконструкцию) зданий муниципальных общеобразовательных организаций (на мероприятие подпрограммы было предусмотрено 182 072,13 тыс. рублей, освоено – 35 183,43 тыс. рублей, что составляет 19,32 процентов от плановых назначений).

В соответствии с Законом Приморского края от 21 декабря 2017 года 
№ 218-КЗ "О краевом бюджета на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов" на реализацию мероприятий государственной программы "Развитие образования Приморского края" на 2013-2020 годы" бюджетные ассигнования на 2018 год увеличены на сумму 1 192 950,77 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 1 150 947,47 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета – 42 003,30 тыс. рублей.

Расходы увеличены на реализацию мероприятий, в том числе на суммы:

96 075,50 тыс. рублей на предоставление субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство, реконструкцию зданий (в том числе проектно-изыскательские работы) муниципальных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;

20 768,00 тыс. рублей на предоставление субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт зданий и благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования;

86 884,12 тыс. рублей на обеспечение деятельности краевых государственных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья, специальных образовательных учреждений закрытого типа (расходы увеличены на оплату труда и на питание 
в связи с увеличением нормы питания на одного воспитанника в день);

354 315,00 тыс. рублей на предоставление субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края в связи с увеличением нормативов для определения размера субвенций;

35 785,00 тыс. рублей на организацию и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования;

93 172,99 тыс. рублей на обеспечение деятельности центров содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (детских домов) (расходы увеличены на оплату труда, на приобретение автобусов и на питание в связи с увеличением нормы питания на одного воспитанника в день);

6 663,99 тыс. рублей государственная программа дополнена мероприятием "капитальный ремонт центров содействия семейному устройству детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей";

17 571,05 тыс. рублей (в том числе за счет средств краевого бюджета 9 879,95 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 
7 691,10 тыс. рублей) на создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Доступная среда";

10 000,00 тыс. рублей на обеспечение проезда и сопровождения одаренных детей Приморского края для участия в сменах всероссийских детских образовательных центров;

10 496,40 тыс. рублей на проведение мероприятий по обеспечению требований пожарной безопасности в краевых государственных образовательных учреждениях;

8 300,00 тыс. рублей на приобретение школьных автобусов краевыми государственными коррекционными учреждениями;

20 483,50 тыс. рублей (в том числе за счет средств краевого бюджета 3 620,00 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 16 863,50 тыс. рублей) 
на создание в общеобразовательных организациях условий для занятий физической культурой и спортом;

12 046,59 тыс. рублей (в том числе за счет средств краевого бюджета 1 445,59 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 
10 601,00 тыс. рублей) на мероприятия по развитию национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества;

24 970,30 тыс. рублей на капитальный ремонт краевых государственных коррекционных учреждений;

9 524,31 тыс. рублей на обеспечение видеонаблюдения и иные мероприятия, направленные на защищенность объектов (территорий) краевых государственных учреждений Приморского края;

9 500,00 тыс. рублей на предоставление субсидий государственному образовательному автономному учреждению дополнительного образования детей "Детско-юношеский центр Приморского края" на ремонт и оснащение спортивно-туристической базы "Волна";

30 000,00 тыс. рублей департаменту по делам молодежи Приморского края на проведение мероприятий для детей и молодежи;

30 000,00 тыс. рублей субсидия на обеспечение уставной деятельности автономной некоммерческой организации "Центр содействия развитию молодежи Приморского края";

69 542,00 тыс. рублей на обеспечение деятельности профессиональных образовательных учреждений;

5 422,03 тыс. рублей на социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обучающихся в краевых профессиональных образовательных учреждениях;

25 875,42 тыс. рублей (в том числе за счет средств краевого бюджета 18 833,82 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 7 041,60 тыс. рублей) 
на формирование конкурентоспособного образования и повышение престижа рабочих профессий, организация Чемпионатов WorldSkills Russia, организация участия обучающихся в профессиональных образовательных учреждениях 
в Чемпионатах WorldSkills Russia;

5 646,18 тыс. рублей на обеспечение деятельности краевого учреждения "Учебный центр подготовки кадров для края";

55 715,74 тыс. рублей на субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений;

186 000,00 тыс. рублей на субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство (реконструкцию) и приобретение зданий муниципальных организаций.

Заслушав по данному вопросу директора департамента по делам молодежи Приморского края Кайдановича А.Ю., который в своем выступлении отметил, что в 2017 году в рамках реализации государственной программы Приморского края "Развитие образования Приморского края" 
на 2013-2020 годы" на проведение мероприятий для детей и молодежи было выделено 47 500,00 тыс. рублей, в результате проведения закупочных процедур израсходовано 41 895,83 тыс. рублей, что составляет 88,20 процентов 
от утвержденного объема (47 500,00 тыс. рублей). Экономия бюджетных средств сложилась по результатам размещения заказов способом открытого аукциона 
в электронной форме и составила 5 104,17 тыс. рублей.

Выплата ежегодной стипендии Губернатора Приморского края студентам государственных образовательных организаций высшего образования 
в 2017 году произведена на сумму 19 998,00 тыс. рублей, что составляет 
99,99 процентов от утвержденного объема (20 000,00 тыс. рублей).

Субсидия некоммерческим организациям из краевого бюджета 
на обеспечения участия молодежи Приморского края в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в 2017 году составила 39 191,50 тыс. рублей, неисполненный остаток в размере 16 407,27 тыс. рублей возвращен в краевой бюджет (экономия за счет оптимизации расходов на обеспечение участия молодежи Приморского края в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в 2017 году).

Субсидия из краевого бюджета некоммерческим организациям 
на организацию и проведение Всероссийского конкурса таланта и грации "Краса студенчества России" на территории Приморского края составила 
12 000,00 тыс. рублей, неисполненный остаток, образовавшийся в результате оптимизации расходов в размере 2 070,28 тыс. рублей возвращен в краевой бюджет.

Субсидия на осуществление уставной деятельности автономной некоммерческой организации "Центр содействия развитию молодежи Приморского края" составила 20 000,00 тыс. рублей (исполнение составляет 
100 процентов).

Заслушав также директора департамента внутренней политики Приморского края Ясевича П.Е., который в своем выступлении отметил, что департамент является ответственным исполнителем по организации 
и проведению мероприятий, посвященных Дням воинской славы и памятным датам России. В 2017 году в рамках подпрограммы "Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков Приморского края" на реализацию вышеуказанных мероприятий были предусмотрены средства краевого бюджета в размере 1 000,00 тыс. рублей (исполнение составляет 100 процентов).

На основании вышеизложенного, комитет

РЕШИЛ:

1.Принять к сведению информацию исполняющей обязанности директора департамента образования и науки Приморского края 
Хмель Т.А. "Об исполнении государственной программы Приморского края "Развитие образования Приморского края" на 2013-2020 годы" (исполнение программы за 2017 год и планы на 2018 год).

2.Рекомендовать Администрации Приморского края обратить внимание:

а)на низкое освоение бюджетных средств, направленных 
на реализацию следующих мероприятий государственной программы Приморского края "Развитие образования Приморского края" 
на 2013-2020 годы:

на предоставление субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт зданий муниципальных образовательных учреждений, оказывающих услуги дошкольного образования (58,31 процент);

на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в краевых и муниципальных образовательных организациях (52,94 процентов);

на проведение краевого Форума молодых педагогов (49,29 процентов);

на содействие по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Приморского края (34,96 процентов);

на предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство (реконструкцию) зданий муниципальных общеобразовательных организаций (19,32 процента);

б)на необходимость развития инфраструктуры и материально-технической базы загородных оздоровительных лагерей;

в)на неполное освоение бюджетных средств, направленных 
на реализацию следующих мероприятий:

на предоставление субсидии из краевого бюджета частным общеобразовательным организациям на возмещение затрат, связанных 
с предоставлением дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования (86,00 процентов);

на реализацию комплексных многоуровневых программ обучения, поддержки и развития одаренных детей в специализированных школах, в том числе школах-интернатах и профильных школах при учреждениях высшего профессионального образования (83,68 процентов);

на выплаты стипендий Губернатора Приморского края для одаренных детей (86,25 процентов);

на мероприятия по развитию хореографического образования 
(79,42 процентов);

на предоставление субсидии из краевого бюджета организациям 
и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по организации отдыха и оздоровления детей на территории Приморского края 
(85,16 процентов);

на предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений (83,54 процента);

г)на неосвоение средств краевого бюджета, предусмотренных:

на мероприятие по совершенствованию инновационных форм 
и методов организации воспитательной работы, содержательного досуга 
и отдыха детей и подростков (0 процентов);

на подготовку специалистов, обеспечивающих безопасность жизни 
и здоровья детей и подростков во время их пребывания в загородных оздоровительных лагерях (0 процентов).

3.Рекомендовать департаменту образования и науки Приморского края:

3.1.Обеспечить в 2018 году освоение средств в полном объеме, предусмотренных на реализацию мероприятий в рамках государственной программы Приморского края "Развитие образования Приморского края" 
на 2013-2020 годы.

3.2.Усилить в 2018 году работу, направленную на полное освоение средств краевого бюджета по реализации мероприятий, направленных:

на предоставление субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт зданий муниципальных образовательных учреждений, оказывающих услуги дошкольного образования;

на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в краевых и муниципальных образовательных организациях;

на проведение краевого Форума молодых педагогов;

на содействие по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Приморского края;

на предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство (реконструкцию) зданий муниципальных общеобразовательных организаций;

на необходимость развития инфраструктуры и материально-технической базы загородных оздоровительных лагерей;

на предоставление субсидии из краевого бюджета частным общеобразовательным организациям на возмещение затрат, связанных 
с предоставлением дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования;

на реализацию комплексных многоуровневых программ обучения, поддержки и развития одаренных детей в специализированных школах, в том числе школах-интернатах и профильных школах при учреждениях высшего профессионального образования;

на выплаты стипендий Губернатора Приморского края для одаренных детей;

на мероприятия по развитию хореографического образования;

на обеспечение обучающихся в младших классах (1-4 включительно) бесплатным питанием;

на предоставление субсидии из краевого бюджета организациям 
и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по организации отдыха и оздоровления детей на территории Приморского края;

на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей Приморского края (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время);

на предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений;

3.3.Не допускать неосвоения средств краевого бюджета, предусмотренных в рамках подпрограммы "Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков Приморского края" государственной программы Приморского края "Развитие образования Приморского края" на 2013-2020 годы 
на мероприятия:

по совершенствованию инновационных форм и методов организации воспитательной работы, содержательного досуга и отдыха детей 
и подростков;

по подготовке специалистов, обеспечивающих безопасность жизни 
и здоровья детей и подростков во время их пребывания в загородных оздоровительных лагерях.

3.4.Продолжить работу, направленную:

на обеспечение равного доступа к качественным услугам дополнительного образования, предоставляемых образовательными организациями всех организационно-правовых форм (в том числе 
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным общеобразовательным программам);

на выявление, развитие и поддержку одаренных детей и молодежи;

на оказание адресной поддержки одаренных детей и молодежи,                        в том числе с ограниченными возможностями здоровья.

4.Рекомендовать департаменту по делам молодежи Приморского края продолжить работу по проведению мероприятий для детей и молодежи в рамках государственной программы Приморского края "Развитие образования Приморского края" на 2013-2020 годы.

5.Рекомендовать департаменту внутренней политики Приморского края продолжить работу по проведению мероприятий, посвященных Дням воинской славы и памятным датам России в рамках государственной программы Приморского края "Развитие образования Приморского края" 
на 2013-2020 годы.

6.Рекомендовать главам муниципальных образований Приморского края:

6.1.Качественно и своевременно осуществлять подготовку проектно-сметной документации по строительству (реконструкции) зданий муниципальных общеобразовательных организаций.

6.2.Использовать в полном объеме средства краевого бюджета, предусмотренные:

на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений, оказывающих услуги дошкольного образования;

на создание новых мест в общеобразовательных организациях Приморского края;

на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций;

на строительство (реконструкцию) зданий муниципальных общеобразовательных организаций.

7.Направить данное решение в Администрацию Приморского края, департамент образования и науки Приморского края, департамент внутренней политики Приморского края, департамент по делам молодежи Приморского края, главам муниципальных образований Приморского края.

Председатель комитета							         И.С. Чемерис