|  | ## ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ## ПРИМОРСКОГО КРАЯ Комитет по социальной политике и защите прав граждан ### РЕШЕНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | № |  |
| г. Владивосток |  |  |  |  |  |
| Об исполнении государственной программы Приморского края "Развитие культуры Приморского края" на 2013-2020 годы" (исполнение программы за 2017 год и планы на 2018 год) |  |  |  |  |  |

Рассмотрев и обсудив информацию департамента культуры Приморского края "Об исполнении государственной программы Приморского края "Развитие культуры Приморского края" 
на 2013-2020 годы" (исполнение программы за 2017 год и планы 
на 2018 год), заслушав по данному вопросу директора департамента культуры Приморского края Соколова В.Н., который в своем выступлении отметил следующее.

По мероприятиям государственной программы Приморского края "Развитие культуры Приморского края" на 2013-2020 годы" фактически освоено средств консолидированного бюджета в 2017 году в сумме 
2 148 583,55 тыс. рублей (86,24 процентов) от запланированного объема средств на 2017 год в сумме 2 491 334,11 тыс. рублей, в том числе:

1)по департаменту культуры Приморского края – 1 189 596,61 тыс. рублей (96,49 процентов) от запланированного объема средств на 2017 год 
в сумме 1 232 898,46 тыс. рублей, из них:

средств краевого бюджета 1 167 936,51 тыс. рублей (96,44 процентов) 
от запланированного объема средств в сумме 1 211 028,36 тыс. рублей;

средств федерального бюджета 21 660,10 тыс. рублей (99,04 процента) от запланированного объема средств в сумме 21 870,10 тыс. рублей;

2)по архивному отделу Приморского края - 74 006,05 тыс. рублей 
(99,25 процентов) от запланированного объема средств в сумме 
74 566,52 тыс. рублей;

3)по департаменту градостроительства Приморского края - 
706 045,87 тыс. рублей (69,92 процентов) от запланированного объема средств в сумме 1 009 770,09 тыс. рублей, в том числе:

средств краевого бюджета 671 299,72 тыс. рублей (82,90 процентов) 
от запланированного объема средств в сумме 809 770,09 тыс. рублей;

средств федерального бюджета 34 746,15 тыс. рублей (17,37 процентов) от запланированного объема средств в сумме 200 000,00 тыс. рублей;

4)по департаменту информационной политики Приморского края - 14 182,05 тыс. рублей (100 процентов) от запланированного объема средств краевого бюджета;

5)по инспекции регионального строительного надзора и контроля 
в области долевого строительства Приморского края - 3 036,38 тыс. рублей (100 процентов) от запланированного объема средств краевого бюджета;

6)по инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края - 13 552,77 тыс. рублей (89,82 процента) от запланированного объема средств 15 088,20 тыс. рублей, в том числе:

средств краевого бюджета 10 511,51 тыс. рублей (89,42 процента) 
от запланированного объема средств в сумме 11 755,00 тыс. рублей;

средств федерального бюджета 3 041,26 тыс. рублей (91,24 процента) 
от запланированного объема средств в сумме 3 333,20 тыс. рублей.

Не исполнены мероприятия государственной программы Приморского края "Развитие культуры Приморского края" на 2013-2020 годы":

1.Департаментом культуры Приморского края по мероприятиям:

-управление и распоряжение имуществом, находящимся 
в собственности и ведении Приморского края (фактическое исполнение - 3 273,56 тыс. рублей, что составляет 52,33 процента от запланированного объема средств 6 255,45 тыс. рублей);

-мероприятия по ликвидации краевых государственных учреждений, осуществляемые учредителями (фактическое исполнение 474,96 тыс. рублей, что составляет 36,88 процентов от запланированного объема средств в сумме 1 287,99 тыс. рублей);

-исполнение краевыми государственными образовательными учреждениями среднего профессионального образования публичных обязательств перед физическим лицом в денежной форме от имени органа исполнительной власти Приморского края (фактическое исполнение – 1 383,56 тыс. рублей, что составляет 91,60 процентов от запланированного объема средств в сумме 1 510,28 тыс. рублей);

-оплата работ, услуг по проведению независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры (фактическое исполнение – 
505,00 тыс. рублей, что составляет 60,22 процента от запланированного объема средств в сумме 838,57 тыс. рублей);

-предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности, 
и приобретение объектов культуры для муниципальных нужд (фактическое исполнение 34 439,70 тыс. рублей, что составляет 58,79 процентов 
от запланированного объема средств в сумме 58 580,14 тыс. рублей);

-поощрение лучших учреждений культуры, находящихся 
на территории сельских поселений Приморского края, и их работников (фактическое исполнение 1 080,00 тыс. рублей, что составляет 80 процентов от запланированного объема средств в сумме 1 350,00 тыс. рублей).

2.Департаментом градостроительства Приморского края 
по мероприятиям:

-создание инновационного культурного центра в г. Владивостоке 
(о. Русский), в том числе разработка проектно- сметной документации" (фактическое исполнение 49 728,60 тыс. рублей, что составляет 
19,4 процента от запланированного объема средств 256 463,86 тыс. рублей).

-комплексная реконструкция с элементами реставрации памятника истории и культуры административного здания торгового дома "Кунст 
и Альберс" и современное приспособление его под филиал выставочного центра Государственного Эрмитажа в г. Владивостоке" (фактическое исполнение 445,63 тыс. рублей, что составляет 1,88 процентов 
от запланированного объема средств 23 710,03 тыс. рублей).

3.Инспекцией по охране объектов культурного наследия Приморского края по мероприятию:

-обеспечение равных условий оплаты труда, установленных нормативными правовыми актами Приморского края, государственным гражданским служащим Приморского края, выполняющим функции 
по осуществлению переданных полномочий Российской Федерации, за счет средств краевого бюджета (фактическое исполнение 96,00 тыс. рублей, что составляет 57,57 процентов от запланированного объема средств 
166,74 тыс. рублей).

На основании вышеизложенного, комитет

РЕШИЛ:

1.Принять к сведению информацию директора департамента культуры Приморского края Соколова В.Н "Об исполнении государственной программы Приморского края "Развитие культуры Приморского края" 
на 2013-2020 годы" (исполнение программы за 2017 год и планы 
на 2018 год)".

2.Рекомендовать Администрации Приморского края:

2.1.Обратить внимание:

а)на низкое освоение бюджетных средств, направленных 
на реализацию следующих мероприятий государственной программы Приморского края "Развитие культуры Приморского края" 
на 2013-2020 годы":

на управление и распоряжение имуществом, находящимся 
в собственности и ведении Приморского края (52,33 процента);

на ликвидацию краевых государственных учреждений, осуществляемую учредителями (36,88 процентов - театр оперы и балета);

на оплату работ, услуг по проведению независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры (60,22 процентов);

на предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности, 
и приобретение объектов культуры для муниципальных нужд 
(58,79 процентов);

на создание инновационного культурного центра в г. Владивостоке 
(о. Русский), в том числе разработка проектно- сметной документации" 
(19,4 процента) ( в 2015 году - 35,17 процента; в 2016 году - 3,72 процента);

на комплексную реконструкцию с элементами реставрации памятника истории и культуры административного здания торгового дома 
"Кунст и Альберс" и современное приспособление его под филиал выставочного центра Государственного Эрмитажа в г. Владивостоке 
(1,88 процентов);

на обеспечение равных условий оплаты труда, установленных нормативными правовыми актами Приморского края, государственным гражданским служащим Приморского края, выполняющим функции 
по осуществлению переданных полномочий Российской Федерации, за счет средств краевого бюджета (57,57 процентов);

б)на неполное освоение бюджетных средств, направленных 
на реализацию следующих мероприятий:

на исполнение краевыми государственными образовательными учреждениями среднего профессионального образования публичных обязательств перед физическим лицом в денежной форме от имени органа исполнительной власти Приморского края (91,60 процентов);

на поощрение лучших учреждений культуры, находящихся 
на территории сельских поселений Приморского края, и их работников 
(80 процентов);

в)на отсутствие финансового обеспечения мероприятий в рамках государственной программы Приморского края "Развитие культуры Приморского края" на 2013-2020 годы", направленных на:

на укрепление материально-технической базы краевых государственных учреждений культуры и искусства, краевых образовательных учреждений в сфере культуры и искусства;

на организацию и проведение гастролей краевых государственных театров и филармонии за пределами Приморского края;

на обеспечение участия талантливых обучающихся краевых государственных образовательных учреждений в сфере культуры 
и искусства, творческих коллективов и отдельных исполнителей Приморского края в культурных мероприятиях за пределами Приморского края;

на обеспечение видеонаблюдения и иные мероприятия, направленные на защищенность объектов (территорий) краевых государственных учреждений Приморского края;

на обеспечение требований пожарной безопасности краевых государственных учреждений Приморского края;

на обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объемам социальной инфраструктуры и информации в сфере культуры и искусства;

на социальную адаптацию инвалидов в сфере культуры и искусства;

на проведение ремонтно-реставрационных работ объектов культурного наследия.

2.2.При формировании бюджета на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов в рамках государственной программы Приморского края "Развитие культуры Приморского края" на 2013-2020 годы" предусмотреть средства на реализацию мероприятий, направленных:

на укрепление материально-технической базы краевых государственных учреждений культуры и искусства, краевых образовательных учреждений в сфере культуры и искусства;

на организацию и проведение гастролей краевых государственных театров и филармонии за пределами Приморского края;

на обеспечение участия талантливых обучающихся краевых государственных образовательных учреждений в сфере культуры 
и искусства, творческих коллективов и отдельных исполнителей Приморского края в культурных мероприятиях за пределами Приморского края;

на обеспечение видеонаблюдения и иные мероприятия, направленные на защищенность объектов (территорий) краевых государственных учреждений Приморского края;

на обеспечение требований пожарной безопасности краевых государственных учреждений Приморского края;

на обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объемам социальной инфраструктуры и информации в сфере культуры и искусства;

на социальную адаптацию инвалидов в сфере культуры и искусства.

на проведение ремонтно-реставрационных работ объектов культурного наследия.

3.Рекомендовать департаменту культуры Приморского края:

3.1.Продолжить работу:

по реализации государственной программы Приморского края "Развитие культуры Приморского края" на 2013-2020 годы" в соответствии 
с установленными целями и задачами;

по исполнению Указов Президента Российской Федерации 
и доведению целевых показателей повышения оплаты труда работников краевых государственных учреждений культуры до уровня, предусмотренного "дорожной картой";

по осуществлению контроля за органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края по доведению целевых показателей заработной платы работников бюджетной сферы до уровня, предусмотренного "дорожной картой".

3.2.Усилить в 2018 году работу, направленную на полное 
и своевременное освоение средств краевого бюджета по реализации мероприятий, направленных:

на предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности, 
и приобретение объектов культуры для муниципальных нужд;

на исполнение краевыми государственными образовательными учреждениями среднего профессионального образования публичных обязательств перед физическим лицом в денежной форме от имени органа исполнительной власти Приморского края;

на поощрение лучших учреждений культуры, находящихся 
на территории сельских поселений Приморского края, и их работников.

4.Рекомендовать департаменту градостроительства Приморского края принять меры по своевременному и в полном объеме освоению бюджетных средств в рамках реализации государственной программы Приморского края "Развитие культуры Приморского края" на 2013-2020 годы, направленных:

на создание инновационного культурного центра в г. Владивостоке 
(о. Русский), в том числе разработка проектно-сметной документации;

на комплексную реконструкцию с элементами реставрации памятника истории и культуры административного здания торгового дома 
"Кунст и Альберс" и современное приспособление его под филиал выставочного центра Государственного Эрмитажа в г. Владивостоке.

5.Рекомендовать Инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края:

принять меры, направленные на штатную укомплектованность кадрами в целях полного освоения бюджетных средств, предусмотренных в рамках мероприятий государственной программы Приморского края "Развитие культуры Приморского края" на 2013-2020 годы;

продолжить работу, направленную на осуществление регионального государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия регионального значения, объектов культурного наследия местного (муниципального) значения.

6.Рекомендовать департаменту земельных и имущественных отношений Приморского края завершить работу по оформлению права собственности Приморского края на ряд сооружений 
КГАУК "Приморский театр оперы и балета" (трубопровод холодной воды, теплотрасса, сети электроснабжения 6 кВ).

7.Рекомендовать главам муниципальных образований Приморского края:

своевременно и в полном объеме осваивать средства субсидии, предусмотренные на строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательные работы), находящихся 
в муниципальной собственности, и приобретение объектов культуры для муниципальных нужд;

продолжить работу по исполнению Указов Президента Российской Федерации и доведению целевых показателей повышения оплаты труда работников краевых государственных учреждений культуры до уровня, предусмотренного "дорожной картой".

8.Направить данное решение в Администрацию Приморского края, департамент культуры Приморского края, департамент градостроительства Приморского края, департамент информационной политики Приморского края, Инспекцию по охране объектов культурного наследия Приморского края, департамент земельных и имущественных отношений Приморского края, главам муниципальных образований Приморского края.

Председатель комитета							         И.С. Чемерис