| Департамент Здравоохранения ## ПРИМОРСКОГО КРАЯ ул 1-я Морская, 2, г. Владивосток, 690007 Телефон: (423) 241-35-14, факс: (423) 241-28-94 E-mail: dza@primorsky.ru ОКПО 00089572, ОГРН 1072540000103 ИНН/КПП 2540018454/254001001 ______________ № _________________ _______________от _________________ |  | Председателю Комитета по социальной политике и защите прав граждан Законодательного Собрания Приморского края И.С. Чемерису |
| --- | --- | --- |

Уважаемый Игорь Святославович!

Департамент здравоохранения Приморского края рассмотрев решения комитета Законодательного Собрания по социальной политике и защите прав граждан (далее – комитет) от 22 мая 2018 года направляет следующую информацию.

1.Во исполнение пункта 4.1. решения № 354 "О ходе реализации государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2020 годы (об исполнении за 2017 год и планах на 2018 год) сообщаем следующее.

В 2018 году департаментом здравоохранения Приморского края планируется установить 19 фельдшерско-акушерских пунктов в различных населенных пунктах Приморского края.

Приобретение и установка 9 модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов за счет федеральных средств в следующих населенных пунктах: с. Тереховка Надеждинский МР; с. Данильченково, Лазовский МР; 
с. Старая Каменка, Лазовский МР; с. Речное, Дальнереченский МР; с. Ясное Чугуевский МР; с. Ольховка, Кировский МР; с. Покровка, Яковлевский МР; с. Украинка, Пограничный МР; с. Пархоменко, Ханкайский МР.

Комплексным планом социально-экономического развития Приморского края в 2018 году предусмотрено выделение субсидии на условиях софинансирования для приобретения и установки 8 фельдшерско-акушерских пунктов: жд. станция Фридман, Партизанский МР; с. Суходол, ГО Большой Камень; с. Рождественка, Шкотовский МР; с. Дальнее, Михайловский МР; 
с. Дубки, Михайловский МР; с. Песчаное, Михайловский МР; с. Луговой, Хорольский МР; с. Каймановка, Уссурийский ГО.

В 2018 году за счет средств краевого бюджета предусмотрены  бюджетные ассигнования для приобретения и установки 2 фельдшерско-акушерских пунктов: с. Богуславец, Красноармейский МР с. Крутой Яр, Красноармейский МР.

В 2018 году Приморскому краю выделены средства федерального бюджета на приобретение передвижного медицинского комплекса в сумме 7 266,80 тыс. рублей. Проанализировав данные геоинформационной системы Министерства здравоохранения Российской Федерации определено, что наибольшее расстояние до ближайшей медицинской организации имеют четыре населенных пункта Красноармейского района, в связи с чем, приобретение передвижного комплекса запланировано для нужд краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Красноармейская центральная районная больница».

Также прилагаем информацию о материально-техническом состоянии фельдшерско-акушерских пунктов (Приложение 1).

2. Во исполнение пункта 3.1. решения № 356 «Об информации департамента здравоохранения Приморского края «О работе скорой медицинской помощи на территории Приморского края» сообщаем.

1) Потребность в автомобилях скорой медицинской помощи (далее-автомобили СМП):

на 2018 год – класс «В» 87 единиц, класс «С» 4 единицы, класс «С кувез» 
1 единица;

на 2019 год – класс «В» 44 единиц, класс «С» 3 единицы.

2) Оснащение автомобилями СМП станций и отделений скорой медицинской помощи Приморского края на 07.06.2018 год составляет:

19 единиц класса «А», 278 единиц класса «В», 29 единиц класса «С», 
7 единиц класса «С кувез».

В разрезе лечебных учреждений с указанием класса оснащения автомобилей СМП медицинским оборудованием представлены 
в Приложении 2.

В том числе в 2018 году выделено бюджетных ассигнований в сумме 
93 510,00 тысяч рублей на приобретение автомобилей СМП класса «В» 
в количестве 30 единиц, 14 517,00 на приобретение санитарного транспорта LADA Niva для участковых служб (в количестве 29 единиц).

В разрезе лечебных учреждений представлены в Приложении 3.

3) Планируемое обновление автопарка Приморского края автомобилями СМП в 2019 году, без учета плана обновления автопарка в 2018 году, составляет 44 единицы класса «В», 3 единицы класса «С».

В разрезе лечебных учреждений с указанием класса оснащения автомобилей СМП медицинским оборудованием представлены 
в Приложении 4.

3. Во исполнение пункта 3 решения № 357 «О проблемах финансирования медицинских организаций Приморского края» сообщаем следующее.

Сеть подведомственных департаменту здравоохранения Приморского края учреждений составляет 112 учреждений, из которых 89 осуществляют свою деятельность в системе обязательного медицинского страхования.

В 2018 году плановая стоимость медицинской помощи по ОМС по подведомственным учреждениям составляет 24 523 804,37 тыс. рублей, в среднем в месяц 2 043 650,36 тыс. рублей. На заработную плату с начислениями с учетом исполнения показателей заработной платы за счет средств ОМС необходимо 16 609 021,97 тыс. рублей (67,73% от стоимости).

В ряде учреждений (преимущественно ЦРБ) в связи с ежегодным снижением численности прикрепленного населения снижаются плановые объемы медицинской помощи (государственное задание). В связи с низкой укомплектованностью врачами и средним медицинским персоналом не выполняются объемы амбулаторной медицинской помощи, что приводит к потерям от невыполнения модели конечного результата, отражающим доступность и качество оказания помощи.

Кроме этого, существует задержка оплаты страховыми медицинскими организациями учреждениям за оказанную медицинскую помощь по обязательному медицинскому страхованию.

По состоянию на 01 июня 2018 года у страховых медицинских организаций на основании заключенных договоров на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию числится задолженность перед государственными учреждениями здравоохранения, подведомственными департаменту здравоохранения Приморского края, в сумме 383 575,74 тыс. рублей:

- АО СГ «Спасские ворота – М» за период с января по май 2018 года перед 59 учреждениями в сумме 177 337,62 тыс. рублей (задолженность увеличилась на 42 464,42 тыс. рублей, по состоянию на 01 мая 2018 года задолженность числилась перед 38 учреждениями и составляла 
134 873,2 тыс. рублей);

- ООО СМО «Восточно-страховой альянс» за период с января по май 2018 года перед 79 учреждениями в сумме 206 238,12 тыс. рублей (задолженность уменьшилась на 147 654,91 тыс. рублей, по состоянию на 
01 мая 2018 года задолженность числилась перед 84 учреждениями и составляла 353 893,03 тыс. рублей тыс. рублей).

Как следствие, в учреждениях, осуществляющих свою деятельность в системе обязательного медицинского страхования, сформировалась кредиторская задолженность.

По состоянию на 1.06.2018 кредиторская задолженность составила 
2 060 578,7 тыс. рублей, в том числе просроченная кредиторская задолженность - 942 920,54 тыс. рублей.

По состоянию на 1.06.2018 просроченная задолженность числится 
в 24 учреждениях, в 13 учреждениях просроченная задолженность снизилась.

Кредиторская задолженность образовалась за поставку медикаментов, медицинского расходного материала, продуктов питания, за предоставление коммунальных услуг, услуг по дератизации и дезинсекции.

Наличие кредиторской задолженности связано с первоочередной необходимостью выплаты заработной платы в целях реализации Указа Президента Российской Федерации № 597.

В целях снижения кредиторской задолженности учреждениями проводятся следующие мероприятия:

- Проводится оптимизация штатных расписаний в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи. В соответствии с требованиями к профессиональным стандартам осуществляется перевод младшего медицинского персонала в категорию прочего персонала (уборщики);

- Проводится обучение медицинского персонала по правильному оформлению сведений об оказанной медицинской помощи населению, в целях исключения финансовых потерь;

- В целях централизации закупок товаров (работ, услуг) в учреждениях создаются контрактные службы.

В настоящее время комиссией по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования в Приморском крае рассматривается вопрос об увеличении размера базовой ставки с целью повышения стоимости медицинской помощи, оказанной в стационарных условиях.

В адрес Председателя Правительства Российской Федерации 
Д.А. Медведева подготовлено письмо с просьбой рассмотреть вопрос о возможности выделения на 2018 год дополнительной субвенции из Федерального фонда ОМС бюджету территориального фонда ОМС Приморского края в сумме 424,4 млн рублей в связи с повышением МРОТ.

4. Во исполнение пункта 4.1 решения № 357 «О проблемах финансирования медицинских организаций Приморского края» сообщаем о работе автопоезда «Забота» за 5 месяцев  2018 года.

В целях повышения доступности медицинской помощи жителям Приморского края на основании распоряжения Администрации Приморского края от 21.12.2017 № 548-ра «Об утверждении плана реализации социального проекта «Автопоезд «Забота» на 2018 год» и приказа Департамента здравоохранения Приморского края от 29.12.2017 № 1148-о «Об организации работы социального проекта автопоезда «Забота» на 2018 год», под руководством Департамента здравоохранения Приморского края организовала с 01.022018  по 23.03.2018 г. выездную  бригаду врачей специалистов в составе автопоезда «Забота» в  следующие районы: Пограничном муниципальном районе;  Хорольском муниципальном районе; Ханкайском муниципальном районе; Октябрьском  муниципальном районе; Уссурийском ГО; Хасанском муниципальном районе; Надеждинском мунициальном районе; Шкотовском муниципальном районе; Артемовском ГО; ГО Большой Камень; ЗАТО Фокино.

В данных районах проживает около 406 000 населения.

В бригаде работало от 7 до 9  специалистов различных профилей.

Профиль бригады онкологический,  периодически усиленный врачом офтальмологом, отоларингологом.

В основной состав выездной бригады входили: 1 врач терапевт, хирург/ уролог, гинеколог,  стоматолог, врач ультразвуковой диагностики, фельдшер клинико-диагностической лаборатории, фельдшер – лаборант рентгенологической установки.

Обязательно привлекались медицинские специалисты территориального лечебного учреждения - фельдшера для организации населения на медицинские осмотры, для проведения функциональной диагностики, для оказания неотложной помощи  при экстренных ситуациях, медицинская сестра процедурного кабинета.

Работа проводилась в 7муниципальных районах и 4 ГО.

Осмотрено население в 67 населенных пунктах. Отработано  бригадой 91 день.

Всего осмотрено 6095 человек (1,5 % от всего населения).
В результате осмотра  было выявлено 363 пациента, нуждающихся в дообследовании в плане онкологии или динамическом наблюдении в группе риска по развитию онкопатологии.

Приложение: на 12 л. в 1 экз.

Директор департамента 	А.В. Кузьмин

О.Н. Юрченко

241 34 86