ИНФОРМАЦИЯ

о ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства Приморского края к осенне-зимнему

отопительному периоду 2018-2019 годов

| 13 сентября 2018 г. | г. Владивосток |
| --- | --- |

Все общие организационные мероприятия по подготовке
и организованному началу отопительного сезона своевременно выполнены и на уровне Администрации края и на уровне муниципальных образований.

Контроль за ходом подготовки к отопительному сезону осуществляет краевой штаб по подготовке и прохождению отопительного сезона 2018-2019 годов.

Имеется график проверок качества подготовки к отопительному сезону, охватывающий все муниципальные образования. В проверках участвуют как руководитель штаба, так и руководители и сотрудники департамента по ЖКХ и ТР ПК. Выполнено 38 проверок хода выполнения ремонтных программ в муниципальных образованиях.

Периодически (2-3 раза в месяц) проводятся селекторные совещания с главами муниципальных образований, руководителями РСО, на которые приглашаются представители Прокуратуры края, Ростехнадзора, МО РФ.

В соответствии с требованиями приказа Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» специально созданными комиссиями органами местного самоуправления проводится оценка готовности к отопительному сезону теплоснабжающих и теплосетевых организаций с выдачей паспортов готовности в срок до 01.11.2018.

Проверка готовности муниципальных образований будет осуществляется Дальневосточным управлением Федеральной службы по технологическому, экологическому и атомному надзору.

Срок окончания паспортизации муниципальных образований 15.11.2018.

Основная задача по подготовке края к отопительному сезону – завершение выполнения предзимних работ и обеспечение полной готовности систем и объектов жизнеобеспечения к 01.10.2018.

В соответствии с требованиями Распоряжения АПК № 1-ра от 09.01.2018 установлены сроки поэтапного выполнения предзимних мероприятий:

- до 1 октября 2018 года – полная готовность к началу отопительного сезона в северных районах Приморского края;

- до 15 октября 2018 года – полная готовность к началу отопительного сезона во всех районах края.

В целом по краю на 13 сентября 2018 года подготовлено:

- 98 % объектов социального назначения;

- 85 % жилищного фонда;

- 85 % котельных;

- 91 % тепловых сетей;

- 88 % сетей водоснабжения и водоотведения.

Потребность в топливе на предстоящий отопительный период
и план накопления к началу отопительного периода 2018-2019 годов составляет:

| Вид топлива | Потребность на отопительный период 2018-2019 годов, тыс. тонн | План накопления к началу отопительного периода 2018-2019 годов |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. тонн | дней |
| Мазут | 275,87 | 51,35 | 30 |
| Уголь | 1 113,47 | 189,01 | 45 |
| Дизельное топливо | 12,50 | 1,62 | 30 |

По состоянию на 13 сентября 2018 года на котельных и складах с учетом пути имеются остатки:

уголь – 73,2 тыс. тонн (39 % от задания);

мазут – 32,6 тыс. тонн (63 % от задания);

дизтопливо – 1,8 тыс. тонн (111 % от задания).

По результатам проведенного конкурса, по состоянию
на 13.09.2018 заключен контракт с ПАО «НК «Роснефть» на поставку мазута в сентябре т.г. в объеме 30,6 тыс. тонн, и в октябре
30 тыс. тонн.

Для ликвидации аварийных ситуаций на объектах и системах ЖКХ края имеются 849 аварийных бригад, численный состав которых составляет более 4000 человек. В наличии около 1210 единиц специальной техники.

Наличие финансовых и материальных средств аварийного запаса Приморского края соответствует номенклатуре, объемам накопления и позволит оперативно устранять сбои в работе систем
и объектов жизнеобеспечения. 100 % накопление запасов будет обеспечено к 15.10.2017.

Все котельные оборудованы вторыми вводами, имеют резервные источники питания, либо оборудованы местами подключения передвижных дизельных генераторов.

На особом контроле подготовка к отопительному сезону и его прохождение на территории военных городков (92 котельных,
456 МКД).

С мая 2017 года МО РФ учреждено ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» (далее - ФГБУ «ЦЖКУ») Министерства обороны Российской Федерации.

Взаимодействие с руководством специализированных предприятий и по линии диспетчерских служб отработано, информация об их подготовке к ОЗП и возникающих проблемных вопросах поступает в департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края.

По состоянию на 13 сентября 2018 года показатели подготовки объектов жизнеобеспечения военных городков составляют 85-90 %, что соответствует нормативным.

В межотопительный период наблюдается положительная динамика в снижении как дебиторской, так и кредиторской задолженности субъектов жилищно-коммунальной сферы Приморского края.

Так по состоянию на 01.08.2018 г. дебиторская задолженность потребителей составляет 6 836,2 млн. рублей, что на 1 459,0 млн. рублей или 17,6 % ниже аналогичного показателя по состоянию на 01.05.2018 г. - 8 295,2 млн. рублей.

Кредиторская задолженность, составляющая на 01.08.2018 г. – 6 794,0 млн. рублей, в том числе перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов – 2 369,9 млн. рублей, снизилась по сравнению с 01.05.2018 г. на 658,6 млн. рублей, перед поставщиками ТЭР на 530,8 млн. рублей или соответственно на 8,8 % и 18,3 % (кредиторская задолженность на 01.05.2018 г. – 7 452,6 млн. рублей, в том числе перед поставщиками ТЭР – 2 900,7 млн. рублей).

Реализация планов подготовки к отопительному сезону
2018-2019 годов обеспечит к 15 октября 2018 года готовность жилищно-коммунального хозяйства Приморского края, а также его прохождение в штатном режиме.

| Директор департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края | Е.А. Пархоменко |
| --- | --- |