|  | ## ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ## ПРИМОРСКОГО КРАЯ Комитет по региональной политике и законности ### РЕШЕНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.12.2018 |  |  |  | № |  |
| г. Владивосток |  |  |  |  |  |
| О реализации в 2018 году мероприятий государственной программы Приморского края "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края" на 2013-2021 годы" |  |  |  |  |  |

Заслушав представителей департамента гражданской защиты Приморского края (ответственный исполнитель), соисполнителей - представителей департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края, департамента здравоохранения Приморского края, департамента градостроительства Приморского края, департамента информационной политики Приморского края, департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края, департамента труда и социального развития Приморского края, департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края, Государственной ветеринарной инспекции Приморского края о реализации мероприятий государственной программы Приморского края "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края" на 2013-2021 годы" (далее – государственная программа) по состоянию на 1 ноября 2018 года,

отмечая следующее:

в 2018 году на выполнение мероприятий государственной программы  предусмотрено из краевого бюджета 1 641395,64 тыс. рублей освоено –

1 030352,86 тыс. рублей (63 %), в рамках следующих подпрограмм:

"Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Приморском крае" на 2013 - 2021 годы";

"Пожарная безопасность" на 2013 - 2021 годы";

учитывая, что

1)департамент информационной политики Приморского края в 2018 году является ответственным за реализацию мероприятий государственной программы на сумму 2 144,09 тыс. рублей.

Обязательства по заключенным государственным контрактам выполнены в полном объеме, экономия денежных средств составила 527908,15 рублей.

2)департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края в 2018 году является ответственным за реализацию мероприятий государственной программы на сумму 5124,00 тыс. рублей.

В рамках реализации программных мероприятий, запланированных на 2018 год, по результатам торгов заключено договоров на сумму 3 603,00 тыс. рублей, аварийный запас материалов и оборудования для жилищно-коммунального хозяйства укомплектован на 100 %, экономия бюджетных средств составила 1,521 тыс. рублей.

3)департамент труда и социального развития Приморского края в 2018 году является ответственным за реализацию мероприятий государственной программы на сумму 1 422,00 тыс. рублей краевого бюджета.

Департаментом приобретены материальные ресурсы для создания резерва вещевого имущества и товаров первой необходимости на сумму 985,13 тыс. рублей. В связи с внесением изменений в Номенклатуру и объемы резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, предусмотренные бюджетные ассигнования не исполнены, оставшиеся средства возвращены в бюджет. Обязательства по заключенным государственным контрактам выполнены в полном объеме.

4)департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края в 2018 году является ответственным за реализацию мероприятий государственной программы на сумму 800 тыс. рублей краевого бюджета. Мероприятия исполнены в полном объеме;

5)Государственная ветеринарная инспекция Приморского края в 2018 году является ответственным за реализацию мероприятий государственной программы на сумму 1037,175 тыс. рублей, фактически исполнено на сумму 1037,16 рублей, что составляет 99,9 %. Государственный контракт на поставку бахил на сумму 5,2 тыс. рублей расторгнут, так как поставщик не представил платежные документы, закупка бахил запланирована на январь 2019 года.

6)департамент здравоохранения Приморского края в 2018 году является ответственным за реализацию мероприятий государственной программы на сумму 5194,25 тыс. рублей, фактически исполнено мероприятий программы на сумму 48586,7, что составляет 94%. По недостающим объемам одного из антидотов размещена котировочная заявка.

7)департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края в 2018 году является ответственным за реализацию мероприятий государственной программы на сумму 4 525 тыс. рублей, из которых освоено 2 861,9 тыс. рублей, что составляет 63%.

1.1.4.Мероприятия по материально-техническому обеспечению мер по ликвидации чрезвычайных ситуаций из резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Приморского края из запланированных 2 7250 тыс. рублей   освоены 1861.9 тыс. рублей.

1.4.1.Мероприятие на предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций муниципального характера, направленных на недопущение затопления сельских населенных пунктов Приморского края, расположенных береговой территории озера Ханка, из запланированных 1 800 тыс. рублей освоен 1 000,00 тыс. рублей, освоение 800 тыс. рублей ожидается в декабре,

8)департамент гражданской защиты Приморского края в 2018 году является ответственным за реализацию мероприятий государственной программы на сумму 1 301395,64 тыс. рублей (без финансового резерва), фактически исполнено на сумму 1 016776,01  рублей, что составляет 79 %;

9)департамент градостроительства Приморского края в 2018 году является ответственным за реализацию мероприятий государственной программы на сумму 1117290 тыс. рублей, фактически исполнено на сумму 3086,44 тыс. рублей, что составило 28%.

Из запланированных мероприятий программы:

1.5.1.Мероприятия по консервации сибиреязвенных захоронений на территории Приморского края (в том числе проектно-изыскательские работы) из 4085,00 тыс. рублей исполнено на сумму 175,10 тыс. рублей, работы подрядчиком не выполнены, ведется работа по расторжению контрактов.

1.5.2.Мероприятие по обследованию и проведению ремонтно-восстановительных работ в жилых помещениях, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации из запланированных 3084,75 тыс. рублей исполнено на сумму 2 281,99 тыс. рублей, из 16 домов, требующих капитального ремонта отремонтировано 14, работы приняты и оплачены в полном объеме, два – отказались от ремонта.

2.2.3.Мероприятие по реконструкции пожарного депо Лазовского муниципального района не производилось в связи отсутствием заявок на участие в конкурсе при проведении трех аукционов, денежные средства 2283,80 тыс. рублей перенесены на 2019 год.

2.2.9. На завершение строительства пожарного депо в с. Новопокровка предусмотрено 800,00 тыс. рублей, освоение средств ожидается в декабре 2018 года.

2.2.7.Мероприятие по оказанию услуги по охране объекта пожарной охраны из запланированных 900 тыс. рублей исполнено 599,29 тыс. рублей,

отмечая, что при объеме финансирования в сумме 1 641395,64 тыс. рублей освоение средств из краевого бюджета составило 1 030352,86 тыс. рублей, или 63 %,  комитет

РЕШИЛ:

1.Принять к сведению информацию органов исполнительной власти Приморского края о результатах реализации мероприятий государственной программы Приморского края "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края" 
на 2013-2021 годы" в 2018 году.

2.Отметить высокий процент выполнения мероприятий государственной программы Приморского края "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края" на 2013-2020 годы" в 2018 году:

департаментом информационной политики Приморского края,

департаментом по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края,

департаментом труда и социального развития Приморского края,

департаментом информатизации и телекоммуникаций Приморского края,

государственной ветеринарной инспекцией Приморского края.

3.Отметить эффективное использование денежных средств краевого бюджета при исполнении мероприятий государственной программы:

департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края - экономия составила 3 603,00 тыс. рублей;

департамента информационной политики Приморского края - экономия   составила 527908 рублей.

4.Отметить низкий процент исполнения мероприятий государственной программы по состоянию на 1 ноября 2018 года департаментом градостроительства Приморского края.

5.Рекомендовать органам исполнительной власти Приморского края – исполнителям государственной программы "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края" на 2013-2021 годы" продолжить работу по реализации мероприятий государственной программы и обеспечить безусловное исполнение запланированных мероприятий государственной программы в 2018 году.

Председатель комитета							        Д.А. Текиев