ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к информации о ходе реализации

государственной программы Приморского края

«Социальная поддержка населения Приморского края на 2013-2021 годы»

в 2018 году

В 2018 году департаментом труда и социального развития 
Приморского края осуществлялась реализация мероприятий государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2013-2021 годы», утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 393-па (далее – Программа).

Структуру Программы в 2018 году составляли:

1. Подпрограмма «Социальная поддержка семей и детей в Приморском крае»;

2. Подпрограмма «Социальная поддержка пенсионеров в Приморском крае»;

3. Подпрограмма «Доступная среда»;

4. Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан 
в Приморском крае»;

5. Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания населения в Приморском крае»;

6. Подпрограмма «Предоставление мер социальной поддержки 
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в Приморском крае».

В 2018 году на реализацию мероприятий Программы направлено 15 745 075,46 тыс. рублей (96,8% от плана), в том числе:

средства федерального бюджета – 3 712 871,23 тыс. рублей (95,9% 
от сводной бюджетной росписи на отчетную дату);

средства краевого бюджета – 12 008 211,14 тыс. рублей (97,1% от сводной бюджетной росписи на отчетную дату);

средства бюджетов муниципальных образований – 301,65 тыс. рублей (100% от объема средств, предусмотренных паспортом Программы на отчетную дату);

средства Пенсионного фонда Российской Федерации (далее – ПФР) – 
8 963,04 тыс. рублей (61% от объема средств, предусмотренных паспортом Программы на отчетную дату);

иные внебюджетные средства (гранты Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) – 14 728,40 тыс. рублей (99% 
от объема средств, предусмотренных паспортом Программы на отчетную дату).

В отчетном периоде не исполнено 2 программных мероприятия, в том числе:

мероприятие 6.4.16 «Предоставление социальной поддержки 
гражданам Российской Федерации, жилые помещения которых расположены на территории Приморского края в населенных пунктах 
вне зоны охвата цифрового эфирного телерадиовещания» подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Приморском крае», исполнителем которого является департамент труда и социального развития Приморского края, по причине отсутствия обращений граждан;

мероприятие 8.1.16 «Предоставление единовременной денежной 
выплаты гражданам, чьи денежные средства привлечены 
для строительства многоквартирного дома на территории 
Приморского края и чьи права нарушены» подпрограммы
«Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан в Приморском крае», 
исполнителем которого является департамент труда и социального развития Приморского края, по причине отсутствия порядка предоставления меры социальной поддержки и, соответственно, обращений граждан. 
Порядок предоставления единовременной денежной выплаты 
гражданам Российской Федерации, чьи денежные средства привлечены 
для строительства многоквартирных домов на территории Приморского 
края и чьи права нарушены, утвержден постановлением Администрации Приморского края от 05.02.2019 № 64-па.

Реализовано 82 мероприятия Программы. По некоторым из них освоение бюджетных средств составило менее 95%, что объясняется образовавшейся 
по итогам проведения закупочных процедур экономией, заявительным характером мер социальной поддержки, предоставляемых гражданам, и другими объективными причинами.

Подпрограмма «Социальная поддержка семей и детей в Приморском крае»

На исполнение мероприятия 3.1.1 «Реализация программы трудовой адаптации детей с ограниченными возможностями «Шаг навстречу» направлены средства краевого бюджета в сумме 610,04 тыс. рублей 
(100,0% от сводной бюджетной росписи на отчетную дату). 
КГБУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Парус надежды» (далее – КГБУСО «СРЦН «Парус надежды») заключены договоры на приобретение реабилитационного оборудования.

В рамках реализации реализацию мероприятия 3.2.2 «Перевозка между субъектами Российской Федерации несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов и иных детских учреждений» КГБУСО «СРЦН «Парус надежды» перевезено 4 ребенка, кассовый расход по мероприятию составил 170,90 тыс. рублей (87,8% 
от сводной бюджетной росписи на отчетную дату). Количество граждан указанной категории меньше запланированного значения. По итогам исполнения мероприятия сложилась экономия в сумме 23,85 тыс. рублей.

На реализацию мероприятия 3.2.3 «Перевозка в пределах территории Приморского края несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов и иных детских учреждений» ежегодно выделяются средства краевого бюджета в сумме 10,0 тыс. рублей. Перевозка несовершеннолетних по краю осуществляется по необходимости, плановый показатель отсутствует. В 2018 году КГБУСО «СРЦН «Парус надежды» перевезен 1 ребенок, кассовое исполнение мероприятия составило 
7,50 тыс. рублей (75% от сводной бюджетной росписи на отчетную дату).

Кассовое исполнение по мероприятию 3.3.1 «Реализация мероприятий программы Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, «Защитим детей от насилия!» на территории Приморского края» составило 14 728,40 тыс. рублей (99% от плана), из них:

- на внедрение мер по снижению агрессивных и насильственных проявлений в подростковой среде, военно-патриотическому воспитанию, повышению гражданской ответственности и правовой культуры, реабилитации посредством физической культуры и спорта в 4 учреждениях социального обслуживания семьи и детей направлено 4 056,16 тыс. рублей;

- на организацию досуговой развивающей деятельности детей, склонных к совершению правонарушений и преступлений, в том числе с привлечением ресурсов по месту их обучения и проживания (дворовые площадки, кружковая и клубная деятельность и др.), в 3 учреждениях социального обслуживания семьи и детей направлено 587,60 тыс. рублей;

- на реализацию в 10 учреждениях социального обслуживания семьи и детей программ профессионального самоопределения, трудового воспитания и трудовой адаптации несовершеннолетних (профессиональное тестирование, пробы («дегустация профессий»), создание трудовых бригад и др.) направлено 1 118,96 тыс. рублей;

- на создание новых и (или) развитие ранее созданных служб ранней помощи в качестве отдельных самостоятельных подразделений на базе 
2 учреждений социального обслуживания семьи и детей направлено 
4 227,20 тыс. рублей;

- на организацию помощи и поддержки детей и семей целевых групп 
на основе индивидуальных программ, разработку и реализацию программ перехода детей в систему дошкольного образования, в том числе внедрение 
6 учреждениями социального обслуживания семьи и детей программы обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей способам альтернативной коммуникации «Пойми меня» направлено 1 834,63 тыс. рублей;

- на организацию социального сопровождения семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, на базе КГАУСО «Арсеньевский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Ласточка» направлено 1 356,00 тыс. рублей;

- на повышение профессиональных компетенций 14 специалистов служб ранней помощи учреждений социального обслуживания семьи и детей эффективным технологиям и методикам оказания комплексной помощи детям и семьям, воспитывающим детей в возрасте до 3-х лет с отклонениями 
в развитии и здоровье, по направлениям «Ранняя помощь» и «Социальное сопровождение семей с детьми, нуждающихся в социальной помощи» направлено 1 547,85 тыс. рублей.

Мероприятие исполнено департаментом труда и социального развития Приморского края за счет средств грантов Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (г. Москва).

В целях реализации мероприятия 3.3.2 «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» департаментом труда и социального развития Приморского края заключены государственные контракты (договоры) на оказание государственной услуги по организации отдыха и оздоровления 
5526 несовершеннолетних (100% от плана), направлены средства краевого бюджета в сумме 71 870,06 тыс. рублей (98,7% от плана).

На реализацию мероприятия 3.4.1 «Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, 
в семью» направлены средства федерального бюджета в сумме 
22 475,20 тыс. рублей (100% от сводной бюджетной росписи на отчетную дату). Выплаты носят заявительный характер. На воспитание в семьи передано 
915 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

На реализацию мероприятия 3.4.2 «Предоставление мер социальной поддержки приемным семьям» направлены средства краевого бюджета 
в сумме 250 880,16 тыс. рублей (99,7% от плана). На воспитание в приемные семьи передано 1935 детей.

На реализацию мероприятия 3.4.3 «Вознаграждение приемным родителям» направлены средства краевого бюджета в сумме 
185 210,49 тыс. рублей (99,3% от сводной бюджетной росписи на отчетную дату); 915 приемных семей воспитывают детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей.

На реализацию мероприятия 3.4.4 «Ежемесячные денежные выплаты опекунам (попечителям) на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством)» направлены средства краевого бюджета в сумме 
432 389,41 тыс. рублей (97,2% от сводной бюджетной росписи на отчетную дату). На воспитание в семьи опекунов, попечителей передано 4239 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

На реализацию мероприятия 3.4.5 «Компенсации расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, которые относились 
к указанным категориям и достигли возраста 23 лет, в Приморском крае» направлены средства краевого бюджета в сумме 5 563,13 тыс. рублей (11,1% 
от сводной бюджетной росписи на отчетную дату). В соответствии с Законом Приморского края от 04.05.2018 № 281-КЗ «О компенсации расходов 
по договору найма (поднайма) жилого помещения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, которые относились 
к указанным категориям и достигли возраста 23 лет, в Приморском крае», постановлением Администрации Приморского края от 29.06.2018 № 299-па 
«О предоставлении компенсации расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц, которые относились к указанным категориям и достигли возраста 23 лет, в Приморском крае» выплаты предоставляются с июля 2018 года и в отчетном периоде получены 
124 гражданами (100% от количества обратившихся и имеющих право 
на получение меры социальной поддержки граждан).

На реализацию мероприятия 3.5.1 «Компенсация родителям 
за воспитание и обучение детей-инвалидов на дому» направлены средства краевого бюджета в сумме 1 204,07 тыс. рублей (51,6% от сводной бюджетной росписи на отчетную дату). Мера социальной поддержки носит заявительный характер, возмещены расходы 120 семей, воспитывающих детей-инвалидов.

На реализацию мероприятия 3.5.2 «Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)» направлены средства федерального бюджета в сумме 979 384,09 тыс. рублей (99,3% от сводной бюджетной росписи на отчетную дату). Мера социальной поддержки предоставлена 18162 гражданам.

На реализацию мероприятия 3.5.4 «Выплата ежемесячного 
пособия на ребенка» направлены средства краевого бюджета 
в сумме 263 691,05 тыс. рублей (99,3% от сводной бюджетной росписи 
на отчетную дату). Мера социальной поддержки предоставлена 
20428 гражданам на 38496 детей.

На реализацию мероприятия 3.5.5 «Предоставление мер социальной поддержки многодетных семей» направлены средства краевого бюджета 
в сумме 9 744,36 тыс. рублей (70,5% от сводной бюджетной росписи 
на отчетную дату). Меры социальной поддержки носят заявительный характер, в 2018 году выплаты получили 1644 многодетных семьи.

На реализацию мероприятия 3.5.6 «Выплата единовременного пособия беременным женам военнослужащих, проходящих военную службу 
по призыву, а также ежемесячных пособий на детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» направлены средства федерального бюджета в сумме 10 316,78 тыс. рублей (99,2% от сводной бюджетной росписи на отчетную дату). Количество получателей пособий составило 84 человека, выплаты предоставлены всем обратившимся и имеющим право на их получение гражданам.

На реализацию мероприятия 3.5.7 «Предоставление регионального материнского (семейного) капитала» направлены средства краевого бюджета в сумме 295 098,17 тыс. рублей (100% от сводной бюджетной росписи на отчетную дату), мера социальной поддержки получена 2008 гражданами.

На реализацию мероприятия 3.5.8 «Предоставление ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка или последующих детей» сводной бюджетной росписью на отчетную дату предусмотрены средства консолидированного бюджета в сумме 1 278 484,90 тыс. рублей, 
в том числе: средства федерального бюджета – в сумме 502 356,62 тыс. рублей, средства краевого бюджета – в сумме 776 128,30 тыс. рублей. По состоянию 
на 31.12.2018 освоено 1 258 500,47 тыс. рублей (98,4% от сводной бюджетной росписи на отчетную дату), из них: 494 525,54 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 763 974,93 тыс. рублей – средства краевого бюджета. Мера социальной поддержки предоставлена 9636 гражданам.

На реализацию мероприятия 3.5.9 «Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность» направлены средства краевого бюджета в сумме 
323 357,95 тыс. рублей (95,9% от сводной бюджетной росписи на отчетную дату). Мера социальной поддержки носит заявительный характер.

На реализацию мероприятия 3.5.10 «Обеспечение тест-полосками детей, страдающих сахарным диабетом» запланированы средства краевого 1 148,93 тыс. рублей. По состоянию на 3112.2018 освоено 2 027,76 тыс. рублей (94,4% от сводной бюджетной росписи на отчетную дату), мера социальной поддержки предоставлена 198 семьям согласно поданным заявлениям.

На реализацию мероприятия 3.5.11 «Ежемесячная денежная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка» паспортом Программы предусмотрены средства федерального бюджета в сумме 315 513,8 тыс. рублей. В целях приведения Программы в соответствие Федеральному закону 
от 29.11.2018 № 458-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон 
«О Федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов» (расходное расписание от 11.12.2018 № 00149/0014665) объем бюджетных ассигнований увеличен на 25 697,30 тыс. рублей. Органами исполнительной власти Приморского края подготовлен и проходит согласование в установленном порядке проект постановления Администрации Приморского края о внесении изменений в Программу, в том числе в части корректировки плановых объемов финансирования. В отчетном периоде кассовое исполнение по мероприятию составило 303 836,23 тыс. рублей 
(89% от сводной бюджетной росписи на отчетную дату, или 96,3% от объема средств, предусмотренных паспортом Программы). В 2018 году мера социальной поддержки получена всеми обратившимися и имеющими право 
на ее получение гражданами (3004 человека).

Подпрограмма «Социальная поддержка пенсионеров Приморского края»

На исполнение мероприятия 4.1.1 «Реализация мероприятий 
в целях получения субсидий из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации социальных 
программ субъектов Российской федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости 
и по инвалидности» направлены средства в сумме 6 697,47 тыс. рублей 
(50,8% от плана). Оказана адресная социальная помощь 658 неработающим пенсионерам. Фактическая численность получателей меры социальной поддержки менее запланированной по естественным причинам.

На исполнение мероприятия 4.1.2 «Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров» направлены средства в сумме 5 542,83 тыс. рублей (98,3% 
от плана.

В рамках мероприятия проведены:

1) департаментом труда и социального развития Приморского 
края – капитальный ремонт скатной кровли здания отделения учреждения социального обслуживания в г. Находка в соответствии с государственным контрактом от 16.08.2018 № 0320200026918000051-0250203-01 на сумму 4 739,23 тыс. рублей (96,3% от плана);

2) департаментом образования и науки Приморского края – обучение компьютерной грамотности 114 неработающих пенсионеров на базе 
10 профессиональных образовательных организаций (в соответствии 
с Порядком организации обучения компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, проживающих в Приморском крае, в 2018 году, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 19.01.2018 № 24-па); освоены средства в сумме 803,60 тыс. рублей (100% от плана).

Подпрограмма «Доступная среда»

На реализацию мероприятия 5.1.3 «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и информации 
в сфере здравоохранения» направлены средства в сумме 1 399,36 тыс. рублей (78,6% от сводной бюджетной росписи на отчетную дату). В отчетном периоде установлено 10 пандусов в подведомственных департаменту здравоохранения Приморского края учреждениях. Не проведены работы по адаптации 4 объектов из 14 запланированных: 1 – в г. Находке по причине недостатка финансирования, 3 – в Ольгинском муниципальном районе в связи 
с затянувшейся процедурой проверки проектно-сметной документации.

На реализацию мероприятия 5.1.4 «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и информации в сфере социальной защиты и занятости населения» направлены средства 
в сумме 12 221,45 тыс. рублей (97,4% от сводной бюджетной росписи 
на отчетную дату). Для нужд инвалидов адаптированы 28 объектов в сферах социальной защиты, занятости населения: приобретено оборудование, обеспечивающее доступность для инвалидов с нарушениями слуха и зрения, проведены работы по установке пандусов, поручней, укладке тактильной плитки и другие.

На реализацию мероприятия 5.1.6 «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и информации в сфере культуры» направлены средства краевого бюджета в сумме 
50,45 тыс. рублей (100% от сводной бюджетной росписи на отчетную дату). Приобретено и установлено специальное сантехническое оборудование 
в санитарно-гигиенических помещениях Приморской краевой филармонии.

В целях реализации мероприятия 5.1.8 «Формирование доступной среды для инвалидов и других МГН в рамках реализации муниципальных программ» с 17 муниципальными образованиями заключены соглашения 
о предоставлении субсидии из федерального и краевого бюджетов на общую сумму 10 054,88 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2018 средства субсидии освоены полностью, адаптированы для нужд инвалидов 43 муниципальных объекта в сферах культуры и спорта.

Специалистами Ресурсного центра дистанционного образования детей-инвалидов, созданного на базе КГОБУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат III-IV видов» в г. Артеме (далее – 
школа-интернат) реализовано мероприятие 5.2.1 «Организация дистанционного образования детей-инвалидов», направлены средства краевого бюджета в сумме 2 326,80 тыс. рублей (100% от сводной бюджетной росписи на отчетную дату). В программе «Дистанционное образование детей-инвалидов» в 2017 / 2018 учебном году приняли участие 117 детей указанной категории, не посещающих общеобразовательные организации по состоянию здоровья. Всем учащимся предоставлено компьютерное оборудование по месту жительства.

На реализацию мероприятия 5.2.2 «Внедрение и поддержка инфраструктуры доступа и электронных образовательных систем 
для обеспечения дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья» направлены средства краевого бюджета в сумме 10 000,00 тыс. рублей (100% от сводной бюджетной росписи на отчетную дату). Школой-интернатом заключены договоры (контракты) на оказание услуг информационного аутсорсинга по обеспечению и функционированию единой информационной системы коррекционного дистанционного образования.

В рамках реализации мероприятия 5.3.2 «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям 
на возмещение затрат и (или) недополученных доходов, возникающих 
при обеспечении ими занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» 
из средств краевого бюджета предоставлены субсидии 7 организациям 
на указанные цели на общую сумму 5 918,40 тыс. рублей (100% от сводной бюджетной росписи на отчетную дату).

В целях реализации мероприятия 5.3.4 «Обучение (повышение квалификации) специалистов, оказывающих услуги населению, русскому жестовому языку (сурдопереводу)» заключены договоры на общую сумму 117,61 тыс. рублей (100% от сводной бюджетной росписи на отчетную дату), обучение прошли 10 специалистов КГКУ «ЦСПН ПК».

В рамках реализации мероприятия 5.3.7 «Поддержка учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту» заключены договоры купли-продажи спортивного инвентаря и оборудования на сумму 4 970,70 тыс. рублей (100% от сводной бюджетной росписи на отчетную дату). Оплата по договорам произведена в полном объеме.

В рамках реализации мероприятия 5.4.2 «Мероприятия по социальной адаптации инвалидов в сфере культуры и искусства, в том числе совместные мероприятия для инвалидов и граждан, не имеющих инвалидности» освоены средства консолидированного бюджета в сумме 1 579,40 тыс. рублей (100% от сводной бюджетной росписи на отчетную дату), департаментом культуры Приморского края в установленные планом-графиком сроки организованы и проведены:

в марте-апреле 2018 года – отборочные туры творческого смотра (социальный проект «Надежда. Вдохновение. Талант») в 5 зональных объединениях Приморского края (г. Дальнегорск, г. Арсеньев, 
г. Спасск-Дальний, г. Уссурийск, г. Артем) с участием 1300 детей 
из 45 специализированных учреждений. Победители отборочных туров 
(192 человека из 14 муниципальных образований Приморского края) приняли участие в заключительном гала-концерте «Я талантлив!», который состоялся 25.04.2018 в концертном зале Приморской краевой филармонии;

в октябре 2018 года – 15 концертов «Мы вместе!» для 3000 инвалидов 
в домах для престарелых и реабилитационных центрах в 12 муниципальных образованиях Приморского края, мастер-классы по изобразительному искусству для неорганизованной категории детей, в том числе детей-инвалидов, а также выставка художественных работ участников мастер-классов;

в декабре 2018 года – выставка художественных работ и декоративно- прикладного творчества, посвященная Всероссийской декаде инвалидов, 
с участием творческой молодежи из числа инвалидов и граждан, не имеющих инвалидности, состоявшаяся в Приморской государственной картинной галерее; 3 новогодних праздника для неорганизованной категории детей, 
в том числе детей-инвалидов Приморского края, с участием артистов 
ГАУК «Приморский краевой театр кукол».

На реализацию мероприятия 5.4.3 «Мероприятия по социальной адаптации инвалидов в сфере физической культуры и спорта» направлены средства в сумме 1 089,32 тыс. рублей (100% от сводной бюджетной росписи 
на отчетную дату), из них: 309,78 тыс. рублей – средства краевого бюджета, 779,54 тыс. рублей – средства федерального бюджета. В отчетном периоде проведены: 23.06.2018 – Всероссийский Олимпийский день, 12.08.2018 – Всероссийский день физкультурника.

Ответственным исполнителем мероприятия 5.4.4 «Мероприятия 
по социальной адаптации инвалидов, вовлечению их в общественно-культурную жизнь, творческая и социокультурная реабилитация инвалидов» – департаментом внутренней политики Приморского края 
в 2018 году освоены средства консолидированного бюджета в сумме 
1 197,70 тыс. рублей (97,2% от сводной бюджетной росписи на отчетную дату). В рамках мероприятия организованы и проведены:

26.11.2018 – форум социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО) Приморского края «Гражданское общество Приморья – стратегия развития» в партнерстве с АНО дополнительного профессионального образования и консалтинга «Развитие», участие в котором приняли федеральные эксперты в сфере развития СО НКО и гражданского общества (10 человек), более 250 представителей СО НКО и гражданских активистов из 24 городских округов и муниципальных районов Приморского края;

в преддверии Международного дня глухих (последнее воскресенье сентября) – выезд актива Приморского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество глухих» (45 человек) в арт-парк «Штыковские пруды»;

07.11.2018 – торжественное мероприятие, посвященное Международному дню слепых и 80-летию Приморской краевой организации Всероссийского общества слепых (далее – ПКО ВОС), в зале «Зимний сад» отеля «АкфесСейо» в г. Владивостоке с организацией питания и проживания в течение суток иногородних участников мероприятия-членов ПКО ВОС в количестве 
40 человек;

с 28.09.2018 по 30.11.2018 – акция «Прививка от равнодушия», 
в рамках которой:

состоялись некоммерческие кинопоказы короткометражных фильмов-участников Международного кинофестиваля о людях с инвалидностью «Кино без барьеров», тематических мультфильмов и социальных роликов, пешеходные экскурсии по арт-маршруту в центре города Владивостока 
для инклюзивных групп (с участием граждан с ограничениями по слуху и 
по зрению);

организован «круглый стол» по теме «Инклюзивные программы и проекты в современных пространствах культуры и искусства» в главном здании Приморской государственной картинной галереи с участием 50 человек;

проведена фотовыставка «Каждый человек особенный – все люди равные» в кинотеатре «Океан IMAX», на которой были представлены 
50 фотографий формата А3, демонстрирующих активный образ жизни приморцев с ограниченными возможностями здоровья;

вручены благодарности департамента внутренней политики Приморского края и ценные подарки (фотокамеры) 10 СО НКО, благодарности департамента внутренней политики Приморского края и сувениры (глиняные рыбки, изготовленные руками воспитанников студии АНО «Содействие реабилитации и социальной адаптации инвалидов «Благое дело») 30 гражданским активистам за вклад в развитие инклюзивного общества в Приморском крае;

14.12.2018 – торжественный прием в зале «Санкт-Петербург – Москва» отеля «Азимут Владивосток» с вручением лидерам общественных организаций Приморского края, работающих с инвалидами, благодарностей Губернатора Приморского края, вице-губернатора Приморского края, департамента внутренней политики Приморского края и памятных подарков (тонометров) 
с участием 50 человек, для которых организованы сладкий стол и концертная программа;

20.12.2018 – праздничное мероприятие в зале «Владивосток» отеля «Азимут Владивосток», посвященное встрече Нового года, с участием 
150 человек: инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата и членов их семей, руководителей и активистов СО НКО, занимающихся реабилитацией и социальной адаптацией граждан данной категории (организованы концертная программа, включающая инклюзивные танцевальные номера, сладкий стол, участникам мероприятия вручены сладкие подарочные наборы).

На реализацию мероприятия 5.7.1 «Установка, оборудование техническими средствами адаптации (приобретение пандусов, подъемных устройств, лифтов, размеры которых предназначены для пользования инвалидов на креслах-колясках, установка откидных опорных поручней, штанг, поворотных или откидных сидений, крючков для костылей, систем тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала, установка доводчиков, установка аудиовизуальных и информационных систем внутри зданий (информационные табло и пиктограммы, терминалы, «бегущие строки», звуковые и световые маяки, тактильные мнемосхемы со шрифтом Брайля, индукционные системы, кнопки вызова «помощника») административных зданий, находящихся в оперативном управлении подведомственного бюджетного учреждения» направлены средства краевого бюджета в сумме 2 421,72 рубля (96,9% от сводной бюджетной росписи на отчетную дату); адаптированы для инвалидов административные здания ГБУ «Хозяйственное управление администрации края» в г. Владивостоке.

Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Приморском крае»

На реализацию мероприятия 6.1.1 «Предоставление ежемесячных доплат к трудовой пенсии лицам, имеющим особые заслуги перед Отечеством и Приморским краем» направлены средства краевого бюджета 
в сумме 7 050,08 тыс. рублей (99,3% от сводной бюджетной росписи 
на отчетную дату). Меры социальной поддержки предоставлены 
928 гражданам.

На реализацию мероприятия 6.1.2 «Выплата региональной доплаты 
к пенсии» направлено 1 666 809,77 тыс. рублей (100% от сводной бюджетной росписи на отчетную дату), из них: средства федерального бюджета – 989 862,10 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 676 947,67 тыс. рублей. Мера социальной поддержки предоставлена 66363 гражданам.

На реализацию мероприятия 6.1.3 «Выплата пенсий за выслугу лет государственным служащим Приморского края» направлены средства краевого бюджета в сумме 54 436,82 тыс. рублей (100% от сводной бюджетной росписи на отчетную дату), мера социальной поддержки предоставлена 
551 гражданину.

На реализацию мероприятия 6.2.1 «Предоставление ежемесячной денежной выплаты в Приморском крае льготным категориям граждан» направлены средства краевого бюджета в сумме 1 069 186,12 тыс. рублей (99,3% от сводной бюджетной росписи на отчетную дату), получателями выплат стали 148597 человек.

На реализацию мероприятия 6.2.2 «Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда Приморского края» направлены средства краевого бюджета 
в сумме 64 916,16 тыс. рублей (100% от сводной бюджетной росписи 
на отчетную дату); меры социальной поддержки предоставлены 
5372 гражданам.

На реализацию мероприятия 6.3.1 «Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг льготным категориям граждан» направлены средства в сумме 1 423 499,08 тыс. рублей (93,9% 
от сводной бюджетной росписи на отчетную дату). Меры социальной поддержки носят заявительный характер, предоставлены 146165 гражданам.

На реализацию мероприятия 6.3.2 «Предоставление ежемесячных денежных выплат на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги врачам, провизорам, медицинским и фармацевтическим работникам, педагогическим работникам учреждений здравоохранения и социальной защиты населения, работникам культуры и искусства, специалистам ветеринарных служб, мастерам производственного обучения начального профессионального образования и социальным работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа, 
а также поселках городского типа и поселках, существовавших 
в соответствии с административно-территориальным делением 
по состоянию на 1 января 2004 года на территории Приморского края» направлены средства краевого бюджета в сумме 108 387,64 тыс. рублей 
(97,9% от сводной бюджетной росписи на отчетную дату). Мера социальной поддержки носит заявительный характер, предоставлена 8241 гражданину.

На реализацию мероприятия 6.3.3 «Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим 
в сельских населенных пунктах и поселках городского типа, а также поселках городского типа и поселках, существовавших в соответствии 
с административно-территориальным делением по состоянию на 1 января 
2004 года на территории Приморского края» направлены средства краевого бюджета в сумме 421 956,52 тыс. рублей (97,3% от сводной бюджетной росписи на отчетную дату); меры социальной поддержки предоставлены 
10818 гражданам.

На реализацию мероприятия 6.3.4 «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» направлены средства краевого бюджета в сумме 806 356,81 тыс. рублей (98,6% от сводной бюджетной росписи на отчетную дату). Мера социальной поддержки носит заявительный характер, предоставлена 32865 семьям.

На реализацию мероприятия 6.3.6 «Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан» направлены средства федерального бюджета в сумме 756 167,60 тыс. рублей (88,8% от сводной бюджетной росписи на отчетную дату); мера социальной поддержки носит заявительный характер, предоставлена 90985 гражданам.

На реализацию мероприятия 6.3.7 «Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме отдельным категориям граждан» направлены средства консолидированного бюджета в сумме 25 842,07 тыс. рублей 
(99,8% от сводной бюджетной росписи на отчетную дату), в том числе: 
15 400,42 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 10 441,65 тыс. рублей – средства краевого бюджета. Мера социальной поддержки предоставлена 20253 гражданам.

На реализацию мероприятия 6.4.1 «Предоставление государственной социальной помощи малоимущим гражданам и реабилитированным лицам» направлены средства краевого бюджета в сумме 3 006,53 тыс. рублей (100% от сводной бюджетной росписи на отчетную дату). Мера социальной поддержки носит заявительный характер, предоставлена 2367 гражданам.

На реализацию мероприятия 6.4.2 «Предоставление единовременной социальной выплаты лицам, получающим пенсию в Приморском крае» направлены средства краевого бюджета в сумме 696 688,95 тыс. рублей (99,7% от сводной бюджетной росписи на отчетную дату); мера социальной поддержки предоставлена 577676 гражданам.

На реализацию мероприятия 6.4.3 «Выплата социального пособия 
на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг 
по погребению» направлены средства краевого бюджета в сумме 
20 764,56 тыс. рублей (81,5% от сводной бюджетной росписи на отчетную дату), в том числе на предоставление субсидий из краевого бюджета 
8 специализированным службам по вопросам похоронного дела в соответствии с заключенными соглашениями – 921,78 тыс. рублей. Мера социальной поддержки носит заявительный характер, выплата предоставлена 
2837 гражданам.

На реализацию мероприятия 6.4.4 «Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению равной транспортной доступности для льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края, в том числе компенсационных выплат по проезду на автомобильном (водном) транспорте общего пользования междугородных маршрутов Приморского края и пригородном железнодорожном транспорте» направлены средства краевого бюджета в сумме 68 509,65 тыс. рублей (99,9% от сводной бюджетной росписи на отчетную дату); меры социальной поддержки предоставлены 25141 гражданину.

На реализацию мероприятия 6.4.5 «Оказание протезно-ортопедической помощи малообеспеченным гражданам, не являющимся инвалидами» направлены средства краевого бюджета в сумме 
599,38 тыс. рублей (92,2% от сводной бюджетной росписи на отчетную дату). Мера социальной поддержки получена всеми обратившимися гражданами, предоставившими необходимые документы (17 человек).

На реализацию мероприятия 6.4.6 «Выплата единовременной адресной социальной помощи инвалидам боевых действий и членам семей ветеранов боевых действий, погибших в ходе локальных войн и вооруженных конфликтов, в том числе на территории бывшего СССР» направлены средства краевого бюджета в сумме 3 307,46 тыс. рублей (100% от сводной бюджетной росписи на отчетную дату); мера социальной поддержки предоставлена 211 гражданам.

На реализацию мероприятия 6.4.7 «Обеспечение мер социальной поддержки лицам, награжденным знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» направлены средства федерального бюджета 
в сумме 73 345,78 тыс. рублей (96,9% от сводной бюджетной росписи 
на отчетную дату); меры социальной поддержки предоставлены 
5335 гражданам.

На реализацию мероприятия 6.4.8 «Выплата государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений» направлены средства федерального бюджета в сумме 102,20 тыс. рублей (100% от сводной бюджетной росписи на отчетную дату). Меры социальной поддержки носят заявительный характер, предоставлены 6 гражданам.

На реализацию мероприятия 6.4.9 «Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» направлены средства федерального бюджета в сумме 48,75 тыс. рублей (54,6% от сводной бюджетной росписи на отчетную дату). Мера социальной поддержки носит заявительный характер, предоставлена 22 гражданам.

На реализацию мероприятия 6.5.2 «Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации» направлены средства федерального бюджета в сумме 6 043,06 тыс. рублей (99,7% от сводной бюджетной росписи на отчетную дату); мера социальной поддержки предоставлена 553 гражданам.

На реализацию мероприятия 6.5.3 «Предоставление государственной социальной помощи на основании социального контракта» направлены средства краевого бюджета в сумме 4 650,47 тыс. рублей (93% от сводной бюджетной росписи на отчетную дату); мера социальной поддержки предоставлена 96 гражданам.

На реализацию мероприятия 6.5.4 «Предоставление меры социальной поддержки по оплате проезда обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования железнодорожным транспортом общего пользования 
в пригородном сообщении» направлены средства краевого бюджета в сумме 144,03 тыс. рублей (81,7% от сводной бюджетной росписи на отчетную дату). Мера социальной поддержки носит заявительный характер, предоставлена 
28 гражданам.

Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания населения в Приморском крае»

На реализацию мероприятия 7.1.2 «Расходы на предоставление социальных услуг гражданам Приморского края» направлены средства краевого бюджета в сумме 2 731 591,78 тыс. рублей (99,9% от сводной бюджетной росписи на отчетную дату). В соответствии с графиками 
к соглашениям на выполнение государственного задания оказаны социальные услуги: в стационарной форме – 4308 гражданам, в форме на дому – 
8246 гражданам, в полустационарной форме – 1000 граждан.

В рамках реализации мероприятия 7.1.3 «Расходы на капитальный 
ремонт краевых государственных учреждений социального обслуживания» 14 краевыми государственными учреждениями социального обслуживания израсходованы средства краевого бюджета в сумме 23 381,73 тыс. рублей (96,7% от сводной бюджетной росписи на отчетную дату).

На реализацию мероприятия 7.1.4 «Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями социального обслуживания особо ценного движимого имущества и других основных средств» направлены средства краевого бюджета в сумме 10 735,45 тыс. рублей (100% 
от сводной бюджетной росписи на отчетную дату). Приобретены технологическое, реабилитационное, кухонное, медицинское, компьютерное оборудование, мебель.

На реализацию мероприятия 7.1.6 «Обеспечение видеонаблюдения и иные мероприятия, направленные на защищенность объектов (территорий) краевых государственных учреждений социального обслуживания» направлены средства краевого бюджета в сумме 
5 844,37 тыс. рублей (96,5% от сводной бюджетной росписи на отчетную дату). Проведены работы по установке систем видеонаблюдения, разработана сметная документация на выполнение работ по устройству систем видеонаблюдения, приобретены блоки бесперебойного питания 12 учреждениями социального обслуживания, из них 9 – с круглосуточным пребыванием граждан.

На реализацию мероприятия 7.1.7 «Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в краевых государственных учреждениях социального обслуживания» направлены средства краевого бюджета в сумме 7 103,37 тыс. рублей (100% от сводной бюджетной росписи на отчетную дату). Проведены работы по обеспечению пожарной защищенности (замена устаревшей пожарной системы, приобретение огнетушителей и средств индивидуальной защиты, металлических несгораемых шкафов, монтаж фотолюминесцентной эвакуационной системы, автоматической пожарной сигнализации) 16 учреждений социального обслуживания, из них 12 – с круглосуточным пребыванием граждан. 
По результатам проведения закупочных процедур сложилась экономия в сумме 2 142,81 тыс. рублей.

Мероприятия 7.2.18 «Реконструкция здания столовой 
в КБУСО «Липовецкий психоневрологический интернат», в том числе проектно-изыскательские работы» в 2018 году не реализовывалось. 
По состоянию на 31.12.2018 завершены проектно-изыскательские работы, 
по результатам рассмотрения соответствующей документации и результатов инженерных изысканий получено положительное заключение КГАУ «Госпримэкспертиза». В настоящее время в КГАУ «Госпримэкспертиза» 
на согласовании находится сметный расчет стоимости строительства. Выполнение строительных работ перенесено на 2019 год. Органами исполнительной власти Приморского края подготовлен и проходит согласование в установленном порядке проект постановления Администрации Приморского края о внесении изменений в Программу, в том числе в части корректировки сроков исполнения и планового объема финансирования мероприятия.

На реализацию мероприятия 7.3.1 «Обеспечение государственного управления в сфере реализации государственной программы/ Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края, в том числе: исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства краевого бюджета» сводной бюджетной росписью предусмотрены средства краевого бюджета 
в сумме 577 763,06 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2018 кассовый расход по мероприятию составил 575 794,56 тыс. рублей (99,7% от сводной бюджетной росписи на отчетную дату).

На реализацию мероприятия 7.3.2 «Проведение краевых мероприятий, конкурсов и выставок в учреждениях социального обслуживания населения», исполняемого департаментом труда и социального развития Приморского края, направлено из краевого бюджета 300,00 тыс. рублей 
(100% от сводной бюджетной росписи на отчетную дату). Краевыми государственными учреждениями социального обслуживания проведены:

4 краевых семинара-совещания с руководителями государственных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов;

2 семинара-практикума  и 1 семинар-тренинг для социальных педагогов и психологов краевых государственных стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов;

2 обучающих семинара для сотрудников краевых государственных стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов;

заседание Круглого стола с социальными педагогами, психологами и специалистами по социальной работе психоневрологических интернатов;

Первый Съезд работников сферы социальной защиты Приморского края «Социальные инновации: стратегия и перспективы развития», Социальный форум «БУДУЩЕЕ» (Стратегическая сессия «Образ будущего социальной сферы России. Социальная поддержка и социальное обслуживание»);

3 соревнования специальной олимпиады, краевой шахматно-шашечный турнир, краевой турнир по настольному теннису, краевой фестиваль, посвященный Международному Дню инвалида «Зажги свою звезду», конкурс «Минута славы» для лиц с тяжелой умственной отсталостью среди граждан, проживающих в краевых стационарных организациях социального обслуживания.

На реализацию мероприятия 7.3.4 «Страхование государственных гражданских служащих Приморского края» направлены средства краевого бюджета в сумме 473,27 тыс. рублей (99,8% от сводной бюджетной росписи 
на отчетную дату).

На реализацию мероприятия 7.3.5 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевого государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения Приморского края» направлены средства краевого бюджета в сумме 302 704,67 тыс. рублей (99,2% от сводной бюджетной росписи на отчетную дату).

На реализацию мероприятия 7.3.13 «Расходы, связанные 
с исполнением судебных актов и решений налоговых органов» предусмотрены средства краевого бюджета в сумме 240,01 тыс. рублей. 
По состоянию на 31.12.2018 осуществлены выплаты по всем исполнительным листам, представленным гражданами в Управление Федерального казначейства 
по Приморскому краю. Кассовый расход по мероприятию составил 
62,81 тыс. рублей (26,2% от сводной бюджетной росписи на отчетную дату).

На реализацию мероприятия 7.3.16 «Расходы по оплате договоров 
на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за краевыми государственными учреждениями на праве оперативного управления» предусмотрены средства краевого бюджета 
в сумме 9 845,72 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2018 освоено 
8 235,03 тыс. рублей (83,6% от плана). Сложилась экономия по результатам конкурсных процедур, возможность использования которой не согласована исполнителем мероприятия – департаментом труда и социального 
развития Приморского края. Кроме того, не проведен запланированный 
на 4 квартал 2018 года капитальный ремонт помещений, закрепленных 
за КГКУ «ЦСПН ПК», по причине длительной проверки локального сметного расчета КГАУ «Примгосэкспертиза».

На реализацию мероприятия 7.3.17 «Обеспечение видеонаблюдения и иные мероприятия, направленные на защищенность объектов (территорий) КГКУ «Центр социальной поддержки населения Приморского края» Паспортом программы предусмотрены средства краевого бюджета в сумме 3 531,30 тыс. рублей. Справкой № 714/290 от 04.12.2018 произведен отзыв лимитов бюджетных обязательств в объеме 
1 118,31 тыс. рублей в связи с выявлением отсутствия необходимости установки систем видеонаблюдения по некоторым объектам 
КГКУ «ЦСПН ПК». По состоянию на 31.12.2018 освоено 1 718,96 тыс. рублей (71,2% от сводной бюджетной росписи на отчетную дату). По результатам конкурсных процедур сложилась экономия в сумме 694,03 тыс. рублей, использовать которую по другим направлениям не представляется возможным.

На реализацию мероприятия 7.3.18 «Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности КГКУ «Центр социальной поддержки населения Приморского края» предусмотрены средства краевого бюджета 
в сумме 3 531,30 тыс. рублей. В связи с экономией, сложившейся 
по результатам проведения конкурсных процедур, и непредставлением 
по состоянию на 31.12.2018 некоторыми контрагентами документов на оплату оказанных услуг освоены средства в сумме 1 910,26 тыс. рублей (86,4% 
от сводной бюджетной росписи на отчетную дату).

Подпрограмма «Предоставление мер социальной поддержки 
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в Приморском крае»

На реализацию мероприятия 8.1.1 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» направлены средства федерального бюджета в сумме 21 636,36 тыс. рублей (94,6% от сводной бюджетной росписи на отчетную дату). Выплаты получены 12 гражданами (100% от плана) в соответствии с представленными к оплате договорами купли-продажи.

На реализацию мероприятия 8.1.3 «Предоставление социальной выплаты на компенсацию части расходов по уплате процентов 
по ипотечным жилищным кредитам» направлены средства федерального бюджета в сумме 119 895,18 тыс. рублей (86,1% от сводной бюджетной росписи на отчетную дату). Мера социальной поддержки носит заявительный характер, предоставлена 1597 семьям.

На реализацию мероприятия 8.1.4 «Предоставление социальной выплаты на приобретение жилья семьям, в которых родились одновременно трое и более детей» направлены средства краевого бюджета 
в сумме 33 583,70 тыс. рублей (100% от сводной бюджетной росписи 
на отчетную дату). В 2018 году улучшили жилищные условия 7 семей.

На реализацию мероприятия 8.1.5 «Предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения реабилитированным лицам и членам их семей» направлены средства краевого бюджета в сумме 
11 634,57 тыс. рублей (95,1% от сводной бюджетной росписи на отчетную дату). Выплаты носят заявительный характер, предоставлены 12 гражданам.

На реализацию мероприятия 8.1.6 «Предоставление единовременной социальной выплаты на ремонт жилого помещения лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» предусмотрены средства краевого бюджета в сумме 798,00 тыс. рублей. По состоянию 
на 31.12.2018 освоено 450,00 тыс. рублей (56,4% от сводной бюджетной росписи на отчетную дату). Выплаты производятся согласно поданным заявлениям граждан, в отчетном периоде отремонтировано 5 квартир.

На реализацию мероприятия 8.1.8 «Предоставление социальной выплаты на улучшение жилищных условий граждан, усыновивших (удочеривших) детей» предусмотрены средства краевого бюджета в сумме 
20 000,00 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2018 улучшили жилищные условия 15 семей, освоено 15 947,17 тыс. рублей (79,7% от сводной бюджетной росписи на отчетную дату). Выплаты произведены согласно поданным заявлениям граждан.

На реализацию мероприятия 8.1.11 «Предоставление денежной выплаты гражданам, жилые помещения которых признаны непригодными для проживания в результате чрезвычайной ситуации, вызванной ливневыми дождями на территории Приморского края в августе-сентябре 2016 года, на приобретение или строительство жилых помещений» предусмотрены средства краевого бюджета в сумме 86 940,00 тыс. рублей. 
По состоянию на 31.12.2018 на улучшение жилищных условий 35 семей направлено 61 740,00 тыс. рублей (85,7% от сводной бюджетной росписи 
на отчетную дату) в соответствии с представленными к оплате договорами купли-продажи жилых помещений.

На реализацию мероприятия 8.1.12 «Предоставление денежной выплаты на приобретение жилых помещений по договору купли-продажи гражданам, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов на территории Партизанского городского округа Приморского края и чьи права нарушены» предусмотрены средства краевого бюджета в сумме 21 415,60 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2018 
на улучшение жилищных условий 24 граждан направлено 12 925,00 тыс. рублей (84,4% от сводной бюджетной росписи на отчетную дату) в соответствии 
с представленными заявлениями.

На реализацию мероприятия 8.1.14 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» предусмотрены средства федерального бюджета 
в сумме 6 235,10 тыс. рублей, по состоянию на 31.12.2018 освоено 
3 823,70 тыс. рублей (61,3% от сводной бюджетной росписи на отчетную дату). Мера социальной поддержки получена 4 гражданами в соответствии 
с представленными к оплате договорами купли-продажи жилых помещений.

На реализацию мероприятия 8.1.15 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» предусмотрены средства федерального бюджета в сумме 15 827,70 тыс. рублей, по состоянию на 31.12.2018 освоено 9 777,20 тыс. рублей (61,8% от сводной бюджетной росписи на отчетную дату). Мера социальной поддержки получена 10 гражданами в соответствии с представленными к оплате договорами купли-продажи жилых помещений.

В планах на 2019 год – дальнейшая реализация мероприятий программы, в том числе:

- Исполнение программных мероприятий в рамках реализуемых 
в Приморском крае национальных проектов.

- Предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам, детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с их личной потребностью на основании индивидуальной программы предоставления социальных услуг.

- Выполнение государственных заданий, доведенных до учреждений социального облуживания, проведение мониторинга их выполнения.

- Развитие форм нестационарного социального обслуживания семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, а также социального сопровождения семьей, нуждающихся в социальной помощи.

- Проведение работы по оптимизации сети учреждений социального обслуживания с целью улучшения качества предоставления услуг.

- Продолжение работы по исполнению поручения Президента Российской Федерации в части обеспечения поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, исходя из целесообразности доведения им 
до 10% средств, предусмотренных на реализацию соответствующих программ субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
в Приморском крае.

- Проведение независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания.

- Развитие стационарозамещающих технологий социального обслуживания.

- Открытие отделения КГБУСО «Арсеньевский психоневрологический интернат» в Чугуевском районе на 40 мест в целях обеспечения комфортных условий для проживания граждан в стационарных учреждениях социального обслуживания, соблюдения норм обеспечения жилой площадью.

- Продолжение работы по совершенствованию систем оплаты труда 
в государственных учреждениях Приморского края.

- Участие в пилотном проекте Минтруда России по снижению численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в два раза.

- Выполнение в полном объёме мероприятий подпрограммы «Доступная среда».

- Организация работы по обследованию мест проживания инвалидов и адаптации жилья, занимаемого инвалидами.

- Разработка департаментом физической культуры и спорта Приморского края плана развития КГАУ «Центр адаптивной физической культуры и адаптивного спорта Приморского края» в целях увеличения охвата муниципальных образований края для организации занятий физической культурой и спортом инвалидов, в том числе детей-инвалидов.

Эффективность реализации Программы, рассчитанная в соответствии 
с разделом VI Порядка принятия решений о разработке государственных программ Приморского края, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации государственных программ Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края 
от 30.12.2014 № 566-па, является высокой (99%).