| ## ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ Комитет по региональной политике, законности и международному сотрудничеству ### РЕШЕНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.06.2019 | г. Владивосток |  | № | 501 |
| О реализации мероприятий госу-дарственной программы Приморского края "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края" на 2013-2021 годы по итогам 5 месяцев 2019 года |  |  |  |  |

Заслушав представителя департамента гражданской защиты Приморского края (ответственный исполнитель), соисполнителей - представителей департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края, департамента градостроительства Приморского края, департамента информационной политики Приморского края о реализации мероприятий государственной программы Приморского края "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края" на 2013-2021 годы" (далее – государственная программа) по состоянию 
на 1 июня 2019 года,

отмечая следующее:

в 2019 году на выполнение мероприятий государственной программы  предусмотрено из краевого бюджета 1 256 219,51 тыс. рублей, освоено
за 5 месяцев 2019 года 479 358,03 тыс. рублей (38,2 %), в рамках следующих подпрограмм:

на выполнение подпрограммы 1 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Приморском крае" на 2013 - 2021 годы" (далее – подпрограмма 1) предусмотрено 229 628, 08 тыс. рублей, из них освоено 64 013,48 тыс. рублей или 28,2 %;

на выполнение подпрограммы 2 "Пожарная безопасность" 
на 2013-2021 годы (далее – подпрограмма 2) предусмотрено 1 026 591,43 тыс. рублей, из них освоено 415 127,39 тыс. рублей или 40,5 %,

учитывая, что

1.департамент гражданской защиты Приморского края в 2019 году является ответственным за реализацию мероприятий:

подпрограммы 1 на сумму 223 461,38 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 64 013,38 рублей или 28,6 %;

подпрограммы 2 на сумму 1 017 785,63 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 415 127,39 тыс. рублей или 40,8 %;

2.департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края в 2019 году является ответственным за реализацию мероприятия подпрограммы 1 на сумму 2 000,00 тыс. рублей. Департаментом заключено соглашение от 15.05.2019 о предоставлении субсидии бюджету Спасского муниципального района на проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций муниципального характера, направленных на недопущение затопления сельских населенных пунктов Спасского района, расположенных на береговой территории озера Ханка на сумму 2 000,00 тыс. рублей.

3.департамент градостроительства Приморского края в 2019 году является ответственным за реализацию мероприятий подпрограммы 1:

на сумму 4 166,70 тыс. рублей, готовится техническое задание для выполнения проектно-изыскательских работ по консервации сибироязвенных захоронений, средства не освоены;

подпрограммы 2 на сумму 6 633,80, тыс. рублей, из них исполнено на сумму 217,16 тыс. рублей или 3,3%.

В рамках мероприятий:

2.2.3. по реконструкции пожарного депо Лазовского муниципального района будет установлено оборудование газо-дымоудаления, контракт на сумму 2 283,80 тыс. рублей на стадии заключения;

2.2.9. завершение строительства пожарного депо в с. Новопокровка предусмотрено 2 700,00 тыс. рублей, заключен контракт на корректировку проектно-сметной документации на сумму 2 170,72 тыс. рублей, работы ведутся;

2.2.7. оказание услуги по охране объекта пожарной охраны из запланированных 1 200 тыс. рублей исполнено 199,89 тыс. рублей, оплата осуществляется ежемесячно.

4.департамент информационной политики Приморского края в 2019 году является ответственным за реализацию мероприятий подпрограммы 2 на сумму 2 172,00 тыс. рублей, заключены контракты по противопожарной пропаганде на оказание услуг по изготовлению и размещению:

на телеканалах "Россия", "Россия – 24", видео роликов на сумму
1 093,44 тыс. рублей,

на радиостанциях Приморского края аудио роликов  на сумму 1 058,82;

5.департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края в 2019 году является ответственным за реализацию мероприятий подпрограммы 1 на сумму 
2 400 тыс. рублей. В настоящее время проводятся электронные торги по обслуживанию резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на сумму 2 400 тыс. рублей;

6.департамент труда и социального развития Приморского края в 2019 году является ответственным за реализацию мероприятий подпрограммы 1 на сумму 131,00 тыс. рублей. Обновление закупки чистящих средств запланированы по истечении срока годности;

7.департамент здравоохранения Приморского края в 2019 году является ответственным за реализацию мероприятий подпрограммы 1 на сумму 2 260,00 тыс. рублей. В настоящее время готовится техническая документация для проведения конкурса на закупку комплектов индивидуальной медицинской защиты;

8.департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края в 2019 году является ответственным за реализацию мероприятий подпрограммы 1 на сумму 800, 00 тыс. рублей. Департаментом в текущем году запланированы закупки в резерв средств связи, предназначенных для обеспечения автономным электропитанием объектов, начальная максимальная цена контракта 264,92 тыс. рублей, и оборудования спутниковой связи для обеспечения доступа в сеть Интернет в условиях чрезвычайных обстоятельств, начальная максимальная цена контракта 
415,46 тыс. рублей. Проведение закупочных процедур запланировано на июнь-июль текущего года. Остаток средств – 119,62 тыс. рублей планируется направить на приобретение пакета телематических услуг связи в период чрезвычайных ситуаций;

9.государственная ветеринарная инспекция Приморского края в 2019 году является ответственной за реализацию мероприятий подпрограммы 1 на сумму 1 087,00 тыс. рублей. В настоящее время освоено 286,02 тыс. рублей, в июне будет освоено 76,21 тыс. рублей;

отмечая, что недостаточное финансирование государственной программы на проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций муниципального характера, направленных на недопущение затопления сельских населенных пунктов Приморского края создают угрозу наводнений;

недостаточное финансирование строительства объектов пожарной охраны не снизит число населенных пунктов, находящихся вне зоны нормативного прибытия пожарных подразделений,

отмечая, что при объеме финансирования из краевого бюджета в сумме 1 256 219,51 тыс. рублей освоение средств за пять месяцев 2019 года составило 479 358,03 тыс. рублей, или 38,2 %,  комитет

РЕШИЛ:

1.Принять к сведению информацию органов исполнительной власти Приморского края о результатах реализации мероприятий государственной программы за пять месяцев 2019 года.

2.Отметить результативную работу по выполнению мероприятий государственной программы за истекший период:

департамента гражданской защиты Приморского края;

департамента информационной политики Приморского края;

департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края.

3.Обратить внимание департамента градостроительства Приморского края на низкий процент исполнения мероприятий государственной программы по состоянию на 1 июня 2019 года и рекомендовать принять действенные меры по безусловному исполнению мероприятий государственной программы в 2019 году.

4.Предложить департаменту гражданской защиты Приморского края, департаменту градостроительства Приморского края, департаменту сельского хозяйства и продовольствия Приморского края направить в адрес комитета предложения с финансовым обоснованием средств,  необходимых для реализации мероприятий государственной программы в полном объеме.

5.Комитету обратиться к Губернатору Приморского края с просьбой об увеличении финансирования мероприятий государственной программы с учетом поступивших предложений департаментов Приморского края.

Председатель комитета							          Д.А. Текиев