| ## ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ Комитет по региональной политике, законности и международному сотрудничеству ### РЕШЕНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 09.09.2019 | г. Владивосток |  | № | 554 |
| О реализации мероприятий государственной программы Приморского края "Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края" на 2018-2024 годы по состоянию на 1 августа 2019 года (план мероприятий Законодательного Собрания Приморского края по реализации основных положений, изложенных в Послании Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации 20 февраля 2019 года) |  |  |  |  |

Ознакомившись с отчетом Контрольно-счетной палаты Приморского края о контрольном мероприятии "Реализация подпрограммы "Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края на 2017 год" государственной программы Приморского края "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края" на 2013 - 2020 годы (2017 год); государственной программы Приморского края "Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края" на 2018 - 2024 годы (2018 год - истекший период 2019 года) (далее –Государственная программа),

заслушав представителей департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края о реализации мероприятий Государственной программы в 2019 году по состоянию 
на август 2019 года,

отмечая, что кассовое исполнение мероприятий в 2017 и в 2018 годах ставило более 95%, как за счет средств федерального бюджета, так за счет средств краевого бюджета, показатели достигнуты в полном объеме. В 2017 году в Приморском крае благоустроено 254 дворовые территории, 
58 территорий общего пользования и 6 городских парков, в 2018 году благоустроено 139 дворовых территорий, 55 территорий общего пользования и 5 городских парков. По проведенному анкетированию население в целом удовлетворенно проводимыми мероприятиями по формированию современной городской среды (по большинству муниципальных образований выше 4 баллов (по 5-балльной шкале);

учитывая, что размер бюджетных ассигнований, утвержденных Законом Приморского края о краевом бюджете на реализацию мероприятий государственной программы на 2019 год, в 3,8 раза превышает объем бюджетных ассигнований, утвержденных в 2017 году и составляет 
1 831 158,88 тыс. руб. (федеральный бюджет (ФБ) – 618 535,70 тыс. рублей; краевой бюджет (КБ) 1 212 623,18 тыс. руб.), из них:

на формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края (далее – подпрограмма № 1) предусмотрено 631 158,88 тыс. руб.,

на благоустройство территорий муниципальных образований Приморского края (далее – подпрограмма № 2) предусмотрено 
1 200 000 тыс. руб.,

при этом по состоянию на август 2019 года:

по подпрограмме № 1 доведено до муниципальных образований предельных объемов финансирования 68 998, 28 тыс. руб. (10,9%),

по подпрограмме № 2 доведено до муниципальных образований
193 741, 22 тыс. руб. (16,14%) и 433 741,22 тыс. руб. (36,14%) до департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края;

сумма кассового исполнения составила:

по подпрограмме № 1 1 139, 52 тыс. руб. (0,18% от общего объема субсидий),

по подпрограмме № 2 – 134 670,21 тыс. руб. (11,2% от общего объема субсидий),

из 70 запланированных общественных территорий работы завершены на 9 (12,9%), из 152 дворовых территорий работы завершены на 38 (25%);

комитет

РЕШИЛ:

1.Принять к сведению информацию Контрольно-счетной палаты Приморского края и департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края по формированию современной городской среды муниципальных образований Приморского края.

2.Отметить высокий уровень исполнения мероприятий по формированию современной городской среды муниципальных образований Приморского края в 2017, 2018 годах.

3.Отметить крайне низкий в 2019 году уровень доведения субсидий до муниципальных образований и процент завершенных работ по формированию современной городской среды муниципальных образований Приморского края.

4.Рекомендовать департаменту по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края:

обеспечить реализацию предложений Контрольно-счетной палаты Приморского края, для устранения недостатков, выявленных в ходе проведенного контрольного мероприятия;

на основе анализа причин неудовлетворительного исполнения в 
2019 году мероприятий государственной программы Приморского края "Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края" на 2018 - 2024 годы:

провести обучение представителей профильных подразделений органов местного самоуправления по подготовке документов для предоставления субсидий на 2020 год,

подготовить рекомендации органам местного самоуправления по корректировке муниципальных программ, предусматривающих благоустройство всех нуждающихся в благоустройстве общественных территорий и дворовых территорий;

проанализировать Правила предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку благоустройства территорий муниципальных образований Приморского края на предмет исключения норм и условий, препятствующих участию органов местного самоуправления в реализации мероприятий государственной программы Приморского края "Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края" на 2018 - 2024 годы;

принять меры по обеспечению условий исполнения в полном объеме в 2020 году мероприятий государственной программы Приморского края "Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края" на 2018 - 2024 годы и достижению установленных показателей государственной программы, характеризующие эффективность ее реализации.

Председатель комитета								Д.А. Текиев