| ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ Комитет по региональной политике, законности и международному сотрудничеству РЕШЕНИЕ |
| --- |
| 11.11.2019 | г. Владивосток | № | 602 |
| О реализации мероприятий государственной программы Приморского края "Безопасный край" на 2015-2021 годы" за 3 квартала 2019 года |

Заслушав представителей департамента по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края, департамента здравоохранения Приморского края, департамента информационной политики Приморского края, департамента внутренней политики Приморского края, департамента по делам молодежи Приморского края, департамента культуры Приморского края, департамента труда и социального развития Приморского края, департамента градостроительства Приморского края о реализации мероприятий государственной программы Приморского края "Безопасный край" на 2015-2021 годы" (далее – государственная программа) в 2019 году, ответственными исполнителями, которых они являлись,

принимая во внимание следующее:

в 2019 году на выполнение мероприятий государственной программы  предусмотрено из краевого бюджета 867 423,90 тыс. рублей, из федерального бюджета 30 261,20 тыс. рублей в рамках следующих подпрограмм:

"Комплексные меры профилактики правонарушений, экстремизма и терроризма, незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Приморском крае" на 2015 - 2021 годы;

"Повышение безопасности дорожного движения в Приморском крае" на 2015 - 2021 годы";

"Обеспечение деятельности мировой юстиции в Приморском крае, финансовое обеспечение переданных федеральных полномочий и государственное управление в сфере реализации государственной программы" на 2015 - 2021 годы";

учитывая, что

1)департамент по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края

в 2019 году является ответственным за реализацию мероприятий государственной программы на сумму 772295,40 тыс. рублей из краевого бюджета и 30 261,20 тыс. рублей из федерального бюджета,

за 9 месяцев 2019 года объем расходов на реализацию запланированных мероприятий составил 471 329,07 тыс. рублей (60 %),

не выполнялись в отчетном периоде мероприятия государственной программы:

№ 1.1.4 по предоставлению Адвокатской палате Приморского края субсидии на материально-техническое и финансовое обеспечение оказания юридической помощи в труднодоступных и малонаселенных местностях Приморского края, в связи с тем, что документы на оплату Адвокатской палатой Приморского края не предоставлялись;

№ 1.1.20 по выплате единовременных пособий народным дружинникам и членам семей погибших (умерших) народных дружинников, так как в 
2019 году несчастных случаев с народными дружинниками в связи с их участием в охране общественного порядка не зарегистрировано;

2)департамент внутренней политики Приморского края

в 2019 году является ответственным за реализацию двух мероприятий государственной программы на сумму 1 000 тыс. рублей. За отчетный период освоено 200 тыс. рублей (20 %). Реализация мероприятий по проведению мониторинга наркоситуации на территории Приморского края в сумме 
600 тыс. рублей и по обработке и анализу результатов социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях на предмет раннего выявления потребления наркотических средств и психотропных веществ в сумме 200 тыс. рублей запланировано на 4 квартал 2019 года.

3)департамент здравоохранения Приморского края

по итогам 3 кварталов 2019 года является ответственным за реализацию мероприятий государственной программы на сумму 11 577 тыс. рублей краевого бюджета, выполнено работ на 631 тыс. рублей (5,5 %).

Из запланированных мероприятий по профилактике правонарушений и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ:

заключены контракты на сумму 5 221 тыс. рублей,

размещены закупки на приобретение реагентов для определения наркотиков в организме человека на сумму 1 900 тыс. рублей (мероприятия проводятся в 4 квартале 2019 года);

в стадии размещения закупка реабилитационного оборудования для наркологического диспансера на сумму 770 тыс. рублей,

в стадии заключения договоры по мероприятиям популяризации здорового образа жизни на 169 тыс. рублей.

Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях на базе краевого государственного казенного учреждения здравоохранения "Территориальный центр медицины катастроф" не проводилось из-за отсутствия заявок на обучение (средства на данное мероприятие в размере 1 477 тыс. рублей);

4)департамент информационной политики Приморского края

в 2019 году является ответственным за реализацию мероприятий государственной программы на сумму 18 000 тыс. рублей, в настоящее время заключено государственных контрактов на сумму 16 648,85 тыс. рублей, из них выполнено работ на 4 333,18 тыс. рублей (24 %);

5)департамент культуры Приморского края

в 2019 году является ответственным за реализацию мероприятий государственной программы на сумму 52 304 тыс. рублей, за 9 месяцев 
2019 года выполнено работ на 114,17 тыс. рублей (0,22 %).

До конца года планируется завершить работы по установке системы ограничения проезда на территорию, прилегающую к зданию театра на сумму 3 773,37 тыс. рублей. Средства, предусмотренные на оснащение здания театра оборудованием, обеспечивающим надежность электроснабжения, в сумме 47 473,93 тыс. в 2019 году освоены не будут.

6)департамент по делам молодежи Приморского края

в 2019 году является ответственным за реализацию мероприятий государственной программы на сумму 497 тыс. рублей. Освоено 0 %.

Выполнение мероприятий программы запланировано в 4 квартале 
2019 года.

7)департамент труда и социального развития Приморского края

в 2019 году является ответственным за реализацию мероприятий государственной программы на сумму 250 тыс. рублей. Освоено 0 %.

Запланированные в 2019 году в рамках программы мероприятия будут выполнены в полном объеме в 4 квартале.

8)департамент градостроительства Приморского края

в 2019 году является ответственным за реализацию мероприятий государственной программы на сумму 11 000 тыс. рублей, исполнение составило 0 %,

комитет

РЕШИЛ:

1.Принять к сведению информацию органов исполнительной власти Приморского края о результатах реализации мероприятий государственной программы Приморского края "Безопасный край" на 2015-2021 годы"
за 3 квартала 2019 года.

2.Отметить эффективное использование бюджетных средств департаментом по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края, что позволило за счет сложившейся экономии от торгов дополнительно направить на установку на территории г. Владивостока и г. Артема 12 автоматических комплексов видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

3.Отметить низкий уровень исполнения департаментом культуры Приморского края мероприятий по укреплению антитеррористической защищенности объектов культурной сферы.

4.Отметить невыполнение департаментом градостроительства Приморского края мероприятия по разработке проектно-сметной документации для строительства здания специального учреждения для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства (запланировано выделение 11 000 тыс. рублей).

5.Рекомендовать органам исполнительной власти Приморского края – исполнителям государственной программы "Безопасный край" на 2015-2021 годы" принять меры по реализации мероприятий государственной программы в 2019 году в полном объеме.

6.Обратить внимание временно исполняющего обязанности вице-губернатора Приморского края-директора образования и науки Приморского края на необходимость финансирования в 2020, 2021 годах мероприятий государственной программы, ответственным исполнителем которых является департамент.

Председатель комитета							        Д.А. Текиев